## Sheet1
惠州市舟济建设工程咨询有限公司施工图审查进度信息 （2019.1.1-2019.12.31）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间 （年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间 （年/月/日） | 审图复审受理时间 （年/月/日） | 审图复审办结时间 （年/月/日） | 备注
1 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市区香洲路等六条市政道路升级改造工程（一期工程：香洲路、红海中路、康平路） | 业主委托 | 2019-01-14 | 10 | 2019-01-18 | 2019-03-04 | 2019-03-12
2 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市区香洲路等六条市政道路升级改造工程（二期工程：文明路、兴华路、翠园街） | 业主委托 | 2019-01-14 | 10 | 2019-01-18 | 2019-03-04 | 2019-03-13
3 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 海丰县城第二污水处理厂及其配套管网首期工程PPP项目 | 业主委托 | 2019-02-23 | 10 | 2019-03-04 | 2019-03-16 | 2019-04-22
4 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市公安消防特勤中队营房安装工程 | 业主委托 | 2019-02-23 | 5 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-03-13
5 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市公安消防特勤中队营房装饰工程 | 业主委托 | 2019-02-23 | 5 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-13
6 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市市民服务广场 | 业主委托 | 2019-03-28 | 10 | 2019-04-03 | 2019-05-21 | 2019-05-24
7 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市市民服务广场人防地下室 | 业主委托 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-04 | 2019-04-06 | 2019-04-09
8 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市陆河保利林语花园一标段 | 业主委托 | 2019-04-04 | 10 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-16
9 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市国润纺织项目厂区B区 | 业主委托 | 2019-04-11 | 10 | 2019-04-16 | 2019-05-08 | 2019-05-15
10 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 陆河县御景阳光家园防空地下室 | 业主委托 | 2019-04-12 | 10 | 2019-04-15 | 2019-04-18 | 2019-04-22
11 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市国润纺织项目厂区C区 | 业主委托 | 2019-04-18 | 10 | 2019-04-23 | 2019-05-13 | 2019-05-24
12 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市区和顺南路市政工程 | 业主委托 | 2019-05-06 | 10 | 2019-05-09 | 2019-05-17 | 2019-05-20
13 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾火车站消防项目 | 业主委托 | 2019-05-06 | 10 | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 2019-05-30
14 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市消防训练基地及战勤保障消防站项目 | 业主委托 | 2019-05-06 | 10 | 2019-05-11 | 2019-05-22 | 2019-05-30
15 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 广东省汕尾渔船厂棚户区改造项目 | 业主委托 | 2019-06-06 | 10 | 2019-06-12 | 2019-06-25 | 2019-06-29
16 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 碧桂园国际商业中心项目人防地下室 | 业主委托 | 2019-07-19 | 10 | 2019-07-25 | 2019-07-30 | 2019-08-03
17 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市可塘服务区加油站项目（东区） | 业主委托 | 2019-08-03 | 5 | 2019-08-07 | 2019-09-09 | 2019-09-23
18 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市可塘服务区加油站项目（西区） | 业主委托 | 2019-08-03 | 5 | 2019-08-07 | 2019-09-09 | 2019-09-23
19 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市海丰保利海德公馆项目 | 业主委托 | 2019-08-10 | 10 | 2019-08-19 | 2019-09-10 | 2019-09-19
20 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾保利金町湾C003地块项目人防工程 | 业主委托 | 2019-09-06 | 10 | 2019-09-09 | 2019-09-12 | 2019-09-16
21 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市国泰食品有限公司-B栋冷库 | 业主委托 | 2019-09-26 | 10 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 2019-10-09
22 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市海丰保利海德公馆项目人防地下室 | 业主委托 | 2019-10-13 | 10 | 2019-10-16 | 2019-10-18 | 2019-10-22
23 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 广东省汕尾渔船厂棚户区改造项目人防地下室 | 业主委托 | 2019-10-18 | 10 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-10-31
24 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市财政办公用房维修改造项目 | 业主委托 | 2019-10-22 | 10 | 2019-10-26 | 2019-11-08 | 2019-11-25
25 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 汕尾市陆河保利林语花园二、三标段 | 业主委托 | 2019-12-02 | 10 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2020-01-02
26 | 惠州市舟济建设工程咨询有限公司 | 海丰县城北路三环路升级改造工程（一期） | 业主委托 | 2019-12-25 | 10 | 2020-01-02 |  |  | 初审意见已出，设计院修改中
填报说明： 1/该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2/“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3/“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4/“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5/请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑市场管理科。不填报者视为无审查业务。