## sheet1
汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表
(2021年度）
项目基本 情况 | 单位编码 | 309001 |  | 申报单位 | 汕尾市供销合作联社 |  | 财政主管科室 | 工贸发展科
| 项目代码 | 3090012021002 |  | 项目名称 | 农村经营管理体系改革专项扶持资金 |  | 单位主管部门 | 汕尾市供销合作联社
| 项目起始时间 | 2021 |  | 项目终止时间 | 2023 |  | 所属预算年度 | 2021
| 项目类型 | 项目入库分类 |  | 政府公共专项类 |  |  | 项目总金额 （元） | 34500000
|  | 项目分类 |  | 政府公共专项类-农村综合改革
|  | 项目行业分类 |  | 经济发展类项目
|  | 资金属性分类 |  | 其他项目
| 项目批准机关及文号 | 汕尾委办字﹝2020﹞74号
| 项目申报人 | 张湘虹 |  |  | 财务负责人 | 刘秋婷 | 是否长期项目 | 是
| 项目联系人 | 张湘虹 |  |  | 联系电话 | 0660-3238998 | 填报时间 | 2020-09-27
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)
项目年度 金额 | 资金年度 | 功能分类 | 截至当前跨年项目 |  | 专项资金合计 |  | 其中：基建投资类专项资金
| 2021 | 商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出 | 0 |  | 11500000 |  | 0
| 2022 | 商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出 | 0 |  | 11500000 |  | 0
| 2023 | 商业服务业等支出--商业流通事务--其他商业流通事务支出 | 0 |  | 11500000 |  | 0
关联项目 | 上年是否有该项目 |  | 否 | 是否跨年度项目 | 是 | 上年是否有绩效评价 |  | 否
投入情况 | 预算额度 （元） | 资金来源 |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)
|  | 财政性资金 |  | 公共预算拨款 | 0 |  | 11500000 | 5000000
| 支出明细预算 (元) | 项目 （按经济分类科目填列） |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明
|  | 其他商品和服务支出 |  |  | 0 |  | 500000
|  | 基础设施建设 |  |  | 0 |  | 5000000
|  | 办公设备购置 |  |  | 0 |  | 2000000
|  | 专用设备购置 |  |  | 0 |  | 2000000
|  | 资本金注入 |  |  | 0 |  | 2000000
预期产出 | 总目标 | 力争通过2-3年努力，完成分批改革任务，全市构建起生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”综合合作为农服务体系及有效运转的体制机制。到2023年底，依托农合联的“三位一体”综合合作为农服务体系基本建成，组织健全、平台完备、运转有效。
| 年度阶段性目标 | 2021 |  | 完成全市各级农合联组建，使其成为农村家庭经营和商品流通的服务综合体、农业一体经营和服务产业的利益共同体、农业公共服务和政策实施的供给中介体，实现农业现代化和城乡发展一体化，推动乡村振兴和农村产业高质量发展。
|  | 2022 |  | 全市基本建立三大服务体系和有效运作的体制机制，初步形成以农合联为大平台的大合作、大服务、大产业全面发展的新格局。
|  | 2023 |  | 依托农合联的“三位一体”综合合作为农服务体系基本建成，组织健全、平台完备、运转有效。
| 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 产出指标 | 支出率 | 正向 | 100.00 | % | 每年年底前专项资金使用完毕 | 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 | 反映预算资金支出情况
|  | 任务完成率 | 正向 | 5.00 | 个 | 市、县级农合联 | （实际完成数/计划完成数）*指标分值 | 反映任务完成情况
效率计划 | 指标类型: 项目实施进度计划; 2023 指标名称: 项目实施内容; 依托农合联的“三位一体”综合合作为农服务体系基本建成，组织健全、平台完备、运转有效。 度量单位: 开始时间; 依托农合联的“三位一体”综合合作为农服务体系基本建成，组织健全、平台完备、运转有效。 评分标准: 完成时间
|  | 完成全市各级农合联组建，使其成为农村家庭经营和商品流通的服务综合体、农业一体经营和服务产业的利益共同体、农业公共服务和政策实施的供给中介体，实现农业现代化和城乡发展一体化，推动乡村振兴和农村产业高质量发展。 |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-31
|  | 全市基本建立三大服务体系和有效运作的体制机制，初步形成以农合联为大平台的大合作、大服务、大产业全面发展的新格局。 |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-31
|  | 依托农合联的“三位一体”综合合作为农服务体系基本建成，组织健全、平台完备、运转有效。 |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-12-31
预期效果 | 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 效益指标 | 利润增长率 | 正向 | 5.00 | % | 全市系统利润总额增长率 | （当年利润-去年同期利润/去年同期利润）*指标分值 | 利润增长情况
|  | 社会公众满意度 | 正向 | 95.00 | % | 社会公众满意度 | 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 | 反映社会公众的满意情况
确保绩效目标实现的措施 | 项目组织机构 |  | 汕尾市供销合作联社
| 相关管理制度 |  | 汕尾市推进农村经营管理体系改革工作方案
| 工作措施(方案、规划等) |  | (一)加强组织领导。“三位一体”综合合作为农服务体系建设是推进我市乡村振兴和农业高质量发展的重要改革举措，要构建完委政府统一领导，农业农村局、供销合作社和金融工作局统筹推进，有关部门支持配合，市指导抓总、各县(市、区)担主责，全面推进农村经营管理体系改革工作机制，压实改革责任，推动工作落实。成立以市分管领导为组长、各有关部门负责人参加的“三位一体”综合合作为农服务体系领导小组，统筹谋划、协调推进全市改革工作。领导小组下设办公室，具体负责全市“三位一体”改革工作的组织、协调和指导等各方面工作。各县(市、区)和镇(街)要由党政负责人负总责，明确责任分工，制定切实可行的工作方案，确保全面完成改革工作任务。 （二）加强政策支持。各相关部门要积极履职、全力配合、协同推进。各级财政部门要给予农合联增强服务功能的资金支持，每年安排专项资金投入农民合作基金、基层社和农民专业合作社建设和规模提升;涉农部门、编办、民政、金融机构、自然资源、商务、市场监督等有关部门要根据本方案要求制定支持农合联的具体政策。 （三）加强党建引领。坚持“党建+”，创新基层农合联党组织设置形式，健全农合联党组织体系，更好发挥党组织和党员在发展新型合作经济、开展为农服务中的作用。传承和弘扬供销社“背篓精神”“扁担精神”传统文化，宰记为农使命，让党建为农合联插上“红色膀”、增添“红色引撃”，推动红色文化与合作文化走向融合，把党的政治优势和农合联的合作优势结合起来，为高质量推进农业农村现代化作出贡献。
其他需要说明的情况 | 无
审核意见 | 市财政局审核意见 | 绩效目标基本符合要求，现予以确认。