## sheet1
汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表
(2021年度）
项目基本 情况 | 单位编码 | 401008 |  | 申报单位 | 汕尾市农业科学院 |  | 财政主管科室 | 农业科
| 项目代码 | 4010082021001 |  | 项目名称 | 良种良法基地建设与新品种示范推广 |  | 单位主管部门 | 汕尾市农业农村局
| 项目起始时间 | 2021 |  | 项目终止时间 | 2021 |  | 所属预算年度 | 2021
| 项目类型 | 项目入库分类 |  | 部门专项类 |  |  | 项目总金额 （元） | 2000000
|  | 项目分类 |  | 部门专项类-职能类
|  | 项目行业分类 |  | 农业类
|  | 资金属性分类 |  | 其他项目
| 项目批准机关及文号 | 汕机编〔2019〕87号
| 项目申报人 | 叶建东 |  |  | 财务负责人 | 林少钦 | 是否长期项目 | 否
| 项目联系人 | 叶建东 |  |  | 联系电话 | 13500088913 | 填报时间 | 2020-09-29
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)
项目年度 金额 | 资金年度 | 功能分类 | 截至当前跨年项目 |  | 专项资金合计 |  | 其中：基建投资类专项资金
| 2021 | 农林水支出--农业农村--科技转化与推广服务 | 0 |  | 2000000 |  | 0
关联项目 | 上年是否有该项目 |  | 否 | 是否跨年度项目 | 否 | 上年是否有绩效评价 |  | 否
投入情况 | 预算额度 （元） | 资金来源 |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)
|  | 财政性资金 |  | 公共预算拨款 | 0 |  | 2000000 | 500000
| 支出明细预算 (元) | 项目 （按经济分类科目填列） |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明
|  | 基础设施建设 |  |  | 0 |  | 1000000 | 建设完善示范基地、种植基地、道路等支出。
|  | 其他支出 |  |  | 0 |  | 800000 | 引进新品种、新技术，试验研究并筛选出最优品质，实现示范推广等支出。
|  | 劳务费 |  |  | 0 |  | 100000 | 临聘人员、邀请专家等费用支出
|  | 差旅费 |  |  | 0 |  | 100000 | 项目实施过程产生的人员住宿、交通差旅等费用支出
预期产出 | 总目标 | 目标1：完善示范基地展示区配套设施建设； 目标2：示范推广农作物新品种30个； 目标3：组织新品种示范观摩会1场次； 目标4：筛选适用于本地种植的农作物品种6个； 目标5：形成关于良种良法示范推广的研究报告。
| 年度阶段性目标 | 2021 |  | 目标1：完善示范基地展示区配套设施建设； 目标2：示范推广农作物新品种30个； 目标3：组织新品种示范观摩会1场次； 目标4：筛选适用于本地种植的农作物品种6个； 目标5：形成关于良种良法示范推广的研究报告。
| 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 产出指标 | 良种推广率（%） | 正向 | 30.00 | 个 | 示范推广农作物新品种至少30个 | （项目区优良作物品种推广数量/项目区作物品种推广总数量）*指标分值 | 项目区优良作物品种推广率
|  | 配套设施完成率（%） | 正向 | 100.00 | % | 完善示范基地展示区配套设施建设 | 实际建成的配套设施数/计划建设的配套设施数*指标分值 | 反映基建项目相关配套设施完成情况
效率计划 | 年度阶段性目标 指标类型: 项目实施进度计划; 2021 指标名称: 项目实施内容; 目标1：完善示范基地展示区配套设施建设； 目标2：示范推广农作物新品种30个； 目标3：组织新品种示范观摩会1场次； 目标4：筛选适用于本地种植的农作物品种6个； 目标5：形成关于良种良法示范推广的研究报告。 度量单位: 开始时间; 目标1：完善示范基地展示区配套设施建设； 目标2：示范推广农作物新品种30个； 目标3：组织新品种示范观摩会1场次； 目标4：筛选适用于本地种植的农作物品种6个； 目标5：形成关于良种良法示范推广的研究报告。 评分标准: 完成时间
|  | 配套设施建设、购置设备仪器。 |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-06-30
|  | 收集和保存优质作物品种并进行技术优化。 |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-08-31
|  | 中期报告总结，技术路线调整。 |  |  | 2021-06-10 |  | 2021-06-15
|  | 组织新品种新方法观摩会，全力示范推广；筛选最优品种。 |  |  | 2021-08-01 |  | 2021-11-30
|  | 组织验收、形成报告。 |  |  | 2021-12-01 |  | 2021-12-31
预期效果 | 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 效益指标 | 受惠群众满意度 | 正向 | 100.00 | % | 受益人群满意程度。 | 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 | 反映受惠群众的满意情况
|  | 社会关注度 | 正向 | 500.00 | 人次 | 新品种展示观摩 | 新建系统，需要在上线运营后一年开始考核：完成目标预期值的，得满分；未能完成预期值的，按完成比例计分或者不得分。 取得广泛社会关注得分为1*指标分值； 取得一定社会关注得分为0.8*指标分值； 取得小范围社会关注得分为0.3*指标分值； 未取得社会关注得0分 | 通过宣传推广运营等手段实现的社会关注度
|  | 生态环境改善度 | 正向 | 100.00 | % | 通过调研化肥、农药用量评价生态环境改善程度 | 对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数*指标分值 | 反应项目实施后生态环境是否得到改善的程度
确保绩效目标实现的措施 | 项目组织机构 |  | 汕尾市农业科学院
| 相关管理制度 |  | 汕尾市农业科学院财务管理制度
| 工作措施(方案、规划等) |  | 一、联合广东省农业科学院汕尾分院建立基地; 二、加大组织领导; 三、加大管理，使各项措施落到实处; 四、加大宣传，科学筛选主导品种; 五、认真总结，提升品种展示成果。
其他需要说明的情况 | 无
审核意见 | 市财政局审核意见 | 绩效目标基本符合要求，现予以确认。