汕扶办〔2020〕15号

关于印发《汕尾市脱贫攻坚挂牌督战和

重点督导工作方案》的通知

各县（市、区）扶贫开发办公室，市直有关单位：

根据《广东省扶贫开发领导小组转发关于开展挂牌督战工作的指导意见的通知》（粤农扶组〔2020〕2号）和《广东省扶贫开发办公室关于印发<开展脱贫攻坚挂牌督导工作挂钩联系方案>的通知》（粤农扶办〔2020〕3号）精神，结合我市实际，制定《汕尾市脱贫攻坚挂牌督战和重点督导工作方案》，现将《方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向市扶贫办反映。

 汕尾市扶贫开发办公室

2020年2月24日

汕尾市脱贫攻坚挂牌督战和重点督导

工作方案

根据《广东省扶贫开发领导小组转发关于开展挂牌督战工作的指导意见的通知》（粤农扶组〔2020〕2号）和《广东省扶贫开发办公室关于印发<开展脱贫攻坚挂牌督导工作挂钩联系方案>的通知》（粤农扶办〔2020〕3号）要求，为做好脱贫攻坚挂牌督战和重点督导工作，确保如期高质量完成脱贫攻坚目标任务,决定组织对省挂牌的县村重点督战，对贫困人口最多的镇和分散村重点督导。现制定方案如下。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,认真落实中央和省委、省政府脱贫攻坚工作部署,保持全市上下合力攻坚态势,对省挂牌县村进行督战、对贫困人口最多的镇村进行重点督导、对有贫困人口的县镇村整体推进督导的方式，全面排查整改，推动各地各部门转作风抓落实、补短板强弱项,攻下最后堡垒,扎实做好全面收官阶段的各项工作。

二、时间安排

（一）全面排查整改（1-3月）。在全市范围内全面排查“三落实”“三精准”“三保障”和饮水安全落实情况，建立问题清单台账，逐项对账销号。对各地排查出的共性问题及时提供指导,加强整改调度。

（二）重点督战督导(1-6月）。督战陆丰市及下辖的20个村，重点督导贫困人口最多的10个镇和10个分散村，推动各地各部门聚焦挂牌督战地区和未脱贫人口,组织专门力量，整合各类资源，强化攻坚措施,切实解决存在问题；巩固脱贫质量,防止返贫,实现有序退出。

（三）整体推进督导（1-12月）。对有贫困人口的县镇村进一步压实攻坚责任、不折不扣完成剩余脱贫任务、高质量完成脱贫任务、扎实做好总结宣传、研究持续推进减贫等重点工作进行督促指导，推进脱贫攻坚整体稳中求进，扶贫开发有效衔接。

三、工作任务

（一）加强与省脱贫攻坚挂牌督导挂钩联系工作组沟通衔接，全力配合做好对陆丰市脱贫攻坚督战工作。

（二）统筹督促全面排查脱贫攻坚政策、责任、工作落实,精准识别、精准施策、精准退出,义务教育、基本医疗、住房安全保障和饮水安全落实,扶贫资金管理使用和县级扶贫项目库建设等情况；全面排查和实地抽查建档立卡特殊困难群体帮扶政策落实情况。

（三）督导各地进一步压实脱贫攻坚主体、行业部门、定点帮扶的责任,进一步夯实脱贫基础、巩固脱贫成果、提高脱贫质量、促进消费扶贫、深化社会扶贫,建立健全返贫监测和动态帮扶机制情况。督导各地落实解决审计检查、年度考核和排查发现问题,逐项对账销号、按时整改到位。

（四）督战陆丰市和20个村落实政策、责任、工作情况；落实“两不愁三保障一相当”和“八有”指标情况；落实党建、产业、就业和消费扶贫情况。聚焦未脱贫贫困人口,整合帮扶资源、制定针对性强的帮扶方案、采取针对性强的帮扶措施解决存在问题。

（五）重点督导全市贫困人口最多的10个镇和10个分散村的“三落实”“三精准”“三保障”和饮水安全落实情况，及时查漏补缺。加强对脱贫户跟踪回访，制定巩固帮扶措施，巩固脱贫质量防止返贫。

（六）需要督导联系的其他工作。

四、分工安排

脱贫攻坚督战督导工作由市农业农村局（市扶贫办）牵头，成立督战督导组，由市农业农村局（市扶贫办）主要负责同志任组长，其他负责同志任副组长，人员从市委农办、市农业农村局（市扶贫办）、深圳对口帮扶汕尾指挥部抽调。下设督战组和督导组两个小组，小组长分别由副组长兼任，每组至少4人。

1. 督战组：负责与省挂牌督导挂钩联系工作组做好对接、沟通、协调工作，配合省做好督导工作；定期开展对陆丰市及下辖20个村进行督战。
2. 督导组：定期开展对全市贫困人口最多的10个镇和10个分散村进行重点督导。

五、工作要求

（一）要提高认识。开展脱贫攻坚督战督导工作是省、市深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述,认真落实中央和省、市脱贫攻坚工作部署的重要举措，各地各部门要进一步统一思想，提高认识，配合做好督战督导工作；要准确研判形势，彻底排查问题，集中优势兵力，统筹整合资源，全力攻坚，确保督战督导工作取得实效，如期高质量完成脱贫攻坚任务。

（二）要准确排查。各地各有关部门要聚焦“三保障”“三落实”“三精准”，聚焦重点地区重点群体，聚焦影响脱贫攻坚等方面内容进行全面准确排查，针对存在的短板弱项，建立问题清单台账，逐项对账销号。

（三）要注重实效。陆丰市要根据本方案要求，制定可操作性的实施方案,督战到户到村，确保如期高质量完成攻坚任务。各地要强化督战督导实效，对发现的突出问题要进行及时分析研判，协调有关部门及时解决。督战督导既要较真碰硬的“督”，更要凝心聚力的“战”，防止只“督”不“战”；要切实转化工作作风，严防形式主义、官僚主义，严禁层层加码、搭车督战。

（四）要严肃纪律。督战督导组要严格遵守中央八项规定精神和《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》有关要求,严肃工作纪律。加强统筹协调,充分利用扶贫大数据和贫困退出资料,减少填表报数,减轻基层负担。

（五)要准时上报。督战督导组每月开展一次督战督导工作，并将督战督导进展情况于每月25日前汇总上报，陆丰市扶贫开发领导小组要将挂牌督战情况于每月25日前报市扶贫办。市扶贫办汇总督战督导情况报市扶贫开发领导小组同意后,于次月3日前报省扶贫办。督战督导组、陆丰市扶贫开发领导小组于12月25日前向市扶贫开发领导小组报送全年专项总结。

附件:1.省挂牌督战县名单及数据

 2.省挂牌督战村名单及数据

 3.市相对贫困人口最多的10个镇名单及数据

 4.市相对贫困人口最多的10个分散村名单及数据（陆

 丰市除外）

|  |
| --- |
| 抄送：庆新、林军同志，深圳对口帮扶汕尾指挥部。 |
| 汕尾市扶贫开发办公室 2020年2月24日印发 |

附件1

省挂牌督战县名单及数据

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县 | 贫困人口数 | 脱贫 | 未脱贫 |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 1 | 陆丰市 | 17344 | 67198 | 17298 | 67010 | 46 | 188 |

附件2

|  |
| --- |
| 省挂牌督战村名单及数据 |
| 序号 | 县 | 镇 | 村 | 是否省定贫困村 | 贫困户数 | 贫困人数 | 脱贫人数 | 未脱贫人数 | 脱贫率 | 贫困发生率 |
| 1 | 陆丰市 | 碣石镇 | 新酉村 | √ | 358 | 1631 | 1631 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 2 | 陆丰市 | 甲东镇 | 洋美村 | √ | 290 | 1628 | 1621 | 7 | 99.57% | 0.069% |
| 3 | 陆丰市 | 甲东镇 | 雨亭村 | √ | 282 | 1593 | 1593 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 4 | 陆丰市 | 甲西镇 | 博社村 | 　 | 278 | 1398 | 1398 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 5 | 陆丰市 | 陂洋镇 | 古寨村 | √ | 271 | 1317 | 1311 | 6 | 99.54% | 0.052% |
| 6 | 陆丰市 | 碣石镇 | 湖坑村 | √ | 279 | 1259 | 1259 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 7 | 陆丰市 | 桥冲镇 | 白沙村 | √ | 252 | 1228 | 1228 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 8 | 陆丰市 | 陂洋镇 | 双坑村 | √ | 271 | 1219 | 1219 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 9 | 陆丰市 | 甲西镇 | 欧华村 | √ | 225 | 1167 | 1167 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 10 | 陆丰市 | 甲西镇 | 新寨村 | √ | 235 | 1147 | 1147 | 0 | 100.00% | 0.000% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 陆丰市 | 碣石镇 | 前堆村 | √ | 235 | 1105 | 1105 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 12 | 陆丰市 | 甲西镇 | 濠头村 | 　 | 207 | 1057 | 1057 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 13 | 陆丰市 | 甲西镇 | 北池村 | √ | 196 | 1016 | 999 | 17 | 98.33% | 0.221% |
| 14 | 陆丰市 | 博美镇 | 霞绕村 | √ | 222 | 941 | 936 | 5 | 99.47% | 0.035% |
| 15 | 陆丰市 | 桥冲镇 | 桥冲村 | √ | 200 | 924 | 924 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 16 | 陆丰市 | 金厢镇 | 望尧村 | √ | 218 | 863 | 863 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 17 | 陆丰市 | 碣石镇 | 新饶村 | √ | 193 | 840 | 840 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 18 | 陆丰市 | 南塘镇 | 后西村 | √ | 163 | 821 | 821 | 0 | 100.00% | 0.000% |
| 19 | 陆丰市 | 潭西镇 | 深溪村 | 　 | 30 | 64 | 42 | 22 | 65.63% | 0.306% |
| 20 | 陆丰市 | 金厢镇 | 下埔村 | √ | 115 | 461 | 437 | 24 | 94.79% | 0.682% |

附件3

|  |
| --- |
| 市相对贫困人口最多的10个镇名单及数据 |
| 镇名 | 相对贫困户总户数 | 相对贫困人口总人口 | 2019年当年度已脱贫 | 累计至2019年已脱贫 | 未脱贫（2019年度新识别贫困户） | 占全市贫困人口总数比例 |
|
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| **10个镇合计** | **13439** | **52688** | **1455** | **7303** | **13421** | **52585** | **18** | **103** | **42.74%** |
| 陆丰市碣石镇 | 2386 | 9933 | 232 | 1183 | 2386 | 9933 | 0 | 0 | 8.06% |
| 陆丰市甲西镇 | 1942 | 8875 | 330 | 1896 | 1934 | 8827 | 8 | 48 | 7.20% |
| 陆丰市甲东镇 | 1155 | 5884 | 159 | 945 | 1152 | 5863 | 3 | 21 | 4.77% |
| 陆丰市南塘镇 | 1427 | 5493 | 256 | 1231 | 1427 | 5493 | 0 | 0 | 4.46% |
| 海丰县梅陇镇 | 1360 | 4080 | 45 | 148 | 1360 | 4080 | 0 | 0 | 3.31% |
| 陆丰市陂洋镇 | 976 | 4052 | 102 | 514 | 974 | 4043 | 2 | 9 | 3.29% |
| 海丰县公平镇 | 1116 | 3801 | 78 | 336 | 1116 | 3801 | 0 | 0 | 3.08% |
| 海丰县赤坑镇 | 1260 | 3744 | 68 | 312 | 1260 | 3744 | 0 | 0 | 3.04% |
| 陆丰市城东街道 | 969 | 3475 | 75 | 328 | 969 | 3475 | 0 | 0 | 2.82% |
| 陆丰市桥冲镇 | 848 | 3351 | 110 | 410 | 843 | 3326 | 5 | 25 | 2.72% |

附件4

市相对贫困人口最多的10个分散村名单

及数据（陆丰市除外）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县 | 镇 | 村 | 相对贫困户总户数 | 相对贫困人口总人口数 |
| 1 | 陆河县 | 上护镇 | 洋岭村委会 | 97 | 424 |
| 2 | 陆河县 | 水唇镇 | 护砼村委会 | 131 | 373 |
| 3 | 海丰县 | 赤坑镇 | 古流村民委员会 | 105 | 364 |
| 4 | 陆河县 | 上护镇 | 苏坑村委会 | 89 | 338 |
| 5 | 海丰县 | 平东镇 | 平东村民委员会 | 86 | 327 |
| 6 | 海丰县 | 赤坑镇 | 赤花村民委员会 | 80 | 323 |
| 7 | 海丰县 | 大湖镇 | 湖仔村民委员会 | 88 | 322 |
| 8 | 陆河县 | 河田镇 | 圳口村委会 | 73 | 310 |
| 9 | 陆河县 | 上护镇 | 径头村委会 | 82 | 300 |
| 10 | 陆河县 | 河田镇 | 共联村委会 | 63 | 299 |