## Sheet3
垦造水田项目清单
单位：亩
序号 | 县（市、区） | 责任主体 | 轮次 | 项目名称 | 面积 | 目前进展情况 | 时 间 计 划
[7 empty] | 4月初 | 4月底 | 5月底 | 6月底 | 7月底 | 8月底 | 9月底
1 | 城区 | 市城区人民政府 | 第一轮 | 2019年度汕尾市城区捷胜镇埔尾、联安村等四个村垦造水田项目 | 220.86 | 外业：地块已翻耕一遍，计划20号泡水翻耕种植。 内业：4月13日省级审核退回，目前资料修改中。 | 时 间 计 划 4月初: 完成内业审核; 时 间 计 划 4月底: 通过部系统审核形成指标
2 |  |  | 第二轮 | 2021年度汕尾市城区东涌镇垦造水田项目 | 862.39 | 已经编制规划设计，3月22日已经开专家评审会，预计4月底进场施工 | 工程招投标 | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻 | 经部审核，形成指标
3 |  |  |  | 2021年度汕尾市城区捷胜镇垦造水田项目 | 224.27
小计 |  |  |  |  | 1307.52
4 | 陆丰市 | 陆丰市人民政府 | 第一轮 | 2017年度潭西镇长安村开发补充水田项目 | 328.6 | 按照专家组意见整改，未核发验收意见函 具体情况：第二次取土结果未出，城东镇水墘村正在备耕，这几天种好。潭西镇长安村因供电局立4支电塔，据了解需要6月底才能清理。 | 时 间 计 划 4月初: 完成内业审核; 时 间 计 划 4月底: 通过部系统审核形成指标
5 |  |  |  | 2017年度城东镇水墘村开发补充水田项目 | 339.74
6 |  |  |  | 2019年度汕尾市陆丰市西南镇溪口村、黄塘村垦造水田项目 | 259.93 | 外业：地块种瓜，目前已收成一部分，剩下部分预计20号收成；预计月底开始种植。 内业：4月11日省级审核退回，目前资料修改中。
7 |  |  |  | 2018年度汕尾市陆丰市河东镇后坎村垦造水田项目 | 148.49 | 外业：翻耕和育秧完成，下周种植，月底种完。 内业：省级内业审核中。
8 |  |  |  | 2019年度汕尾市陆丰市西南镇黄塘村垦造水田项目 | 308.47 | 外业：承包户撒播种植，水稻长势较差，目前已完成补种，正在抽水灌溉。 内业：4月8日提交省厅，目前省级审核中。
9 |  |  |  | 2018年度汕尾市陆丰市陂洋镇洋口村垦造水田项目 | 513.06 | 已形成指标 | 时 间 计 划 4月初: 继续做好项目后期管护工作，并落实种植水稻工作。
10 |  |  |  | 2017年度汕尾市陆丰市碣石镇滴水村、六桃村开发补充水田项目 | 307.77
11 |  |  | 第二轮 | 2021年度汕尾市陆丰市湖东镇曲清村垦造水田项目 | 1407.65 | 垦造模式未明确，资金未落实，已经做规划设计，还没开评审会 | 工程招投标 | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻 | 经部审核，形成指标
12 |  |  |  | 2021年度汕尾市陆丰市河西镇汾河村垦造水田项目 | 572.14
小计 |  |  |  |  | 4185.85
13 | 海丰县 | 海丰县人民政府 | 第一轮 | 2017年度汕尾市海丰县陶河镇杨南村垦造水田项目 | 456.7 | 外业：已种植。 内业：重新出最终项目范围与意见函不一致的说明，资料修改中 | 时 间 计 划 4月初: 完成内业审核; 时 间 计 划 4月底: 通过部系统审核形成指标
14 |  |  |  | 2018年度汕尾市海丰县海城镇长埔村、陶河镇杨西村垦造水田项目 | 378.74 | 外业：已种植。 内业：资料修改中
15 |  |  |  | 2019年度汕尾市海丰县可塘镇可北村、可新村垦造水田项目 | 248.89 | 外业：地块种植玉米，预计20号收成，月底前完成水稻种植。 内业：4月6日提交省厅，目前省级审核中。
16 |  |  |  | 2018年度汕尾市海丰县平东镇新平村、日中社区居委会垦造水田项目 | 644.6 | 外业：正在种植，秧苗不够高，一周后大面积插秧。 内业：竣工材料修改中。
17 |  |  |  | 2019年度汕尾市海丰县公平镇笏仔、龙岗村垦造水田项目 | 823.5 | 外业：第一片区已播种。第二片区剩下部分贝贝瓜和葱已开始收成，目前部分地块已播种。第三片区已基本翻耕完成，秧苗满足种植条件后开始种植 内业：3月30日省级审核退回，目前资料修改中。
18 |  |  |  | 2019年度汕尾市海丰县联安镇联川村垦造水田项目 | 222.14 | 具体整改情况：联安片区一开始插秧，剩余26亩玉米，计划开始翻耕并插秧；联安片区二开始灌水翻耕，计划左右开始插秧。
19 |  |  |  | 2019年度汕尾市海丰县平东镇平东村垦造水田项目 | 137.64 | 具体整改情况：目前已完成翻耕，抽水配套设施正在完善（电路由镇政府负责接通）
20 |  |  |  | 2018年度汕尾市海丰县可塘镇溪头村、可北村垦造水田项目 | 1150.43 | 已形成指标 | 时 间 计 划 4月初: 继续做好项目后期管护工作，并落实种植水稻工作。
21 |  |  | 第二轮 | 2021年度汕尾市海丰县公平镇平新、平二村垦造水田项目 | 1329 | 施工进度达35%。 | 工程招投标 | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻 | 经部审核，形成指标
22 |  |  |  | 2021年度汕尾市海丰县公平镇后山村垦造水田项目 | 1684.55 | 已有900多亩已进场施工，施工进度10%。
|  |  |  | 2021年度汕尾市海丰县平东镇茅陂村垦造水田项目 | 223.91
|  |  |  | 2021年度汕尾市海丰县黄羌镇东陇村垦造水田项目 | 141.64
小计 |  |  |  |  | 7076.19
23 | 陆河县 | 陆河县人民政府 | 第一轮 | 2019年度汕尾市陆河县河口镇田墩、高潭村等六个村垦造水田项目 | 326.24 | 外业：目前正在插秧种植。 内业：4月2日省级审核退回，目前资料修改中。 | 时 间 计 划 4月初: 完成内业审核; 时 间 计 划 4月底: 通过部系统审核形成指标
24 |  |  |  | 2017年度汕尾市陆河县水唇镇新丰村等三个村现有耕地提质改造项目 | 94.51 | 已形成指标 | 时 间 计 划 4月初: 继续做好项目后期管护工作，并落实种植水稻工作。
25 |  |  |  | 2018年度汕尾市陆河县河口、水唇等2个镇垦造水田项目 | 253.81
26 |  |  |  | 2017年度汕尾市陆河县新田镇联新村等四个村现有耕地提质改造项目 | 280.63
27 |  |  |  | 2019年度汕尾市陆河县东坑镇丰田、石塔村垦造水田项目 | 200.23
28 |  |  |  | 2019年度汕尾市陆河县上护镇樟河、苏坑村垦造水田项目 | 41.9 | 已形成指标，并出具种植承诺函 目前正在翻耕插秧。
29 |  |  | 第二轮 | 2021年度汕尾市陆河县水唇镇高塘村垦造水田项目 | 138.7 | 规划设计 | 工程招投标 | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻 | 经部审核，形成指标
30 |  |  |  | 2021年度汕尾市陆河县水唇镇新丰村等三个村垦造水田项目 | 925.36 |  | 工程招投标（1个月） | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻
31 |  |  |  | 2021年度汕尾市陆河县螺溪镇良洞村等三个村垦造水田项目 | 264.03 |  | 工程招投标（1个月） | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻
32 |  |  |  | 2021年度汕尾市陆河县新田镇联新村全域土地综合整治垦造水田项目 | 155.62 |  | 工程招投标（1个月） | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻
33 |  |  |  | 2021年度汕尾市陆河县上护镇洋岭村垦造水田项目 | 113.74 |  | 工程招投标（1个月） | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻
| 小计 |  |  |  | 2794.77
34 | 红海湾开发区 | 红海湾开发区管委会 | 第一轮 | 2019年度汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道东尾村垦造水田项目 | 168.43 | 已形成指标 | 时 间 计 划 4月初: 继续做好项目后期管护工作，并落实种植水稻工作。
35 |  |  | 第二轮 | 2021年度汕尾红海湾经济开发区东洲街道湖东村垦造水田项目 | 343.3 | 规划设计 | 工程招投标 | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻 | 经部审核，形成指标
| 小计 |  |  |  | 511.73
36 | 华侨管理区 | 华侨管委会 | 第一轮 | 2018年度汕尾市华侨管理区尖山、饶湖垦造水田项目 | 2435.42 | 华侨项目备耕育苗2000多亩，目前已播种约1300亩。去年提出整改的问题基本整改完毕，涉及争议地问题目前正在重新测量和航拍。 | 时 间 计 划 4月初: 完成内业审核; 时 间 计 划 4月底: 通过部系统审核形成指标
37 |  |  | 第二轮 | 汕尾市华侨管理区第七村委园地适宜垦造水田项目 | 800 | 可行性研究 | 工程招投标 | 地上物清障补偿 | 施工进度60%以上 | 工程完工 | 完成市级验收 | 种植水稻 | 经部审核，形成指标
38 |  |  |  | 汕尾市华侨管理区第三、四、五村（居）委园地适宜垦造水田项目 | 500
小计 |  |  |  |  | 3735.42
全市合计 |  |  |  |  | 19611.48