2022汕尾“大爱善美·清秋消费节”

活动实施方案

为贯彻落实省委、省政府关于促进消费的工作部署，推动落实《广东省加大力度持续促进消费若干措施》，激活消费市场活力，提振市场消费信心，拟于9月至11月在全市范围举办“大爱善美·清秋消费节”促消费活动。为做好有关工作，特制定本方案。

- 一、总体思路

以促进消费潜力释放、实现消费增长为目标，通过推出优惠政策措施、组织现场活动、发放消费券等形式，以“政府推动、平台支持、企业参与”的方式，着力做热重点消费，围绕商超消费、餐饮消费、家电消费、汽车消费、住房消费、旅游消费等重点领域，发放各类补贴及消费券，充分发挥“杠杆效应”撬动消费潜能，拉动消费增长。

- 二、活动主题

2022汕尾“大爱善美·清秋消费节”活动。

- 三、活动时间

- 2022年9月至11月。

- 四、活动内容

- （一）鼓励商超、餐饮行业消费

- 1、举办“清秋美食节”活动。于市城区举办现场美食汇，并同步发放餐饮专用消费券。鼓励市民外出就餐消费，鼓励餐饮企业开展新营销，促进餐饮消费市场回暖。鼓励在大型商业综合体、餐饮店、夜间经济集聚区消费，推动品牌餐饮企业开展餐饮优惠活动。[市商务局，市委宣传部、市市场监管局、市政数局、汕尾市餐饮行业协会、汕尾电视台]

- 2、举办“清秋嗨购节”活动。组织全市各大商超企业集中开展让利促销活动，并同步发放商超专用消费券。引导号召商超企业采取直降、代金券、折扣券、满额减、有买有赠等优惠促销方式让利销售，吸引市民购买商品，活跃市场氛围。[市商务局，市市场监管局、市政数局]

- （二）推动家电消费

结合商务部“2022全国家电消费季”活动。以“拥抱绿色智能，乐享美好生活”为主题，举办“焕新家电节”活动，组织开展家电以旧换新活动和家电专用消费券发放活动，促进家电商品销售，提升家电消费体验。[市商务局，市财政局、市工信局、市发改局、市生态环境局、市市场监管局、市政数局、汕尾市家用电器行业协会]

- （三）拓展文旅消费

- 举办“善美清秋之旅”活动。组织旅行社编制汕尾乡村旅游、红色旅游、滨海旅游等特色线路，整合星级饭店和品牌民宿，发放旅游专用消费券。借助假期效应，让广大市民和外来游客能更好地享受汕尾、畅游汕尾，提升汕尾旅游品牌美誉度，激发我市文旅消费活力。[市文广旅体局，市商务局、市公安局]

- （四）促进住房消费

- 举办“2022年广东汕尾金秋购房节”活动。发放政府大额购房补贴，组织公积金单位、各金融机构及各大房企等，推出公积金购房支持、按揭房贷优惠、折扣购房、等惠民措施和政策。结合“焕新家电节”活动，为购房者配套提供家电专用消费券或家具专用消费券，让购房群众得到实惠,促进房地产市场回暖。[市住建局，市委宣传部、市商务局、市房地产行业协会]

- （五）活跃汽车消费

举办汽车消费促进活动。在全市范围开展第二轮汽车消费券发放活动，增加补贴优惠幅度，引导新车销售企业积极推出各类配套促销活动，结合新车购置税减半、支持新能源汽车、完善平行进口等优惠政策，搞活汽车流通，扩大汽车消费，促进消费恢复发展。[市商务局、市税务局、市发改局、市公安局、汕尾市汽车流通协会]

- 五、活动对象

- （一）消费者

- 汕尾市民和来汕游客。

- （二）参与商家

- 参与活动的商家为在汕尾市行政区域内合法经营的，符合活动要求的商超、餐饮、家电零售、旅行社、酒店、民宿、新车销售及房地产等企业。符合要求的商家可提出参与申请，市商务局、市文广旅体局、市住建局联合第三方运营平台组织征集商家遴选，通过征集遴选的，可以参加活动。

## （三）交易发生地在汕尾市行政区域内。

- 六、资金预算

本次活动安排资金总额为3500万元，总额中不包含家电以旧换新活动资金预算，该项活动资金将由省商务厅确定补贴资金金额后另行补充安排。

（一）“清秋美食节”、“清秋嗨购节”、“焕新家电节”及“善美清秋之旅”等活动中发放餐饮、商超、家电及旅游消费券额度预算总额为1000万元。该资金分别由省财政按70%比例补贴的标准预下达700万元及由市财政预下达300万元至市商务局，总额1000万元作为以上活动消费券发放资金。活动完毕后，省、市两级财政根据实际财政支出情况进行清算。

（二）“焕新家电节”活动中开展家电以旧换新活动的补贴资金预算由省级财政根据我市家电消费市场规模确定最高补贴资金并切块下达后另行确认安排。省级财政补贴比例为实际支出的70%，剩余部分由市财政预下达至市商务局。活动完毕后，省、市两级财政根据实际财政支出情况进行清算。

（三）“2022年广东汕尾金秋购房节”活动资金预算为1500万元，由市住房城乡建设局组织方案向市财政申请拨付。购房节现场展销活动筹办基础费用，由市财政资金予以保障。

## （四）第二轮汽车消费券发放工作资金预算为1000万。该资金由市财政局预下达给市商务局，作为发放消费券的专项资金。待活动完毕，根据消费券实际兑付情况进行清算。

- 七、资金审核

- （一）餐饮、商超、家电及旅游消费券方面。由市商务局汇总消费券发放情况，会同市财政局、市政务服务数据管理局核实消费券核销金额中的财政实际支出部分，联合报请市政府同意后，向省商务厅提出资金审计申请，资金扣除省补助部分由市财政增拨。

- （二）家电以旧换新方面。由市商务局会同市自然资源局、市财政局核实汇总以旧换新核销金额中的财政实际支出部分，联合报请市政府同意后，向省商务厅提出资金审计申请，资金扣除省补助部分由市财政增拨。

（三）金秋购房节方面。购房补贴由市住建局依据相关实施方案向市财政提出资金拨付申请。

## （四）汽车消费券方面。由市商务局核实汇总汽车消费券核销金额中财政实际支出部分，向市财政提出资金审计申请。

## 八、活动安排

## （一）“清秋美食节”活动

10月1日-7日举办美食节活动，期间于10月1日-3日在市城区明珠广场及保利金町湾沙滩举行现场美食汇活动，邀请汕尾特色美食餐饮企业参与，现场展示厨艺，回顾汕尾美食历史。同时于10月1日-5日连续五天在第三方运营平台发放餐饮专用消费券，消费者凭券前往活动餐饮商家可享受优惠，有效期为7天。餐饮专用消费券使用时限截止至10月11日。

## “清秋嗨购节”活动

10月1日-7日举办购物节活动，汇聚全市大型商超、商业综合体等企业集中推出全品类大促销活动，同时同步于10月1日-5日每日发放商超专用消费券，消费者凭券前往活动商超企业可享受优惠，有效期为7天。政府及企业双重优惠叠加，惠民让利。商超专用消费券使用时限截止至10月11日。

- “焕新家电节”活动

10月1日-31日在全市开展家电以旧换新活动，依据省商务厅规定标准对电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器八大类家电商品实行以旧换新补贴政策。送交旧家电并购买新家电的消费者，可根据其购买的家电类型及价格，按照省的家电以旧换新补贴标准获取相应补贴。同时于10月1日-5日，每日同步推出家电专用消费券，购买家电的消费者可同时享受消费券优惠及以旧换新优惠。家电专用消费券使用时限截止至10月11日。

## （四）“善美清秋之旅”活动

10月1日-31日举办“善美清秋之旅”活动，由市文广旅体部门组织全市旅行社企业和星级酒（饭）店、品牌民宿联合推出乡村、红色、滨海等特色旅游线路的促销活动。期间10月1日-5日每日发放旅游专用消费券，可用于旅行社报名旅行团时抵扣费用以及在星级酒（饭）店、品牌民宿中消费时抵扣费用。旅游专用消费券使用时限截止至10月11日。

（五）“2022年广东汕尾金秋购房节”活动

## 9月10日至10月31日，由市住建局举办“2022年广东汕尾金秋购房节”活动，期间汕尾地区购房消费者可享受房地产开发企业的折扣优惠、公积金购房支持、享受参与活动的金融机构给予个人按揭贷款相应房贷优惠利率和其他参与企业提供的优惠让利等优惠措施，凭已生效的商品房认购书或购房合同可享受每套5000元的政府购房补贴。同时在10月1日期，成功签订购房合同的消费者，还可获得配套的家电专用消费券或家具专用消费券，消费券发放持续时间截止至10月11日。

## 第二轮汽车消费券发放活动

- 10月1日-11月30日在全市范围推进第二轮汽车消费券发放工作，将补贴金额调整至以下标准：15万以下车型补贴2000元，15万（含）至25万车型补贴4000元，25万（含）以上车型补贴6000元。汕尾地区消费者在全市范围内参与活动的新车销售企业购买新车时可依照上述标准获得相应政府补贴。

九、工作要求

（一）加强组织领导。有关部门要提高思想认识，高度重视促消费工作，明确总体要求。市商务局、市住建局和市文广旅体局等主要组织部门要统筹推进促消费工作，制定贯彻落实工作方案，健全完善工作机制。要加强沟通配合，细化各相关部门单位责任，及时研究解决出现的问题，确保各项制度落地落细落实。

（二）突出宣传引导。充分发挥汕尾媒体舆论宣传作用，全面调动全市主流媒体、微信公众号、APP等媒体资源，进行全方位新闻报道和舆论引导，增强社会关注度，共同营造良好的促消费氛围。

- （三）强化监督管理。主要组织部门要定期、不定期对资金使用情况进行监督检查，要督促第三方运营平台及时向政府相关部门提供有关数据，及时掌握资金使用、财务管理、发放效果等情况。推动商家企业诚信经营，鼓励优惠让利，保证商品质量，无虚假宣传和变相加价行为，打击虚假交易、利用消费券套现等违法犯罪行为，违者将被列入信用黑名单，退回政府补贴并追究相应违规违法行为责任。