## sheet1
汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度）
项目基本 情况 | 单位编码 | 027001 |  | 申报单位 | 汕尾市档案馆 |  | 财政主管科室 | 行政政法教科文科
| 项目代码 | 0270012020017 |  | 项目名称 | 汕尾市地方史编纂出版项目经费 |  | 单位主管部门 | 汕尾市档案馆
| 项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 2021 |  | 所属预算年度 | 2020
| 项目类型 | 项目行业分类 |  | 其他项目 |  |  | 项目总金额 （元） | 1297000
|  | 资金属性分类 |  | 其他项目
|  | 项目分类 |  | 综合事务类
| 支出功能分类科目 | 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  | 项目批准机关及文号 | 粤志办函[2016]93号
| 项目申报人 | 林冠谷 |  |  | 财务负责人 | 黄荣超 | 是否长期项目 | 是
| 项目联系人 | 林冠谷 |  |  | 联系电话 | 0660-3377748 | 填报时间 | 2019-09-09
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)
项目年度 金额 | 资金年度 | 功能分类 | 截至当前跨年项目 | 小计 | 部门专项资金 |  | 公共专项资金
[5 empty] | 部门专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金 | 公共类专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金
| 2020 | 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200000 | 548500 | 548500 | 0 | 0 | 0
| 2021 | 一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0 | 548500 | 548500 | 0 | 0 | 0
关联项目 | 上年是否有该项目 |  | 否 | 是否跨年度项目 | 是 | 上年是否有绩效评价 |  | 否
投入情况 | 预算额度 （元） | 资金来源 |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)
|  | 财政性资金 |  | 公共预算拨款 | 0 |  | 548500 | 200000
| 支出明细预算 (元) | 项目 （按经济分类科目填列） |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明
|  | 其他商品和服务支出 |  |  | 0 |  | 548500 | 1、《汕尾改革开放事迹史》分3年实施、2019年—2021年12月成果85万字，18年工作成果及经费：27万。 2、2019年，项目调研论证3.6万。（全市4场次大型座谈会及赴4地区调查）3、2020年编写大纲2万（含论证修改）归集资料8.8万（采访、拍摄、录音、走访等）4、2021年初稿（聘请工位编辑费用）12个月（2018年）9.6万。5、设备：（含电脑工台、打复印机、其他耗材）3万。6、史书初稿编写（人工费，9.6万）7、专家一审（120万字，2.4万）8、二稿修改(100万字，1.5万)9、专家二审（85万字，2万）10、修改二稿，定稿（85万字，2万）11、定稿、送出版社审核（书号管理，8万）12、印刷出版发行38万。13、数字化工作1.4万
预期产出 | 总目标 | 普查工作于2019年1月启动，2021年底完成编写工作并出版。
| 年度阶段性目标 | 2020 |  | 史书初稿编写；专家一审；二稿修改；专家二审。
|  | 2021 |  | 修改二稿，定稿；定稿、送出版社审核；印刷出版发行；数字化工作
| 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 产出指标 | 任务完成率 | 正向 | 100.00 | % | 为社会群众提供地情服务。 | （实际完成数/计划完成数）*指标分值 | 反映任务完成情况
效率计划 | 指标类型: 项目实施进度计划; 2021 指标名称: 项目实施内容; 修改二稿，定稿；定稿、送出版社审核；印刷出版发行；数字化工作 度量单位: 开始时间; 修改二稿，定稿；定稿、送出版社审核；印刷出版发行；数字化工作 评分标准: 完成时间
|  | 史书初稿编写；专家一审；二稿修改；专家二审 |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-12-31
|  | 修改二稿，定稿；定稿、送出版社审核；印刷出版发行；数字化工作 |  |  | 2021-01-01 |  | 2021-12-31
预期效果 | 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 正向 | 100.00 | % | 为社会群众提供地情服务。 | 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 | 反映社会公众的满意情况
确保绩效目标实现的措施 | 项目组织机构 |  | 汕尾市人民政府地方志办公室
| 相关管理制度 |  | 汕尾市档案馆财务管理制度
| 工作措施(方案、规划等) |  | 1、《汕尾改革开放事迹史》分3年施施、2019年—2021年12月成果85万字，18年工作成果及经费：27万。 2、2019年，项目调研论证3.6万。（全市4场次大型座谈会及赴4地区调查）3、2020年编写大纲2万（含论证修改）归集资料8.8万（采访、拍摄、录音、走访等）4、2021年初稿（聘请工位编辑费用）12个月（2018年）9.6万。5、设备：（含电脑工台、打复印机、其他耗材）3万。6、史书初稿编写（人工费，9.6万）7、专家一审（120万字，2.4万）8、二稿修改(100万字，1.5万)9、专家二审（85万字，2万）10、修改二稿，定稿（85万字，2万）11、定稿、送出版社审核（书号管理，8万）12、印刷出版发行38万。13、数字化工作1.4万。
其他需要说明的情况 | 无
审核意见 | 市财政局审核意见 | 绩效目标基本符合要求，现予以确认。