## sheet1
汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度）
项目基本 情况 | 单位编码 | 053001 |  | 申报单位 | 汕尾市公安局 |  | 财政主管科室 | 行政政法教科文科
| 项目代码 | 0530012020053 |  | 项目名称 | 干部人事档案数字化管理项目经费 |  | 单位主管部门 | 汕尾市公安局
| 项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 2020 |  | 所属预算年度 | 2020
| 项目类型 | 项目行业分类 |  | 公共安全类项目 |  |  | 项目总金额 （元） | 4260000
|  | 资金属性分类 |  | 其他项目
|  | 项目分类 |  | 信息化类
| 支出功能分类科目 | 公共安全支出--公安--其他公安支出 |  |  | 项目批准机关及文号
| 项目申报人 | 黄培锋 |  |  | 财务负责人 |  | 是否长期项目 | 否
| 项目联系人 | 黄培锋 |  |  | 联系电话 | 13923596969 | 填报时间 | 2019-09-08
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)
项目年度 金额 | 资金年度 | 功能分类 | 截至当前跨年项目 | 小计 | 部门专项资金 |  | 公共专项资金
[5 empty] | 部门专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金 | 公共类专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金
| 2020 | 公共安全支出--公安--其他公安支出 | 0 | 4260000 | 4260000 | 0 | 0 | 0
关联项目 | 上年是否有该项目 |  | 否 | 是否跨年度项目 | 否 | 上年是否有绩效评价 |  | 否
投入情况 | 预算额度 （元） | 资金来源 |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)
|  | 财政性资金 |  | 公共预算拨款 | 0 |  | 4260000 | 4000000
| 支出明细预算 (元) | 项目 （按经济分类科目填列） |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明
|  | 信息网络及软件购置更新 |  |  | 0 |  | 4260000
预期产出 | 总目标 | 1.建设具有收、管、存、用四位一体的数字档案馆；2.实现人事档案信息数字化；3.完善所需网络环境、扫描设备、服务器、存储和引用软件等基础设施。 实现档案工作提质增效，创新工作思路、工作手段，全面提升档案管理、开发共享服务能力，促进机关单位提高管理水平
| 年度阶段性目标 | 2020 |  | 1、完成库房建设 2、部署干部人事档案管理信息系统 3、对审核整理后的档案材料进行数字化扫描，制作成数字档案
| 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 产出指标 | 支出率 | 正向 | 100.00 | % | 反映预算资金支出情况 | 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 | 反映预算资金支出情况
效率计划 | 年度阶段性目标 指标类型: 项目实施进度计划; 2020 指标名称: 项目实施内容; 1、完成库房建设 2、部署干部人事档案管理信息系统 3、对审核整理后的档案材料进行数字化扫描，制作成数字档案 度量单位: 开始时间; 1、完成库房建设 2、部署干部人事档案管理信息系统 3、对审核整理后的档案材料进行数字化扫描，制作成数字档案 评分标准: 完成时间
|  | 1.库房建设、干部档案管理信息系统软硬件部署 |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-04-01
|  | 2.干部档案改版审核整理及数字化制作 |  |  | 2020-04-01 |  | 2020-06-01
|  | 3.干部档案信息系统的操作和技术培训 |  |  | 2020-06-01 |  | 2020-06-30
预期效果 | 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 效益指标 | 系统正常运行率 |  | 100.00 | % | 系统正常运行的情况 | 当期正常运行的系统/当期全部在用的系统*指标分值 | 系统正常运行的情况
确保绩效目标实现的措施 | 项目组织机构 |  | 汕尾市公安局政府采购领导小组
| 相关管理制度 |  | 《汕尾市公安局政府采购管理暂行规定》
| 工作措施(方案、规划等) |  | （一）方案审定和合同签订：1、项目实施方案与项目预算提交院党组会审议；2、与建设方签订项目建设合同。 （二）项目实施：1、干部档案管理信息系统软硬件部署；2、干部档案改版审核整理及数字化制作；3、干部档案信息系统的操作和技术培训。 （三）项目验收：1、对干部档案管理信息系统和数字档案进行验收；2、提出改进意见建议。
其他需要说明的情况 | 无
审核意见 | 市财政局审核意见 | 绩效目标基本符合要求，现予以确认。