## sheet1
汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度）
项目基本 情况 | 单位编码 | 067001 |  | 申报单位 | 汕尾市科学技术局 |  | 财政主管科室 | 行政政法教科文科
| 项目代码 | 0670012020011 |  | 项目名称 | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心建设项目一期工程项目经费 |  | 单位主管部门 | 汕尾市科学技术局
| 项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 2022 |  | 所属预算年度 | 2020
| 项目类型 | 项目行业分类 |  | 科研类项目 |  |  | 项目总金额 （元） | 191000000
|  | 资金属性分类 |  | 其他项目
|  | 项目分类 |  | 省实验室及粤港澳大湾区国际科技创新中心建设
| 支出功能分类科目 | 科学技术支出--基础研究--重点实验室及相关设施 |  |  | 项目批准机关及文号 | 粤府〔2018〕77号
| 项目申报人 | 陈明舜 |  |  | 财务负责人 |  | 是否长期项目 | 是
| 项目联系人 |  |  |  | 联系电话 | 0660-3369796 | 填报时间 | 2019-09-06
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)
项目年度 金额 | 资金年度 | 功能分类 | 截至当前跨年项目 | 小计 | 部门专项资金 |  | 公共专项资金
[5 empty] | 部门专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金 | 公共类专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金
| 2020 | 科学技术支出--基础研究--重点实验室及相关设施 | 0 | 60940000 | 0 | 0 | 60940000 | 0
| 2021 | 科学技术支出--基础研究--重点实验室及相关设施 | 0 | 60940000 | 0 | 0 | 60940000 | 0
| 2022 | 科学技术支出--基础研究--重点实验室及相关设施 | 0 | 69120000 | 0 | 0 | 69120000 | 0
关联项目 | 上年是否有该项目 |  | 否 | 是否跨年度项目 | 是 | 上年是否有绩效评价 |  | 否
投入情况 | 预算额度 （元） | 资金来源 |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)
|  | 财政性资金 |  | 公共预算拨款 | 0 |  | 60940000 | 30000000
| 支出明细预算 (元) | 项目 （按经济分类科目填列） |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明
|  | 其他商品和服务支出 |  |  | 0 |  | 60940000 | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心建设项目第一期（2019-2022）投入约5.35亿元（其中省级投入2.77亿元，市级投入1.91亿元，企业投入0.67亿元），按照分中心建设方案，2020年将完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔。
预期产出 | 总目标 | 实验室建设初见成效。（1）建成大型叶片实验室，能够开展叶片型式试验等相关试验；（2）试验风场部分基础桩位建成，可以开展风机测试；（3）传动链实验室初步建成，具备部分试验条件；（4）多能互补实验室建设2个平台；（5）建成海风安全研究中心，并制定国内培训认证标准，承接各海上风电相关企业的人员培训业务。
| 年度阶段性目标 | 2020 |  | 完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔。
|  | 2021 |  | 完成海上风电整机鉴定与认证风场升压站及主控室建设，配置海风运维系统。完成海上风电整机鉴定与认证风场试验测试设备配置及CNAS申请，开展型式试验、涉网试验研究，激光雷达/声雷达验证研究，运维技术研究。
|  | 2022 |  | 完成海上试验机位建设，开展海上安装技术研究、防腐技术验证。
| 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 产出指标 | 工程进度达标率（%） | 正向 | 100.00 | % | 2020年完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔。 | 实际施工进度达标的工程数/总工程数*指标分值 | 反映工程建设进度情况
效率计划 | 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 开始时间 |  | 完成时间
|  | 完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔。 |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-06-30
|  | 完成海上风电整机鉴定与认证风场升压站及主控室建设，配置海风运维系统。完成海上风电整机鉴定与认证风场试验测试设备配置及CNAS申请，开展型式试验、涉网试验研究，激光雷达/声雷达验证研究，运维技术研究。 |  |  | 2020-07-01 |  | 2021-12-31
|  | 完成海上试验机位建设，开展海上安装技术研究、防腐技术验证。 |  |  | 2022-01-01 |  | 2022-12-31
预期效果 | 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 效益指标 | 设计功能实现率（%） | 正向 | 100.00 | % | 2020年完成海上风电整机鉴定与认证风场设计、选址、布置，建设陆上试验机位及测风塔。 | 实际实现的功能数/计划实现的功能数*指标分值 | 反映建设项目设计功能实现程度情况
确保绩效目标实现的措施 | 项目组织机构 |  | 市科技局
| 相关管理制度 |  | 粤府〔2018〕77号、粤府〔2017〕189号、《广东省实验室建设省级财政补助资金管理项目评审工作方案》
| 工作措施(方案、规划等) |  | 先进能源科学与技术广东省实验室汕尾分中心建设方案
其他需要说明的情况 | 无。
审核意见 | 市财政局审核意见 | 绩效目标基本符合要求，现予以确认。