## sheet1
汕尾市市级部门预算项目支出绩效目标批复表
(2020年度）
项目基本 情况 | 单位编码 | 401001 |  | 申报单位 | 汕尾市农业农村局 |  | 财政主管科室 | 农业科
| 项目代码 | 4010012020006 |  | 项目名称 | 新农村建设和全域推进美丽乡村建设专项经费 |  | 单位主管部门 | 汕尾市农业农村局
| 项目起始时间 | 2020 |  | 项目终止时间 | 2022 |  | 所属预算年度 | 2020
| 项目类型 | 项目行业分类 |  | 农业类 |  |  | 项目总金额 （元） | 6000000
|  | 资金属性分类 |  | 其他项目
|  | 项目分类 |  | ◆其他农村人居环境整治
| 支出功能分类科目 | 农林水支出--扶贫--其他扶贫支出 |  |  | 项目批准机关及文号 | 粤委办[2017]55号、粤办发[2018]21号、粤乡振组[2019]2号
| 项目申报人 | 陈川 |  |  | 财务负责人 | 颜翱鹏 | 是否长期项目 | 是
| 项目联系人 | 陈川 |  |  | 联系电话 | 18927982000 | 填报时间 | 2019-09-09
项目申请原因(包括依据、可行性和必要性)
项目年度 金额 | 资金年度 | 功能分类 | 截至当前跨年项目 | 小计 | 部门专项资金 |  | 公共专项资金
[5 empty] | 部门专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金 | 公共类专项资金合计 | 其中：基建投资类专项资金
| 2020 | 农林水支出--扶贫--其他扶贫支出 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0
| 2021 | 农林水支出--扶贫--其他扶贫支出 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0
| 2022 | 农林水支出--扶贫--其他扶贫支出 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0
关联项目 | 上年是否有该项目 |  | 否 | 是否跨年度项目 | 是 | 上年是否有绩效评价 |  | 否
投入情况 | 预算额度 （元） | 资金来源 |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 本年实际安排 (财政性资金由财政部门填)
|  | 财政性资金 |  | 公共预算拨款 | 300000 |  | 2000000 | 400000
| 支出明细预算 (元) | 项目 （按经济分类科目填列） |  |  | 上年度资金 |  | 本年度申请资金 | 测算依据及说明
|  | 差旅费 |  |  | 0 |  | 900000 | 1、组织市、县、村干部前往浙江等地学习“千村示范，万村整治”经验，并到我省兄弟市学习考察。 2、迎接省委省政府考核工作，需部署全市相关准备工作，并印制大量资料 。2、牵头市直各相关部门对各县（市、区）开展考核工作。 3、开展日常调研督查、暗访，并委托第三方开展暗访，制作暗访片，召开约谈会等方式促进工作进展。
|  | 培训费 |  |  | 0 |  | 500000 | 拟对全市各级农业农村工作部门分两期约250人次开展培训，并对全市1200多名村两委干部开展1期培训。
|  | 其他商品和服务支出 |  |  | 0 |  | 600000 | 委托第三方制作宣传片，与电视台报社签订合作协议，定期推出宣传报道；印制相关宣传资料和乡村建设指引等。
预期产出 | 总目标 | 按照省委、省政府得工作部署，2017年起开展贫困村创建社会主义新农村示范村工作，2018年起全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村，市委农办负责统筹指导督促我市689个行政村建设美丽乡村工作，包含宣传发动、业务指导、巡查督查、考核验收、迎接省检查等。按照省的要求，此项工作2017年启动，分阶段实施，到2027年，689个行政村全部建成生态宜居美丽乡村。
| 年度阶段性目标 | 2020 |  | 2020年年底前，全市80%以上村庄达到干净整洁村标准；40%以上行政村达到美丽宜居村标准。
|  | 2021 |  | 2021年年底前，全市村庄达到干净整洁村标准；50%以上行政村达到美丽宜居村标准；主要交通干道、河流沿线连线连片建设逐步开展。
|  | 2022 |  | 2022年年底前，全市60%以上行政村达到美丽宜居村标准；主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效；5%以上的村庄建成特色精品村。
| 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 产出指标 | 改造提升重点村数量（个） | 正向 | 80.00 | 个 | 2020年年底前，全市80%以上村庄达到干净整洁村标准；40%以上行政村达到美丽宜居村标准。 | （当年实际完成建设任务的重点村数量/计划完成建设任务的重点村数量）*指标分值 | 当年完成建设任务的重点村数量
效率计划 | 指标类型: 项目实施进度计划; 2022 指标名称: 项目实施内容; 2022年年底前，全市60%以上行政村达到美丽宜居村标准；主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效；5%以上的村庄建成特色精品村。 度量单位: 开始时间; 2022年年底前，全市60%以上行政村达到美丽宜居村标准；主要交通干道、河流沿线连线连片建设初见成效；5%以上的村庄建成特色精品村。 评分标准: 完成时间
|  | 2020年年底前，全市80%以上村庄达到干净整洁村标准；40%以上行政村达到美丽宜居村标准。 |  |  | 2020-01-01 |  | 2020-12-31
预期效果 | 指标类型 | 指标名称 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 描述 | 评分标准 | 指标解释
| 效益指标 | 社会公众满意度 | 正向 | 100.00 | % | 2020年年底前，全市80%以上村庄达到干净整洁村标准；40%以上行政村达到美丽宜居村标准。 | 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 | 反映社会公众的满意情况
确保绩效目标实现的措施 | 项目组织机构 |  | 汕尾市农业农村局
| 相关管理制度 |  | 汕尾市财政资金支出管理制度
| 工作措施(方案、规划等) |  | 中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于2277个省定贫困村创建社会主义新农村示范村的实施方案>的通知》（粤委办[2017]55号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发[2018]21号）
其他需要说明的情况 | 无
审核意见 | 市财政局审核意见 | 绩效目标基本符合要求，现予以确认。