## 项目清单目录 (hidden)
项目清单目录
一、绘好城市发展蓝图
二、打造打造便捷、韧性、智慧、绿美、宜居城市
（一）打造通畅便捷城市
1.道路系统建设
2.人行天桥（城市桥梁）建设、改造
3.强化停车场（位）建设改造
4.其他
（二）打造韧性安全城市
1.加强城市供水安全保障
2.增强城镇燃气安全供应保障能力
3.开展城市韧性电网建设
4.推进地下管廊（沟）建设
5.推进“海绵城市”建设
6.其他
（三）打造新型智慧城市
1.加快5G信息基础设施建设
2.开展智能化城市基础设施建设和更新
2.1智慧多功能灯杆
2.2新能源汽车充换电站
3.智慧城市建设
4.其他
（四）打造绿美环保城市
1.公园设施建设
2.坚决打好污染防治攻坚战
2.1污水处理设施建设
2.2城镇生活污水收集管网建设改造
2.3污泥无害化处置设施
2.4生活垃圾分类处理设施
2.5建筑垃圾处置设施
3.其他
（五）打造幸福宜居城市
1.推进公共服务设施建设
1.1文化设施
1.2教育设施
1.3养老设施
1.4卫生医疗设施
1.5应急保障设施
2.老旧小区改造
3.住房保障项目
4.街头公园、多功能运动场、小微绿地
5.景观绿化、照明提升工程
6.环境整治提升工程
7.其他

## 项目清单目录 (hidden)
项目清单目录
1.绘好城市发展蓝图
2.打造打造便捷、韧性、智慧、绿美、宜居城市
2.1打造通畅便捷城市
2.1.1道路建设
2.1.2人行天桥（城市桥梁）建设、改造
2.1.3强化停车场（位）建设改造
2.1.4其他
2.2打造韧性安全城市
2.2.1加强城市供水安全保障
2.2.2增强城镇燃气安全供应保障能力
2.2.3开展城市韧性电网建设
2.2.4推进地下管廊（沟）建设
2.2.5推进“海绵城市”建设
2.2.6其他
2.3打造新型智慧城市
2.3.1加快5G信息基础设施建设
2.3.2开展智能化城市基础设施建设和更新
2.3.2.1智慧多功能灯杆
2.3.2.2新能源汽车充换电站
2.3.3智慧城市建设
2.3.4其他
2.4打造绿美环保城市
2.4.1公园设施建设
2.4.2坚决打好污染防治攻坚战
2.4.2.1污水处理设施建设
2.4.2.2城镇生活污水收集管网建设改造
2.4.2.3污泥无害化处置设施
2.4.2.4生活垃圾分类处置设施
2.4.2.5建筑垃圾处置设施
2.4.3其他
2.5打造幸福宜居城市
2.5.1推进公共服务设施建设
2.5.1.1文化设施
2.5.1.2教育设施
2.5.1.3养老设施
2.5.1.4卫生医疗设施
2.5.1.5应急保障设施
2.5.2老旧小区改造
2.5.3住房保障项目
2.5.4街头公园、多功能运动场、小微绿地
2.5.5景观绿化、照明提升工程
2.5.6环境整治提升工程
2.5.7其他
3.其他

## （0207）2023年城市提能大会战2023年项目清单 (2)
2023年城市及城镇提能大会战项目清单（征求意见稿）
序号 |  | 项目阶段 | 项目名称 | 项目内容 | 是否列入市重点建设项目或预备项目 | 项目实施依据（可多选） 1.落实“十四五”城市工作有关规划 2.落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议、百县千镇万村高质量发展、绿美广东工作部署 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委市政府等工作部署。 | 启动时间 | 完成时间 | 计划立项时间（未立项项目填报） | 计划开工时间（未开工项目填报） | 计划完工（成）时间 | 总投资 （万元） | 截止2022年底累计完成投资(万元) | 2023年度 工作目标 | 2023年 计划完成投资 | 核对 | 第一季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第二季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第三季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第四季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 项目进展情况 | 存在问题及建议 | 项目联系人/电话 | 总投资 （万元） =A+B+C | 国家、省级承担 A | 纳入市财政或预算安排 B | 未纳入市财政预算安排 C=D+E | [5 empty] | 项目实施单位 | 责任单位 （县区项目填报县区政府、管委会） | 配合部门 | 项目要素指标 | [5 empty] | 备注
[17 empty] | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | [8 empty] | 县（市、区）财政 承担 D | 企业承担 合计 E=H+I+J | [6 empty] | 用地指标(亩) |  | 用林指标(亩) |  | 用海指标(亩)
[17 empty] | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | [9 empty] | 省属国企 H | 市属国企 I | 民营企业等 J |  |  |  | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求
总计（111个） | [11 empty] | 13317279 | 2871360.144 |  | 1695099.82 | 1695099.42 |  | 80123.99 |  | 78971.85 |  | 102740.06 |  | 138725.65 |  | 129813.05 |  | 144741.84 |  | 146659 |  | 157636.9 |  | 168273.92 |  | 171434.88 |  | 171186.7 |  | 204791.58 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
一、绘好城市发展蓝图（3个） | [11 empty] | 820.8 | 374.28 |  | 328.24 | 328.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.24 |  | 0 |  | 0 |  | 199.92 |  | 32.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 820.8 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 编制中 | 汕尾市区地下空间开发利用总体规划（2020-2035） | 规划设计范围以现行汕尾市城区行政区范围，共计392.41平方公里。地下空间总体规划的基本任务为：提出地下空间资源保护与开发利用的基本原则和建设方针，研究确定地下空间资源开发利用的功能、规模、空间管制区划、总体布局与分层规划，统筹安排地下空间资源开发利用的近期建设项目，研究提出地下空间资源保护与开发利用的发展规划，并制定地下空间资源开发利用与保护的发展目标和保障措施。结合汕尾实际，因地制宜，突出汕尾特色，建设功能综合化、空间人性化和交通立体化的地下空间。 | 否 | 1 | 2021-06-15 | 2022-09-30 | 已立项 | 编制中 | 2023-10-01 | 197 | 0 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 78.8 | 78.8 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 59.1 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 19.7 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | —— | —— | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
2 | 2 | 编制中 | 汕尾市区“三旧”改造专项规划 | 城市更新资源梳理；上一轮改造规划实施评估；城市更新策略大纲和政策体系研究；改造片区/单元划定及指引；土地整备计划；产业升级改造；历史文化保护；镇街规划衔接研究；近期行动计划等。 | 否 | 1 | 2021-12-21 | 2022-07-31 | 已立项 | 编制中 | 2023-10-01 | 123.8 | 74.28 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 49.52 | 49.52 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 37.14 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 12.38 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | —— | —— | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
3 | 3 | 编制中 | 汕尾市综合立体交通网规划 | 按照省交通运输厅部署，开展我市综合立体交通网规划编制工作 | 否 | 1 | 2021-01-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 编制中 | 2023-09-01 | 500 | 300 | 在通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发。 | 199.92 | 199.92 | 完善送审稿 | 0 | 组织评审工作。 | 0 | 报市司法局、市规委会, | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 在通过市司法局审查、市规划委员会审议后组织报市政府常务会议审议 | 0 | 跟进市政府常务会议审议工作 | 0 | 通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发 | 199.92 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 征求意见后完善修编 | —— | —— | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区、华侨管理区管委会，市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市林业局、市生态环境局、市水务局、市住建局、市国资委、市工信局、市商务局、市邮政管理局、市财政局、市代建项目事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
二、打造打造便捷、韧性、智慧、绿美、宜居城市 | [11 empty] | 13316458.2 | 2870985.864 |  | 1694771.58 | 1694771.18 |  | 80123.99 |  | 78971.85 |  | 102740.06 |  | 138725.65 |  | 129813.05 |  | 144645.6 |  | 146659 |  | 157636.9 |  | 168074 |  | 171402.8 |  | 171186.7 |  | 204791.58 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
（一）打造通畅便捷城市（30个） | [11 empty] | 4118623.69 | 1344261.3 |  | 723052 | 723052 |  | 33044 |  | 34570 |  | 41190 |  | 59445 |  | 56256 |  | 60900 |  | 61105 |  | 64509 |  | 71233 |  | 67200 |  | 78400 |  | 95200 |  |  |  | 3727698.61 | 140866.18 | 1049488.53 | 561764 | 127779.7 | 1904884.2 | 1764886.2 | 739998 | 0 |  |  |  | 8259.08 | 6840.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  |  | 1
1.道路系统建设（23个） | [11 empty] | 3124326.13 | 1287856.3 |  | 628996 | 628996 |  | 28464 |  | 30070 |  | 37990 |  | 53910 |  | 51512 |  | 53750 |  | 55750 |  | 56150 |  | 62250 |  | 56300 |  | 68300 |  | 74550 |  |  |  | 3383248.24 | 120866.18 | 1007273.86 | 535764 | 45542 | 1764886.2 | 1764886.2 | 0 | 0 |  |  |  | 6759.08 | 5340.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  |  | 1
4 | 1 | 在建 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 在既有高速公路的基础上由四车道扩建成八车道，扩建后路基宽42m，设计荷载为公路-I级，设计时速120公里/小时。路线向西途经汕尾市陆丰市、海丰县、城区、深汕合作区，境内路线长71.74公里（含合作区18.5公里） | 是 | 2.4 | 2021-02-25 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 1632400 | 806648 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80%。 | 330000 | 330000 | 完成路基73%、桥涵63%、隧道68%、路面施工15% | 15000 | 完成路基75%、桥涵65%、隧道71%、路面施工20% | 18000 | 完成路基77%、桥涵67.5%、隧道73%、路面施工26% | 22500 | 完成路基79%、桥涵70%、隧道76%、路面施工32% | 30000 | 完成路基81%、桥涵72.5%、隧道79%、路面施工38% | 30000 | 完成路基83%、桥涵75%、隧道82%、路面施工44% | 30000 | 完成路基85%、桥涵77.5%、隧道85%、路面施工50% | 30000 | 完成路基87%、桥涵80%、隧道88%、路面施工56% | 30000 | 完成路基89%、桥涵82.5%、隧道91%、路面施工62% | 30000 | 完成路基91%、桥涵85%、隧道94%、路面施工68% | 31000 | 完成路基93%、桥涵87.5%、隧道97%、路面施工74% | 31500 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80% | 32000 | 正在推进实施建设。 | —— | 余聪聪 18702529796 | 1651800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651800 | 1651800 | 0 | 0 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
5 | 2 | 在建 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 全长约15.4公里，按照双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时 | 是 | 2.4 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 188477 | 128833 | 路基软基处理等工程，2023年计划完工。 | 56000 | 56000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：90% 桥梁上构：75% 隧道工程：85% 路面工程：3% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：93% 桥梁上构：80% 隧道工程：90% 路面工程：10% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：98% 桥梁上构：85% 隧道工程：95% 路面工程：15% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：90% 隧道工程：98% 路面工程：20% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：95% 隧道工程：100% 路面工程：25% 附属工程：5% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：98% 隧道工程：100% 路面工程：30% 附属工程：10% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：40% 附属工程：15% | 5000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：50% 附属工程：20% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：60% 附属工程：25% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：80% 附属工程：30% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：90% 附属工程：50% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：100% 附属工程：100% | 6000 | 正在推进实施。 | —— | 余聪聪 18702529796 | 188477 | 75390.8 | 0 | 0 | 0 | 113086.2 | 113086.2 | 0 | 0 | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 333.3 | 6.21 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
6 | 3 | 在建 | 中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程） | 路线全长12.739公里，总造价为 112374.41万。采用双向四车道的一级公路技术标准兼城市道路功能/二级公路技术标准。其中主线全长11.984 公里，连接线长0.755公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-11-15 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 112374.41 | 27025 | 2023年续建广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段。一季度开展路基桥涵隧道施工，完成投资4000万元；二季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资6000万元；三季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资1亿元；四季度路基桥涵隧道施工并完成部分路基，完成投资1亿元。 | 30000 | 30000 | 路基桥涵隧道施工 | 800 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 1700 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 2500 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 4000 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 完成部分路基桥涵隧道施工工作 | 5000 | 广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程已经开工建设，现正进行清表工作，隧道及部分桥梁已开工建设。用地2022年10月已获省政府批复 | —— | 陈伟成 13929339007 | 470000 | 0 | 135000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、城区政府 | 1065.7 | 1065.7 | 742.26 | 742.26 | 18.89 | 18.89 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
7 | 4 | 在建 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 项目路线全长13.851公里，采用一级公路技术标准设计，双向六车道，设计速度80公里/小时，起点位于桂竹岭接现状国道236线（汕尾大道），路线由西往东，依次经过半寨村、石奎村、东石村，之后路线转东南方向下穿汕汕铁路和厦深铁路，路线继续往南走，经过赤古村、町前村、新安村，终于新民村西北侧，与现状国道236线相交。 | 是 | 1.2.4 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 95922 | 30754 | 一季度开展路基桥涵施工，完成投资3000万元；二季度路基桥梁涵施工，完成投资5000万元；三季度路基桥涵施工，完成投资10000万元；四季度路基桥涵施工，并完成部分路基桥涵工程，完成投资12000万元。 | 30000 | 30000 | 开始进行路基施工 | 500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 2500 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 4000 | 路基施工 | 3000 | 路基施工 | 4000 | 完成部分路基桥涵工程 | 5000 | 2021年12月31日已开工，现施工单位正在进行清表工作，城区政府正在推进征拆工作。 | —— | 陈伟成 13929339007 | 95922 | 20300 | 400 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 城区人民政府 | 1479.3 | 1479.3 | 637.13 | 637.13 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
8 | 5 | 在建 | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 路线总长0.931公里，路基宽度37米，双向6车道，按一级公路建设。项目建设内容主要包含路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 9890 | 6267 | 按计划推进工程建设，视征拆和用地划拨进展情况推动完成项目建设。 | 3623 | 3623 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 1、k75+500~k75+680段高边坡防护施工完成； 2、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成50%； 3、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成50%； 4、k75+500~k75+795.161段右幅未筛分碎石垫层施工完成； 5、k75+930~k75+795.161段右幅水稳底基层摊铺完成。 总进度完成至53%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 100 | 1、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成： 2、k75+930~k75+795.161段右幅水稳下、上基层以及沥青下面层施工完成； 3、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成100%； 4、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成50%； 5、给水管线迁改施工完成30%。 总进度完成至55%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 1、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成100%； 2、封闭左幅进行施工，右幅暂时开放通行，左幅原地面破除并完成清表； 3、给水管线迁改施工完成100%； 4、左幅路基施工完成50%； 5、左幅路基排水施工完成50%。 总进度完成至60%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 1、左幅路基施工完成100%； 2、左幅路基排水施工完成100%； 3、路面排水施工完成100%； 4、左幅路面垫层施工完成； 5、 k74+864~k75+930段完成征拆，并完成该路段边坡防护、路基和垫层施工。 总进度完成至70%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、左幅水稳底基层和k74+864~k75+930段水稳底基层施工完成； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅水稳上、下基层施工完成； 3、路缘石、人行道砖等铺装完成30%； 4、绿化及环境保护工程施工完成30%。 总进度完成至80%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成70%； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅沥青混凝土下面层施工完成； 3、交通工程及沿线设施施工完成50%； 4、绿化及环境保护工程施工完成70%。 总进度完成至90%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成100%； 2、沥青混凝土中、上面层路面施工完成； 3、绿化及环境保护工程完成至100%； 4、交通工程及沿线设施施工完成100%； 5、项目完工，总进度完成至100%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1773 | 项目尚未供地，现处于停工状态。 | 按节点完成计划需城区政府完成用地报批，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 9890 | 0 | 9890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通局、城区政府等部门 | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
9 | 6 | 前期 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | 建设规模主要包括星涛大道、中医院北路、环山路、海星路北段、栖星路、海星路、揽星路共7路段，总长约6.03公里，路宽24-30米，其中中医院北路、环山路、栖星路、揽星路、海星路北段5路段由市代建中心代建。主要建设内容包括道路、交通、给排水、照明、绿化，以及电力、通信、燃气预埋管道等相关配套设施。 | 是 | 1.2.4 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 33524.25 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 4000 | 4000 | 推动初步设计及概算编制等工作。 | 20 | 推动初步设计和概算的批复，推动编制施工图和预算文件等工作。 | 20 | 推动施工图和预算文件编制等工作。 | 30 | 推动施工图审查等工作。 | 50 | 推动预算送审，编制、审核施工招标文件等工作。 | 80 | 推动预算审核及施工招标等工作。 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 500 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 600 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 700 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 按节点完成计划需城区政府完成揽星路、环山路（中医院北路至香江大道）用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 邱锐洲3693983 | 33524.25 | 0 | 33524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 242.06 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
10 | 7 | 在建 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 本项目建设规模主要包括横岭大道等14条市政道路，共长42公里，建设面积约128万平方米；站东公园、青山仔公园等2个，建设面积约13.8万平方米。其中中轴东路、站前东一路、站前横三路、站前横五路、站前横八路、站前横八支路、海滨大道长富山段、恒雅大道、星河大道、文化大道由市代建中心代建。本项目建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、绿化、照明（含智慧灯杆）、交通、电力管沟、公园及其相关配套设施等工程。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 84701 | 8316 | 推动第一标段动工建设，推动第三标段部分路段的部分土石方、管道铺设等工作。 | 13000 | 13000 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道碎石桩完成100%，路基完成20%；站前东一路箱涵工程完成20%。 总进度完成至4%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成40%、雨污管道完成10%；站前东一路箱涵完成80%，清表完成100%，路基回填完成10%。 总进度完成至6%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成80%，雨污管道完成50%；站前东一路箱涵工程完成100%，路基回填完成50%，雨污管道完成20%。 总进度完成至8%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成100%，雨污管道完成80%，基层完成40%。站前东一路路基回填完成100%，雨污管道完成100%，电力管沟完成50%。站前横三、五路地基处理完成80%。 总进度完成至10%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段： 预开工，推动施工合同签订、三通一平等施工前准备工作； 恒雅大道雨污管道完成100%，基层完成100%，面层完成20%；站前东一路电力管沟完成100%，路基完成80%，路面完成50%；站前横三、五路地基处理完成100%，给排水完成50%。 总进度完成至15%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 恒雅大道面层完成100%；站前东一路路面完成100%；前横三、五路给排水完成100%，电力管沟完成50%；站前横八、横八支路地基处理完成80%。 总进度完成至20%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路电力管沟完成100%，路基完成50%；站前横八、横八支路完成100%，给排水完成70%；中轴东路地基处理完成60%。 总进度完成至25%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路路基完成100%；站前横八、横八支路给排水完成100%，电力管沟完成50%；中轴东路地基处理完成100%，给排水完成30%。 总进度完成至30%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路电力管沟完成100%，路基完成50%；中轴东路给排水完成70%。 总进度完成至53%。 总进度完成至35%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路基完成100%；中轴东路排水完成100%，电力管沟完成20%。 总进度完成至40%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路面完成100%；中轴东路电力管沟完成80%；海滨大道长富山段地基处理完成100%。 总进度完成至45%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 中轴东路电力管沟完成100%.路基工程完成30%；海滨大道长富山段箱涵工程完成30%，给排水工程完成50%。 总进度完成至50%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 现推动第三标段施工工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府完成中轴东路、海滨大道长富山段、站前横八路、站前横八支路用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 84701 | 0 | 84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 1118 | 839.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
11 | 8 | 在建 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 建设规模自罗马广场至沙滩公园，主要包括海滨大道西段及与其相连接的9条支路，道路建设长度共约6000米，建设面积约20.6万平方米。其中海滨大道西段全长约3600米、路宽40米，以及海滨大道西段与汕马路（香江大道）相连接的9条支路（3条规划新建，6条现状改造）共长约2400米、路宽20～40米，分别为：规划二路、规划一路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、金鹏路、海港路、红海大道、城南路、通港路，建设内容主要包括道路、给排水、桥涵、海堤、照明、交通安全设施、绿化及其他配套工程。 | 是 | 1.2.4 | 2019-12-30 | 2023-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-30 | 63250 | 40000 | 2023年主要开展汕尾海警段建设、相关支路的主体工程，以及完成全部绿化、路灯、沥青等收尾工作，完成全部建设任务，完成至总工程量100%。 | 23000 | 23000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设。，完成至总工程量50%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量55%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量60%。 | 1000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量65%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路金鹏路、海港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量70%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量75%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量80%。 | 3000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量85%。 | 3000 | 完成开展主路东段自罗马广场至下洋排洪渠路面铺设并通车；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量90%。 | 3000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量95%。 | 2000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量97%。 | 2000 | 完成项目建设，并通车，完成至总工程量100%。 | 2000 | 目前，完成总工程量的55%，已基本完成海滨大道西段主路（自霞洋河箱涵至沙滩公园路段1.8公里）范围混凝土路面浇筑并通车，主路（自罗马广场至霞洋河箱涵1.8公里）0.5公里混凝土路面浇筑；完成支路规划一、二路和工业大道的混凝土路面，并通车。 | 项目用地还未划拨。市城区政府还未全部完成该项目建设范围内的国土征收补偿工作，用地组卷报批耗时长，导致至目前市自然资源局无法划拨用地给我局，影响项目施工进度。 | 林泽鹏3322638 | 63250 | 699.19 | 62550.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 309 | 309 | 26.14 | 0 | 15.945 | 15.945 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
12 | 9 | 在建 | 汕尾理工学院周边道路市政工程 | 建设理工学院周边道路，包括理工学院北侧、南侧、东侧等三路段，长约2.5公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 31635.8 | 18084 | 完成南侧道路工程回填土方、地基处理及管网建设，年底通车。 | 2000 | 2000 | —— | 0 | —— | 0 | 南侧路总体完成约40%，土方回填 | 100 | 南侧路总体完成约45%，地基处理 | 200 | 南侧路总体完成约50%，路基及管网建设 | 200 | 南侧路总体完成约55%，路面铺设 | 300 | 南侧路总体完成约65%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约70%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约75%，交安绿化照明等附属工程 | 300 | 南侧路总体完成约85%，南侧路修建完成 | 100 | 南侧路总体完成约95%，南侧路修建完成 | 300 | 南侧路总体完成约100%，南侧路修建完成 | 100 | 目前周边道路市政工程已经完成南侧临时路400m的修建。完成临时水渠改迁600m、压力污水420m、土方约24万m³、CFG桩约7万m。 | 根据政府会议纪要，北侧路缓建，西侧路取消，南侧路优先推进，目前仍处于前期办证阶段。 | 曾国权/18666040966 | 31635.8 | 0 | 31635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 市住房和城乡建设局、华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
13 | 10 | 在建 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 工业大道西段全长约5.145公里，城北路全长约1.495公里，文华路全长0.39公里，道路总长7.03公里。项目主要建设内容包含道路工程、桥隧工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道工程、通信管道工程、管线综合工程、道路绿化工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-09-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-11-01 | 107286 | 90339 | 按计划推进工程建设，推动今年基本完成项目建设。 | 16947 | 16947 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成45%；第一层沥青路面完成42%；K0+220~K0+330段排洪箱涵施工完成100%；K4+769~K4+944段车行隧道主体结构施工完成100%，人行隧道主体结构施工完成72%，隧道挡土墙施工完成100%，隧道附属构筑物完成70%，给排水施工完成83%，电力及通信管道施工80%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：水稳层施工完成100%，沥青路面工程完成50%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工完成100%。 总进度完成至79%。 | 747 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成65%；第一层沥青路面完成60%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成80%，隧道附属构筑物完成85%，给排水施工完成90%，电力及通信管道施工90%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：沥青路面工程完成100%。 总进度完成至81%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成80%；第一层沥青路面完成78%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成88%，隧道附属构筑物完成90%，给排水施工完成95%，电力及通信管道施工95%。 2、城北路：给排水施工完成5%。 总进度完成至83%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成90%；第一层沥青路面完成88%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成96%，隧道附属构筑物完成93%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工100%。 2、城北路：给排水施工完成15%，电力及通信管道施工完成10%。 总进度完成至86%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成93%；第一层沥青路面完成91%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成100%，隧道附属构筑物完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 2、城北路：给排水施工完成45%，电力及通信管道施工完成40%。 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 总进度完成至90%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成75%，电力及通信管道施工完成80%； 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 总进度完成至92%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成90%，电力及通信管道施工完成100%； 总进度完成至94%。 | 2000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：水稳层施工完成30%，给排水施工完成100%。 总进度完成至96%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成100%；第一层沥青路面完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 2、城北路：水稳层施工完成100%。 总进度完成至98%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成60%。 总进度完成至99%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 项目完工，总进度完成至100%。 | 900 |  | 300 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成城北路剩余路段征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 107286 | 0 | 107286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
14 | 11 | 在建 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目 | 建设园区11条道路，总里程约11.83公里，包括中心路、中园路、南西路、文体路、东坑路、红草西路、红草西路支路、洪坑北路东段等11段路，以及相应给排水工程、电气工程等；建设洪坑渠北侧堤身 | 是 | 3 | 2020-04-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 136000 | 37208.29 | 完成六期项目一标段、六期项目洪坑渠北侧堤身竣工验收工作；推进六期项目后续标段建设。 | 8000 | 8000 | 推进六期一标绿化工程建设工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 启动六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标绿化工程收尾工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水管道工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标工程收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设，同步准备初验材料； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水工程建设； 完成六期项目（沿河路）初步设计及批复。 | 200 | 启动六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 启动六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 600 | 推进六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 推进六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 700 | 启动六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 完成六期项目（沿河路）预算编制工作。 | 700 | 推进六期一标竣工验收工作； 启动六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 加快推进六期项目（沿河路）预算财审。 | 600 | 完善六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 启动六期项目（沿河路）招投标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 完成六期项目（沿河路）招标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程建设； 六期项目（沿河路）进场动工建设。 | 2000 | 启动六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程和路灯照明工程建设； 推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 1000 | 推进六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）绿化工程和交通工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 500 | 六期项目一标段正在进行收尾工作，同步准备初验材料；六期项目洪坑渠北侧堤身和后续标段正在进行主体工程建设工作；六期项目沿河路正在推进初步设计工作。 | —— | 林伟平 13322689133 | 136000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新区管委会 | 汕尾高新区管委会 | 市财政局、市自然资源局、城区政府、城区自然资源局和红草镇政府 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
15 | 12 | 在建 | 汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目 | 项目建设规模主要包括站前横六路、站前横七路、站前东一路（中段）、站前东二路、站前东三路等6条路段，道路建设长度共2804米，宽度24-36米，建设面积约7.64万平方米，项目建设内容主要包括道路、给排水、照明（含智慧灯杆）、交通安全设施、绿化、强弱电预埋管线、燃气等工程及其配套设施 | 是 | 1.2.4 | 2020-12-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 15179 | 12252 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，推动今年基本完成项目建设。 | 2927 | 2927 | 1、站前横六路：土方开挖完成至60%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至70%。 3、站前东一路：通信电力管道施工完成100%；路床平整完成100%；水稳施工完成100%；路面结构完成100%。 4、站前东二路、站前东三路、横七路：绿化工程完成100%，交通标志标牌安装完成100%。 总进度完成至68%。 | 277 | 1、站前横六路：土方开挖完成至80%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至90%。 3、站前东一路：非机动车道路缘石安装、沥青摊铺完成100%。 总进度完成至70%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至80%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至10%。 3、站前东一路：人行道路面结构完成；绿化工程施工完成50%。 总进度完成至72%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至50%。 3、站前东一路：绿化工程施工完成100%，交通设施安装完成100%。 总进度完成至75%。 | 400 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；电力、通信、给水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至100%，给水、通信、电力管完成100%。 总进度完成至80%。 | 450 | 1、站前横六路：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 2、快速路辅道：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 总进度完成至90%。 | 600 | 1、站前横六路：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 2、快速路辅道：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 3、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：绿化工程完成至100%。 4、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：交通标志标线施工完成至100%，电力照明安装完成至100%。 5、项目完工，总进度完成至100%。 | 600 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 现推动施工工作。 | —— | 张靖鑫 3372122 | 15179 | 0 | 15179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
16 | 13 | 在建 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 新建道路总长约3.25公里，建设内容包含道路工程、给排水工程、电力通讯地下管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 20521 | 12344 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，争取于今年基本完成项目建设。 | 8177 | 8177 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化。 总进度完成至49%。 | 300 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至52%。 | 400 | AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至55%。 | 500 | AK2+900～AK3+249段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK2+210改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK2+420～AK3+249改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）。 总进度完成至60%。 | 1200 | AK2+420～AK3+249段改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至68%。 | 1200 | AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至76%。 | 1200 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至85%。 | 800 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至88%。 | 800 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至90%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至93%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段沥青面层摊铺，人行道、非机动车道施工。 总进度完成至97%。 | 400 | 施工现场清理，侧分带绿化施工，项目完工，总进度完成至100%。 | 377 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 20521 | 0 | 20521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 210.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
17 | 14 | 前期 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 本项目包含 18 条道路，其中主干路一条，为红海湾大道西段。次干路 10 条，分别是站前横九路、长富路东段、站前东一路、站前东二路、站前横二路西段、站前西三路北段、规划横一路、规划横三路、规划横四路、规划纵一路。支路 7 条，分别是站前西三路南段、红山路、站前横十路、站前横十一路、规划纵二路、长富路西段、站前横二路东段。道路总长度共约 16.6km，宽 18～60 米，道路总建设面积约 55.54 万平方米。 项目建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道预埋工程、通信管道预埋工程、绿化工程、综合管廊工程等。 | 是 | 1.2.4 | 2023-08-01 | 2026-12-01 | 已立项 | 2023-08-01 | 2024年续建 | 197311 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 7000 | 推动勘察、初步设计文件编制等工作 | 50 | 推动勘察、初步设计文件编制及初步设计批复等工作 | 50 | 推动概算报审等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 50 | 推动施工图预算审核等工作 | 50 | 推动施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作 | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 4000 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 1.18条路仅站前横二路东段完成用地报批，按节点完成计划需城区政府尽快完成剩余路段用地报批、征地拆迁、市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 黄德发3693983 | 197311 | 0 | 197311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 802 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
18 | 15 | 前期 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 本项目位于汕尾市区西片区，共有道路 8 条，道路全长约 9.3km，为城市次干路和支路，设计速度为 30~40km/h，道路红线宽度为 20~40 米，双向 4~6 车道。 项目建设内容包括：道路、桥涵、交通、给排水、照明、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。 | 是 | 1.2.4 | 2023-04-01 | 2027-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 137831 | 27093 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 30000 | 30000 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 100 | 推动施工图预算审核等工作 | 100 | 推动施工招标等工作 | 200 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1000 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 11900 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 12100 | 现推动勘察设计工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府尽快完成用地报批、征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张碧燕3693983 | 137831 | 0 | 137831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 358 | 295.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
19 | 16 | 在建 | 汕尾市区四马路(含建设西段)市政工程 | 包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。项目范围包括四马路（汕尾大道至海滨大道）、建设路西段(四马路至凤苑路），共涉及到凤山街道盐町头社区、凤苑社区、安美社区、文亭社区、凤翔社区5个社区，涉及被征收人总户数约265户，房屋300栋/间，房屋面积约为40000平方米。 | 是 | 1.2.4 | 2021-10-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 35444 | 21265 | 完成四马路地下管线及路基，建设路西段、友谊路东段路面铺设。 | 8000 | 8000 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 项目已于12月23日进场开工建设，目前正在搭建项目部，平整土地以及道路围蔽等。 | —— | 孙晓锋 15819042720 | 35444 | 0 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区代建项目事务中心 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
20 | 17 | 谋划 | 汕尾市区站前大道（东、西段）市政工程 | 该工程建设规模主要包括站前横路东段自站前东二路至国道G236线汕尾城区段），路长约900米，路宽约60米；站前横路西段自汕尾大道至品清大道，路长3公里（其中：现状红海湾大道改造段长1.3公里，新建段1.763公里），路宽约60米，工程建设内容包括道路、交通、给排水、照明、桥涵、景观绿化、电力、电信等相关专业管线配套设施等 | 是 | 1.2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 80000 | 0 | 2023年主要开展立项等前期工作、征拆补偿，并动工建设 | 9500 | 9500 | 开展选址论证、可研报告编制等前期工作等前期工作 | 0 | 开展可研报告编制、用地预审、选址、社稳报告编制等前期工作 | 0 | 完成立项工作，并移交市代建中心实施 | 0 | 完成勘察设计招标并开展勘察设计工作 | 0 | 开展勘察设计、概算工作 | 500 | 完成概算批复，开展施工图预算编制 | 500 | 完成预算报批工作 | 500 | 开展施工招标工作 | 1000 | 完成施工招标工作 | 1000 | 动工建设 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 正在开展项目选址论证、建设可行性等、可研编制工作 | 振兴公司正在开展原项目结算工作 | 林泽鹏3322638 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
21 | 18 | 在建 | 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程项目（北四环） | 海丰县教育园区内供水管网、供电线路、排污管网，以及道路等市政配套工程。 |  | 1.2.4 | 2022年 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 45542 | 0 | 部分停车场配套配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施建设。 | 6000 | 6000 | 完成90%路基建设 | 2500 | 完成给排水管网铺设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成100%绿化工程建设 | 500 | 竣工 | 500 | [8 empty] | 正在实施建设 | —— | 谭梅唇 |  |  |  | 45542 | 45542 |  |  |  |  | 县投控公司 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
22 | 19 | 前期 | 海丰县城北部片区（双桂山路）基础设施建设项目 | 项目建设道路总长1433米，西起汕尾市党校海丰校区，东至碧桂园天銮山小区，分1、3号两段道路，其中汕尾市党校海丰校区门前1号道路长430米，天銮山小区3号道路长1003米，因道路红线宽度设计20米，需退建筑红线5米，拟征地9878平方米。道路设计左右两侧3米宽人行道，中间留14米双向四车道，沿路每间隔40米设置8米高路灯照明设施，每间隔8米设置树池种植绿植树木，全路段建设地下雨水管道和污水管道，每间隔15米建设雨水口2个，雨水检查井1座及污水检查井一座。 |  | 1.2.4 | 2023年 | 2023-09-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 1822 | 0 | 建设并完成该项目 | 1822 | 1822 | 工程招投标预公示 | 10 | 完成工程施工和工程监理招标工作 | 40 | 工程开工 | 400 | 工程施工建设 | 100 | 工程施工建设 | 222 | 工程施工建设 | 600 | 工程施工建设 | 150 | 工程施工建设 | 150 | 工程竣工 | 150 | [6 empty] | 已完成施工图设计和工程预算审核 | 1、该项目建设涉及未征用土地约7000平方米，拟由属地镇海城镇政府负责征收，自然资源局密切配合，所需征地费用报县政府审定 2、该项目建设部分用地因未征用，相关手续不能办理，导致有关土地规划、工程建设规划等手续无法办理影响招标工作，要求同意容缺启动招标程序； | 吴华木13828978880 | [9 empty] | 县公用事业事务中心 | 海丰县人民政府 | 发改局、财政局、自然资源局水务局、海城镇、城东镇 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
23 | 20 | 在建 | 海丰县经济开发区配套设施建设项目（北三环—铜马路口） | 道路总长度约为2900m，本项目包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力与通信土建工程、 照明工程和景观绿化工程，项目总投资估算为 28057.81万元。 |  | 3 | 2022年 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 28057.81 | 13033 | 2023年8月底前完成项目竣工验收 | 15000 | 15000 | 完成排水100%、电力50%、给水60%、照明55%、通信65%、海绵城市40%、交通50%、路面60%。争取主车道全线通车。 | 3000 | 完成电力55%、天网30%、给水80%、照明60%、通信80%、海绵城市50%、交通55%、路面65%。 | 1700 | 完成电力60%、高压线30%、天网50%、给水100%、照明80%、通信100%、绿化30%、海绵城市60%、交通55%、路面70%。 | 1700 | 完成电力70%、高压线50%、天网70%、照明100%、绿化50%、海绵城市70%、交通75%、路面75%。 | 1600 | 完成电力80%、高压线70%、天网80%、绿化70%、海绵城市80%、交通85%、路面80%。 | 2000 | 完成电力90%、高压线90%、天网90%、绿化100%、海绵城市100%、交通100%、路面100%。 | 2000 | 完成项目建设 | 2000 | 竣工验收 | 1000 | [8 empty] | 目前该项目已完成右幅引孔已完成、打钢板桩及雨水已完成、污水管安装已完成，给水管道安装已完成、临时给水管道的铺设已完成、水稳层已完成、主车道第一层沥青已完成、交通疏导设施等工作已完成、已完成总工程量占比65%，正在开展左幅打钢板桩及引孔、雨水管、电力管（包含横穿管）、通信管（包含横穿管）、给水管、污水管、水稳层、交通监控、路牙石、沥青路面等安装工作。 | 建设范围内存在四块非建设用地共2674平方米，其中涉及水田465平方米，涉及其他草地2209平方米,请县自然资源局给予调整 | 陈友林13536462530 | [9 empty] | 海丰经济开发区 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目
24 | 21 | 前期 | 海丰县城南部片区基础设施建设项目（南三环海丽大道互通工程） | 道路工程、地道工程、交通工程、管线综合工程、给排水工程、通信工程、电力迁改工程、燃气迁改工程、泵站工程、景观工程、照明工程等内容 | 是 | 1.2.4 | 2022-06-01 | 2025-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 42681.67 | 631 | 完成电力、燃气、国防迁改，地道主体工程完成15%，道路工程完成20%。 | 14000 | 14000 | 完成概算批复，完成施工图设计修编 | 0 | 完成施工图预审审核 | 0 | 预算批复、准备招投标工作 | 0 | 完成招投标，签订施工合同 | 6000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、拆除工程 | 1000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、基坑支护施工 | 1000 | 排洪渠迁改、地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 700 | 地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 800 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1500 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1000 | 已完成初步设计、概算批复中，施工图已提交审查。 | 1、泵站用地尚未解决； 2、弃土场用地 尚未选定。 | 高小铁/13929312255 | [9 empty] | 县交通局 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局、县发改局、县住建局、县财政局、附城镇、海城镇 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
25 | 22 | 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（海丰县城北部新区纵三路：莲花东路） | 海丰县城北部新区纵三路为新建道路，呈南北走向，南段起点为三环北路，沿着规划线位往北，终点位于规划的北外环路。建设规模规划宽度40m，长度1.4km，双向6车道，设计速度40km/h。 |  | 1.2.4 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 15424.48 | 1464.01 | 完成1号，2号桥桩基/系梁/立柱/预装梁安装；完成全线路基处理/填筑；完成污水/雨水/给水/通信管线施工。 | 5000 | 5000 | 完成全部清表及清表垃圾外运工作；完成1号桥20根桩基，完成2号桥5根桩基。 | 500 | 完成3万方土方工程，2号桥5根桩基及3号涵洞基础。 | 500 | 完成1号桥下部构造，完成3号涵洞及3万方土方工程。 | 500 | 完成本项目道路工程3万方的土石方工作。 | 500 | 完成1号桥梁的盖梁及2号桥盖梁及2万方方土方工程。 | 500 | 完成1号桥帽梁及桥台和2号桥梁帽梁和桥台及2万方土方工程. | 500 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁1号桥及2号桥梁板架设及桥面工程。 | 1000 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁附属工程和剩余土石方工程。 | 1000 | 纵三路（莲花东路）共1408米，目前已完成前400米清表工作；目前中桥的桩基施工已完成23根；已完成k0+120—k0+240段右侧挡土墙施工，10号前完成左侧挡土墙施工；正在进行路基填筑施工。 | 1.道路用地余额6成面积未征地补偿，需要城东镇加快征地补偿工作； 2.道路中间地段及靠近北四环地段土地未报批，需要县自然资源局加快用地指标报批工作； 3.规划许可及施工许可未办理。 | 蓝毅彬：13539543666 | 15424.48 | 15424.48 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目
26 | 23 | 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（龙津西路北延线） | 龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度500米。 |  | 1.2.4 | 2022-05-01 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 9051.71 | 4040 | 完成所有建设内容的施工及验收。 | 5000 | 5000 | 完成路基工程。 | 500 | 开始进行污水工程。 | 500 | 完成污水工程 | 500 | 完成通信工程 | 500 | 完成电力管沟及给水工程 | 500 | 完成交通工程、照明工程的管路敷设工作及路面水稳的摊铺工作。 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 完成沥青工程及其余附属工程。 | 2000 | 龙津西路北延线共500米，目前涵洞工程及排洪渠挡墙已全部完成，路基工程已完成全部清表及破除旧路面工作，路基土方工程已全部完成，现已基本达到通车条件。 | 项目土地约30000平方米尚未征收、未报批，规划许可证未办理，需要城东镇加快征地工作，县自然资源局加快用地组件上报。 | 蓝毅彬：13539543666 | 9051.71 | 9051.71 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目
2.人行天桥（城市桥梁）建设、改造（1个） | [11 empty] | 6870.71 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 1500 |  | 200 |  | 1030 |  |  |  | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | 1 | 前期 | 汕尾市区人行天桥项目二期工程 | 该工程总建设规模为新建3座人行天桥，包括华师附中人行天桥、香洲街道中心小学人行天桥、信利电子工业城人行天桥。建设内容主要包括桩基础、墩柱、主梁、梯道、垂直电梯、照明、雨棚、护栏、管线迁改等内容。 | 是 | 4 | 2023-10-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 6870.71 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 3000 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、施工许可、绿化迁改、管线迁改、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 1500 | 开展绿化迁改、管线迁改、桩基础施工等工作 | 200 | 开展桩基础施工等工作 | 1030 | 经多次现场踏勘、汇报市政府分管领导，于2022年6月初步确定华师附中汕尾学校、香江街道中心小学等两座天桥选址及建设方案，经修改完善，10月初完成可行性研究报告（含建设方案）编制工作，10月25日通过专家评审，11月18日市财政局出具资金落实文件，12月5日完成立项工作。根据《汕尾市政府投资市属非经营性项目代建管理办法（试行）》（汕府办〔2021〕31号）规定，该项目实行代建制，于12月6日移交市代建中心实施代建。目前，市代建中心正在开展勘察设计招标等准备工作。 | —— | 林泽鹏3322638 | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
3.强化停车场（位）建设改造（4个） | [11 empty] | 120758.85 | 30000 |  | 56056 | 56056 |  | 4000 |  | 4000 |  | 2500 |  | 5000 |  | 3709 |  | 6300 |  | 4505 |  | 7509 |  | 5033 |  | 5500 |  | 4500 |  | 3500 |  |  |  | 237580.66 | 20000 | 35343.96 | 26000 | 82237.7 | 69999 | 0 | 369999 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | 1 | 在建 | 海丰县城智慧停车建设项目 | 包括主城区及周边乡镇，3000个路边停车位、5个公共停车场、智能收费系统、车位信息监控系统、违章处罚系统等。,项目总用地面积为98025.61平方米，新建总建筑面积123081平方米，新建停车位5800个，新建充电桩 870个。其中：地面露天停车场：共 30 个地块；地面停车楼：共6个地块；地面路边停车位，约11000个停车位；36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；充电基础设施：新建充电桩达到新建车位的10-20%，目前按照15%预留；智慧停车系统，停车诱导设施。 | 是 | 1.2.4 | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 57000 | 20000 | 完成新建停车位5800个，新建充电桩 870个。完成地面停车楼6个地块；完成36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；完成充电基础设施智慧停车系统，停车诱导设施。 | 37000 | 37000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 1500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 4000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 2000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 1000 | 目前正在对停车场进行基础建设，完成部份停车位的划线和停车楼建设，安装门岗等 | —— | 林志刚13509061936 | 168789.83 | 10000 | 17671.98 | 13000 | 41118.85 | 69999 | 0 | 369999 | 0 | 海丰县住房和城乡建设局 | 海丰县人民政府 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
29 | 2 | 前期 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（创业路配套停车场和水利防护栏等相关配套设施） | 建设创业路港湾式配套停车场和水利防护栏等相关配套设施。 | 是 | 3 | 2023年 | 2024年 | 已立项 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 2640 | 0 | 完成项目招投标、方案设计、初步设计、预算编制等前期工作。争取年底前开工建设。 | 56 | 56 | 研究决议启动项目前期工作。 | 0 | 启动并完成选取招标代理机构工作。 | 0 | 启动勘察设计招投标工作。 | 0 | 完成勘察设计招投标工作。 | 0 | 启动勘察设计工作。 | 9 | 取得勘察初步成果及方案设计初稿。 | 0 | 完成初勘及方案设计工作并启动初步设计工作。 | 5 | 完成初步设计工作并取得批复；启动施工图设计工作。 | 9 | 完成施工图设计并启动施工图审查工作；启动并完成预算编制工作。 | 33 | 报送财政部门启动预算编制审核工作并启动施工招投标工作。 | 0 | 推进预算编制审核工作并争取在年底前完成。 | 0 | 完成预算编制审核工作并争取在年底前开工建设。 | 0 | 暂无 | —— | 黄宇富 /15626162093 | 17671.98 | 0 | 17671.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
30 | 3 | 在建 | 陆丰市城东街道至陂洋区域停车设施及道路升级改造工程 | 1.新建三个停车服务区，包括城东服务区、内湖服务区、陂洋服务区。主要建设停车区后勤服务中心、休闲驿站、停车场、智能充电站；2.城东街道至陂洋道路升级改造穿镇街路段长16.5公里，在两侧设置绿化带及停车位，宽度32米；项目共增加大小停车位6793个。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2024-12-01 |  | 2023-01-01 | 2024年续建 | 38118.85 | 0 | 道路升级改造、新建停车服务区、新增停车位及后期服务中心建设。 | 6000 | 6000 | 沿线清表及穿镇区路段设置雨水管 | 500 | 沿线国防迁改及路基填筑。 | 500 | 沿线路基填筑及雨水管和综合管道施工。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 用于沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 沿线路基填筑及路面铺筑。 | 500 | 二标段施工许可已申报，一标段在申报中 | 目前该项目公路在确权范围内施工，根据要求对周边进行青苗补尝，同时该项目没有列入用地规划，没有用地规划指标，无法开展办理用地报批的工作，需要市政府协调解决 | 彭武汉/13500080238 | 38118.85 | 10000 |  |  | 28118.85 |  |  |  |  | 陆丰市公路事务中心 | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目
31 | 4 | 在建 | 陆河县城公共停车场建设工程（一期） | 主要包括建设4个停车场，总计约可提供1350个停车位。其中1号停车场位于陆河人民医院南侧地块；2号停车场位于九花塘新村东侧;3号停车场位于九花塘新村东南侧；4号停车场位于集侨一街南侧地块（恒泰嘉园南面）。 | 是 | 1.2.4 | 2021-12-03 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 23000 | 10000 | 完成1个以上停车场建设并投入使用 | 13000 | 13000 | 继续推进县人民医院南侧等停车场建设的前期工作。 | 0 | 继续推进县人民医院南侧等停车场建设的前期工作。 | 0 | 准备动工建设。 | 500 | 动工建设，场地平整等。 | 500 | 地下室基础底板工程、排水工程。 | 700 | 地下室墙体工程。 | 800 | 地下室墙体工程。 | 1500 | 地下室顶板工程。 | 1500 | 地下室顶板工程。 | 1500 | 地面停车场建设工程。 | 2000 | 通风、给排水、弱电工程。 | 2000 | 消防、配套设施、装饰等工程。 | 2000 | 已完成可研编制、立项，正在推进稳评、勘察设计等工作。 | 部分用地暂未完成征收；勘察设计费用暂未批复还需进一步审核；项目资金暂未落实到位。 | 邱召煊13424228803 | 13000 |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 河田镇，县发改局、财政局、自然资源局、交通运输局 | [6 empty] | 2022年续推项目
4.其他（4个） | [11 empty] | 866668 | 26405 |  | 35000 | 35000 |  | 580 |  | 500 |  | 700 |  | 500 |  | 1000 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 3900 |  | 3900 |  | 5400 |  | 16120 |  |  |  | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 369999 | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | 1 | 谋划 | 汕尾综合物流产业园建设项目 | 项目总规划用地面积约500公顷，按三期实施。目前一期用地约100公顷，一期投资约30个亿。一期主要建设内容为综合服务区、转运物流区、商贸市场区、冷链物流区、绿色食品仓储及加工区、粮储相关产业区等功能区。 | 是 | 1.4 | 2022-07-01 | 2026-10-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 2024年续建 | 300000 | 200 | 项目开工建设，开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 10000 | 配合海丰县赤坑镇完成赤坑镇控制性详细规划的编制及报审工作 | 0 | 组织研究和编制项目投建方案；上报工程可行性研究报告审查 | 0 | 完成项目工程可行性研究报告审查；完成用地预审与选址意见书、用地报批、环境影响评价报告、水土保持方案编制报告等专项工作的采购工作 | 0 | 完成项目投建方案报告的编制及上报市交通大会战审查；完成项目勘察、设计的招标文件的备案以及挂网招标工作。 | 0 | 完成投建方案的审批工作；完成用地预审与选址意见书、水土保持方案编制报告等方案的审批工作；完成初步设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成用地报批材料的编制及报审工作；完成社会稳定风险评估的审批工作。 | 0 | 完成施工图设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成施工图设计审查工作；完成用地报批工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标文件的备案以及挂网工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标工作；开展项目施工许可办理；开展场地的征拆工作；进场施工建设 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 前期工作 |  | 尹文/18007313456 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 市交通投资有限责任公司 | 市交通投资有限责任公司 | 市发展和改革局、市交通运输局、市自然资源局、市投资促进局、市商务局 、市供销社、海丰县自然资源局、海丰县交通运输局、海丰县赤坑镇政府 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
33 | 2 | 在建 | 汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目 | 项目规划总用地面积24908平方米，其中：交通枢纽用地12768.00平方米，商业服务设施用地12140.00平方米；总建筑面积132251.10平方米。主要建设客运站、候机大厅、游客接待中心、高铁候车扩展区，商业，商务办公。 | 是 | 1.4 | 2022-09-21 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 69999 | 6200 | 客运站定级及调整设计方案、开展基坑工程完成100%、完成基础工程30%、完成地下室10%。 | 3000 | 3000 | 客运站定级及调整设计方案、临时基建用电施工。 | 80 | 客运站设计方案报有关部门审查及优化。 | 0 | 设计方案报规委会审议。 | 0 | 完成初步设计 | 0 | 完成基坑工程施工15% | 300 | 完成基坑工程30% | 300 | 完成基坑工程45%、完成基础工程施工5% | 300 | 完成基坑工程60%、完成基础工程施工10% | 300 | 完成基坑工程75%、完成基础工程施工15% | 400 | 完成基坑工程90%、完成基础工程施工20% | 400 | 完成基坑工程100%、完成基础工程施工25% | 400 | 完成基础工程施工30%、完成地下室施工10% | 520 | 已完成场地平整和勘察 | 1.建设红线范围内存有一座坟墓未迁移。市自然资源局协调东涌镇政府落实坟墓迁移工作。2.红线范围内有电信、移动、联通、广电四运营商的管线设施未迁改。 建议：建议市工信局牵头协调四运营商尽快迁改。 | 邹海滨：13502384889 | 69999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 69999 | 0 | 汕尾市振兴投资有限公司 | 市城区人民政府 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
34 | 3 | 前期 | 陆丰市高铁枢纽一体化建设工程（一期） | 该项目建设地点位于陆丰市东南部，主要建设内容包括陆丰高铁南站、陆丰高铁东站站前广场、道路等配套工程 | 是 | 1.2.4 | 2022-05-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 474980 | 0 | 项目一期动工建设 | 15000 | 15000 | 初步设计 | 0 | 初步设计批复 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 200 | 施工图批复 | 0 | 财政审核 | 0 | 项目招投标 | 0 | 开工 | 3000 | 路基路面施工 | 3000 | 路基路面施工 | 4000 | 一期完工 | 4600 | 项目正进行初步设计 | —— | 张雪娟13427567017 | 474980 |  |  |  | 474980 |  |  |  |  | 陆丰市交通运输局 | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
35 | 4 | 在建 | 陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目 | 1.辅道建设工程；2.上海南路道路升级改造工程；3.龙湖路道路升级改造工程；4.康佳产业园及工业园一期基础设施配套工程。 | 否 | 3 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 2023-01-01 |  | 21689 | 20005 | 完成全部工程建设 | 7000 | 7000 | 项目开工建设，道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 1000 | 完工 | 1000 | 已动工 | —— | 沈增源，18138148433 | 21689 | 13689 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 广东陆丰东海经济开发区 | 陆丰市人民政府 | 国土资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
（二）打造韧性安全城市（23个） | [11 empty] | 6049375.85 | 631611.3 |  | 563593.14 | 563593.14 |  | 26231.5 |  | 27409.75 |  | 31541.25 |  | 36588.25 |  | 44113.25 |  | 52329.5 |  | 55284.5 |  | 58464.5 |  | 57336.5 |  | 57099.5 |  | 58451.5 |  | 58743.14 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.加强城市供水安全保障（3个） | [11 empty] | 138184.67 | 42500 |  | 37700 | 37700 |  | 1350 |  | 2380 |  | 3090 |  | 3130 |  | 3450 |  | 3060 |  | 5420 |  | 4600 |  | 3350 |  | 2910 |  | 2800 |  | 2160 |  |  |  | 138084.67 | 32004.67 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
36 | 1 | 在建 | 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道供水工程） | 铺设管道全长约为26.8km；新建建筑物为取水口进水闸、公平泵站、干渠挡水闸、潭头笼隧洞、高位水池、赤坑隧洞进水池、倒虹吸管各一座。 | 是 | 1.2.4 | 2020-11-30 | 2024-12-22 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 97480 | 42500 | 完成DN2000管道铺设8km,潭头笼隧洞100m。 | 20000 | 20000 | 完成DN2000输水管道铺设300m。 | 900 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 一期工程EPC项目已完工；二期工程PPP项目于2022年2月16日正式开工，已完成管道铺设10.2km。 | —— | 秦丽莎/0660-3601866 | 97480 | 0 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 | 一期工程：汕尾市水务工程事务中心；二期工程：汕尾粤海供水有限公司 | 市水务局 | 市发展和改革局、市财政局、市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
37 | 2 | 前期 | 红海湾水厂扩建工程项目（二期） | 对全区供水管网进行改建，其中改建供水管道256.34公里，水平导向顶管1.53公里，入户表前管27.82公里。 | 否 | 2.4 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 8700 | 0 | 全面完工 | 8700 | 8700 | 前期工作 | 0 | 前期工作 | 0 | 累计完成投资300万，完成总投资2.3%.对全区部分供水管网进行改建， | 300 | 累计完成投资500万，完成总投资5%.对全区部分供水管网进行改建。 | 200 | 累计完成投资1300万，完成总投资15%.对全区部分供水管网进行改建。 | 800 | 累计完成投资1700万，完成总投资20%.对部分管网进行改造。 | 400 | 累计完成投资4500万，完成总投资53%.对部分管网进行改造。 | 2800 | 累计完成投资6500万，完成总投资65%.对部分管网进行改造。 | 2000 | 累计完成投资7500万，完成总投资85%.对部分管网进行改造。 | 1000 | 累计完成投资8100万，完成总投资93%.对部分管网进行改造。 | 600 | 累计完成投资8700万，完成总投资100%.完成对全区管网进行改造。 | 600 |  |  | —— | —— | 陈显中 | 8600 | [8 empty] | 红海湾农业农村和水务局 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
38 | 3 | 在建 | 陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程 | 1.新坑净水厂厂区占地面积29.6亩,按5000m³/d规模一次建成，设计标高166-168m。2.建设1座高位调蓄池，标高138m, 调蓄池容积500m。3.清水输水线路工程起点为新坑净水厂V型滤池，终点为河口镇高位清水池、上护镇高位清水池、新田镇高位清水池以及新河工业园高位清水池，由输水管道、分流管道以及附属配套工程组成，输水线略全长23.263km。4.建设6座高位清水池：新田镇规模为2000m³(2座1000m³)，河口镇规模为3000m³（2座1500m³），工业园区规模为8000m³（2座4000m³）。 | 是 | 2.4 | 2021-11-02 | 2023-11-02 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32004.67 | 0 | 上护水厂主体结构完成，输水管线完成，新田、河口、工业园水池主体及附属设施全部完成 | 9000 | 9000 | 上护水厂桩基础40根，下边坡完成第2级 | 450 | 上护水厂桩基础完成，下边坡完成，管道完成0.5公里 | 680 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 790 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成35% | 930 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 950 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成 | 960 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 920 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 900 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，上护水厂机电设备安装15% | 650 | 上护水厂土建工程完成5%，上护水厂机电设备安装20%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成30% | 610 | 上护水厂机电设备安装30%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成40% | 600 | 上护水厂机电设备安装35%，上护水厂附属工程完成30% | 560 | 上护水厂已完成工程量15%，输水管道累计完成13公里，新田、河口、工业园水池主体结构已完成。 | 部分征地需协调 | 彭建化15219308283 | 32004.67 | 32004.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县林业局 上护镇 河口镇 新田镇 河口园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
2.增强城镇燃气安全供应保障能力（5个） | [11 empty] | 57044.94 | 34997.3 |  | 14390.64 | 14390.64 |  | 1380 |  | 1780 |  | 1910 |  | 1520 |  | 2040 |  | 1340 |  | 1465 |  | 955 |  | 927 |  | 580 |  | 293 |  | 200.64 |  |  |  | 41271.94 | 0 | 0 | 39071.94 | 0 | 42272 | 39071.94 | 2200 | 1000 |  |  |  | 26.23 | 10 | 22.58 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
39 | 1 | 在建 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目 | 线路管道起于陆丰首站，终于陆河末站。管线长度约16.581公里，设计输量为4000万立方米每年，陆丰首站设计压力9.2兆帕，线路管道及陆河末站设计压力6.3兆帕,管径为219.1毫米。新建 2 座站场，陆丰首站和陆河末站。 | 是 | 2.4 | 2022-03-20 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 11063 | 5213 | 建成投产。 | 5855 | 5855 | 线路主体焊接达到80%，线路综合进度完成60%。场站工程到达10%。 | 480 | 线路主体焊接路主体焊接90%，线路综合进度完成70%。场站综合进度完成30%。 | 680 | 线路主体焊接完成，线路综合进度完成80%。场站工程到达50%。 | 750 | 线路综合进度完成90%。场站工程到达70%。 | 770 | 线路综合进度完成95%。场站工程到达80%。 | 820 | 线路综合进度完成98%。场站工程到达90%。 | 820 | 线路综合进度完成100%。场站工程到达100%。项目达到投产条件。 | 880 | 项目投产，进行专项验收。 | 365 | 项目投产，进场专项验收。 | 290 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 截止目前项目线路工程征地清点13.9km，扫线13.1km，焊接12.67km。 | —— | 林平 3383602 | 11063 | 0 | 0 | 11063 | 0 | 11063 | 11063 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 13.83 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
40 | 2 | 在建 | 粤东天然气主干管网惠州-海丰干线项目-汕尾段 | 惠州-海丰干线项目汕尾段全长 37.1km,沿线设置 1 座阀室(新建)、 1 座分输站(已建),包含 7 条定向钻河流穿越 | 是 | 2.4 | 2021-08-15 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 28008.94 | 22711.3 | 项目机械部分完成施工。具备投产条件。 | 5195.64 | 5195.64 | 线路施工完成综合进度70%；阀室工程综合进度完成60%； | 750 | 完线路施工完成综合进度75%；阀室工程综合进度完成65%； | 500 | 线路施工完成综合进度80%；阀室工程综合进度完成70%； | 780 | 线路施工完成综合进度85%；阀室工程综合进度完成75%； | 550 | 线路施工完成综合进度87%；阀室工程综合进度完成80%； | 440 | 线路施工完成综合进度90%；阀室工程综合进度完成95%； | 370 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 375 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 260 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 357 | 地貌恢复完成。 | 330 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 283 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 200.64 | 累计完成焊接33.499km，防腐33.031km，回填19.144km。 | 无 | 林平 3383602 | 28008.94 | 0 | 0 | 28008.94 | 0 | 28009 | 28008.94 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
41 | 3 | 在建 | 汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程 | 新建1座天然气接收门站及配套生产辅助设施，设计供气规模50000标立方，用地面积6000平方米；DN300气源连接线8公里。 | 是 | 2.4 | 2022年 | 2022年 | 已立项 | 已开工 | 2023-02-01 | 2200 | 800 | 验收、通气 | 350 | 350 | 工艺管道施工完成、路面硬化 | 50 | 验收、通气 | 300 | [20 empty] | 目前设备已经吊装、工艺管道已经完成，正在办理防雷、消防、压力管道监检等手续 | 消防备案手续内容过多，压力管道需监检 | 18819817117 张元 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 汕尾中燃城市燃气发展有限公司 | 市住房和城乡建设局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
42 | 4 | 在建 | 陆丰市主城区天然气供应与储备场站（门站与LNG气化站）建设项目 | 1、液化天然气气化站占地18亩，建设一座LNG气化站，供气能力3万立方/日。 2、天然气接收门站占地10亩，建设天然气门站一座，国家管网干线接入。 | 是 | 2.4 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 已立项 | 已开工 |  | 12000 | 3100 | 2023年度计划完成陆城LNG气化站一期建设并投入运营，完成门站建设并投入使用。 | 2390 | 2390 | 春节停工 | 0 | 完成工艺管道安装 跟进河东镇政府征地工作 | 200 | 陆城LNG气化站电控设备安装，辅助用房装修。 跟进河东镇政府征地工作 | 280 | 陆城LNG气化站电控设备调试 跟进自然资源局完成门站相关用地手续 | 100 | 完成验收、试运行投产 购置门站用地 | 680 | 开展门站相关报建手续 | 50 | 开展门站三通一平建设 | 210 | 开展围墙等土建工程 | 330 | 完成设备基础、辅助用房建设 | 280 | 完成设备安装、工艺管道安装 | 250 | 完成验收、试运行投产 | 10 | 客服、运行抢维修综合调度中心开工， 次高压管网开工建设 | 0 | 在建 | —— | [10 empty] | 陆丰华润燃气有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
43 |  | 谋划 | 汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程项目 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制并审批通过 |  | 2.4 | 2023-04-01 | 2024-06-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 待定 |  | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制，方案设计并组织施工 | 0 |  | —— | 0 | —— | 0 | 开展现场调研 |  | 完成项目备案 | 0 | 完成项目招标或签订工程项目合作等补充协议 | 0 | 启动汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划初步方案 | 0 | 修改完善专项规划方案 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划方案征求意见及公示 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划方案报批，启动工程项目燃气管道设计方案编制 | 0 | 完成燃气管道设计方案 | 0 | 启动天然气管道工程施工 | 0 | —— | —— | 余文坚/17708295456 | [9 empty] | 汕尾市华侨管理区自然资源和建设局 | 华侨管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目
44 | 5 | 在建 | 海丰县天然气输配系统工程-陶河门站 | 该项目依据《海丰县县城总体规划（2015-2035年）》要求，规划建设天然气门站一座，位于陶河镇，与上游分输站毗邻，规模20000Nm3/h。天然气门站主要由工艺装置区、放散区和辅助生产区等三部分组成，总占地面积：3492.46 ㎡（约合5.24 亩），建筑面积：181.44 ㎡；项目负责接收粤东天然气主干管网海丰-惠来支线海丰分输站来气，天然气进站经过滤、计量后经加热、调压、加臭后中压出站，同时铺设20km配套出站管线，为城市中压管网用户供气。 | 是 | 2.4 | 2022-05-01 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-30 | 3773 | 3173 | 投产通气 | 600 | 600 | 完成地基建设 | 100 | 完成辅助用房建设 | 100 | 完成设备生产安装 | 100 | 完成围墙建设 | 100 | 完成管道工艺连接 | 100 | 完成投产通气 | 100 | [12 empty] | 已完成项目立项、出站配套管线铺设、设备生产、用地预审及选址意见报告书及安全预评价报告等前期工作，用地报批手续已完成，并取得用地批复文件，土地专项规划编制已完成。目前启动施工建设，已完成场地平整及基础建设。 | 目前土地估价未过会，暂未启动土地使用权转让工作，取得土地使用权合同或证件后将办理相关规划及施工手续。 | 苏萌萌13536454219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 海丰深燃天然气有限公司 | 海丰县人民政府 | 自然资源局、住建局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
3.开展城市韧性电网建设（8个） | [11 empty] | 5334516 | 524686 |  | 450842.5 | 450842.5 |  | 21796.5 |  | 21444.75 |  | 24241.25 |  | 29241.25 |  | 36241.25 |  | 45532.5 |  | 45982.5 |  | 46482.5 |  | 46532.5 |  | 44482.5 |  | 46482.5 |  | 42382.5 |  |  |  | 5334516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425952 | 0 | 0 |  |  |  | 1559.8 | 516.66 | 43.8425 | 3.6825 | 131.76 | 131.76 |  |  |  |  | 1
45 | 1 | 在建 | 汕尾市区110千伏桂竹至香洲线路改造工程 | 新建110千伏线路6.76公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 5442 | 1964 | 变电站间隔完成90%，电缆土建完成90%。 | 200 | 200 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 100 | 1.全线1基塔基，已完成基础浇筑1基； 2.土建施工完成85％。 | 中轴西路建设进度滞后，需市代建事务中心尽快完成中轴西路（起自规划的横岭路路口止于东城路路口）道路土建部分建设并交付市供电局进行电气施工。 | 林坚16606603323 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 汕尾市代建中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
46 | 2 | 在建 | 汕尾市区220千伏琉璃（富莲）输变电工程 | 新建220千伏变电站一座，新增变压器2台，容量36万千伏安，新建输电线路35.2公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-02-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 33067 | 14591 | 项目建成投产 | 8000 | 8000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 160 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 240 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 1600 | 1.青赔情况：城区段65基，交地33基；海丰段49基：交地41基。 2.变电工程： 已竣工投产。 | 1.变电站周边的排洪渠开挖、边坡防护、园区规划建设的洪坑北路等市政工程尚未施工。 2.线路城区段69基，交地47基，海丰段45基，交地34基，线路青赔进度滞后。 | 林祺典13928988665 | 33067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33067 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 市城区政府、海丰县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
47 | 3 | 在建 | 汕尾500千伏陆丰输变电工程 | 新建主变容量150万千伏安，新增500千伏送电线路约179公里。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 117878 | 40096 | 项目建成投产 | 50000 | 50000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 10000 | 场地平整已经完成95%，主控楼已经封顶交安。全线塔基199基，塔基交地135基，完成65%。 | 陆丰： （1）C线受阻5基； （2）B线未交地2基、受阻4基； （3）A线未交地47基、受阻3基。 海丰： A线未交地15基 | 陈志忠 13809791966 | 117878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117878 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府、海丰县政府 | 100.53 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
48 | 4 | 在建 | 汕尾市红海湾电厂光伏发电项目 | 建设装机容量为50MWP的光伏发电项目。 | 是 | 3 | 2022-02-17 | 2022-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-09-01 | 25000 | 9208 | 项目建成投产 | 10500 | 10500 | 完成工程周进度60% | 500 | 完成工程周进度65% | 500 | 完成工程周进度70% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度85% | 1000 | 完成工程周进度90% | 1500 | 完成工程周进度95% | 2000 | 完成工程周进度100% | 2000 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | —— | / | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 汕尾电厂 | 红海湾管委会 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
49 | 5 | 在建 | 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（汕尾段） | 新建开关站1座，新建线路总长度122千米。 | 是 | 1.2.4 | 2022年7月 | 2023年12月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 135942 | 62780 | 项目建成投产 | 41376.24 | 41376.24 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 919.472 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1379.208 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 主控楼已封顶，目前内装修阶段。线路陆续塔基交地中。 | 全线247基塔基，交地219基，加快剩余塔基交地。 | 刘海键 13500086786 | 135942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135942 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 陆河县政府 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
50 | 6 | 在建 | 500千伏粤东中南通道改造工程（汕尾段） | 新建线路长度88.4千米。 | 是 | 1.2.4 | 2022年11月 | 2023年12月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 108623 | 26047 | 项目建成投产 | 54766.26 | 54766.26 | 线路完成5% | 1217.028 | 线路完成5% | 1825.542 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成10% | 3042.57 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路陆续塔基交地中。 | 全线192基塔基，已交地139基，加快剩余塔基交地。 | 刘吉沼 13828989660 | 108623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108623 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 海丰县政府 | 0 | 0 | 3.6825 | 3.6825 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
51 | 7 | 在建 | 陆丰核电5、6号机组 | 陆丰核电厂址规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划分期建设。陆丰核电5、6号机组建设两台华龙一号机组。 | 是 | 2.4 | 2022-04-30 | 2027-02-28 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 4127908 | 320000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 200000 | 200000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 1.5号核岛施工：继续进行5号机组安全壳钢衬里模块二筒体吊装和安全壳基础钢筋绑扎工作。 2.6号核岛负挖：核岛边坡喷护工作已完成，正在进行基底清理维护及边坡挂网工作。 | —— | 张明皓18138160620 | 4127908 | [8 empty] | 中广核陆丰核电有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 1299.27 |  |  |  | 65.15 | 65.15 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
52 | 8 | 在建 | 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW） | 本工程建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步安装高效湿式静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置。 | 是 | 2.4 | 2022-09-19 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 780656 | 50000 | 完成汽机房封顶，开展锅炉受热面安装发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 86000 | 86000 | 汽机房浇筑第一罐混凝土 | 8000 | 锅炉房基础出零米 | 6000 | 锅炉钢架吊装 锅炉房基础出零米 | 5000 | 汽机房基础出零米 | 10000 | 锅炉钢架吊装 | 7000 | 烟囱外筒施工 | 8000 | 汽机基座结构到顶 | 8000 | 汽机基座结构到顶集控楼交付安装 | 8000 | 锅炉大板梁吊装 | 8000 | 锅炉受热面开始安装 | 8000 | 汽机房封顶完成（断水） 锅炉受热面开始安装 | 10000 | 汽机房封顶完成（断水） 发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 0 | 目前现场施工进度有序按节点推进： 1、#3、4炉锅炉区域桩基已施工完成，锅炉房第一方混凝土已浇筑，正在进行其他基础承台的施工。 2、主厂房正在开挖，10-11轴基础垫层已浇筑，计划1月16日浇筑主厂房第一方混凝土。 3、循环水泵房及虹吸井区域土方开挖中； | 1、项目用地预审15.0670公顷，已批用地9.2217公顷，正组件报批用地5.8369公顷。省自然资源厅提出需按用地预审面积进行报批，目前该预审地块已供地9.2217公顷，恳请省自然资源厅同意按剩余5.8369公顷作为用地报批范围； 2、用海申请材料已上报至国家自然资源部审核，提出用海申请材料需补充码头立项文件。前期为尽快启动电厂工程建设，我司将电厂与配套码头分别立项。目前主体工程已取得核准并开工建设，配套码头正在办理港口岸线使用申请。待取得港口岸线使用批复后，将按照相关规定申请将码头工程纳入电厂项目办理变更核准，恳请省自然资源厅协调国家自然资源部同意变更核准文件作为补充材料，同意用海批复。 | 刘玲玉13750557382 | 780656 | [8 empty] | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 陆丰市人民政府 | 陆丰市发改局 |  | 256.13 | 40.16 |  | 66.61 | 66.61 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
4.推进地下管廊（沟）建设（1个） | [11 empty] | 70852.37 | 0 |  | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | 1 | 前期 | 汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期） | 综合管廊（沟）建设规模总长约14.2公里，其中：缆线管廊（沟）6条，全长8.4公里，均采用单舱断面型式，收容电力、电信2类管线，全面解决市区大量架空缆线的问题；支线管廊1条，全长3公里，采用单舱断面型式，收容给水、电力、电信3类管线；干线管廊1条，全长2.8公里，采用双舱断面型式，收容给水、电力、电信、燃气4类管线。项目建设内容包括管廊本体及其附属工程等相关配套设施。 | 是 | 2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 70852.37 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 8000 | 开展代建项目移交准备工作 | 0 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 100 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、施工许可、项目部搭建、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 项目尚未移交代建，正进行移交准备工作 | 1.支线、干线综合管廊建设需与道路同步实施，建议尽快启动红海湾大道西段和站前横路西段的建设。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 李绪填/13318696333 | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市供电局、电信汕尾分公司、移动汕尾分公司、联通汕尾分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
5.推进“海绵城市”建设（6个） | [11 empty] | 448777.87 | 29428 |  | 52660 | 52660 |  | 1705 |  | 1805 |  | 2300 |  | 2697 |  | 2282 |  | 2297 |  | 2317 |  | 6327 |  | 6427 |  | 6627 |  | 6376 |  | 11500 |  |  |  | 214479.87 | 168310 | 46169.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | 1 | 谋划 | 汕尾市区工业大道西段排洪渠工程 | 实施排洪渠明渠总长约3.12公里。 | 是 | 1.2.4 | 2024-01-31 | 2025-12-31 | 2023-05-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 18000 | 0 | 推进项目前期工作 | 500 | 500 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 市自然资源局出具选址范围图后，推动用地预审与规划选址、资金安排意见申请、可研编制等工作 | 20 | 推动项目立项等工作 | 5 | 推动项目勘察设计招标等工作 | 20 | 推动勘察、初步设计等工作 | 40 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 200 | 处于立项前的谋划阶段。 | 项目选址红线尚未确定。 | 林哲帆3693983 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市水务局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
55 | 2 | 前期 | 汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程 | 本次汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝系统化治理工作，需要新建管网总长111.83km。其中地下排水管网升级改造工程子项新建管网总长85.68km；内涝治理工程子项新建管网总长26.15km，雨水泵站5座。 | 是 | 2.4 | 2022-06-15 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-08-30 | 2024年续建 | 79676 | 0 | 推进动工建设 | 19800 | 19800 | 送财政局审核勘察设计费用 | 0 | 勘察设计挂网招标 | 0 | 勘察设计合同签订 | 0 | 开展初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成施工图审和预算编制审核 | 0 | 施工、监理挂网招标 | 0 | 启动动工仪式，项目开工建设 | 3800 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成项目可行性研究报告编制工作，计划招标勘测设计单位 | 项目前期经费仅落实编制可研的67.04万元。本项目已申请专项债券未果，现积极申请中央预算内资金。 | 李绪填/13318696333 | 79676 | 63701 | 15975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市自然资源局、市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
56 | 3 | 在建 | 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治项目 | 项目建设范围为螺河河中桥至樟河段5.7公里，内洞桥至揖江桥3.5公里。建设内容：河道驳岸整治、水环境治理、河流生态修复，河道景观提升、沿河配套道路等工程。 | 是 | 2.4 | 2021-07-15 | 2024-07-14 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 54609 | 22000 | 完成绿道工程、边坡绿化、道路级配和水稳铺设及部分道路沥青铺设。 | 6000 | 6000 | 1、北段左幅绿化完成0.7公里； 2、南段排水工程完成1公里； | 200 | 1、南段剩余排水工程完成； 2、南段绿化完成1公里 | 300 | 1、北段绿道及绿化完成3公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成2公里 | 600 | 1、北段绿道及绿化完成3.2公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成1.8公里 | 600 | 1、北段道路铺设级配500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 400 | 1、北段道路铺设级配2000米； 2、南段道路铺设水稳500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设级配1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 500 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设水稳2000米 | 700 | 1、北段道路铺设沥青800米； 2、南段道路铺设水稳1500米 | 700 | 1、南段道路铺设沥青1000米 | 800 | 水工部分、涵洞工程已经完成，滨水步道铺装及护栏完成70%，路基土方回填完成40%，排水管道完成10%。 | 缺少用地指标 | 彭建化15219308283 | 54609 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 河田镇 | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
57 | 4 | 前期 | 陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目 | 主要建设规模包括新建DN150~d800重力流污水管道共50378m；新建DN400~DN500污水压力管道共569m；新建d300mm~3500×2000m雨水管（涵）共10576m；新建污水一体化提升泵站2座；新建雨水一体化排涝泵站1座；金碣路、桥西路现状暗涵清淤长度共2km；配套对现状堵死的雨水口及连接管拆除重建。 | 否 | 2.4 | 2022-02-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 62194.87 | 0 | 项目开工建设 | 5000 | 5000 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图审查 | 200 | 预算编制 | 0 | 预算财政审核 | 0 | 工程招标 | 0 | 工程施工 | 4600 | 已取得概算批复，正在开展施工图设计、预算编制工作 | —— | 陈强坤/18138183366 | 62194.87 | 50000 | 12194.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
58 | 5 | 在建 | 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程 | 1.水安全提升工程，包括修复河道自然岸线，河堤安全加固措施，设置安全警示标志标识，构建韧性安全水系;2.水环境改善工程，包括建设生态拦污沟、缓冲带、人工湿地等，削减岸边带面源污染，配套水资源环境智慧监测系统;3.水生态保护修复工程，建设生物浮岛和水生植物系统，构筑河流生态廊道;4.游憩系统构建工程，建设亲水慢行系统和公共活动区域（漫步径、跑步径、骑行径)，设置标识指示、安全防护、休息区和无障碍等配套设施等。 | 是 | 2.4 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 221760 | 1250 | 完成第1标段建设内容 | 15000 | 15000 | 临时围堰工程 | 1250 | 清淤工程 | 1250 | 土方开挖、填筑工程 | 1250 | 格宾护脚、雷诺护垫工程 | 1250 | 给排水工程 | 1250 | 堤顶道路工程 | 1250 | 清水平台工程 | 1250 | 水生态工程 | 1250 | 栈道工程 | 1250 | 绿化工程 | 1250 | 湿地工程 | 1250 | 水生植物恢复工程 | 1250 | 按市政府部署本工程分5个标段实施，目前已完成1标段施工等招标工作，2标段完成施工预算审核，3标段施工预算审核已送审，1标段计划2023年1月份开工建设。 | —— | 林秋泉13828994322 | 221760 | 213260 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 陆丰市水利建设管理中心 | 陆丰市人民政府 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2023年新增项目
59 | 6 | 在建 | 海丰县排水防涝（海绵城市一期）建设项目 | 项目通过管网建设（含雨水、污水管网、泵站及中水回用工程）、道路海绵化改造、河道综合整治、智慧城市排水管理系统以及其他配套工程建设，提升城市排水防涝和雨水吸纳能力。 | 是 | 2.4 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 12538 | 6178 | 工程完成竣工验收 | 6360 | 6360 | 完成污水管道建设的2%，累计完成56.46% | 250 | 完成污水管道建设的2%，累计完成58.46% | 250 | 完成污水管道建设的3.54%，累计完成62%，完成一体化污水泵站1座 | 445 | 完成污水管道建设的5%，累计完成67% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成72% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成77%，完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成82%， | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成87%。 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成92%。完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成97%。 | 627 | 完成污水管道建设的3%，，累计完成100%。完成一体化污水泵站1座 | 376 | 100%竣工验收 | 650 | 完成污水管道占总工程量约54.46% | - | - | [9 empty] | 城东镇 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
（三）打造新型智慧城市（6个） | [11 empty] | 69020.8 | 3000 |  | 60033.4 | 60033 |  | 4011.6 |  | 4962.1 |  | 6795.5 |  | 6933.4 |  | 5580.8 |  | 5611.1 |  | 4495.5 |  | 6879.4 |  | 5384.5 |  | 4087.1 |  | 3150 |  | 2142 |  |  |  | 63020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 46000 | 46000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1.加快5G信息基础设施建设（4个） | [11 empty] | 52000 | 0 |  | 52000 | 52000 |  | 3511.6 |  | 4462.1 |  | 6295.5 |  | 6387.4 |  | 5580.8 |  | 5611.1 |  | 4495.5 |  | 4484.4 |  | 4634.5 |  | 2737.1 |  | 2600 |  | 1200 |  |  |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
60 | 1 | 在建 | 2023年汕尾电信通信基础设施建设工程 | 2023年计划扩容建设4G、5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 已立项 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | 18000 | 0 | 计划2022年第一、二季度完成全年70%的投资，第三、四季度完成全年30%的投资。 | 18000 | 18000 | 完成年度计划的7%投资 | 1260 | 完成年度计划的13%投资 | 2340 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 计划2023年1月份启动项目建设 | —— | 王泳彦18927979988 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 中国电信汕尾分公司 | 中国电信汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
61 | 2 | 在建 | 2023年铁塔通信基础设施重点建设项目 | 全年建设1300个站点，其中新增站址165个，利旧改造原有站点1135个。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成1300个站点建设 | 6000 | 6000 | 完成50个站点建设 | 200 | 完成60个站点建设 | 200 | 完成150个站点建设 | 800 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成120个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成50个站点建设 | 200 | 规划中 | —— | 林杰辉13502583138 | 6000 | 0 | 0 | · | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
62 | 3 | 在建 | 2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目 | 2023年计划扩容建设5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 |  | 1.2.4 | 2023-01-06 | 2023-12-22 | 已立项 | 2023-01-06 | 2023-12-01 | 22000 | 0 | 项目完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 22000 | 22000 | 完成投资1500万元，完成全年投资占比 7%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1500 | 完成累计投资3300万元，完成全年投资占比15%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1800 | 完成累计投资5000万元，完成全年投资占比23%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1700 | 完成累计投资7000万元，完成全年投资占比32%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资9000万元，完成全年投资占比41%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资11000万元，完成全年投资占比50%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资13000万元，完成全年投资占比59%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资15000万元，完成全年投资占比68%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资17000万元，完成全年投资占比77%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资19000万元，完成全年投资占比86%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资21000万元，完成全年投资占比95%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资220000万元，完成全年投资占比100%，完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 1000 | 截止2022年12月份，完成2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目立项申请。 | —— | 刘小寅13502301717 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 中国移动汕尾分公司 | 中国移动汕尾分公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
63 | 4 | 在建 | 2023年汕尾联通通信设施基础重点建设项目 | 2023年无线900M、4G扩容工程、光纤到户及千兆小区、光缆网等基础设施建设 | 否 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成无线900M站点600个，光纤接入445个，光缆网建设光缆756皮长公里，管道46沟公里,光纤接入38个。 | 6000 | 6000 | 光缆网计划建设光缆12皮长公里，管道2.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 551.6 | 光缆网计划建设光缆75皮长公里，管道5.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 122.1 | 900M建设20个站点，光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.6沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1995.5 | 900M建设100个站点，光纤接入80个，光缆网计划建设光缆54皮长公里，管道6.3沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1987.4 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆66皮长公里，管道3.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 280.8 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆63皮长公里，管道4.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 311.1 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆68皮长公里，管道3.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 195.5 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆56皮长公里，管道3.7沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 184.4 | 建设900M80个，光缆网计划建设光缆67皮长公里，管道5.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 234.5 | 光缆网计划建设光缆83皮长公里，管道4.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 137.1 | 光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 光缆网计划建设光缆60皮长公里，管道4.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 规划中 | —— | 蔡振玉，18666033503 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国联通汕尾分公司 | 中国联通汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
2.智慧城市建设（2个） | [11 empty] | 17020.8 | 3000 |  | 8033.4 | 8033 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2395 |  | 750 |  | 1350 |  | 550 |  | 942 |  |  |  | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
64 | 1 | 在建 | 陆河县智慧交通建设项目 | 建设交通信号控制系统、电子警察系统、交通监控系统、交通信息板系统、交通安全设施、交通智慧中心等建设。 | 否 | 4 | 2022-06-30 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 5046 | 3000 | 完成项目建设并投入使用 | 2046 | 2046 | 完成线路敷设，前端立杆接电，前端设备安装等软件开发 | 500 | 完成机房与指挥中心建设，后端设备安装和后端系统部署 | 500 | 完成前端系统调试、后端系统调试、系统联调 | 500 | 按照流程组织用户验收，初验通过并试运行、优化.竣工验收并投入使用 | 546 | [16 empty] | 目前完成33个点位开挖及浇筑等基础工作，总占比52.4%，其中涉及到路面状态检测（交通安全设施）基础1个点位、路面监控4个点位、违停抓拍2个点位、闯红灯控制系统24个点位（31个闯红灯电子警察占比77%），人行灯杆件基础176个； | 人民路与文新中路交叉口道路需扩建、G235国道上护镇路口道路扩建、G235国道与水唇路交叉口道路扩建及陆河大道北推工程需要增加设备点位；项目已经进入2022年专项债券国家重大项目库，正在申请2023年专项债券，资金未到位无支付工程预付款及进度款； | 罗方明13929308988 | 5046 | 0 | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县公安局 | 陆河县人民政府 | 各乡镇政府，县发改局、财政局、自然资源局、住建局、交通运输局 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
65 | 2 | 前期 | 品清湖智慧旅游项目 | 围绕“一中心、一平台、四应用”的体系架构，打造清湖新区指挥中心、创建运营管理平台，建设智慧生态、智慧产业、智慧旅游、智慧会商四大应用。以促进新区文旅经济发展、服务园区企业及市民游客为导向，利用大数据、移动化、智慧化等多种技术手段，创建数字化管理新模式，打造数字化品清湖新区，提升游客体验，促进新区文旅产业经济迅速发展。 | 是 | 1.4 | 2022-12-21 | 2024-12-31 | 已立项 | 2023-07-15 | 2024年续建 | 11974.8 | 0 | 完成初步设计及概算审核、完成施工图设计及财审，完成施工及监理招投标，推进项目动工建设 | 5987.4 | 5987 | 开展项目建设方案需求调研 | 0 | 启动项目设计咨询招投标工作 | 0 | 开展完成初步设计方案编制工作 | 0 | 深化完善初步设计方案编制 | 0 | 完成市政数局和市发改局审核初步设计审核并取得概算批复 | 0 | 完成施工图预算编制并完成财政局审核 | 0 | 启动项目施工单位及监理单位招标工作 | 0 | 完成项目招标，启动项目建设并支付预付款 | 2395 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作 | 750 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 1350 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 550 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台及四大应用建设工作 | 942 | 项目已完成立项，正在开展设计前期调研工作 | —— | 伍泽声 18819592108 | 11974.8 | 0 | 11974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 品清湖新区管委会 | 品清湖新区管委会 | 市直各有关单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
（四）打造绿美环保城市（13个） | [11 empty] | 457240.76 | 52702.86 |  | 58183.04 | 58183.04 |  | 1610 |  | 1410 |  | 2759 |  | 5539 |  | 4263 |  | 4390 |  | 5919 |  | 5444 |  | 5440 |  | 5287.4 |  | 7985.2 |  | 8136.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.公园设施建设（3个） | [11 empty] | 18592.07 | 4102.86 |  | 9300 | 9300 |  | 60 |  | 110 |  | 270 |  | 2500 |  | 540 |  | 740 |  | 988 |  | 1012 |  | 1012 |  | 630 |  | 630 |  | 808 |  |  |  | 46782 | 0 | 6282 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 161.708 | 155.658 | 101.496 | 101.496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
66 | 1 | 前期 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 计划对市区金台山公园规划范围内进行绿化景观工程建设，项目位于田家炳中学东北侧，万盛银湖湾小区西南侧，西北接香洲路，东南临金湖路，主要建设内容包括园林景观工程、园林建筑工程、水电等配套设施工程。 | 是 | 1.2.4 | 2023-02-01 | 2024-06-01 | 已立项 | 2023-02-01 | 2024年续建 | 6282 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划启动施工建设 | 2000 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划：推动三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 10 | 视供地及资金落实情况计划：推动动工清表及土方填筑等工作 | 40 | 视供地及资金落实情况计划：推动土方、排水管及栈道桩基施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动排水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动给水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道及云亭施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道、云亭及配电房、卫生间施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动卫生间、配电房、水泵房施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明、景墙及入口施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动廊架、车行道沥青路面摊铺、景墙及入口施工等工作 | 450 | 已完成施工招标。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 6282 | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾代建项目事务中心、汕尾市公用事业事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
67 | 2 | 在建 | 金霞光森林公园一期工程项目 | 汕尾市金霞光森林公园项目选址位于汕尾市城区马宫街道金町村，整体面积约 378公顷，在结合汕尾市基础设施建设和周边区域综合景观提升的基础上，规划了三境十二景的特色景观结构，项目总投资约3.78亿元，是《万里碧道建设项目》起点项目。 | 否 | 1.2.4 | 2022年 | 2024年5月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 9610.07 | 1902.86 | 完成用地组卷报批、土地征用、规划许可、施工许可等前期工作，按照公园建设工作部署开展一期施工建设，完成大门入口区域部分主体建设，初显公园景观效果。 | 4800 | 4800 | 1.开展施工范围内场地围蔽； 2.搭建项目指挥部及办公室装修。 | 50 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 完成用地组卷报批、项目征地迁坟等工作 | 2200 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 288 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成部门主园路（入口段）施工 | 358 | 目前已完成一揽子前期工作。2022年5月份，经招投标，与建设施工单位签订施工合同，并按公园建设工作部署先对项目中防火路部分进行开工建设，各项工作正在有序开展中。 | 1.用地组卷和征地工作未完成。接下来督促城区政府落实土地征收或租用、迁坟、地上附着物（林木除外）拆迁补偿等工作,协调自然资源部门加快用地组卷报批； 2.一期工程建设总投资需9610.07万元，目前只有专项债券资金5000万元，缺口4610.07万元暂无法落实。下来，会同市财政局、市发改局共同研究解决后期资金缺口问题。 | 陈龙坤 3282182 | 37800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 汕尾市林业局 | 汕尾市林业局 | 市委宣传部、市城区政府、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市发改局、市水务局、市住建局、市气象局、市民政局、市文广旅体局、市科技局、市工信局、马宫街道 | 155.658 | 155.658 | 101.496 | 101.496 | - | - | 2023年新增项目 | 补录
68 | 3 | 前期 | 陆河县绿美县城配套建设项目 | 建设岳溪公园和火山嶂公园，更换县城内各主干道及背街小巷的“枯树、残树、死树、缺树”约5000棵. | 是 | 1.2.4 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 2700 | 200 | 两个公园完成部分征地和青苗补偿工作。 | 2500 | 2500 | 启动绿美县城工作，继续推动征拆工作。 | 0 | 推动绿美县城前期工作，继续推动征拆工作。 | 0 | 完成绿美县城前期工作，继续推动征拆工作。 | 100 | 完成绿美县城招标工作，公园动工建设。 | 200 | 全面开工建设，加快公园建设进度。 | 200 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 300 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 500 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 500 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 500 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 100 | 完成公园竣工验收工作。 | 100 | 全面完成竣工验收工作。 | 0 | 两个公园完成部分征地和青苗补偿工作。 | 项目资金示落实，公园征地补偿未完成。 | 邱召煊13424228803 | 2700 |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 县财政局县自然资源局 县林业局县交通局县公用事业事务中心 | [6 empty] | 2023年新增项目
2.坚决打好污染防治攻坚战（10个） | [11 empty] | 438648.69 | 48600 |  | 48883.04 | 48883.04 |  | 1550 |  | 1300 |  | 2489 |  | 3039 |  | 3723 |  | 3650 |  | 4931 |  | 4432 |  | 4428 |  | 4657.4 |  | 7355.2 |  | 7328.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
2.1污水处理设施建设（8个） | [11 empty] | 412548.69 | 48600 |  | 38383.04 | 38383.04 |  | 1550 |  | 1300 |  | 2489 |  | 2539 |  | 3223 |  | 3150 |  | 3931 |  | 3332 |  | 3328 |  | 3057.4 |  | 5255.2 |  | 5228.44 |  |  |  | 326812.88 | 171000 | 35413 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
69 | 1 | 在建 | 陆河县城污水系统二期建设工程 | 项目主要建设内容为：1.大坪水质净化厂扩大日处理生活污水能力1.5万吨；2.城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区铺设污水管道3、城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区污水管道改造。 | 否 | 2.4 | 2020-11-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32000 | 14600 | 完成三期管网80%的铺设。 | 6000 | 6000 | 完成三期施工招标。 | 1000 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进城北片区管网铺设。 | 300 | 推进城北片区、河田片区管网铺设。 | 400 | 推进河田片区、新城片区管网铺设。 | 400 | 推进新城片区、河南片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 700 | 完善县城污水管网铺设。 | 600 | 已完成施工招标最高限价核定，正在报送县政府审议。 | —— | 邱召煊13424228803 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
70 | 2 | 谋划 | 汕尾市西部水质净化厂及配套管网一期工程项目 | 一期工程厂区日污水处理规模为10万吨，按地埋式建设，建设内容包括厂区、泵站、污水管网、尾管等。 | 是 | 2.4 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 2023-12-30 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 120000 | 0 | 2023年主要完成选址论证、社稳、选用地预审，以及立项等前期工作 | 1000 | 1000 | 开展选址论证、建设可行性等前期工作 | 0 | 完成选址论证报告初稿，并具文征求意见 | 0 | 完成选址论证报告初稿征求意见，并根据相关单位意见进一步修改完善 | 0 | 完成选址论证报告征求意见稿，完成再次征求意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并协调市自然资源中心国土空间规划 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并公开征求公众意见，进一步征求相关单位意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告 | 0 | 完成选址报告审议稿 | 0 | 选址报告审议稿上报市规委会。同步开展用地预审、社稳等编制工作 | 0 | 开展，并完成用地预审、社稳等编制工作 | 200 | 开展，并完成节能、可研报告等编制工作 | 300 | 完成立项批复，同步开展勘察设计招标准备工作。 | 500 | 已完成选取选址、项目建议书等相关咨询单位，目前，第三方咨询单位已基本完成项目建议书、项目选址论证报告编制工作，正在征求相关单位意见，待修改完善后上报市相关主管部门审批。 | 鉴于受疫情影响，导致第三方咨询单位在现场调研、相关资料收集等前期工作受阻，影响报告编制进度。 | 林泽鹏3322638 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
71 | 3 | 在建 | 陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及管网配套工程项目 | 新建5万吨/天处理规模污水处理厂，配套建设管网8.2公里 |  | 2.4 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 21558 | 8000 | 完成项目施工，项目试通水 | 7000 | 7000 | 春节停工 | 0 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 项目已动工，桩基施工已基本结束，正在开展主体结构施工工作 | —— | 陈强坤/18138183366 | 21558 | 15000 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
72 | 4 | 在建 | 陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目 | 共新建农村污水处理设施470座，总设计处理规模约28640 m³/d，配套污水管道约1494公里。 |  | 2.4 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 179236.88 | 11000 | 完成项目一期建设，继续项目二期一标段建设，根据市政府工作安排开展项目二期二标段建设 | 10000 | 10000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目一期、二期一标段已开工建设 | 无 | 陈强坤/18138183366 | 179236.88 | 150000 | 29237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
73 | 5 | 谋划 | 汕尾高新区综合污水处理厂二期工程 | 完成汕尾高新区综合污水处理厂二期工程可行性研究报告编制。 | 否 | 2.3.4 | 2023年 | 2023年 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 18 | 0 | 推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作；完成项目可研立项批复。 | 23.24 | 23.24 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 完成汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 启动项目二期可研编制工作。 | 0 | 完成可研报告初稿。 | 0 | 推进可研报告编制工作。 | 0 | 取得阶段性成果并召开专家会议论证。 | 0 | 根据专家意见完善相关成果并报送发改部门审核。 | 0 | 取得项目二期可研批复。 | 23.24 | 暂无 | —— | 黄宇富 /15626162093 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录
74 | 6 | 在建 | 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 | 对全区28个村居委及5个偏远村庄的生活污水进行集中处理， | 否 | 2.3.4 | 2021-05-01 | 2023-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-10-01 | 18000 | 15000 | 全面完成项目建设 | 3100 | 3100 | 理顺项目存在问题 | 0 | 理顺项目存在问题 | 0 | 完成总工程量85% | 300 | 完成总工程量86% | 200 | 完成总工程量89% | 500 | 完成总工程量92% | 500 | 完成总工程量93% | 500 | 完成总工程量95% | 500 | 完成总工程量97% | 300 | 完成总工程量100% | 300 |  |  |  |  | 无 | 无 | 金汉群15819062050 | [9 empty] | 区自然资源和建设局 | 红海湾管委会 | 无 | [6 empty] | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加
75 | 7 |  | 星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目 | 228国道星都段两侧及凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 否 | 2.3.4 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 1500 | 0 | 228国道星都段两侧及凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 1500 | 1500 | 项目设计、概算等 | 50 | 项目设计、概算、招标等 | 50 | 228国道星都段两侧 | 200 | 228国道星都段两侧 | 150 | 228国道星都段两侧 | 150 | 凯南社区下陈村小组 | 150 | 凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 150 | 凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 150 | 凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 150 | 凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 150 | 凯南社区下陈、下许村小组居民生活污水收集管网。 | 150 | 建成投入使用 | 0 | 进行招标等工作 | 无 | 13902672009 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 陆丰星都管理办公室 | 陆丰市人民政府 | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目
76 | 8 | 前期 | 海丰县城第三污水处理厂建设项目 | 污水处理构筑物建设、生产生活附属设施建设、园区周边管网建设等，总投资约40235.81万元。新建海丰县城第三污水处理厂，处理规模约3万吨/天，处理工艺为“预处理+水解酸化+AO+磁混凝+臭氧催化氧化池/氯消毒池”工艺；新建1座厂外提升泵站（Q=2.5万吨/天）和建设配套管网3.93公里，管径为DN600~800。 | 是 | 2.4 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 40235.81 | 0 | 完成该项目前期报批手续等，并开工建设。 | 9759.8 | 9759.8 | 完成资金证明、用地证明及可研编制、批复 | 0 | 完成规划用地性质调整、用地预审与选址意见报告书、用地预审与选址意见批复，并取得政府批复相关文件 | 50 | 招标费、地质灾害评估费、地震安全性评价费、水土保持费等费用支付 | 289 | 进行勘察作业及初步设计、启动征地拆迁 | 289 | 完成初步设计评审稿，进行专家评审、开展环评、水保、征地拆迁补偿工作 | 573 | 完成初步设计修改稿，进行概算核定并取得发改批复。同步进行方案设计及评审，上规委会，办理建设工程规划许可证、开展征地拆迁补偿工作 | 500 | 进行施工图设计、开展征地拆迁补偿工作 | 1081 | 进行施工图设计施工图审图，并取得施工图设计合格证 | 482 | 进行预算编制及预算核定，取得财政局审核批复，并进行施工招标 | 578 | 场地平整 | 107.4 | 基坑施工 | 2905.2 | 基坑施工 | 2905.2 | 已完成可研报告并立项。 | —— | [10 empty] | 县住建局 | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1
2.2污泥无害化处置设施（1个） | [11 empty] | 13000 | 0 |  | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | 1 | 谋划 | 汕尾市污泥无害化处理项目 | 建设污泥无害化处理设施及相关配套，日处理规模为300吨。 | 否 | 2.4 | 2024-06-30 | 2025-12-01 | 2023-06-30 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 13000 | 0 | 2023年主要开展，并完成勘察、设计、施工招标工作等 | 500 | 500 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成可研专家评审会、社稳上报市政府审批等 | 0 | 完善可研，并上报市发改局审批等 | 0 | 完成立项等工作 | 0 | 开展勘察设计招标等工作 | 0 | 完成勘察设计招标工作，开展勘察设计等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算，以及资格预审文件编制等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算等工作 | 100 | 完成用户需求书、资格预审等工作 | 100 | 开展PPP项目法人和施工招标等工作 | 100 | 完善项目社稳、可研、环评报告等编制 | —— | 林泽鹏3322638 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
2.3生活垃圾分类处理设施（1个） | [11 empty] | 13100 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
78 | 1 | 前期 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 建设餐厨垃圾无害化处理设施及相关配套，日处理规模为400吨。结合我市实际,分期建设，其中：一期建设规模为200吨/天。 | 是 | 2.4 | 2023-06-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-06-30 | 2024年续建 | 13100 | 0 | 2023年主要完成主体工程等建设，完成总工程量30% | 10000 | 10000 | 完成PPP项目法人（含施工）用户需求书、资格预审工作 | 0 | 开展PPP项目法人（含施工）采购招标工作 | 0 | 完成PPP项目法人（含施工）采购招标工作，签订合同 | 0 | 动工建设，开展土石方平整等，完成至总工程量2% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量5% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量8% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量15% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量18% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量22% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量25% | 1500 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量28% | 2000 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量30% | 2000 | 已完成项目用地预审于选址、社稳、立项、勘察设计、PPP项目实施方案等，2022年9月9日经市政府常务会审议同意PPP项目实施方案。目前，已完成招标采购需求书、资格预审文件编制工作。 | 项目总用地面积为2.8702公顷，其中：使用市生活垃圾无害化处理中心内已划拨建设用地面积为1.1814公顷，剩余用地面积约1.68公顷还未完成用地征收、组卷报批工作。根据市要素保障会议的精神由海丰县开展用地征收、组卷报批工作，鉴于该项目未纳入新一轮国土空间规划“三区三线”的城镇开发边界内，无法用地组卷报批，目前正在协调海丰县办理单独选址等相关工作 | 林泽鹏3322638 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 |  |  |  | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
（五）打造幸福宜居城市（33个） | [11 empty] | 2622197.1 | 839410.404 |  | 289910 | 289910 |  | 15226.89 |  | 10620 |  | 20454.31 |  | 30220 |  | 19600 |  | 21415 |  | 19855 |  | 22340 |  | 28680 |  | 37728.8 |  | 23200 |  | 40570 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.推进公共服务设施建设（22个） | [11 empty] | 1515459.1 | 394325.404 |  | 184710 | 184710 |  | 4650 |  | 4250 |  | 7890 |  | 20320 |  | 11100 |  | 12715 |  | 11855 |  | 13240 |  | 20980 |  | 30340 |  | 15600 |  | 31770 |  |  |  | 773831.67 | 106770 | 1063418.04 | 131208.9 | 131208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1783.2705 | 461.1005 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1.1文化设施（4个） | [11 empty] | 162865 | 11910 |  | 37120 | 37120 |  | 760 |  | 440 |  | 590 |  | 940 |  | 2870 |  | 2920 |  | 3670 |  | 3670 |  | 4850 |  | 5440 |  | 5200 |  | 5770 |  |  |  | 137718.9 | 0 | 56510 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
79 | 1 | 前期 | 汕尾市文化中心项目 | 项目总建筑面积48000㎡，其中：文化馆建筑面积7000㎡、博物馆建筑面积10000 ㎡、青少年活动中心建筑面积5000㎡、科技馆建筑面积5000㎡、架空层建筑面积6000㎡、地下建筑面积15000㎡。主要建设内容包括主体建筑以及相关的场地、道路、绿化等附属工程。 | 是 | 2.4 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 47580 | 410 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7400 | 7400 | 推动规划建设设计方案编制工作 | 50 | 推动规划报建及初步设计等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动桩基施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 2000 | 正开展设计工作。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 林哲帆3693983 | 47580 | 0 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市文广旅体局 | 团市委、市科协、市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
80 | 2 | 前期 | 汕尾市工人文化宫及配套工程 | 项目选址位于中央商务区站前东二路东侧、站前横四路南侧，规划用地面积8472㎡，工人文化宫建筑面积6000㎡，公共配套停车楼6000㎡，配套设施工程包括室外给排水、供电、绿化等。 | 是 | 2.4 | 2023-09-01 | 2025-02-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 8930 | 300 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 1720 | 1720 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 700 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动地下室施工等工作 | 460 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 林哲帆3693983 | 8930 | 0 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市总工会、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
81 | 3 | 在建 | 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设项目 | 片区总面积46463平方米，对城内古城墙、古城门、古垛口、抗敌楼、海防炮台、武帝庙、都城隍庙、孔子庙石刻、石马、石狮、粤军总督陈炯明兵工厂、詹天佑铺设的小铁路等一大批文物进行保护修复，配套建设停车场、景区道路、标识牌、交通设施和旅客服务中心。 | 是 | 2.4 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-01-06 | 2024年续建 | 81209 | 5000 | 完成项目招标工作内容，计划2023年1月正式开工，计划到年底完成25%工程量。 | 20000 | 20000 | 计划项目试验段工程开工，计划支付试验段施工费预付款30%；计划支付项目工程监理费预付款30%；计划支付项目前期工作咨询费预付款30%；计划支付项目全过程造价咨询费预付款30%。 | 390 | 计划累计完成工程试验段40%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段80%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段100%工作量，计划支付试验段结算款至100%。 | 70 | 计划累计完成至征拆进度10%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度20%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度30%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度40%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度50%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度60%；计划完成勘察设计招标工作，计划支付勘察设计预付款30%。 | 2940 | 计划累计完成至征拆进度75%。 | 2700 | 计划累计完成至征拆进度90%。 | 2710 | 已完成可研报告及项目立项。 | —— | 黄超15819057777 | 81208.9 | 0 | 0 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 汕尾市城区香洲街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
82 | 4 | 在建 | 陆河县青少年宫迁建项目 | 建设一幢地上3层12000㎡青少年宫综合大楼(含配套设施设备采购)，地下一层18000㎡停车场及人防设施，室外活动场地15000㎡，大楼内设1000人演艺报告厅4500㎡、后台用房1000㎡、排练用房1000㎡、青少年活动室3500㎡、其它配套功能用房2000㎡。 | 是 | 2.4 | 2020-01-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 25146 | 6200 | 完成主体框架结构 | 8000 | 8000 | 推进地下室平台建设 | 300 | 完成地下室平台建设 | 300 | 完成第一层建设 | 400 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层主体框架结构建设 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层主体框架结构建设 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 600 |  | 郑远潜 15876776981 | 25146 | 25146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县教育局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
1.2教育设施（8个） | [11 empty] | 666300.29 | 354790.404 |  | 93520 | 93520 |  | 2810 |  | 2810 |  | 5480 |  | 5200 |  | 4200 |  | 6500 |  | 5190 |  | 7200 |  | 11780 |  | 21550 |  | 7700 |  | 13100 |  |  |  | 566402 | 106281 | 410121 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1166.9065 | 172.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
83 | 1 | 在建 | 华南师范大学汕尾校区 | 汕尾理工学院规划占地面积约2000亩，办学规模20000人，实施一次性规划、拟分三期建设，一期拟设8个学院，2021年9月开始招生，2025年在校生规模达到10000人（含研究生400人）；后逐步实施，适度发展研究生教育，中期在校生规模达到15000人（含研究生2000人），远期规模20000人。 本项目主要建设内容为供15000生使用的图书馆、室内体育用房、会堂以及教室，满足10000生使用的实验室、院系及教师业务用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等十二项高等院校必备校舍，并相应建设校园道路、水、电、通信、燃气、环保等配套设施。 | 是 | 4 | 2020-06-10 | 2024-02-10 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 404388 | 292001 | 完成项目拟建设的所有建筑单体及室外工程的施工，全面进行项目的收尾 | 49000 | 49000 | 总体完成约74%。6、8、13栋完成主体结构封顶，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约75%。1栋完成基础±0施工，2栋桩基工程完成，6、8栋二次结构施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约76.5%。9栋二次结构施工，2栋基坑支护完成，6、8栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约78%。1栋主体结构施工，2栋地下室结构施工，9栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约79.5%。2栋地下室施工完成，1栋主体结构施工完成，6、8栋装修施工 | 3000 | 总体完成约81%。2栋主体及二次结构施工，1栋二次结构工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约82%。6、8栋装饰及安装工程收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约85%。6、8栋装饰收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约88%。6、8栋装饰及安装工程全面完工，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 6000 | 总体完成约90%。13栋装饰及安装工程全面完工并收尾，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约92.5%。1、2、9栋装饰全面施工并收尾，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约97%。1、2、9栋建筑单体，相关楼栋的室外配套工程完成，进入全面收尾交付阶段 | 10000 | 启动区10C、10D栋宿舍、4#教学楼、7#教师综合楼、5#体育中心及配套室外工程于2022年8月25日交付使用。6#行政楼主体结构已封顶，外墙抹灰完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；8#学院综合楼主体结构完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；北区宿舍基础施工，食堂主体结构封顶，9#实训楼主体结构五层施工中，1#图书馆基础结构、首层结构施工中，2#会议中心基坑支护桩、工程桩施工中，北侧排洪渠软基处理施工中。 | 按建设进度正常推进中。 | 曾国权/18666040966 | 404388 | 100000 | 304388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 汕尾市教育局 | 无 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
84 | 2 | 前期 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 二期项目主要建设内容包括学生宿舍、公共教室、实验实习用房、大型报告厅、食堂、后勤楼、室外配套基础设施及教学配套设施等，建成后学校增加在校生规模5000人，总办学规模达到14000个学位。 | 是 | 4 | 2020-09-15 | 2025-12-31 | 已立项 | 2023-10-01 | 2024年续建 | 96611 | 8888.404 | 单体建筑招标 | 17000 | 17000 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 土石方平整、完成初步设计 | 1000 | 土石方平整、完成所有施工图纸设计、项目概算批复 |  | 土石方平整、施工图审图 | 1300 | 预算编制 | 700 | 预算审核 |  | 单体建筑招投标 | 1150 | 单体建筑招投标 | 12850 | 施工 |  | 施工 |  | 已完成二期项目建设工程规划许可证批前公示、报建图编制、审核、加密等工作。勘察两台钻机进场动工 | 因清表迁坟等受客观条件影响，导致前期工作进度缓慢 | 郭湘13560577407 | 96611 | 6281 | 90330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障局 | 汕尾技师学院 | 22.9065 | 22.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
85 | 3 | 前期 | 汕尾市国防教育训练基地建设项目 | 本项目总用地面积150亩（约10万平方米），按满负荷为400名参训人员规划建设，主要分为训练区、教学区（含 参观区和工作区）、生活区和附属设施等 | 否 | 4 | 2022年 | 待定 | 已立项 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 50000 | 0 | 选址征地 | 0 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 目前正在有序推进项目前期工作。 | —— | 蔡奋雄 13828911166 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区教育局、城区自然资源局 | 市城区人民政府 | 城区发改局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
86 | 4 | 前期 | 汕尾市第二实验学校工程建设项目 | 项目用地面积约60007㎡，建筑面积42018㎡，其中计容建筑面积39418㎡，不计容建筑面积2600㎡（地下建筑面积2600㎡），主要建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、运动场（馆）、食堂、门卫室及大门，以及室外配套基础设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 15403 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 3000 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 推动施工招标，预开工，开展施工合同签订、施工许可办理、三通一平等施工前的准备工作 | 1080 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展教学楼基础施工等工作 | 200 | 开展其余建筑基础施工、地下室施工等工作 | 200 | 开展基础验收、地下室封顶等工作 | 200 | 开展基础梁及首层主体结构施工，基础土方回填等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 300 | 正开展项目施工招投标等相关工作 | 暂无 | 陈润达3693983 | 15403 | 0 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建中心 | 市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
87 | 5 | 在建 | 陆河县职业技术学校扩建工程 | ①教学实训用房3栋4层 6776.87 ㎡；②教学活动用房1栋5层6247.04㎡；③室内体育用房1栋2层(含地下人防设)7670.12㎡；④教学综合楼1栋9层733.31㎡；⑤地下设备房面积1001.75㎡、电房面积673.56㎡、开关房面积28.16㎡、校门面积 308.64 ㎡；⑥附属配套工程(含职校大门道路排水系统、生活区排污排水管网、预留用地挡土墙及地土方工程、观音塘堤坝边坡支)；⑦高低压供电设施、电房配套设施；⑧信息化工程、教学实训设备、实训室建设。 | 是 | 4 | 2020-05-08 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-10-01 | 38650 | 25000 | 全面完成建设并交付使用 | 7000 | 7000 | 完成附属配套二期招标；完成市政道路B段清表。 | 500 | 完成食堂、5-6号学生宿舍、二期边坡支护竣工结算工作；附属配套二期开工建设。 | 500 | 完成教学综合楼主体建设，排洪渠B段工程。 | 1000 | 完成第一批教学实训设备采购，完成市政道路A段硬底化建设。 | 500 | 完成教学实训用房、教学活动用房建设。 | 500 | 完成附属配套二期工程建设，完成市政道路B段、排洪渠B段建设。 | 1000 | 完成广场铺设、绿化、道路、路灯安装等配套设施。 | 500 | 全面竣工验收。 | 500 | 完成第二批设备采购。 | 500 | 完成设备安装。 | 500 | 完成设备调试。 | 500 | 完成结算工作。 | 500 | 累计完成总工程量的80%。 | —— | 彭永旺13318691261 | 38650 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县职业技术校 | 陆河县人民政府 | 县教育局县财政局县住建局 | 235 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
88 | 6 | 在建 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 陆河县新能源技工学校总规划用地153032㎡，校舍总建筑面积82200㎡，工程主要建设内容：教学实训用房35200㎡，教学辅助及综合管理用房8840㎡，生活用房（学生宿舍、单身教工宿舍、食堂及其他附属用房）35120㎡，校园硬底化3000㎡。 | 是 | 4 | 2021-04-26 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 39549 | 24150 | 完成项目(一期)(二期)的工程进度，启动项目(三期)工程 | 14000 | 14000 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；(三期)初步设计方案编制申请专家评审，实训设备采购走审批流程。 | 300 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；组织评审(三期)初步设计方案，完成实训设备采购流程。 | 300 | 项目(一期)完成90%，(二期)完成75%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作；组织实训设备采购。 | 400 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成92%，(二期)完成77%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成95%，(二期)完成80%，并确保质量安全；完成(三期)前期工作，组织招投标。 | 1000 | 项目(一期)基本完成，(二期)完成85%，并确保质量安全；完成(三期)招投标，准备开工。 | 1500 | 项目(一期)完成建设，(二期)完成90%，并确保质量安全；(三期)开工建设。 | 1500 | 项目(一期)组织竣工验收；(二期)完成95%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)完成竣工验收；(二期)完成97%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)交付使用；(二期)完成建设；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(二期)组织竣工验收；(三期)建设完成50%，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)已完成项目进度90%，项目(二期)已完成项目进度70%，项目(三期)正在加快完成前期工作。 | （一）部分设备未采购，第一批、第二批概算发改局批复后，财政局已审定第一批预算。（二）学校周边道路配套不完善，学校周边至国道G235道路征地拆迁问题未完成，需河田镇进度。 | 刘兴瑞13809796913 | 39549 | 39549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县人社局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 230 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
89 | 7 | 前期 | 汕尾市职业技术学校二期工程教学楼及文体中心建设项目 | 新建一栋教学楼，建筑面积11823.4平方米，新建一栋文体中心，建筑面积3648平方米（含地下室），以及体育运动场等配套设施。 | 是 | 4 | 2022-04-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 2023-12-25 | 2024年续建 | 14699.29 | 4751 | 完成勘测、设计、三通一平等项目前期工作，完成项目施工招标工作并开工建设 | 1700 | 1700 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 290 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 |  | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 110 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1000 | 施工招标 |  | 项目开工 | 300 | 目前仍在推进征地相关工作，已完成预征地公告，签订征地协议。 | 1、征地问题：（1）土地权属问题未理清 （2）部分村民土地未完成赔补 2、该项目拟委托代建局实施 | 黄永能 13729537666 | 14699.29 |  | 14699.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市职业技术学校 | 汕尾市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局 | 89.26 | 89.26 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
90 | 8 | 前期 | 汕尾市专门学校建设项目 | 项目总占地面积约26000m2，总建设面积6428m2，本项目工程计划投资为 7000万元。 | 是 | 4 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 7000 | 0 | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 1820 | 1820 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1820 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 卓秉江18023186966 | 7000 |  | 7000 | [6 empty] | 汕尾市教育局 | 汕尾市教育局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，市住建局、海丰县自然资源局 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
1.3养老设施（1个） | [11 empty] | 18079 | 1770 |  | 7000 | 7000 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 1200 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | 1 | 前期 | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程） | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）建设社会福利院，计划设置500张养老床位，总建筑面积25750平方米，总投资约1.8亿，主要建设主体建筑、地下车库、室外配套附属工程和设备设施购置。 | 是 | 2.4 | 2023-05-31 | 2025-05-30 | 已立项 | 2023-05-31 | 2024年续建 | 18079 | 1770 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 7000 | 推动规划报建、初步设计文件编制、初步设计报审等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制工作等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 1200 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 2000 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 黄德发3693983 | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市民政局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
1.4卫生医疗设施（5个） | [11 empty] | 527565.27 | 7000 |  | 33870 | 33870 |  | 100 |  | 420 |  | 740 |  | 13100 |  | 2900 |  | 850 |  | 1250 |  | 1000 |  | 2000 |  | 1000 |  | 650 |  | 9860 |  |  |  |  | 0 | 527565.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
92 | 1 | 前期 | 汕尾市公共卫生中心新建项目 | 征地75398平方米，建设重大急性传染病应急救治中心（医院）、慢性疾病临床治疗中心（医院）、公共卫生科研与人才培训中心，市卫生应急物资储备中心，建筑面积约8万平方米，建设325张床位，拟投资87000万元。 | 是 | 2.4 | 2022-11-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-11-01 | 2024年续建 | 87000 | 0 | 开工建设 | 10000 | 10000 | 推进征地迁坟拆迁工作，完成用地组件上报， | 0 | 开展项目勘察设计工作，开展社会稳定风险评估工作 | 300 | 申办国有土地不动产权证书，申请支付组件报批、可研编制、节能评估、社会稳定风险评估等服务费用 | 90 | 形成设计方案文件，缴纳划拨用地有偿使用费 | 7500 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，完善初步设计文件，形成项目医疗工艺一级流程方案 | 50 | 完善初步设计，开展项目医疗工艺流程等前期工作开展项目医疗，工艺流程相关工作 | 300 | 初步设计报市住建局审批，开展三通一平工程 | 200 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 0 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 200 | 向市财政局报批施工图预算审核，完成施工招标文件挂网、完成施工招标， | 0 | 项目开工建设 | 0 | 开工建设 | 1360 | 项目已采购矿产文物压覆和地质灾害评估服务、节能评估、社会稳定风险评估、医疗工艺流程咨询采购、设计和勘探等服务并开展相关工作。用地组件已送市自然资源局审批，并根据初审意见同步完善申报材料。截至12月20日，已发动群众完成迁坟130多座；已形成三套概念设计图并开展一级工艺流程规划。 | —— | 庄恭武 13411077733 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
93 | 2 | 前期 | 深汕中医医院（汕尾市中医院）建设项目一期工程 | 项目总建筑面积 98050 ㎡，其中计容建筑面积 72850 ㎡，不计容建筑面积 25200 ㎡。主要建设内容包括主体建筑主体建筑（急诊部 、门诊部、住院部 、医技科室、药剂室、保障系统、业务管理用房、院内生活用房）；其他建筑用房（中医综合治疗区、治未病科、康复治疗区、名中医传承工作室、科研用房、教学用房、大型设备单列用房、感染性疾病科用房）、地下停车场以相应配套设备设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 104063 | 7000 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 8000 | 推动施工图审查、施工图预算编制、送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 5000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 500 | 现推动施工图审查及预算编制工作。 | —— | 林哲帆3693983 | 104063 | 0 | 104063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设办公室、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
94 | 3 | 前期 | 深汕中心医院二期建设项目 | 该项目总建筑面积224954平方米，地上建筑面积154144平方米，地下建筑面积70810平方米。主要建设内容包括肿瘤中心、感染楼、科研教学楼、宿舍楼、地下停车场以及相关配套设施等。 | 是 | 1、4 | 2023-07-01 | 2027-07-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 191700 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 10000 | 10000 | 进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 50 | 概念建筑方案确定后组织开展规划建筑设计方案编制，进行地形测量、物探等工作 | 50 | 开展地质勘察、规划建筑设计方案报送市自然资源局提交市规委会审议等工作 | 300 | 规划建筑设计方案通过市规委会通过后推动规划报建及初步设计等工作 | 600 | 推动初步设计评审、初步设计概算报审、施工图设计等工作 | 250 | 推动施工图审查及施工图预算编制等工作 | 250 | 推动施工图预算审核及完成施工招标等工作后启动建设 | 400 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 100 | 推动桩基施工等工作 | 6800 | 正进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 项目用地涉及17732平方米地块尚未完成划拨 | 林哲帆3693983 | 191700 | 0 | 191700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市卫生健康局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
95 | 4 | 谋划 | 市妇幼保健计划生育中心建设项目 | 合并市妇幼保健院、市计划生育服务中心，建设市妇幼保健计划生育中心 | 否 | 2.4 | 2022-08-01 | 2025-12-01 | 2023-03-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 68802.27 | 0 | 启动项目施工 | 4550 | 4550 | 完成用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 2300 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 300 | 开展设计方案文件 | 300 | 完成方案设计文件、医疗工艺一级流程方案 | 100 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，开展初步设计和勘察施工 | 300 | 完善初步设计文件，开展项目医疗工艺流程相关工作 | 0 | 完成项目勘察设计报批工作，取得初步设计概算的批复 | 1200 | 项目于11月18日正式获批立项，已完成用地预审与选址意见报告编制服务、地形测绘工作，完成占用耕地耕作层剥离再利用方案编制及用地组件报批技术服务采购工作。 | —— | 蓝岳夫 13246857566 | 68802.27 | 0 | 68802.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 35.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
96 | 5 | 谋划 | 汕尾市5G+医疗急救指挥体系建设新建项目 | 新建汕尾市医疗急救指挥中心，负责全市120急救体系医疗指挥调度、院前急救和救援队伍培训，承担医疗救援和保障、重大灾害事故紧急医疗救援，征地1万m²，建筑面积8000m²。建设17家市及县公立医院5G智慧医院系统。共投资7.6亿。 | 否 | 2.5 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2023-07-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 76000 | 0 | 开展征地，项目立项、场地平整等工作。争取项目资金。 | 1320 | 1320 | 编制可行性研究报告 | 0 | 形成项目建议书，采购项目前期服务 | 20 | 形成用地预审和选址报告书 | 0 | 办理用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 申请项目立项 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 1000 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 250 | 开展设计方案文件 | 0 | 已列入2022年度省、市预备项目。积极申请中央预算内投资资金、专项债券资金，用于弥补医院配套建设资金缺口。 | —— | 陆俊 13502589120 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
1.5应急保障设施（4个） | [11 empty] | 140649.54 | 18855 |  | 13200 | 13200 |  | 930 |  | 530 |  | 1030 |  | 1030 |  | 1030 |  | 1245 |  | 1245 |  | 870 |  | 1850 |  | 1350 |  | 1050 |  | 1040 |  |  |  | 51631.77 | 489 | 51142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 290.35 | 253.04 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
97 | 1 | 前期 | 汕尾市应急救援保障中心（一期）建设项目 | 应急救援保障中心建设项目包含建设专业应急救援队伍营房、实训楼及训练场所、应急物资储备仓库、森林航空消防临降点，一期占地面积25000平方米。 | 是 | 1.2.4 | 2023-09-01 | 2025-09-18 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 14530 | 260 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 2500 | 2500 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 1000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 450 | 推动桩基施工等工作 | 450 | 推动地下室施工等工作 | 440 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 陈镇镜3693983 | 14530 | 0 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市应急管理局、市代建中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 37.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
98 | 2 | 前期 | 汕尾市金町湾消防救援站 | 建设营房主楼、训练塔及相关生活、训练配套设施以及消防车辆装备采购。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-12-15 | 2024年续建 | 7851.77 | 106 | 完成设计概算编制工作、完成征地，场地平整工作，完成预算编制工作，争取2023年底前开工建设。 | 500 | 500 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展勘察、设计工作 | 10 | 开展设计概算、报发改审核工作 | 10 | 开展征地工作、完成施工图深化工作、完成预算编制工作； | 10 | 开展财政预算审核工作 | 25 | 完成征地组建报批工作 | 25 | 开展三通一平工作 | 50 | 开展招标前准备工作 | 50 | 开展招标工作 | 100 | 办理施工许可手续 | 100 | 开工建设 | 100 | 该项目已于2022年12月取得选址意见书、发改可研立项批复。 | —— | 郑钧阳17606602019 | 7851.77 | 0 | 7851.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 |  | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
99 | 3 | 谋划 | 汕尾市公安局监管中心 | 建设内容包括执法办案管理中心、武警中队用房、监管医院、看守所、强戒所和 拘留所。项目总占地面积162346m2，总建设规模104083m2，其中，看守所26881 m2，强戒所 29580m2，拘留所6592 m2，执法办案管理中心10000m2，监管医院25230 m2，武警中队营地5800 m2。本项目工程建设投资为 89017.77万元。 | 是 | 4 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 89017.77 | 1881.25（补充） | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 0 | 0 | 项目用地预审及选址意见书的编写与报批 | 0 | 1.项目用地预审及选址意见书的编写与报批；2.项目可行性研究报告编写与报批 | 0 | 1.项目可行性研究报告编写与报批；2.勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 项目建设期 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 姚禄添/13411227338 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 2022年续推项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 245.54 | 245.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
100 | 4 | 在建 | 汕尾市粮食储备仓库 | 项目占地100000㎡，总建筑面积29777㎡。本期拟建散粮仓总仓容10.25万吨（按小麦计），其中平房仓8栋共6.25万吨，浅圆仓1组共4万吨；包装粮油库1栋，储存包装大米1000吨，包装食用油 500吨；配建工作塔及接发站、生产辅助用房、一站式服务用房、高压开闭所、药品库等生产辅助设施；配建配套业务用房、大门门卫等生活配套设施。 | 是 | 4 | 2021-04-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 29250 | 18489 | 建设完成， | 10200 | 10200 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成30% | 900 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成35% | 500 | 主体结构完成，装饰装修工程完成45% | 1000 | 装饰装修工程完成70%，机电消防工程完成50% | 1000 | 装饰装修工程完成，机电消防工程完成80% | 1000 | 设备陆续发货，成品粮油库设备安装完成40%，平房仓设备安装完成50%，机电消防工程完成95%，室外工程完成30% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成90%，平房仓设备安装完成80%，浅圆仓设备安装完成20%，机电消防工程完成95%，室外工程完成55% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成50%，其他设备安装完成20%，室外工程完成70% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成65%，其他设备安装完成50%，室外工程完成80% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成80%，其他设备安装完成70%，室外工程完成95% | 800 | 土建和工艺设备安装完成，室外工程收尾 | 500 | 设备安装完成，室外工程完成，完成竣工验收 | 500 | - | —— | 陈志杰/15986799069 | 29250 | 489 | 28761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市发展和改革局 | 汕尾市发展和改革局 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
2.老旧小区改造（6个） | [11 empty] | 938607 | 350550 |  | 70700 | 70700 |  | 7000 |  | 5000 |  | 6400 |  | 6500 |  | 5000 |  | 6000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5500 |  | 5500 |  | 6800 |  | 7000 |  |  |  | 270780 | 0 | 0 | 270780 | 270780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
101 | 1 | 在建 | 汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目 | 主要对凤山街道东北片区域内社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 2.4 | 2021-07-13 | 2023-07-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 22000 | 18500 | 确保项目按时完成 | 3500 | 3500 | 完成工程总量94.9% | 2000 | 完成工程总量96.9% | 0 | 完成工程总量98.9% | 0 | 完成项目100% | 1500 | 结算完毕交付使用 | 0 | [14 empty] | 完成工程总量94.4% | 资金不到位 | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凤山街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
102 | 2 | 在建 | 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 | 主要对新港街道渔村、东风村以及海港、金海、立新等社区住宅老旧小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 2.4 | 2021-08-26 | 2023-08-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 22000 | 19600 | 确保项目按时完成 | 2400 | 2400 | 完成工程总量87.7% | 0 | 完成工程总量90% | 0 | 完成工程总量92.88% | 1400 | 完成工程总量94.88% | 0 | 完成工程总量97.88% | 0 | 完成项目100% | 1000 | 结算完毕交付使用 | 0 | [10 empty] | 完成工程总量85.87% | —— | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新港街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
103 | 3 | 前期 | 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划凤街道区域内涉及到水产综合楼、雅居楼小区等的老旧小区及背街小巷升级：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造 | 是 | 2.4 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 106780 | 9500 | 确保完成项目内3个老旧小区改造工作任务。 | 20000 | 20000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 1500 | 计划完成项目工程概算审批 | 1500 | 计划完成项目工程预算审批 | 1500 | 计划完成项目总施工招投标确定工程项目开工建设 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设8.5%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积18%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷20%，涌破路面建筑面积22%。 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28%。 | 1500 | 计划完成老旧小区建设1个，其他市政建设25%，背街小巷2条，建设面28%，路面建设10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破39%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30%，涌破路面建筑面积31%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破43%，完成老旧小区改造市政建设35%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设5个，其他市政建设39%，背街小巷12条，建设面38%，路面建设20%。 | 2500 | 已完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 106780 | 0 | 0 | 106780 | 106780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
104 | 4 | 在建 | 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划内香洲街道区域内边防宿舍小区、华园小区等的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | 是 | 2.4 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 120000 | 9750 | 确保完成项目内11个老旧小区改造工作任务。 | 25000 | 25000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 2000 | 完成项目工程概算审批 | 2000 | 完成项目工程预算审批 | 2000 | 计划完成项目二期总施工招投标确定工程项目开工建设 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设8%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积19%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷21%，涌破路面建筑面积23%。 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28.6%。 | 2000 | 计划完成老旧小区建设2个，其他市政建设26%，背街小巷3条，建设面29.2%，路面建设12%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破40%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30.6%，涌破路面建筑面积31.8%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破43.9%，完成老旧小区改造市政建设34%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设11个，其他市政建设38.1%，背街小巷23条，建设面37%，路面建设22%。 | 2500 | 项目一期工程已开工建设；二期工程概算预算审批中，预计4月开工建设。 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 香洲街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
105 | 5 | 在建 | 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目 | 项目占地约5万㎡，主要内容包括：主干道路3km，配套停车场一处面积约为8000㎡，两个小区的外立面改造，周边安置地、留用地场地，河道治理等。 | 否 | 2.4 | 2021-12-03 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 556000 | 287000 | 完成陆河大道北延中朝阳路至宝河路段建设，同时继续推进安置区及配套道路建设 | 8000 | 8000 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）、城北大道场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道水稳层建设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道沥青铺设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 标段一在2023年元旦开通，达到基本通车条件。 | 用地指标报批未完成，建设资金尚未落实到位。 | 邱召煊13424228803 | 556000 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 河田镇 县发改局县财政局县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
106 | 6 | 在建 | 陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目 | ①对东海镇东风社区、新光社区、南堤社区、红光村红光荣兴新村、红光村红光大厦及河图山庄6个小区进行房屋外立面改造（包括三线整治）、消防提升、绿化改造，并完善小区供电、给排水及监控、充电桩、健身设施等相关公共服务配套。②小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计10条，包括六驿市场路、河图岭路（老国土局路口至高速天桥）、六社新村木材市场路（老广汕路至高速路天桥）、东河北堤路金钗桥至神冲桥路段（金钗桥头至神冲桥头）、迎仙桥新马路（周周乐舞台至北堤小学路口）、六驿中路、东海中学路（中医院至东海中学门口）、金城小区路（连接金碣路至金碧豪庭小区后门）、林启恩纪念中学对面路、环城路（金钗桥头至金碣路口），总长约7.75公里，总建设面积约12.26万平方米，建设内容包括路面修复、新建人行道、排水、绿化、三线下地、路灯及交通标志线等配套设施。③陆城东河清淤和护坡加固工程。实施内容主要包括河道两侧河堤挡土墙加固、护坡工程、河道清淤工程等，其中：河道两侧河堤挡土墙加固长度约8千米，护坡工程根据河道两侧挡土墙宽约1米、深约 2米、长度约8千米，河道清淤工程贯穿城市河道4千米，清淤淤泥量约为150000立方米。④旧木材市场改造工程。建设内容包括新建地上四层建筑（建筑面积约60000平方米），地下停车场一层（建筑面积约15000平方米），配套管理中心、消防站、市场绿化、道路、给排水（雨污）管网建设等设施配套。⑤新建新马路广场及地下停车场工程。广场位于新马路市粮食局和附城粮所旧址处，规划总用地面积约10440平方米，地下停车场面积约11245.38平方米，建设内容主要为广场硬底化、地下停车场建设及完善绿化休闲景观、道路排水、路灯照明等配套设施。 | 是 | 2.4 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 111827 | 6200 | 2023年工作内容 （一）道路部份 1、东河北堤路：第二层水稳层摊铺，沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 2、河图岭路：路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 3、林启恩中学对面路：沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 4、木材市场路：沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 5、东海中学路：排水工程380 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 6、环城路：排水工程420 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 7、迎仙桥新马路、六驿中路、金城小区路、六驿市场路：排水工程、路面工程、电力、通信工程、绿化、交通工程 （二）建筑部份 1、河图山庄（1-5幢）、（6-10幢）剩余部份工程；南堤社区剩余部份工程。 2、其他四个小区全部完成。 | 11800 | 11800 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 800 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 2022年工程完成情况 （一）道路部份 1、排水工程 围挡搭设：7.52km，沟槽开挖完成3.43km，砼切缝7.9km，破除砼15274m2，开挖沟槽土方29505 m3，钢板桩6512t，C20砼 4005.2 m3，雨水管2120 m，雨水检查井80座，污水管2620 m，污水检查井89座，石屑回填9796 m3，回填土13145 m3，植筋6.26 t，C40砼10966m2，雨水篦子管铺设322 m，单、双篦子井60个。 2、通信工程 林启恩纪念中学对面、河图岭路、东河北堤路（K0+840-K1+732.388）通道全部铺设完成。 3、电力工程 林启恩纪念中学通道全部完成、河图岭路通道完成50%。 4、路面工程 林启恩纪念中学水稳层铺设2500 m2，C40砼750 m3；东河北堤路铺设水稳层：10896 m2。 （二）建筑部份 1、河图山庄（6-10幢）防盗网拆除、安装2000 m2，瓦片坡屋面240m2，真石漆外墙面4500 m2，GRC装饰线条2046m ，综合钢脚手架10500 m2。 2、南堤小区 防盗网拆除、安装1500 m2，瓦片坡屋面311m2，真石漆外墙面5462 m2，GRC装饰线条1780 m，综合钢脚手架6552 m2。 3、小区水、电部份：电力通道2472 m，通信通道：1321 m，消防管道：557 m砼地面切割：1726 m，砼地面恢复：604 m2。 （三）合同外项目 1、纸皮厂围墙、大门拆除，新建围墙86.3 m，门卫室27.8 m2等。 | 老旧小区年代久远，改造涉及户数多，楼房质量和配套设施参差不次，周边道路升级改造，人流车流较多，地下管网复杂，致使施工进度缓慢。 | 陈瑜 13502366062 | 111827 | 55000 | 56827 | [6 empty] | 东海街道办 | 陆丰市人民政府 | 市发改前期办 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
3.住房保障项目（1个） | [11 empty] | 40131 | 32131 |  | 8000 | 8000 |  | 100 |  | 500 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
107 | 1 | 在建 | 汕尾市区站前横路投控广贤汇 | 本项目按规划分南北两个地块。其中A地块用地面积5396㎡，为R2用地性质，B地块用地面积5000㎡，为B1用地性质。总建筑面积为55842.04㎡，地上计容面积41613.2㎡，不计容面积175㎡，地下室两层，地下建筑面积14053.84㎡。项目设置专家用房共30套，人才用房不少于200套和单间人才用房若干套，其中为深汕中心医院提供医疗人才用房230套。 | 是 | 4 | 2020-09-15 | 2023-08-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 40131 | 32131 | 完成项目竣工及交付 | 8000 | 8000 | 大面完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余人货梯、塔吊收口位置）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成80.31%。 | 100 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余局部收尾）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成81.56%。 | 500 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修收尾、完成部分设备安装和部分室内装修、完成部分顶板回填土，总体完成84.55%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼大部分设备安装和大部分室内装修、完成大部分室外回填土、部分小市政工程和部分园建绿化工程 ，总体完成87.54%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼设备安装调试和室内装修收尾、完成大部分园建绿化工程，总体完成90.53%。 | 1200 | 公寓楼和住宅楼所有工程基本完工，园建绿化收尾，总体完成93.52%。 | 1200 | 完成部分整改、收尾工程及安装家电，总体完成96.51%.. | 1200 | 完成剩余收尾工程及配置家私，总体完成100%. | 1400 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 按计划推进 | —— | 翁怡权/13828927007 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 | 汕尾市人才安居有限公司 | 汕尾市投资控股有限公司 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
4.环境整治提升工程（3个） | [11 empty] | 112000 | 56404 |  | 16500 | 16500 |  | 2976.89 |  | 670 |  | 4464.31 |  | 1900 |  | 800 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1200 |  | 700 |  | 888.8 |  | 300 |  | 300 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
108 | 1 | 在建 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 总规划面积占地约50000平方米，总建筑面积约65000平方米，主要建设东涌镇铜锣寨博物馆建设项目、宝楼村项目，捷胜镇沙坑文化遗址保护与开发利用项目、沙坑文化博物馆提升工程、捷胜古城微改造工程、捷胜镇游客接待中心项目、黎明洞修缮改造工程，红草镇晨洲村项目、新村村项目，马宫长沙炮台修复、研学旅游基地项目，特色观光购物街项目、小岛旅游名村升级改造项目、凤山祖庙旅游区(5A级)升级打造项目，香洲街道坎下城项目，新港街道沙舌滨海风情带工程、海陆丰中心县委文物提升项目等。 | 是 | 2.4 | 2020-12-01 | 2023-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 60000 | 31400 | 继续推进各子项目工程进度 | 11000 | 11000 | 支付红草镇晨洲村工程结算款，完成该工程量100%；捷胜三线改造项目工程款，完成该项目工程量85%；捷胜古城微改造工程款捷胜和文化保护提升工程量85%；东涌文化保护提升工程量90；马宫长沙炮台修复工程量90% | 2776.89 | 支付子项目（马宫长沙炮台修复）工程款，完成该工程量100% | 170 | 支付晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程，完成该工程量100%；完成东涌文化保护提升工程量100%；红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程等财政审核后工程款、设计费、造价咨询费、施工图审查费、水土保持编制费、工程检测费，完成该工程量65% | 3864.31 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程，完成该工程量75%；汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程款，完成该工程量20% | 1300 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量85% | 1000 | 完成红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量100% | 1000 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量30% | 500 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量40% | 388.8 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目总投资60000万元，2020年12月完成招投标工作，先行开展5个项目，分别为：红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目、马宫长沙炮台修复工程、捷胜镇古城微改造工程、城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目。目前，红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目已完成，马宫长沙炮台修复工程和捷胜镇古城微改造工程进展顺利，即将进入收尾阶段，城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目完成沥青路面铺设。2021年8月 完成捷胜文化保护提升项目招标，于2021年11月24日正式开工。2021年9月完成东涌文化保护提升项目招标，于2021年12月13日正式开工。捷胜镇古城三线改造项目于2022年5月25日正式开工，晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程于2022年4月15日正式开工，红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村于2022年4月10日正式开工，捷胜镇游客接待中心项目、捷胜镇烈士陵园提升项目、石头海胆公园、海胆展示馆建设项目于2022年6月18日开工。 | —— | 黄超15819057777 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 区发改局、区财政局、区住房和城乡建设局、各镇（街） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
109 | 2 | 在建 | 汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目 | 建设汕尾市城区7个镇（街道）46个行政村（社区）130个自然村雨污分流，污水处理，垃圾处理，巷道硬化等 | 是 | 1.2.4 | 2020-05-28 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 50000 | 25004 | 完成项目建设及竣工验收。 | 3500 | 3500 | 工程形象进度82% | 200 | 工程形象进度84% | 500 | 工程形象进度87% | 600 | 工程形象进度91% | 600 | 工程形象进度95% | 800 | 工程形象进度100% | 800 | [12 empty] | 截止2022年12月28日，第二期工程形象进度约80% | —— | 周傲洁 15706601306 | 50000 | 157 | 49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区农业农村和水利局 | 市城区人民政府 | 各镇（街道） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
110 | 3 | 前期 | 红海湾遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目 | 对红海湾经济开发区遮浪港施公寮片区海湾岸滩进行生态修复 | 否 |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2000 | 0 | 全面完成岸滩修复加固 | 2000 | 2000 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 初步设计 | 0 | 完成项目设计 | 0 | 完成项目招投标工作,累计投资200万，完成总投资10%，进行土地平整。 | 200 | 完成部分土地平整,累计投资500万，完成总投资25%。 | 300 | 完成土地平整,累计投资700万，完成总投资35%。 | 200 | 对部分岸滩进行修复，累计投资900万，完成总投资45%， | 200 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1400万，完成总投资70%， | 500 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1700万，完成总投资85%， | 300 | 全面完成岸滩修复加固，累计投资2000万，完成总投资100%， | 300 |  | —— | 陈显东 | [9 empty] | 红海湾遮浪街道办事处 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
5.其他（1个） | [11 empty] | 16000 | 6000 |  | 10000 | 10000 |  | 500 |  | 200 |  | 500 |  | 300 |  | 1500 |  | 500 |  | 500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1000 |  | 500 |  | 1500 | [25 empty] | 1
111 | 1 | 在建 | 黄旭华旧居修复及周边配套工程项目 | 对黄旭华旧居进行修复及对周边进行升级改造。 | 否 |  | 2023-01-01 | 2024-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 16000 | 6000 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | 10000 | 10000 | 累计投资6500万，完成总投资40%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资6700万，完成总投资41%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 200 | 累计投资7200万，完成总投资45%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资7500万，完成总投资48%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 300 | 累计投资9000万，完成总投资56%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 1500 | 累计投资9500万，完成总投资58%，完成田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资10000万，完成总投资62%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资11500万，完成总投资72%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资13000万，完成总投资80%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资14000万，完成总投资85%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1000 | 累计投资14500万，完成总投资88%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资16000万，完成总投资100%，全面完成项目建设。 | 1500 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | —— | 刘祥实 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红海湾综合办公室 | 红海湾管委会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1

## （0206）2023年城市提能大会战2023年项目清单 (hidden)
城乡提能大会战2023年项目清单
序号 |  | 项目阶段 | 项目名称 | 项目内容 | 是否列入市重点建设项目或预备项目 | 项目实施依据（可多选） 1.落实“十四五”城市工作有关规划 2.落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议、百县千镇万村高质量发展、绿美广东工作部署 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委市政府等工作部署。 | 启动时间 | 完成时间 | 计划立项时间（未立项项目填报） | 计划开工时间（未开工项目填报） | 计划完工（成）时间 | 总投资 （万元） | 截止2022年底累计完成投资(万元) | 2023年度 工作目标 | 2023年 计划完成投资 | 核对 | 第一季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第二季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第三季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第四季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 项目进展情况 | 存在问题及建议 | 项目联系人/电话 | 总投资 （万元） =A+B+C | 国家、省级承担 A | 纳入市财政或预算安排 B | 未纳入市财政预算安排 C=D+E | [5 empty] | 项目实施单位 | 责任单位 （县区项目填报县区政府、管委会） | 配合部门 | 项目要素指标 | [5 empty] | 备注
[17 empty] | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | [8 empty] | 县（市、区）财政 承担 D | 企业承担 合计 E=H+I+J | [6 empty] | 用地指标(亩) |  | 用林指标(亩) |  | 用海指标(亩)
[17 empty] | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | [9 empty] | 省属国企 H | 市属国企 I | 民营企业等 J |  |  |  | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求
总计（109个） | [11 empty] | 13277660.15 | 2871360.144 |  | 1687599.82 | 1687599.42 |  | 79573.99 |  | 78421.85 |  | 102040.06 |  | 138075.65 |  | 129163.05 |  | 144091.84 |  | 146009 |  | 156986.9 |  | 167623.92 |  | 170784.88 |  | 170536.7 |  | 204291.58 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
一、绘好城市发展蓝图（3个） | [11 empty] | 820.8 | 374.28 |  | 328.24 | 328.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.24 |  | 0 |  | 0 |  | 199.92 |  | 32.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 820.8 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 编制中 | 汕尾市区地下空间开发利用总体规划（2020-2035） | 规划设计范围以现行汕尾市城区行政区范围，共计392.41平方公里。地下空间总体规划的基本任务为：提出地下空间资源保护与开发利用的基本原则和建设方针，研究确定地下空间资源开发利用的功能、规模、空间管制区划、总体布局与分层规划，统筹安排地下空间资源开发利用的近期建设项目，研究提出地下空间资源保护与开发利用的发展规划，并制定地下空间资源开发利用与保护的发展目标和保障措施。结合汕尾实际，因地制宜，突出汕尾特色，建设功能综合化、空间人性化和交通立体化的地下空间。 | 否 | 1 | 2021-06-15 | 2022-09-30 | 已立项 | 编制中 | 2023-10-01 | 197 | 0 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 78.8 | 78.8 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 59.1 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 19.7 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | —— | —— | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 78.8 | 0
2 | 2 | 编制中 | 汕尾市区“三旧”改造专项规划 | 城市更新资源梳理；上一轮改造规划实施评估；城市更新策略大纲和政策体系研究；改造片区/单元划定及指引；土地整备计划；产业升级改造；历史文化保护；镇街规划衔接研究；近期行动计划等。 | 否 | 1 | 2021-12-21 | 2022-07-31 | 已立项 | 编制中 | 2023-10-01 | 123.8 | 74.28 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 49.52 | 49.52 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 37.14 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 12.38 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | —— | —— | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 49.52 | 0
3 | 3 | 编制中 | 汕尾市综合立体交通网规划 | 按照省交通运输厅部署，开展我市综合立体交通网规划编制工作 | 否 | 1 | 2021-01-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 编制中 | 2023-09-01 | 500 | 300 | 在通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发。 | 199.92 | 199.92 | 完善送审稿 | 0 | 组织评审工作。 | 0 | 报市司法局、市规委会, | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 在通过市司法局审查、市规划委员会审议后组织报市政府常务会议审议 | 0 | 跟进市政府常务会议审议工作 | 0 | 通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发 | 199.92 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 征求意见后完善修编 | —— | —— | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区、华侨管理区管委会，市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市林业局、市生态环境局、市水务局、市住建局、市国资委、市工信局、市商务局、市邮政管理局、市财政局、市代建项目事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 199.92 | 0
二、打造打造便捷、韧性、智慧、绿美、宜居城市 | [11 empty] | 13276839.35 | 2870985.864 |  | 1687271.58 | 1687271.18 |  | 79573.99 |  | 78421.85 |  | 102040.06 |  | 138075.65 |  | 129163.05 |  | 143995.6 |  | 146009 |  | 156986.9 |  | 167424 |  | 170752.8 |  | 170536.7 |  | 204291.58 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
（一）打造通畅便捷城市（30个） | [11 empty] | 4080504.84 | 1344261.3 |  | 717052 | 717052 |  | 32544 |  | 34070 |  | 40690 |  | 58945 |  | 55756 |  | 60400 |  | 60605 |  | 64009 |  | 70733 |  | 66700 |  | 77900 |  | 94700 |  |  |  | 3651460.91 | 120866.18 | 1049488.53 | 561764 | 71542 | 1904884.2 | 1764886.2 | 739998 | 0 |  |  |  | 8259.08 | 6840.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  |  | 1
1.道路系统建设（23个） | [11 empty] | 3124326.13 | 1287856.3 |  | 628996 | 628996 |  | 28464 |  | 30070 |  | 37990 |  | 53910 |  | 51512 |  | 53750 |  | 55750 |  | 56150 |  | 62250 |  | 56300 |  | 68300 |  | 74550 |  |  |  | 3383248.24 | 120866.18 | 1007273.86 | 535764 | 45542 | 1764886.2 | 1764886.2 | 0 | 0 |  |  |  | 6759.08 | 5340.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  |  | 1
4 | 1 | 在建 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 在既有高速公路的基础上由四车道扩建成八车道，扩建后路基宽42m，设计荷载为公路-I级，设计时速120公里/小时。路线向西途经汕尾市陆丰市、海丰县、城区、深汕合作区，境内路线长71.74公里（含合作区18.5公里） | 是 | 2.4 | 2021-02-25 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 1632400 | 806648 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80%。 | 330000 | 330000 | 完成路基73%、桥涵63%、隧道68%、路面施工15% | 15000 | 完成路基75%、桥涵65%、隧道71%、路面施工20% | 18000 | 完成路基77%、桥涵67.5%、隧道73%、路面施工26% | 22500 | 完成路基79%、桥涵70%、隧道76%、路面施工32% | 30000 | 完成路基81%、桥涵72.5%、隧道79%、路面施工38% | 30000 | 完成路基83%、桥涵75%、隧道82%、路面施工44% | 30000 | 完成路基85%、桥涵77.5%、隧道85%、路面施工50% | 30000 | 完成路基87%、桥涵80%、隧道88%、路面施工56% | 30000 | 完成路基89%、桥涵82.5%、隧道91%、路面施工62% | 30000 | 完成路基91%、桥涵85%、隧道94%、路面施工68% | 31000 | 完成路基93%、桥涵87.5%、隧道97%、路面施工74% | 31500 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80% | 32000 | 正在推进实施建设。 | —— | 余聪聪 18702529796 | 1651800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651800 | 1651800 | 0 | 0 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 330000 | 0
5 | 2 | 在建 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 全长约15.4公里，按照双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时 | 是 | 2.4 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 188477 | 128833 | 路基软基处理等工程，2023年计划完工。 | 56000 | 56000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：90% 桥梁上构：75% 隧道工程：85% 路面工程：3% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：93% 桥梁上构：80% 隧道工程：90% 路面工程：10% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：98% 桥梁上构：85% 隧道工程：95% 路面工程：15% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：90% 隧道工程：98% 路面工程：20% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：95% 隧道工程：100% 路面工程：25% 附属工程：5% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：98% 隧道工程：100% 路面工程：30% 附属工程：10% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：40% 附属工程：15% | 5000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：50% 附属工程：20% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：60% 附属工程：25% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：80% 附属工程：30% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：90% 附属工程：50% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：100% 附属工程：100% | 6000 | 正在推进实施。 | —— | 余聪聪 18702529796 | 188477 | 75390.8 | 0 | 0 | 0 | 113086.2 | 113086.2 | 0 | 0 | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 333.3 | 6.21 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 56000 | 0
6 | 3 | 在建 | 中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程） | 路线全长12.739公里，总造价为 112374.41万。采用双向四车道的一级公路技术标准兼城市道路功能/二级公路技术标准。其中主线全长11.984 公里，连接线长0.755公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-11-15 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 112374.41 | 27025 | 2023年续建广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段。一季度开展路基桥涵隧道施工，完成投资4000万元；二季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资6000万元；三季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资1亿元；四季度路基桥涵隧道施工并完成部分路基，完成投资1亿元。 | 30000 | 30000 | 路基桥涵隧道施工 | 800 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 1700 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 2500 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 4000 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 完成部分路基桥涵隧道施工工作 | 5000 | 广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程已经开工建设，现正进行清表工作，隧道及部分桥梁已开工建设。用地2022年10月已获省政府批复 | —— | 陈伟成 13929339007 | 470000 | 0 | 135000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、城区政府 | 1065.7 | 1065.7 | 742.26 | 742.26 | 18.89 | 18.89 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 30000 | 0
7 | 4 | 在建 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 项目路线全长13.851公里，采用一级公路技术标准设计，双向六车道，设计速度80公里/小时，起点位于桂竹岭接现状国道236线（汕尾大道），路线由西往东，依次经过半寨村、石奎村、东石村，之后路线转东南方向下穿汕汕铁路和厦深铁路，路线继续往南走，经过赤古村、町前村、新安村，终于新民村西北侧，与现状国道236线相交。 | 是 | 1.2.4 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 95922 | 30754 | 一季度开展路基桥涵施工，完成投资3000万元；二季度路基桥梁涵施工，完成投资5000万元；三季度路基桥涵施工，完成投资10000万元；四季度路基桥涵施工，并完成部分路基桥涵工程，完成投资12000万元。 | 30000 | 30000 | 开始进行路基施工 | 500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 2500 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 4000 | 路基施工 | 3000 | 路基施工 | 4000 | 完成部分路基桥涵工程 | 5000 | 2021年12月31日已开工，现施工单位正在进行清表工作，城区政府正在推进征拆工作。 | —— | 陈伟成 13929339007 | 95922 | 20300 | 400 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 城区人民政府 | 1479.3 | 1479.3 | 637.13 | 637.13 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 30000 | 0
8 | 5 | 在建 | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 路线总长0.931公里，路基宽度37米，双向6车道，按一级公路建设。项目建设内容主要包含路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 9890 | 6267 | 按计划推进工程建设，视征拆和用地划拨进展情况推动完成项目建设。 | 3623 | 3623 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 1、k75+500~k75+680段高边坡防护施工完成； 2、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成50%； 3、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成50%； 4、k75+500~k75+795.161段右幅未筛分碎石垫层施工完成； 5、k75+930~k75+795.161段右幅水稳底基层摊铺完成。 总进度完成至53%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 100 | 1、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成： 2、k75+930~k75+795.161段右幅水稳下、上基层以及沥青下面层施工完成； 3、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成100%； 4、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成50%； 5、给水管线迁改施工完成30%。 总进度完成至55%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 1、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成100%； 2、封闭左幅进行施工，右幅暂时开放通行，左幅原地面破除并完成清表； 3、给水管线迁改施工完成100%； 4、左幅路基施工完成50%； 5、左幅路基排水施工完成50%。 总进度完成至60%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 1、左幅路基施工完成100%； 2、左幅路基排水施工完成100%； 3、路面排水施工完成100%； 4、左幅路面垫层施工完成； 5、 k74+864~k75+930段完成征拆，并完成该路段边坡防护、路基和垫层施工。 总进度完成至70%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、左幅水稳底基层和k74+864~k75+930段水稳底基层施工完成； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅水稳上、下基层施工完成； 3、路缘石、人行道砖等铺装完成30%； 4、绿化及环境保护工程施工完成30%。 总进度完成至80%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成70%； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅沥青混凝土下面层施工完成； 3、交通工程及沿线设施施工完成50%； 4、绿化及环境保护工程施工完成70%。 总进度完成至90%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成100%； 2、沥青混凝土中、上面层路面施工完成； 3、绿化及环境保护工程完成至100%； 4、交通工程及沿线设施施工完成100%； 5、项目完工，总进度完成至100%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1773 | 项目尚未供地，现处于停工状态。 | 按节点完成计划需城区政府完成用地报批，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 9890 | 0 | 9890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通局、城区政府等部门 | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 3623 | 0
9 | 6 | 前期 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | 建设规模主要包括星涛大道、中医院北路、环山路、海星路北段、栖星路、海星路、揽星路共7路段，总长约6.03公里，路宽24-30米，其中中医院北路、环山路、栖星路、揽星路、海星路北段5路段由市代建中心代建。主要建设内容包括道路、交通、给排水、照明、绿化，以及电力、通信、燃气预埋管道等相关配套设施。 | 是 | 1.2.4 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 33524.25 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 4000 | 4000 | 推动初步设计及概算编制等工作。 | 20 | 推动初步设计和概算的批复，推动编制施工图和预算文件等工作。 | 20 | 推动施工图和预算文件编制等工作。 | 30 | 推动施工图审查等工作。 | 50 | 推动预算送审，编制、审核施工招标文件等工作。 | 80 | 推动预算审核及施工招标等工作。 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 500 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 600 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 700 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 按节点完成计划需城区政府完成揽星路、环山路（中医院北路至香江大道）用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 邱锐洲3693983 | 33524.25 | 0 | 33524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 242.06 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 4000 | 0
10 | 7 | 在建 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 本项目建设规模主要包括横岭大道等14条市政道路，共长42公里，建设面积约128万平方米；站东公园、青山仔公园等2个，建设面积约13.8万平方米。其中中轴东路、站前东一路、站前横三路、站前横五路、站前横八路、站前横八支路、海滨大道长富山段、恒雅大道、星河大道、文化大道由市代建中心代建。本项目建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、绿化、照明（含智慧灯杆）、交通、电力管沟、公园及其相关配套设施等工程。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 84701 | 8316 | 推动第一标段动工建设，推动第三标段部分路段的部分土石方、管道铺设等工作。 | 13000 | 13000 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道碎石桩完成100%，路基完成20%；站前东一路箱涵工程完成20%。 总进度完成至4%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成40%、雨污管道完成10%；站前东一路箱涵完成80%，清表完成100%，路基回填完成10%。 总进度完成至6%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成80%，雨污管道完成50%；站前东一路箱涵工程完成100%，路基回填完成50%，雨污管道完成20%。 总进度完成至8%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成100%，雨污管道完成80%，基层完成40%。站前东一路路基回填完成100%，雨污管道完成100%，电力管沟完成50%。站前横三、五路地基处理完成80%。 总进度完成至10%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段： 预开工，推动施工合同签订、三通一平等施工前准备工作； 恒雅大道雨污管道完成100%，基层完成100%，面层完成20%；站前东一路电力管沟完成100%，路基完成80%，路面完成50%；站前横三、五路地基处理完成100%，给排水完成50%。 总进度完成至15%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 恒雅大道面层完成100%；站前东一路路面完成100%；前横三、五路给排水完成100%，电力管沟完成50%；站前横八、横八支路地基处理完成80%。 总进度完成至20%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路电力管沟完成100%，路基完成50%；站前横八、横八支路完成100%，给排水完成70%；中轴东路地基处理完成60%。 总进度完成至25%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路路基完成100%；站前横八、横八支路给排水完成100%，电力管沟完成50%；中轴东路地基处理完成100%，给排水完成30%。 总进度完成至30%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路电力管沟完成100%，路基完成50%；中轴东路给排水完成70%。 总进度完成至53%。 总进度完成至35%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路基完成100%；中轴东路排水完成100%，电力管沟完成20%。 总进度完成至40%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路面完成100%；中轴东路电力管沟完成80%；海滨大道长富山段地基处理完成100%。 总进度完成至45%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 中轴东路电力管沟完成100%.路基工程完成30%；海滨大道长富山段箱涵工程完成30%，给排水工程完成50%。 总进度完成至50%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 现推动第三标段施工工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府完成中轴东路、海滨大道长富山段、站前横八路、站前横八支路用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 84701 | 0 | 84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 1118 | 839.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 13000 | 0
11 | 8 | 在建 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 建设规模自罗马广场至沙滩公园，主要包括海滨大道西段及与其相连接的9条支路，道路建设长度共约6000米，建设面积约20.6万平方米。其中海滨大道西段全长约3600米、路宽40米，以及海滨大道西段与汕马路（香江大道）相连接的9条支路（3条规划新建，6条现状改造）共长约2400米、路宽20～40米，分别为：规划二路、规划一路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、金鹏路、海港路、红海大道、城南路、通港路，建设内容主要包括道路、给排水、桥涵、海堤、照明、交通安全设施、绿化及其他配套工程。 | 是 | 1.2.4 | 2019-12-30 | 2023-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-30 | 63250 | 40000 | 2023年主要开展汕尾海警段建设、相关支路的主体工程，以及完成全部绿化、路灯、沥青等收尾工作，完成全部建设任务，完成至总工程量100%。 | 23000 | 23000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设。，完成至总工程量50%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量55%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量60%。 | 1000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量65%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路金鹏路、海港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量70%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量75%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量80%。 | 3000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量85%。 | 3000 | 完成开展主路东段自罗马广场至下洋排洪渠路面铺设并通车；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量90%。 | 3000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量95%。 | 2000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量97%。 | 2000 | 完成项目建设，并通车，完成至总工程量100%。 | 2000 | 目前，完成总工程量的55%，已基本完成海滨大道西段主路（自霞洋河箱涵至沙滩公园路段1.8公里）范围混凝土路面浇筑并通车，主路（自罗马广场至霞洋河箱涵1.8公里）0.5公里混凝土路面浇筑；完成支路规划一、二路和工业大道的混凝土路面，并通车。 | 项目用地还未划拨。市城区政府还未全部完成该项目建设范围内的国土征收补偿工作，用地组卷报批耗时长，导致至目前市自然资源局无法划拨用地给我局，影响项目施工进度。 | 林泽鹏3322638 | 63250 | 699.19 | 62550.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 309 | 309 | 26.14 | 0 | 15.945 | 15.945 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 23000 | 0
12 | 9 | 在建 | 汕尾理工学院周边道路市政工程 | 建设理工学院周边道路，包括理工学院北侧、南侧、东侧等三路段，长约2.5公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 31635.8 | 18084 | 完成南侧道路工程回填土方、地基处理及管网建设，年底通车。 | 2000 | 2000 | —— | 0 | —— | 0 | 南侧路总体完成约40%，土方回填 | 100 | 南侧路总体完成约45%，地基处理 | 200 | 南侧路总体完成约50%，路基及管网建设 | 200 | 南侧路总体完成约55%，路面铺设 | 300 | 南侧路总体完成约65%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约70%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约75%，交安绿化照明等附属工程 | 300 | 南侧路总体完成约85%，南侧路修建完成 | 100 | 南侧路总体完成约95%，南侧路修建完成 | 300 | 南侧路总体完成约100%，南侧路修建完成 | 100 | 目前周边道路市政工程已经完成南侧临时路400m的修建。完成临时水渠改迁600m、压力污水420m、土方约24万m³、CFG桩约7万m。 | 根据政府会议纪要，北侧路缓建，西侧路取消，南侧路优先推进，目前仍处于前期办证阶段。 | 曾国权/18666040966 | 31635.8 | 0 | 31635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 市住房和城乡建设局、华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2000 | 0
13 | 10 | 在建 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 工业大道西段全长约5.145公里，城北路全长约1.495公里，文华路全长0.39公里，道路总长7.03公里。项目主要建设内容包含道路工程、桥隧工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道工程、通信管道工程、管线综合工程、道路绿化工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-09-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-11-01 | 107286 | 90339 | 按计划推进工程建设，推动今年基本完成项目建设。 | 16947 | 16947 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成45%；第一层沥青路面完成42%；K0+220~K0+330段排洪箱涵施工完成100%；K4+769~K4+944段车行隧道主体结构施工完成100%，人行隧道主体结构施工完成72%，隧道挡土墙施工完成100%，隧道附属构筑物完成70%，给排水施工完成83%，电力及通信管道施工80%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：水稳层施工完成100%，沥青路面工程完成50%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工完成100%。 总进度完成至79%。 | 747 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成65%；第一层沥青路面完成60%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成80%，隧道附属构筑物完成85%，给排水施工完成90%，电力及通信管道施工90%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：沥青路面工程完成100%。 总进度完成至81%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成80%；第一层沥青路面完成78%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成88%，隧道附属构筑物完成90%，给排水施工完成95%，电力及通信管道施工95%。 2、城北路：给排水施工完成5%。 总进度完成至83%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成90%；第一层沥青路面完成88%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成96%，隧道附属构筑物完成93%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工100%。 2、城北路：给排水施工完成15%，电力及通信管道施工完成10%。 总进度完成至86%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成93%；第一层沥青路面完成91%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成100%，隧道附属构筑物完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 2、城北路：给排水施工完成45%，电力及通信管道施工完成40%。 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 总进度完成至90%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成75%，电力及通信管道施工完成80%； 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 总进度完成至92%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成90%，电力及通信管道施工完成100%； 总进度完成至94%。 | 2000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：水稳层施工完成30%，给排水施工完成100%。 总进度完成至96%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成100%；第一层沥青路面完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 2、城北路：水稳层施工完成100%。 总进度完成至98%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成60%。 总进度完成至99%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 项目完工，总进度完成至100%。 | 900 |  | 300 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成城北路剩余路段征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 107286 | 0 | 107286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 16947 | 0
14 | 11 | 在建 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目 | 建设园区11条道路，总里程约11.83公里，包括中心路、中园路、南西路、文体路、东坑路、红草西路、红草西路支路、洪坑北路东段等11段路，以及相应给排水工程、电气工程等；建设洪坑渠北侧堤身 | 是 | 3 | 2020-04-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 136000 | 37208.29 | 完成六期项目一标段、六期项目洪坑渠北侧堤身竣工验收工作；推进六期项目后续标段建设。 | 8000 | 8000 | 推进六期一标绿化工程建设工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 启动六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标绿化工程收尾工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水管道工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标工程收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设，同步准备初验材料； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水工程建设； 完成六期项目（沿河路）初步设计及批复。 | 200 | 启动六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 启动六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 600 | 推进六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 推进六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 700 | 启动六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 完成六期项目（沿河路）预算编制工作。 | 700 | 推进六期一标竣工验收工作； 启动六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 加快推进六期项目（沿河路）预算财审。 | 600 | 完善六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 启动六期项目（沿河路）招投标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 完成六期项目（沿河路）招标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程建设； 六期项目（沿河路）进场动工建设。 | 2000 | 启动六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程和路灯照明工程建设； 推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 1000 | 推进六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）绿化工程和交通工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 500 | 六期项目一标段正在进行收尾工作，同步准备初验材料；六期项目洪坑渠北侧堤身和后续标段正在进行主体工程建设工作；六期项目沿河路正在推进初步设计工作。 | —— | 林伟平 13322689133 | 136000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新区管委会 | 汕尾高新区管委会 | 市财政局、市自然资源局、城区政府、城区自然资源局和红草镇政府 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
15 | 12 | 在建 | 汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目 | 项目建设规模主要包括站前横六路、站前横七路、站前东一路（中段）、站前东二路、站前东三路等6条路段，道路建设长度共2804米，宽度24-36米，建设面积约7.64万平方米，项目建设内容主要包括道路、给排水、照明（含智慧灯杆）、交通安全设施、绿化、强弱电预埋管线、燃气等工程及其配套设施 | 是 | 1.2.4 | 2020-12-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 15179 | 12252 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，推动今年基本完成项目建设。 | 2927 | 2927 | 1、站前横六路：土方开挖完成至60%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至70%。 3、站前东一路：通信电力管道施工完成100%；路床平整完成100%；水稳施工完成100%；路面结构完成100%。 4、站前东二路、站前东三路、横七路：绿化工程完成100%，交通标志标牌安装完成100%。 总进度完成至68%。 | 277 | 1、站前横六路：土方开挖完成至80%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至90%。 3、站前东一路：非机动车道路缘石安装、沥青摊铺完成100%。 总进度完成至70%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至80%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至10%。 3、站前东一路：人行道路面结构完成；绿化工程施工完成50%。 总进度完成至72%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至50%。 3、站前东一路：绿化工程施工完成100%，交通设施安装完成100%。 总进度完成至75%。 | 400 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；电力、通信、给水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至100%，给水、通信、电力管完成100%。 总进度完成至80%。 | 450 | 1、站前横六路：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 2、快速路辅道：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 总进度完成至90%。 | 600 | 1、站前横六路：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 2、快速路辅道：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 3、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：绿化工程完成至100%。 4、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：交通标志标线施工完成至100%，电力照明安装完成至100%。 5、项目完工，总进度完成至100%。 | 600 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 现推动施工工作。 | —— | 张靖鑫 3372122 | 15179 | 0 | 15179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2927 | 0
16 | 13 | 在建 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 新建道路总长约3.25公里，建设内容包含道路工程、给排水工程、电力通讯地下管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 20521 | 12344 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，争取于今年基本完成项目建设。 | 8177 | 8177 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化。 总进度完成至49%。 | 300 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至52%。 | 400 | AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至55%。 | 500 | AK2+900～AK3+249段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK2+210改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK2+420～AK3+249改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）。 总进度完成至60%。 | 1200 | AK2+420～AK3+249段改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至68%。 | 1200 | AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至76%。 | 1200 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至85%。 | 800 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至88%。 | 800 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至90%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至93%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段沥青面层摊铺，人行道、非机动车道施工。 总进度完成至97%。 | 400 | 施工现场清理，侧分带绿化施工，项目完工，总进度完成至100%。 | 377 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 20521 | 0 | 20521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 210.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8177 | 0
17 | 14 | 前期 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 本项目包含 18 条道路，其中主干路一条，为红海湾大道西段。次干路 10 条，分别是站前横九路、长富路东段、站前东一路、站前东二路、站前横二路西段、站前西三路北段、规划横一路、规划横三路、规划横四路、规划纵一路。支路 7 条，分别是站前西三路南段、红山路、站前横十路、站前横十一路、规划纵二路、长富路西段、站前横二路东段。道路总长度共约 16.6km，宽 18～60 米，道路总建设面积约 55.54 万平方米。 项目建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道预埋工程、通信管道预埋工程、绿化工程、综合管廊工程等。 | 是 | 1.2.4 | 2023-08-01 | 2026-12-01 | 已立项 | 2023-08-01 | 2024年续建 | 197311 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 7000 | 推动勘察、初步设计文件编制等工作 | 50 | 推动勘察、初步设计文件编制及初步设计批复等工作 | 50 | 推动概算报审等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 50 | 推动施工图预算审核等工作 | 50 | 推动施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作 | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 4000 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 1.18条路仅站前横二路东段完成用地报批，按节点完成计划需城区政府尽快完成剩余路段用地报批、征地拆迁、市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 黄德发3693983 | 197311 | 0 | 197311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 802 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 7000 | 0
18 | 15 | 前期 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 本项目位于汕尾市区西片区，共有道路 8 条，道路全长约 9.3km，为城市次干路和支路，设计速度为 30~40km/h，道路红线宽度为 20~40 米，双向 4~6 车道。 项目建设内容包括：道路、桥涵、交通、给排水、照明、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。 | 是 | 1.2.4 | 2023-04-01 | 2027-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 137831 | 27093 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 30000 | 30000 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 100 | 推动施工图预算审核等工作 | 100 | 推动施工招标等工作 | 200 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1000 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 11900 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 12100 | 现推动勘察设计工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府尽快完成用地报批、征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张碧燕3693983 | 137831 | 0 | 137831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 358 | 295.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 30000 | 0
19 | 16 | 在建 | 汕尾市区四马路(含建设西段)市政工程 | 包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。项目范围包括四马路（汕尾大道至海滨大道）、建设路西段(四马路至凤苑路），共涉及到凤山街道盐町头社区、凤苑社区、安美社区、文亭社区、凤翔社区5个社区，涉及被征收人总户数约265户，房屋300栋/间，房屋面积约为40000平方米。 | 是 | 1.2.4 | 2021-10-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 35444 | 21265 | 完成四马路地下管线及路基，建设路西段、友谊路东段路面铺设。 | 8000 | 8000 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 项目已于12月23日进场开工建设，目前正在搭建项目部，平整土地以及道路围蔽等。 | —— | 孙晓锋 15819042720 | 35444 | 0 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区代建项目事务中心 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
20 | 17 | 谋划 | 汕尾市区站前大道（东、西段）市政工程 | 该工程建设规模主要包括站前横路东段自站前东二路至国道G236线汕尾城区段），路长约900米，路宽约60米；站前横路西段自汕尾大道至品清大道，路长3公里（其中：现状红海湾大道改造段长1.3公里，新建段1.763公里），路宽约60米，工程建设内容包括道路、交通、给排水、照明、桥涵、景观绿化、电力、电信等相关专业管线配套设施等 | 是 | 1.2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 80000 | 0 | 2023年主要开展立项等前期工作、征拆补偿，并动工建设 | 9500 | 9500 | 开展选址论证、可研报告编制等前期工作等前期工作 | 0 | 开展可研报告编制、用地预审、选址、社稳报告编制等前期工作 | 0 | 完成立项工作，并移交市代建中心实施 | 0 | 完成勘察设计招标并开展勘察设计工作 | 0 | 开展勘察设计、概算工作 | 500 | 完成概算批复，开展施工图预算编制 | 500 | 完成预算报批工作 | 500 | 开展施工招标工作 | 1000 | 完成施工招标工作 | 1000 | 动工建设 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 正在开展项目选址论证、建设可行性等、可研编制工作 | 振兴公司正在开展原项目结算工作 | 林泽鹏3322638 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 9500 | 0
21 | 18 | 在建 | 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程项目（北四环） | 海丰县教育园区内供水管网、供电线路、排污管网，以及道路等市政配套工程。 |  | 1.2.4 | 2022年 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 45542 | 0 | 部分停车场配套配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施建设。 | 6000 | 6000 | 完成90%路基建设 | 2500 | 完成给排水管网铺设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成100%绿化工程建设 | 500 | 竣工 | 500 | [8 empty] | 正在实施建设 | —— | 谭梅唇 |  |  |  | 45542 | 45542 |  |  |  |  | 县投控公司 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 6000 | 0
22 | 19 | 前期 | 海丰县城北部片区（双桂山路）基础设施建设项目 | 项目建设道路总长1433米，西起汕尾市党校海丰校区，东至碧桂园天銮山小区，分1、3号两段道路，其中汕尾市党校海丰校区门前1号道路长430米，天銮山小区3号道路长1003米，因道路红线宽度设计20米，需退建筑红线5米，拟征地9878平方米。道路设计左右两侧3米宽人行道，中间留14米双向四车道，沿路每间隔40米设置8米高路灯照明设施，每间隔8米设置树池种植绿植树木，全路段建设地下雨水管道和污水管道，每间隔15米建设雨水口2个，雨水检查井1座及污水检查井一座。 |  | 1.2.4 | 2023年 | 2023-09-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 1822 | 0 | 建设并完成该项目 | 1822 | 1822 | 工程招投标预公示 | 10 | 完成工程施工和工程监理招标工作 | 40 | 工程开工 | 400 | 工程施工建设 | 100 | 工程施工建设 | 222 | 工程施工建设 | 600 | 工程施工建设 | 150 | 工程施工建设 | 150 | 工程竣工 | 150 | [6 empty] | 已完成施工图设计和工程预算审核 | 1、该项目建设涉及未征用土地约7000平方米，拟由属地镇海城镇政府负责征收，自然资源局密切配合，所需征地费用报县政府审定 2、该项目建设部分用地因未征用，相关手续不能办理，导致有关土地规划、工程建设规划等手续无法办理影响招标工作，要求同意容缺启动招标程序； | 吴华木13828978880 | [9 empty] | 县公用事业事务中心 | 海丰县人民政府 | 发改局、财政局、自然资源局水务局、海城镇、城东镇 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 1822 | 0
23 | 20 | 在建 | 海丰县经济开发区配套设施建设项目（北三环—铜马路口） | 道路总长度约为2900m，本项目包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力与通信土建工程、 照明工程和景观绿化工程，项目总投资估算为 28057.81万元。 |  | 3 | 2022年 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 28057.81 | 13033 | 2023年8月底前完成项目竣工验收 | 15000 | 15000 | 完成排水100%、电力50%、给水60%、照明55%、通信65%、海绵城市40%、交通50%、路面60%。争取主车道全线通车。 | 3000 | 完成电力55%、天网30%、给水80%、照明60%、通信80%、海绵城市50%、交通55%、路面65%。 | 1700 | 完成电力60%、高压线30%、天网50%、给水100%、照明80%、通信100%、绿化30%、海绵城市60%、交通55%、路面70%。 | 1700 | 完成电力70%、高压线50%、天网70%、照明100%、绿化50%、海绵城市70%、交通75%、路面75%。 | 1600 | 完成电力80%、高压线70%、天网80%、绿化70%、海绵城市80%、交通85%、路面80%。 | 2000 | 完成电力90%、高压线90%、天网90%、绿化100%、海绵城市100%、交通100%、路面100%。 | 2000 | 完成项目建设 | 2000 | 竣工验收 | 1000 | [8 empty] | 目前该项目已完成右幅引孔已完成、打钢板桩及雨水已完成、污水管安装已完成，给水管道安装已完成、临时给水管道的铺设已完成、水稳层已完成、主车道第一层沥青已完成、交通疏导设施等工作已完成、已完成总工程量占比65%，正在开展左幅打钢板桩及引孔、雨水管、电力管（包含横穿管）、通信管（包含横穿管）、给水管、污水管、水稳层、交通监控、路牙石、沥青路面等安装工作。 | 建设范围内存在四块非建设用地共2674平方米，其中涉及水田465平方米，涉及其他草地2209平方米,请县自然资源局给予调整 | 陈友林13536462530 | [9 empty] | 海丰经济开发区 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 15000 | 0
24 | 21 | 前期 | 海丰县城南部片区基础设施建设项目（南三环海丽大道互通工程） | 道路工程、地道工程、交通工程、管线综合工程、给排水工程、通信工程、电力迁改工程、燃气迁改工程、泵站工程、景观工程、照明工程等内容 | 是 | 1.2.4 | 2022-06-01 | 2025-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 42681.67 | 631 | 完成电力、燃气、国防迁改，地道主体工程完成15%，道路工程完成20%。 | 14000 | 14000 | 完成概算批复，完成施工图设计修编 | 0 | 完成施工图预审审核 | 0 | 预算批复、准备招投标工作 | 0 | 完成招投标，签订施工合同 | 6000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、拆除工程 | 1000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、基坑支护施工 | 1000 | 排洪渠迁改、地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 700 | 地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 800 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1500 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1000 | 已完成初步设计、概算批复中，施工图已提交审查。 | 1、泵站用地尚未解决； 2、弃土场用地 尚未选定。 | 高小铁/13929312255 | [9 empty] | 县交通局 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局、县发改局、县住建局、县财政局、附城镇、海城镇 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 14000 | 0
25 | 22 | 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（海丰县城北部新区纵三路：莲花东路） | 海丰县城北部新区纵三路为新建道路，呈南北走向，南段起点为三环北路，沿着规划线位往北，终点位于规划的北外环路。建设规模规划宽度40m，长度1.4km，双向6车道，设计速度40km/h。 |  | 1.2.4 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 15424.48 | 1464.01 | 完成1号，2号桥桩基/系梁/立柱/预装梁安装；完成全线路基处理/填筑；完成污水/雨水/给水/通信管线施工。 | 5000 | 5000 | 完成全部清表及清表垃圾外运工作；完成1号桥20根桩基，完成2号桥5根桩基。 | 500 | 完成3万方土方工程，2号桥5根桩基及3号涵洞基础。 | 500 | 完成1号桥下部构造，完成3号涵洞及3万方土方工程。 | 500 | 完成本项目道路工程3万方的土石方工作。 | 500 | 完成1号桥梁的盖梁及2号桥盖梁及2万方方土方工程。 | 500 | 完成1号桥帽梁及桥台和2号桥梁帽梁和桥台及2万方土方工程. | 500 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁1号桥及2号桥梁板架设及桥面工程。 | 1000 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁附属工程和剩余土石方工程。 | 1000 | 纵三路（莲花东路）共1408米，目前已完成前400米清表工作；目前中桥的桩基施工已完成23根；已完成k0+120—k0+240段右侧挡土墙施工，10号前完成左侧挡土墙施工；正在进行路基填筑施工。 | 1.道路用地余额6成面积未征地补偿，需要城东镇加快征地补偿工作； 2.道路中间地段及靠近北四环地段土地未报批，需要县自然资源局加快用地指标报批工作； 3.规划许可及施工许可未办理。 | 蓝毅彬：13539543666 | 15424.48 | 15424.48 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 5000 | 0
26 | 23 | 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（龙津西路北延线） | 龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度500米。 |  | 1.2.4 | 2022-05-01 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 9051.71 | 4040 | 完成所有建设内容的施工及验收。 | 5000 | 5000 | 完成路基工程。 | 500 | 开始进行污水工程。 | 500 | 完成污水工程 | 500 | 完成通信工程 | 500 | 完成电力管沟及给水工程 | 500 | 完成交通工程、照明工程的管路敷设工作及路面水稳的摊铺工作。 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 完成沥青工程及其余附属工程。 | 2000 | 龙津西路北延线共500米，目前涵洞工程及排洪渠挡墙已全部完成，路基工程已完成全部清表及破除旧路面工作，路基土方工程已全部完成，现已基本达到通车条件。 | 项目土地约30000平方米尚未征收、未报批，规划许可证未办理，需要城东镇加快征地工作，县自然资源局加快用地组件上报。 | 蓝毅彬：13539543666 | 9051.71 | 9051.71 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 5000 | 0
2.人行天桥（城市桥梁）建设、改造（1个） | [11 empty] | 6870.71 | 0 |  | 3000 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 1500 |  | 200 |  | 1030 |  |  |  | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | 1 | 前期 | 汕尾市区人行天桥项目二期工程 | 该工程总建设规模为新建3座人行天桥，包括华师附中人行天桥、香洲街道中心小学人行天桥、信利电子工业城人行天桥。建设内容主要包括桩基础、墩柱、主梁、梯道、垂直电梯、照明、雨棚、护栏、管线迁改等内容。 | 是 | 4 | 2023-10-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 6870.71 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 3000 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、施工许可、绿化迁改、管线迁改、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 1500 | 开展绿化迁改、管线迁改、桩基础施工等工作 | 200 | 开展桩基础施工等工作 | 1030 | 经多次现场踏勘、汇报市政府分管领导，于2022年6月初步确定华师附中汕尾学校、香江街道中心小学等两座天桥选址及建设方案，经修改完善，10月初完成可行性研究报告（含建设方案）编制工作，10月25日通过专家评审，11月18日市财政局出具资金落实文件，12月5日完成立项工作。根据《汕尾市政府投资市属非经营性项目代建管理办法（试行）》（汕府办〔2021〕31号）规定，该项目实行代建制，于12月6日移交市代建中心实施代建。目前，市代建中心正在开展勘察设计招标等准备工作。 | —— | 林泽鹏3322638 | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 3000 | 0
3.强化停车场（位）建设改造（3个） | [11 empty] | 82640 | 30000 |  | 50056 | 50056 |  | 3500 |  | 3500 |  | 2000 |  | 4500 |  | 3209 |  | 5800 |  | 4005 |  | 7009 |  | 4533 |  | 5000 |  | 4000 |  | 3000 |  |  |  | 161342.96 | 0 | 35343.96 | 26000 | 26000 | 69999 | 0 | 369999 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | 1 | 在建 | 海丰县城智慧停车建设项目 | 包括主城区及周边乡镇，3000个路边停车位、5个公共停车场、智能收费系统、车位信息监控系统、违章处罚系统等。,项目总用地面积为98025.61平方米，新建总建筑面积123081平方米，新建停车位5800个，新建充电桩 870个。其中：地面露天停车场：共 30 个地块；地面停车楼：共6个地块；地面路边停车位，约11000个停车位；36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；充电基础设施：新建充电桩达到新建车位的10-20%，目前按照15%预留；智慧停车系统，停车诱导设施。 | 是 | 1.2.4 | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 57000 | 20000 | 完成新建停车位5800个，新建充电桩 870个。完成地面停车楼6个地块；完成36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；完成充电基础设施智慧停车系统，停车诱导设施。 | 37000 | 37000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 1500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 4000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 2000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 1000 | 目前正在对停车场进行基础建设，完成部份停车位的划线和停车楼建设，安装门岗等 | —— | 林志刚13509061936 | 130670.98 | 0 | 17671.98 | 13000 | 13000 | 69999 | 0 | 369999 | 0 | 海丰县住房和城乡建设局 | 海丰县人民政府 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 37000 | 0
29 | 2 | 前期 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（创业路配套停车场和水利防护栏等相关配套设施） | 建设创业路港湾式配套停车场和水利防护栏等相关配套设施。 | 是 | 3 | 2023年 | 2024年 | 已立项 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 2640 | 0 | 完成项目招投标、方案设计、初步设计、预算编制等前期工作。争取年底前开工建设。 | 56 | 56 | 研究决议启动项目前期工作。 | 0 | 启动并完成选取招标代理机构工作。 | 0 | 启动勘察设计招投标工作。 | 0 | 完成勘察设计招投标工作。 | 0 | 启动勘察设计工作。 | 9 | 取得勘察初步成果及方案设计初稿。 | 0 | 完成初勘及方案设计工作并启动初步设计工作。 | 5 | 完成初步设计工作并取得批复；启动施工图设计工作。 | 9 | 完成施工图设计并启动施工图审查工作；启动并完成预算编制工作。 | 33 | 报送财政部门启动预算编制审核工作并启动施工招投标工作。 | 0 | 推进预算编制审核工作并争取在年底前完成。 | 0 | 完成预算编制审核工作并争取在年底前开工建设。 | 0 | 暂无 | —— | 黄宇富 /15626162093 | 17671.98 | 0 | 17671.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1 | 56 | 0
|  | 在建 | 陆河县城公共停车场建设工程（一期） | 主要包括建设4个停车场，总计约可提供1350个停车位。其中1号停车场位于陆河人民医院南侧地块；2号停车场位于九花塘新村东侧;3号停车场位于九花塘新村东南侧；4号停车场位于集侨一街南侧地块（恒泰嘉园南面）。 | 是 | 1.2.4 | 2021-12-03 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 23000 | 10000 | 完成1个以上停车场建设并投入使用 | 13000 | 13000 | 继续推进县人民医院南侧等停车场建设的前期工作。 | 0 | 继续推进县人民医院南侧等停车场建设的前期工作。 | 0 | 准备动工建设。 | 500 | 动工建设，场地平整等。 | 500 | 地下室基础底板工程、排水工程。 | 700 | 地下室墙体工程。 | 800 | 地下室墙体工程。 | 1500 | 地下室顶板工程。 | 1500 | 地下室顶板工程。 | 1500 | 地面停车场建设工程。 | 2000 | 通风、给排水、弱电工程。 | 2000 | 消防、配套设施、装饰等工程。 | 2000 | 已完成可研编制、立项，正在推进稳评、勘察设计等工作。 | 部分用地暂未完成征收；勘察设计费用暂未批复还需进一步审核；项目资金暂未落实到位。 | 邱召煊13424228803 | 13000 |  |  | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 河田镇，县发改局、财政局、自然资源局、交通运输局 | [6 empty] | 2022年续推项目 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4.其他（4个） | [11 empty] | 866668 | 26405 |  | 35000 | 35000 |  | 580 |  | 500 |  | 700 |  | 500 |  | 1000 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 3900 |  | 3900 |  | 5400 |  | 16120 |  |  |  | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 369999 | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | 1 | 谋划 | 汕尾综合物流产业园建设项目 | 项目总规划用地面积约500公顷，按三期实施。目前一期用地约100公顷，一期投资约30个亿。一期主要建设内容为综合服务区、转运物流区、商贸市场区、冷链物流区、绿色食品仓储及加工区、粮储相关产业区等功能区。 | 是 | 1；4 | 2022-07-01 | 2026-10-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 2024年续建 | 300000 | 200 | 项目开工建设，开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 10000 | 配合海丰县赤坑镇完成赤坑镇控制性详细规划的编制及报审工作 | 0 | 组织研究和编制项目投建方案；上报工程可行性研究报告审查 | 0 | 完成项目工程可行性研究报告审查；完成用地预审与选址意见书、用地报批、环境影响评价报告、水土保持方案编制报告等专项工作的采购工作 | 0 | 完成项目投建方案报告的编制及上报市交通大会战审查；完成项目勘察、设计的招标文件的备案以及挂网招标工作。 | 0 | 完成投建方案的审批工作；完成用地预审与选址意见书、水土保持方案编制报告等方案的审批工作；完成初步设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成用地报批材料的编制及报审工作；完成社会稳定风险评估的审批工作。 | 0 | 完成施工图设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成施工图设计审查工作；完成用地报批工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标文件的备案以及挂网工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标工作；开展项目施工许可办理；开展场地的征拆工作；进场施工建设 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 前期工作 |  | 尹文/18007313456 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 市交通投资有限责任公司 | 市交通投资有限责任公司 | 市发展和改革局、市交通运输局、市自然资源局、市投资促进局、市商务局 、市供销社、海丰县自然资源局、海丰县交通运输局、海丰县赤坑镇政府 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 10000 | 0
31 | 2 | 在建 | 汕尾中央商务区客运站及配套设施项目 | 项目规划总用地面积24908平方米，其中：交通枢纽用地12768.00平方米，商业服务设施用地12140.00平方米；总建筑面积132251.10平方米。主要建设客运站、候机大厅、游客接待中心、高铁候车扩展区，商业，商务办公。 | 是 | 1.2.4 | 2022-09-21 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 69999 | 6200 | 客运站定级及调整设计方案、开展基坑工程完成100%、完成基础工程30%、完成地下室10%。 | 3000 | 3000 | 客运站定级及调整设计方案、临时基建用电施工。 | 80 | 客运站设计方案报有关部门审查及优化。 | 0 | 设计方案报规委会审议。 | 0 | 完成初步设计 | 0 | 完成基坑工程施工15% | 300 | 完成基坑工程30% | 300 | 完成基坑工程45%、完成基础工程施工5% | 300 | 完成基坑工程60%、完成基础工程施工10% | 300 | 完成基坑工程75%、完成基础工程施工15% | 400 | 完成基坑工程90%、完成基础工程施工20% | 400 | 完成基坑工程100%、完成基础工程施工25% | 400 | 完成基础工程施工30%、完成地下室施工10% | 520 | 已完成场地平整和勘察 | 1.建设红线范围内存有一座坟墓未迁移。市自然资源局协调东涌镇政府落实坟墓迁移工作。2.红线范围内有电信、移动、联通、广电四运营商的管线设施未迁改。 建议：建议市工信局牵头协调四运营商尽快迁改。 | 邹海滨：13502384889 | 69999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 69999 | 0 | 汕尾市振兴投资有限公司 | 市城区人民政府 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 3000 | 0
32 | 3 | 前期 | 陆丰市高铁枢纽一体化建设工程（一期） | 该项目建设地点位于陆丰市东南部，主要建设内容包括陆丰高铁南站、陆丰高铁东站站前广场、道路等配套工程 | 是 | 1.2.4 | 2022-05-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 |  | 474980 | 0 | 项目一期动工建设 | 15000 | 15000 | 初步设计 | 0 | 初步设计批复 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 200 | 施工图批复 | 0 | 财政审核 | 0 | 项目招投标 | 0 | 开工 | 3000 | 路基路面施工 | 3000 | 路基路面施工 | 4000 | 一期完工 | 4600 | 项目正进行初步设计 | —— | 张雪娟13427567017 | 474980 |  |  |  | 474980 |  |  |  |  | 陆丰市交通运输局 | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 15000 | 0
33 | 4 | 在建 | 陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目 | 1.辅道建设工程；2.上海南路道路升级改造工程；3.龙湖路道路升级改造工程；4.康佳产业园及工业园一期基础设施配套工程。 | 否 | 3 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 2023-01-01 |  | 21689 | 20005 | 完成全部工程建设 | 7000 | 7000 | 项目开工建设，道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 1000 | 完工 | 1000 | 已动工 | —— | 沈增源，18138148433 | 21689 | 13689 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 广东陆丰东海经济开发区 | 陆丰市人民政府 | 国土资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 7000 | 0
（二）打造韧性安全城市（23个） | [11 empty] | 6049375.85 | 631611.3 |  | 563593.14 | 563593.14 |  | 26231.5 |  | 27409.75 |  | 31541.25 |  | 36588.25 |  | 44113.25 |  | 52329.5 |  | 55284.5 |  | 58464.5 |  | 57336.5 |  | 57099.5 |  | 58451.5 |  | 58743.14 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.加强城市供水安全保障（3个） | [11 empty] | 138184.67 | 42500 |  | 37700 | 37700 |  | 1350 |  | 2380 |  | 3090 |  | 3130 |  | 3450 |  | 3060 |  | 5420 |  | 4600 |  | 3350 |  | 2910 |  | 2800 |  | 2160 |  |  |  | 138084.67 | 32004.67 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | 1 | 在建 | 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道供水工程） | 铺设管道全长约为26.8km；新建建筑物为取水口进水闸、公平泵站、干渠挡水闸、潭头笼隧洞、高位水池、赤坑隧洞进水池、倒虹吸管各一座。 | 是 | 1.2.4 | 2020-11-30 | 2024-12-22 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 97480 | 42500 | 完成DN2000管道铺设8km,潭头笼隧洞100m。 | 20000 | 20000 | 完成DN2000输水管道铺设300m。 | 900 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 一期工程EPC项目已完工；二期工程PPP项目于2022年2月16日正式开工，已完成管道铺设10.2km。 | —— | 秦丽莎/0660-3601866 | 97480 | 0 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 | 一期工程：汕尾市水务工程事务中心；二期工程：汕尾粤海供水有限公司 | 市水务局 | 市发展和改革局、市财政局、市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 20000 | 0
35 | 2 | 前期 | 红海湾水厂扩建工程项目（二期） | 对全区供水管网进行改建，其中改建供水管道256.34公里，水平导向顶管1.53公里，入户表前管27.82公里。 | 否 | 2.4 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 8700 | 0 | 全面完工 | 8700 | 8700 | 前期工作 | 0 | 前期工作 | 0 | 累计完成投资300万，完成总投资2.3%.对全区部分供水管网进行改建， | 300 | 累计完成投资500万，完成总投资5%.对全区部分供水管网进行改建。 | 200 | 累计完成投资1300万，完成总投资15%.对全区部分供水管网进行改建。 | 800 | 累计完成投资1700万，完成总投资20%.对部分管网进行改造。 | 400 | 累计完成投资4500万，完成总投资53%.对部分管网进行改造。 | 2800 | 累计完成投资6500万，完成总投资65%.对部分管网进行改造。 | 2000 | 累计完成投资7500万，完成总投资85%.对部分管网进行改造。 | 1000 | 累计完成投资8100万，完成总投资93%.对部分管网进行改造。 | 600 | 累计完成投资8700万，完成总投资100%.完成对全区管网进行改造。 | 600 |  |  | —— | —— | 陈显中 | 8600 | [8 empty] | 红海湾农业农村和水务局 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 8700 | 0
36 | 3 | 在建 | 陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程 | 1.新坑净水厂厂区占地面积29.6亩,按5000m³/d规模一次建成，设计标高166-168m。2.建设1座高位调蓄池，标高138m, 调蓄池容积500m。3.清水输水线路工程起点为新坑净水厂V型滤池，终点为河口镇高位清水池、上护镇高位清水池、新田镇高位清水池以及新河工业园高位清水池，由输水管道、分流管道以及附属配套工程组成，输水线略全长23.263km。4.建设6座高位清水池：新田镇规模为2000m³(2座1000m³)，河口镇规模为3000m³（2座1500m³），工业园区规模为8000m³（2座4000m³）。 | 是 | 2.4 | 2021-11-02 | 2023-11-02 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32004.67 | 0 | 上护水厂主体结构完成，输水管线完成，新田、河口、工业园水池主体及附属设施全部完成 | 9000 | 9000 | 上护水厂桩基础40根，下边坡完成第2级 | 450 | 上护水厂桩基础完成，下边坡完成，管道完成0.5公里 | 680 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 790 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成35% | 930 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 950 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成 | 960 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 920 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 900 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，上护水厂机电设备安装15% | 650 | 上护水厂土建工程完成5%，上护水厂机电设备安装20%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成30% | 610 | 上护水厂机电设备安装30%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成40% | 600 | 上护水厂机电设备安装35%，上护水厂附属工程完成30% | 560 | 上护水厂已完成工程量15%，输水管道累计完成13公里，新田、河口、工业园水池主体结构已完成。 | 部分征地需协调 | 彭建化15219308283 | 32004.67 | 32004.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县林业局 上护镇 河口镇 新田镇 河口园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 9000 | 0
2.增强城镇燃气安全供应保障能力（5个） | [11 empty] | 57044.94 | 34997.3 |  | 14390.64 | 14390.64 |  | 1380 |  | 1780 |  | 1910 |  | 1520 |  | 2040 |  | 1340 |  | 1465 |  | 955 |  | 927 |  | 580 |  | 293 |  | 200.64 |  |  |  | 41271.94 | 0 | 0 | 39071.94 | 0 | 42272 | 39071.94 | 2200 | 1000 |  |  |  | 26.23 | 10 | 22.58 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
37 | 1 | 在建 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目 | 线路管道起于陆丰首站，终于陆河末站。管线长度约16.581公里，设计输量为4000万立方米每年，陆丰首站设计压力9.2兆帕，线路管道及陆河末站设计压力6.3兆帕,管径为219.1毫米。新建 2 座站场，陆丰首站和陆河末站。 | 是 | 2.4 | 2022-03-20 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 11063 | 5213 | 建成投产。 | 5855 | 5855 | 线路主体焊接达到80%，线路综合进度完成60%。场站工程到达10%。 | 480 | 线路主体焊接路主体焊接90%，线路综合进度完成70%。场站综合进度完成30%。 | 680 | 线路主体焊接完成，线路综合进度完成80%。场站工程到达50%。 | 750 | 线路综合进度完成90%。场站工程到达70%。 | 770 | 线路综合进度完成95%。场站工程到达80%。 | 820 | 线路综合进度完成98%。场站工程到达90%。 | 820 | 线路综合进度完成100%。场站工程到达100%。项目达到投产条件。 | 880 | 项目投产，进行专项验收。 | 365 | 项目投产，进场专项验收。 | 290 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 截止目前项目线路工程征地清点13.9km，扫线13.1km，焊接12.67km。 | —— | 林平 3383602 | 11063 | 0 | 0 | 11063 | 0 | 11063 | 11063 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 13.83 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 5855 | 0
38 | 2 | 在建 | 粤东天然气主干管网惠州-海丰干线项目-汕尾段 | 惠州-海丰干线项目汕尾段全长 37.1km,沿线设置 1 座阀室(新建)、 1 座分输站(已建),包含 7 条定向钻河流穿越 | 是 | 2.4 | 2021-08-15 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 28008.94 | 22711.3 | 项目机械部分完成施工。具备投产条件。 | 5195.64 | 5195.64 | 线路施工完成综合进度70%；阀室工程综合进度完成60%； | 750 | 完线路施工完成综合进度75%；阀室工程综合进度完成65%； | 500 | 线路施工完成综合进度80%；阀室工程综合进度完成70%； | 780 | 线路施工完成综合进度85%；阀室工程综合进度完成75%； | 550 | 线路施工完成综合进度87%；阀室工程综合进度完成80%； | 440 | 线路施工完成综合进度90%；阀室工程综合进度完成95%； | 370 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 375 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 260 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 357 | 地貌恢复完成。 | 330 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 283 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 200.64 | 累计完成焊接33.499km，防腐33.031km，回填19.144km。 | 无 | 林平 3383602 | 28008.94 | 0 | 0 | 28008.94 | 0 | 28009 | 28008.94 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 5195.64 | 0
39 | 3 | 在建 | 汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程 | 新建1座天然气接收门站及配套生产辅助设施，设计供气规模50000标立方，用地面积6000平方米；DN300气源连接线8公里。 | 是 | 2.4 | 2022年 | 2022年 | 已立项 | 已开工 | 2023-02-01 | 2200 | 800 | 验收、通气 | 350 | 350 | 工艺管道施工完成、路面硬化 | 50 | 验收、通气 | 300 | [20 empty] | 目前设备已经吊装、工艺管道已经完成，正在办理防雷、消防、压力管道监检等手续 | 消防备案手续内容过多，压力管道需监检 | 18819817117 张元 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 汕尾中燃城市燃气发展有限公司 | 市住房和城乡建设局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 350 | 0
40 | 4 | 在建 | 陆丰市主城区天然气供应与储备场站（门站与LNG气化站）建设项目 | 1、液化天然气气化站占地18亩，建设一座LNG气化站，供气能力3万立方/日。 2、天然气接收门站占地10亩，建设天然气门站一座，国家管网干线接入。 | 是 | 2.4 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 已立项 | 已开工 |  | 12000 | 3100 | 2023年度计划完成陆城LNG气化站一期建设并投入运营，完成门站建设并投入使用。 | 2390 | 2390 | 春节停工 | 0 | 完成工艺管道安装 跟进河东镇政府征地工作 | 200 | 陆城LNG气化站电控设备安装，辅助用房装修。 跟进河东镇政府征地工作 | 280 | 陆城LNG气化站电控设备调试 跟进自然资源局完成门站相关用地手续 | 100 | 完成验收、试运行投产 购置门站用地 | 680 | 开展门站相关报建手续 | 50 | 开展门站三通一平建设 | 210 | 开展围墙等土建工程 | 330 | 完成设备基础、辅助用房建设 | 280 | 完成设备安装、工艺管道安装 | 250 | 完成验收、试运行投产 | 10 | 客服、运行抢维修综合调度中心开工， 次高压管网开工建设 | 0 | 在建 | —— | [10 empty] | 陆丰华润燃气有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2390 | 0
|  | 谋划 | 汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程项目 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制并审批通过 |  | 2.4 | 2023-04-01 | 2024-06-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 待定 |  | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制，方案设计并组织施工 | 0 |  | —— | 0 | —— | 0 | 开展现场调研 |  | 完成项目备案 | 0 | 完成项目招标或签订工程项目合作等补充协议 | 0 | 启动汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划初步方案 | 0 | 修改完善专项规划方案 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划方案征求意见及公示 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划方案报批，启动工程项目燃气管道设计方案编制 | 0 | 完成燃气管道设计方案 | 0 | 启动天然气管道工程施工 | 0 | —— | —— | 余文坚/17708295456 | [9 empty] | 汕尾市华侨管理区自然资源和建设局 | 华侨管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目
41 | 5 | 在建 | 海丰县天然气输配系统工程-陶河门站 | 该项目依据《海丰县县城总体规划（2015-2035年）》要求，规划建设天然气门站一座，位于陶河镇，与上游分输站毗邻，规模20000Nm3/h。天然气门站主要由工艺装置区、放散区和辅助生产区等三部分组成，总占地面积：3492.46 ㎡（约合5.24 亩），建筑面积：181.44 ㎡；项目负责接收粤东天然气主干管网海丰-惠来支线海丰分输站来气，天然气进站经过滤、计量后经加热、调压、加臭后中压出站，同时铺设20km配套出站管线，为城市中压管网用户供气。 | 是 | 2.4 | 2022-05-01 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-30 | 3773 | 3173 | 投产通气 | 600 | 600 | 完成地基建设 | 100 | 完成辅助用房建设 | 100 | 完成设备生产安装 | 100 | 完成围墙建设 | 100 | 完成管道工艺连接 | 100 | 完成投产通气 | 100 | [12 empty] | 已完成项目立项、出站配套管线铺设、设备生产、用地预审及选址意见报告书及安全预评价报告等前期工作，用地报批手续已完成，并取得用地批复文件，土地专项规划编制已完成。目前启动施工建设，已完成场地平整及基础建设。 | 目前土地估价未过会，暂未启动土地使用权转让工作，取得土地使用权合同或证件后将办理相关规划及施工手续。 | 苏萌萌13536454219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 海丰深燃天然气有限公司 | 海丰县人民政府 | 自然资源局、住建局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 600 | 0
3.开展城市韧性电网建设（8个） | [11 empty] | 5334516 | 524686 |  | 450842.5 | 450842.5 |  | 21796.5 |  | 21444.75 |  | 24241.25 |  | 29241.25 |  | 36241.25 |  | 45532.5 |  | 45982.5 |  | 46482.5 |  | 46532.5 |  | 44482.5 |  | 46482.5 |  | 42382.5 |  |  |  | 5334516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425952 | 0 | 0 |  |  |  | 1559.8 | 516.66 | 43.8425 | 3.6825 | 131.76 | 131.76 |  |  |  |  | 1
42 | 1 | 在建 | 汕尾市区110千伏桂竹至香洲线路改造工程 | 新建110千伏线路6.76公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 5442 | 1964 | 变电站间隔完成90%，电缆土建完成90%。 | 200 | 200 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 100 | 1.全线1基塔基，已完成基础浇筑1基； 2.土建施工完成85％。 | 中轴西路建设进度滞后，需市代建事务中心尽快完成中轴西路（起自规划的横岭路路口止于东城路路口）道路土建部分建设并交付市供电局进行电气施工。 | 林坚16606603323 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 汕尾市代建中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 200 | 0
43 | 2 | 在建 | 汕尾市区220千伏琉璃（富莲）输变电工程 | 新建220千伏变电站一座，新增变压器2台，容量36万千伏安，新建输电线路35.2公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-02-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 33067 | 14591 | 项目建成投产 | 8000 | 8000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 160 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 240 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 1600 | 1.青赔情况：城区段65基，交地33基；海丰段49基：交地41基。 2.变电工程： 已竣工投产。 | 1.变电站周边的排洪渠开挖、边坡防护、园区规划建设的洪坑北路等市政工程尚未施工。 2.线路城区段69基，交地47基，海丰段45基，交地34基，线路青赔进度滞后。 | 林祺典13928988665 | 33067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33067 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 市城区政府、海丰县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
44 | 3 | 在建 | 汕尾500千伏陆丰输变电工程 | 新建主变容量150万千伏安，新增500千伏送电线路约179公里。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 117878 | 40096 | 项目建成投产 | 50000 | 50000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 10000 | 场地平整已经完成95%，主控楼已经封顶交安。全线塔基199基，塔基交地135基，完成65%。 | 陆丰： （1）C线受阻5基； （2）B线未交地2基、受阻4基； （3）A线未交地47基、受阻3基。 海丰： A线未交地15基 | 陈志忠 13809791966 | 117878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117878 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府、海丰县政府 | 100.53 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 50000 | 0
45 | 4 | 在建 | 汕尾市红海湾电厂光伏发电项目 | 建设装机容量为50MWP的光伏发电项目。 | 是 | 3 | 2022-02-17 | 2022-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-09-01 | 25000 | 9208 | 项目建成投产 | 10500 | 10500 | 完成工程周进度60% | 500 | 完成工程周进度65% | 500 | 完成工程周进度70% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度85% | 1000 | 完成工程周进度90% | 1500 | 完成工程周进度95% | 2000 | 完成工程周进度100% | 2000 | / | 0 | / | 0 | / | 0 |  | —— | / | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 汕尾电厂 | 红海湾管委会 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 10500 | 0
46 | 5 | 在建 | 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（汕尾段） | 新建开关站1座，新建线路总长度122千米。 | 是 | 1.2.4 | 2022年7月 | 2023年12月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 135942 | 62780 | 项目建成投产 | 41376.24 | 41376.24 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 919.472 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1379.208 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 主控楼已封顶，目前内装修阶段。线路陆续塔基交地中。 | 全线247基塔基，交地219基，加快剩余塔基交地。 | 刘海键 13500086786 | 135942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135942 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 陆河县政府 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 41376.24 | 0
47 | 6 | 在建 | 500千伏粤东中南通道改造工程（汕尾段） | 新建线路长度88.4千米。 | 是 | 1.2.4 | 2022年11月 | 2023年12月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 108623 | 26047 | 项目建成投产 | 54766.26 | 54766.26 | 线路完成5% | 1217.028 | 线路完成5% | 1825.542 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成10% | 3042.57 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路陆续塔基交地中。 | 全线192基塔基，已交地139基，加快剩余塔基交地。 | 刘吉沼 13828989660 | 108623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108623 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 海丰县政府 | 0 | 0 | 3.6825 | 3.6825 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 54766.26 | 0
48 | 7 | 在建 | 陆丰核电5、6号机组 | 陆丰核电厂址规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划分期建设。陆丰核电5、6号机组建设两台华龙一号机组。 | 是 | 2.4 | 2022-04-30 | 2027-02-28 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 4127908 | 320000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 200000 | 200000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 1.5号核岛施工：继续进行5号机组安全壳钢衬里模块二筒体吊装和安全壳基础钢筋绑扎工作。 2.6号核岛负挖：核岛边坡喷护工作已完成，正在进行基底清理维护及边坡挂网工作。 | —— | 张明皓18138160620 | 4127908 | [8 empty] | 中广核陆丰核电有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 1299.27 |  |  |  | 65.15 | 65.15 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 200000 | 0
49 | 8 | 在建 | 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW） | 本工程建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步安装高效湿式静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置。 | 是 | 2.4 | 2022-09-19 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 780656 | 50000 | 完成汽机房封顶，开展锅炉受热面安装发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 86000 | 86000 | 汽机房浇筑第一罐混凝土 | 8000 | 锅炉房基础出零米 | 6000 | 锅炉钢架吊装 锅炉房基础出零米 | 5000 | 汽机房基础出零米 | 10000 | 锅炉钢架吊装 | 7000 | 烟囱外筒施工 | 8000 | 汽机基座结构到顶 | 8000 | 汽机基座结构到顶集控楼交付安装 | 8000 | 锅炉大板梁吊装 | 8000 | 锅炉受热面开始安装 | 8000 | 汽机房封顶完成（断水） 锅炉受热面开始安装 | 10000 | 汽机房封顶完成（断水） 发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 0 | 目前现场施工进度有序按节点推进： 1、#3、4炉锅炉区域桩基已施工完成，锅炉房第一方混凝土已浇筑，正在进行其他基础承台的施工。 2、主厂房正在开挖，10-11轴基础垫层已浇筑，计划1月16日浇筑主厂房第一方混凝土。 3、循环水泵房及虹吸井区域土方开挖中； | 1、项目用地预审15.0670公顷，已批用地9.2217公顷，正组件报批用地5.8369公顷。省自然资源厅提出需按用地预审面积进行报批，目前该预审地块已供地9.2217公顷，恳请省自然资源厅同意按剩余5.8369公顷作为用地报批范围； 2、用海申请材料已上报至国家自然资源部审核，提出用海申请材料需补充码头立项文件。前期为尽快启动电厂工程建设，我司将电厂与配套码头分别立项。目前主体工程已取得核准并开工建设，配套码头正在办理港口岸线使用申请。待取得港口岸线使用批复后，将按照相关规定申请将码头工程纳入电厂项目办理变更核准，恳请省自然资源厅协调国家自然资源部同意变更核准文件作为补充材料，同意用海批复。 | 刘玲玉13750557382 | 780656 | [8 empty] | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 陆丰市人民政府 | 陆丰市发改局 |  | 256.13 | 40.16 |  | 66.61 | 66.61 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 86000 | 0
4.推进地下管廊（沟）建设（1个） | [11 empty] | 70852.37 | 0 |  | 8000 | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | 1 | 前期 | 汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期） | 综合管廊（沟）建设规模总长约14.2公里，其中：缆线管廊（沟）6条，全长8.4公里，均采用单舱断面型式，收容电力、电信2类管线，全面解决市区大量架空缆线的问题；支线管廊1条，全长3公里，采用单舱断面型式，收容给水、电力、电信3类管线；干线管廊1条，全长2.8公里，采用双舱断面型式，收容给水、电力、电信、燃气4类管线。项目建设内容包括管廊本体及其附属工程等相关配套设施。 | 是 | 2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 70852.37 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 8000 | 开展代建项目移交准备工作 | 0 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 100 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、施工许可、项目部搭建、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 项目尚未移交代建，正进行移交准备工作 | 1.支线、干线综合管廊建设需与道路同步实施，建议尽快启动红海湾大道西段和站前横路西段的建设。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 李绪填/13318696333 | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市供电局、电信汕尾分公司、移动汕尾分公司、联通汕尾分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
5.推进“海绵城市”建设（6个） | [11 empty] | 448777.87 | 29428 |  | 52660 | 52660 |  | 1705 |  | 1805 |  | 2300 |  | 2697 |  | 2282 |  | 2297 |  | 2317 |  | 6327 |  | 6427 |  | 6627 |  | 6376 |  | 11500 |  |  |  | 214479.87 | 168310 | 46169.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | 1 | 谋划 | 汕尾市区工业大道西段排洪渠工程 | 实施排洪渠明渠总长约3.12公里。 | 是 | 1.2.4 | 2024-01-31 | 2025-12-31 | 2023-05-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 18000 | 0 | 推进项目前期工作 | 500 | 500 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 市自然资源局出具选址范围图后，推动用地预审与规划选址、资金安排意见申请、可研编制等工作 | 20 | 推动项目立项等工作 | 5 | 推动项目勘察设计招标等工作 | 20 | 推动勘察、初步设计等工作 | 40 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 200 | 处于立项前的谋划阶段。 | 项目选址红线尚未确定。 | 林哲帆3693983 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市水务局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 500 | 0
52 | 2 | 前期 | 汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程 | 本次汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝系统化治理工作，需要新建管网总长111.83km。其中地下排水管网升级改造工程子项新建管网总长85.68km；内涝治理工程子项新建管网总长26.15km，雨水泵站5座。 | 是 | 2.4 | 2022-06-15 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-08-30 | 2024年续建 | 79676 | 0 | 推进动工建设 | 19800 | 19800 | 送财政局审核勘察设计费用 | 0 | 勘察设计挂网招标 | 0 | 勘察设计合同签订 | 0 | 开展初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成施工图审和预算编制审核 | 0 | 施工、监理挂网招标 | 0 | 启动动工仪式，项目开工建设 | 3800 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成项目可行性研究报告编制工作，计划招标勘测设计单位 | 项目前期经费仅落实编制可研的67.04万元。本项目已申请专项债券未果，现积极申请中央预算内资金。 | 李绪填/13318696333 | 79676 | 63701 | 15975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市自然资源局、市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 19800 | 0
53 | 3 | 在建 | 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治项目 | 项目建设范围为螺河河中桥至樟河段5.7公里，内洞桥至揖江桥3.5公里。建设内容：河道驳岸整治、水环境治理、河流生态修复，河道景观提升、沿河配套道路等工程。 | 是 | 2.4 | 2021-07-15 | 2024-07-14 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 54609 | 22000 | 完成绿道工程、边坡绿化、道路级配和水稳铺设及部分道路沥青铺设。 | 6000 | 6000 | 1、北段左幅绿化完成0.7公里； 2、南段排水工程完成1公里； | 200 | 1、南段剩余排水工程完成； 2、南段绿化完成1公里 | 300 | 1、北段绿道及绿化完成3公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成2公里 | 600 | 1、北段绿道及绿化完成3.2公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成1.8公里 | 600 | 1、北段道路铺设级配500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 400 | 1、北段道路铺设级配2000米； 2、南段道路铺设水稳500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设级配1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 500 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设水稳2000米 | 700 | 1、北段道路铺设沥青800米； 2、南段道路铺设水稳1500米 | 700 | 1、南段道路铺设沥青1000米 | 800 | 水工部分、涵洞工程已经完成，滨水步道铺装及护栏完成70%，路基土方回填完成40%，排水管道完成10%。 | 缺少用地指标 | 彭建化15219308283 | 54609 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 河田镇 | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 6000 | 0
54 | 4 | 前期 | 陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目 | 主要建设规模包括新建DN150~d800重力流污水管道共50378m；新建DN400~DN500污水压力管道共569m；新建d300mm~3500×2000m雨水管（涵）共10576m；新建污水一体化提升泵站2座；新建雨水一体化排涝泵站1座；金碣路、桥西路现状暗涵清淤长度共2km；配套对现状堵死的雨水口及连接管拆除重建。 | 否 | 2.4 | 2022-02-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 62194.87 | 0 | 项目开工建设 | 5000 | 5000 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图审查 | 200 | 预算编制 | 0 | 预算财政审核 | 0 | 工程招标 | 0 | 工程施工 | 4600 | 已取得概算批复，正在开展施工图设计、预算编制工作 | —— | 陈强坤/18138183366 | 62194.87 | 50000 | 12194.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 5000 | 0
55 | 5 | 在建 | 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程 | 1.水安全提升工程，包括修复河道自然岸线，河堤安全加固措施，设置安全警示标志标识，构建韧性安全水系;2.水环境改善工程，包括建设生态拦污沟、缓冲带、人工湿地等，削减岸边带面源污染，配套水资源环境智慧监测系统;3.水生态保护修复工程，建设生物浮岛和水生植物系统，构筑河流生态廊道;4.游憩系统构建工程，建设亲水慢行系统和公共活动区域（漫步径、跑步径、骑行径)，设置标识指示、安全防护、休息区和无障碍等配套设施等。 | 是 | 2.4 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 221760 | 1250 | 完成第1标段建设内容 | 15000 | 15000 | 临时围堰工程 | 1250 | 清淤工程 | 1250 | 土方开挖、填筑工程 | 1250 | 格宾护脚、雷诺护垫工程 | 1250 | 给排水工程 | 1250 | 堤顶道路工程 | 1250 | 清水平台工程 | 1250 | 水生态工程 | 1250 | 栈道工程 | 1250 | 绿化工程 | 1250 | 湿地工程 | 1250 | 水生植物恢复工程 | 1250 | 按市政府部署本工程分5个标段实施，目前已完成1标段施工等招标工作，2标段完成施工预算审核，3标段施工预算审核已送审，1标段计划2023年1月份开工建设。 | —— | 林秋泉13828994322 | 221760 | 213260 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 陆丰市水利建设管理中心 | 陆丰市人民政府 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 15000 | 0
56 | 6 | 在建 | 海丰县排水防涝（海绵城市一期）建设项目 | 项目通过管网建设（含雨水、污水管网、泵站及中水回用工程）、道路海绵化改造、河道综合整治、智慧城市排水管理系统以及其他配套工程建设，提升城市排水防涝和雨水吸纳能力。 | 是 | 2.4 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 12538 | 6178 | 工程完成竣工验收 | 6360 | 6360 | 完成污水管道建设的2%，累计完成56.46% | 250 | 完成污水管道建设的2%，累计完成58.46% | 250 | 完成污水管道建设的3.54%，累计完成62%，完成一体化污水泵站1座 | 445 | 完成污水管道建设的5%，累计完成67% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成72% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成77%，完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成82%， | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成87%。 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成92%。完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成97%。 | 627 | 完成污水管道建设的3%，，累计完成100%。完成一体化污水泵站1座 | 376 | 100%竣工验收 | 650 | 完成污水管道占总工程量约54.46% | - | - | [9 empty] | 城东镇 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  |  | 6360 | 0
（三）打造新型智慧城市（6个） | [11 empty] | 69020.8 | 3000 |  | 60033.4 | 60033 |  | 4011.6 |  | 4962.1 |  | 6795.5 |  | 6933.4 |  | 5580.8 |  | 5611.1 |  | 4495.5 |  | 6879.4 |  | 5384.5 |  | 4087.1 |  | 3150 |  | 2142 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.加快5G信息基础设施建设（4个） | [11 empty] | 52000 | 0 |  | 52000 | 52000 |  | 3511.6 |  | 4462.1 |  | 6295.5 |  | 6387.4 |  | 5580.8 |  | 5611.1 |  | 4495.5 |  | 4484.4 |  | 4634.5 |  | 2737.1 |  | 2600 |  | 1200 |  |  |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | 1 | 在建 | 2023年汕尾电信通信基础设施建设工程 | 2023年计划扩容建设4G、5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 已立项 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | 18000 | 0 | 计划2022年第一、二季度完成全年70%的投资，第三、四季度完成全年30%的投资。 | 18000 | 18000 | 完成年度计划的7%投资 | 1260 | 完成年度计划的13%投资 | 2340 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 计划2023年1月份启动项目建设 | —— | 王泳彦18927979988 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 中国电信汕尾分公司 | 中国电信汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 18000 | 0
58 | 2 | 在建 | 2023年铁塔通信基础设施重点建设项目 | 全年建设1300个站点，其中新增站址165个，利旧改造原有站点1135个。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成1300个站点建设 | 6000 | 6000 | 完成50个站点建设 | 200 | 完成60个站点建设 | 200 | 完成150个站点建设 | 800 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成120个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成50个站点建设 | 200 | 规划中 | —— | 林杰辉13502583138 | 6000 | 0 | 0 | · | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 6000 | 0
59 | 3 | 在建 | 2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目 | 2023年计划扩容建设5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 |  | 1.2.4 | 2023-01-06 | 2023-12-22 | 已立项 | 2023-01-06 | 2023-12-01 | 22000 | 0 | 项目完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 22000 | 22000 | 完成投资1500万元，完成全年投资占比 7%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1500 | 完成累计投资3300万元，完成全年投资占比15%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1800 | 完成累计投资5000万元，完成全年投资占比23%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1700 | 完成累计投资7000万元，完成全年投资占比32%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资9000万元，完成全年投资占比41%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资11000万元，完成全年投资占比50%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资13000万元，完成全年投资占比59%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资15000万元，完成全年投资占比68%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资17000万元，完成全年投资占比77%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资19000万元，完成全年投资占比86%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资21000万元，完成全年投资占比95%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资220000万元，完成全年投资占比100%，完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 1000 | 截止2022年12月份，完成2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目立项申请。 | —— | 刘小寅13502301717 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 中国移动汕尾分公司 | 中国移动汕尾分公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 22000 | 0
60 | 4 | 在建 | 2023年汕尾联通通信设施基础重点建设项目 | 2023年无线900M、4G扩容工程、光纤到户及千兆小区、光缆网等基础设施建设 | 否 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成无线900M站点600个，光纤接入445个，光缆网建设光缆756皮长公里，管道46沟公里,光纤接入38个。 | 6000 | 6000 | 光缆网计划建设光缆12皮长公里，管道2.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 551.6 | 光缆网计划建设光缆75皮长公里，管道5.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 122.1 | 900M建设20个站点，光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.6沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1995.5 | 900M建设100个站点，光纤接入80个，光缆网计划建设光缆54皮长公里，管道6.3沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1987.4 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆66皮长公里，管道3.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 280.8 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆63皮长公里，管道4.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 311.1 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆68皮长公里，管道3.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 195.5 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆56皮长公里，管道3.7沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 184.4 | 建设900M80个，光缆网计划建设光缆67皮长公里，管道5.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 234.5 | 光缆网计划建设光缆83皮长公里，管道4.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 137.1 | 光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 光缆网计划建设光缆60皮长公里，管道4.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 规划中 | —— | 蔡振玉，18666033503 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国联通汕尾分公司 | 中国联通汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1 | 6000 | 0
2.开展智能化城市基础设施建设和更新（0个） | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | · |  | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2.1智慧多功能灯杆（0个） | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1 | [14 empty] | 0 | [49 empty] | 1 | 0 | 0
2.2新能源汽车充换电站（0个） | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1 | [14 empty] | 0 | [49 empty] | 1 | 0 | 0
3.智慧城市建设（2个） | [11 empty] | 17020.8 | 3000 |  | 8033.4 | 8033 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2395 |  | 750 |  | 1350 |  | 550 |  | 942 |  |  |  | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | 1 | 在建 | 陆河县智慧交通建设项目 | 建设交通信号控制系统、电子警察系统、交通监控系统、交通信息板系统、交通安全设施、交通智慧中心等建设。 | 否 | 4 | 2022-06-30 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 5046 | 3000 | 完成项目建设并投入使用 | 2046 | 2046 | 完成线路敷设，前端立杆接电，前端设备安装等软件开发 | 500 | 完成机房与指挥中心建设，后端设备安装和后端系统部署 | 500 | 完成前端系统调试、后端系统调试、系统联调 | 500 | 按照流程组织用户验收，初验通过并试运行、优化.竣工验收并投入使用 | 546 | [16 empty] | 目前完成33个点位开挖及浇筑等基础工作，总占比52.4%，其中涉及到路面状态检测（交通安全设施）基础1个点位、路面监控4个点位、违停抓拍2个点位、闯红灯控制系统24个点位（31个闯红灯电子警察占比77%），人行灯杆件基础176个； | 人民路与文新中路交叉口道路需扩建、G235国道上护镇路口道路扩建、G235国道与水唇路交叉口道路扩建及陆河大道北推工程需要增加设备点位；项目已经进入2022年专项债券国家重大项目库，正在申请2023年专项债券，资金未到位无支付工程预付款及进度款； | 罗方明13929308988 | 5046 | 0 | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县公安局 | 陆河县人民政府 | 各乡镇政府，县发改局、财政局、自然资源局、住建局、交通运输局 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2046 | 0
62 | 2 | 前期 | 品清湖智慧旅游项目 | 围绕“一中心、一平台、四应用”的体系架构，打造清湖新区指挥中心、创建运营管理平台，建设智慧生态、智慧产业、智慧旅游、智慧会商四大应用。以促进新区文旅经济发展、服务园区企业及市民游客为导向，利用大数据、移动化、智慧化等多种技术手段，创建数字化管理新模式，打造数字化品清湖新区，提升游客体验，促进新区文旅产业经济迅速发展。 | 是 | 1.4 | 2022-12-21 | 2024-12-31 | 已立项 | 2023-07-15 | 2024年续建 | 11974.8 | 0 | 完成初步设计及概算审核、完成施工图设计及财审，完成施工及监理招投标，推进项目动工建设 | 5987.4 | 5987 | 开展项目建设方案需求调研 | 0 | 启动项目设计咨询招投标工作 | 0 | 开展完成初步设计方案编制工作 | 0 | 深化完善初步设计方案编制 | 0 | 完成市政数局和市发改局审核初步设计审核并取得概算批复 | 0 | 完成施工图预算编制并完成财政局审核 | 0 | 启动项目施工单位及监理单位招标工作 | 0 | 完成项目招标，启动项目建设并支付预付款 | 2395 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作 | 750 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 1350 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 550 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台及四大应用建设工作 | 942 | 项目已完成立项，正在开展设计前期调研工作 | —— | 伍泽声 18819592108 | 11974.8 | 0 | 11974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 品清湖新区管委会 | 品清湖新区管委会 | 市直各有关单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 5987 | 0.4
（四）打造绿美环保城市（11个） | [11 empty] | 455740.76 | 52702.86 |  | 56683.04 | 56683.04 |  | 1560 |  | 1360 |  | 2559 |  | 5389 |  | 4113 |  | 4240 |  | 5769 |  | 5294 |  | 5290 |  | 5137.4 |  | 7835.2 |  | 8136.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.公园设施建设（3个） | [11 empty] | 18592.07 | 4102.86 |  | 9300 | 9300 |  | 60 |  | 110 |  | 270 |  | 2500 |  | 540 |  | 740 |  | 988 |  | 1012 |  | 1012 |  | 630 |  | 630 |  | 808 |  |  |  | 46782 | 0 | 6282 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 161.708 | 155.658 | 101.496 | 101.496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
63 | 1 | 前期 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 计划对市区金台山公园规划范围内进行绿化景观工程建设，项目位于田家炳中学东北侧，万盛银湖湾小区西南侧，西北接香洲路，东南临金湖路，主要建设内容包括园林景观工程、园林建筑工程、水电等配套设施工程。 | 是 | 1.2.4 | 2023-02-01 | 2024-06-01 | 已立项 | 2023-02-01 | 2024年续建 | 6282 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划启动施工建设 | 2000 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划：推动三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 10 | 视供地及资金落实情况计划：推动动工清表及土方填筑等工作 | 40 | 视供地及资金落实情况计划：推动土方、排水管及栈道桩基施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动排水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动给水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道及云亭施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道、云亭及配电房、卫生间施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动卫生间、配电房、水泵房施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明、景墙及入口施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动廊架、车行道沥青路面摊铺、景墙及入口施工等工作 | 450 | 已完成施工招标。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 6282 | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市公用事业事务中心、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2000 | 0
64 | 2 | 在建 | 金霞光森林公园一期工程项目 | 汕尾市金霞光森林公园项目选址位于汕尾市城区马宫街道金町村，整体面积约 378公顷，在结合汕尾市基础设施建设和周边区域综合景观提升的基础上，规划了三境十二景的特色景观结构，项目总投资约3.78亿元，是《万里碧道建设项目》起点项目。 | 否 | 1.2.4 | 2022年 | 2024年5月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 9610.07 | 1902.86 | 完成用地组卷报批、土地征用、规划许可、施工许可等前期工作，按照公园建设工作部署开展一期施工建设，完成大门入口区域部分主体建设，初显公园景观效果。 | 4800 | 4800 | 1.开展施工范围内场地围蔽； 2.搭建项目指挥部及办公室装修。 | 50 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 完成用地组卷报批、项目征地迁坟等工作 | 2200 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 288 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成部门主园路（入口段）施工 | 358 | 目前已完成一揽子前期工作。2022年5月份，经招投标，与建设施工单位签订施工合同，并按公园建设工作部署先对项目中防火路部分进行开工建设，各项工作正在有序开展中。 | 1.用地组卷和征地工作未完成。接下来督促城区政府落实土地征收或租用、迁坟、地上附着物（林木除外）拆迁补偿等工作,协调自然资源部门加快用地组卷报批； 2.一期工程建设总投资需9610.07万元，目前只有专项债券资金5000万元，缺口4610.07万元暂无法落实。下来，会同市财政局、市发改局共同研究解决后期资金缺口问题。 | 陈龙坤 3282182 | 37800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 汕尾市林业局 | 汕尾市林业局 | 市委宣传部、市城区政府、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市发改局、市水务局、市住建局、市气象局、市民政局、市文广旅体局、市科技局、市工信局、马宫街道 | 155.658 | 155.658 | 101.496 | 101.496 | - | - | 2023年新增项目 | 补录 |  |  |  | 4800 | 0
|  | 前期 | 陆河县绿美县城配套建设项目 | 建设岳溪公园和火山嶂公园，更换县城内各主干道及背街小巷的“枯树、残树、死树、缺树”约5000棵. | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2023-12-31 | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 2023-12-31 | 2700 | 200 | 两个公园完成部分征地和青苗补偿工作。 | 2500 | 2500 | 启动绿美县城工作，继续推动征拆工作。 | 0 | 推动绿美县城前期工作，继续推动征拆工作。 | 0 | 完成绿美县城前期工作，继续推动征拆工作。 | 100 | 完成绿美县城招标工作，公园动工建设。 | 200 | 全面开工建设，加快公园建设进度。 | 200 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 300 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 500 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 500 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 500 | 加快建设进度，确保质量安全。 | 100 | 完成公园竣工验收工作。 | 100 | 全面完成竣工验收工作。 | 0 | 两个公园完成部分征地和青苗补偿工作。 | 项目资金示落实，公园征地补偿未完成。 | 邱召煊13424228803 | 2700 |  |  |  | 2700 |  |  |  |  | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 县财政局县自然资源局 县林业局县交通局县公用事业事务中心 | [6 empty] | 2023年新增项目
2.坚决打好污染防治攻坚战（8个） | [11 empty] | 437148.69 | 48600 |  | 47383.04 | 47383.04 |  | 1500 |  | 1250 |  | 2289 |  | 2889 |  | 3573 |  | 3500 |  | 4781 |  | 4282 |  | 4278 |  | 4507.4 |  | 7205.2 |  | 7328.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
2.1污水处理设施建设（6个） | [11 empty] | 411048.69 | 48600 |  | 36883.04 | 36883.04 |  | 1500 |  | 1250 |  | 2289 |  | 2389 |  | 3073 |  | 3000 |  | 3781 |  | 3182 |  | 3178 |  | 2907.4 |  | 5105.2 |  | 5228.44 |  |  |  | 326812.88 | 171000 | 35413 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
65 | 1 | 在建 | 陆河县城污水系统二期建设工程 | 项目主要建设内容为：1.大坪水质净化厂扩大日处理生活污水能力1.5万吨；2.城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区铺设污水管道3、城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区污水管道改造。 | 否 | 2.4 | 2020-11-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32000 | 14600 | 完成三期管网80%的铺设。 | 6000 | 6000 | 完成三期施工招标。 | 1000 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进城北片区管网铺设。 | 300 | 推进城北片区、河田片区管网铺设。 | 400 | 推进河田片区、新城片区管网铺设。 | 400 | 推进新城片区、河南片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 700 | 完善县城污水管网铺设。 | 600 | 已完成施工招标最高限价核定，正在报送县政府审议。 | —— | 邱召煊13424228803 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 6000 | 0
66 | 2 | 谋划 | 汕尾市西部水质净化厂及配套管网一期工程项目 | 一期工程厂区日污水处理规模为10万吨，按地埋式建设，建设内容包括厂区、泵站、污水管网、尾管等。 | 是 | 2.4 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 2023-12-30 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 120000 | 0 | 2023年主要完成选址论证、社稳、选用地预审，以及立项等前期工作 | 1000 | 1000 | 开展选址论证、建设可行性等前期工作 | 0 | 完成选址论证报告初稿，并具文征求意见 | 0 | 完成选址论证报告初稿征求意见，并根据相关单位意见进一步修改完善 | 0 | 完成选址论证报告征求意见稿，完成再次征求意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并协调市自然资源中心国土空间规划 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并公开征求公众意见，进一步征求相关单位意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告 | 0 | 完成选址报告审议稿 | 0 | 选址报告审议稿上报市规委会。同步开展用地预审、社稳等编制工作 | 0 | 开展，并完成用地预审、社稳等编制工作 | 200 | 开展，并完成节能、可研报告等编制工作 | 300 | 完成立项批复，同步开展勘察设计招标准备工作。 | 500 | 已完成选取选址、项目建议书等相关咨询单位，目前，第三方咨询单位已基本完成项目建议书、项目选址论证报告编制工作，正在征求相关单位意见，待修改完善后上报市相关主管部门审批。 | 鉴于受疫情影响，导致第三方咨询单位在现场调研、相关资料收集等前期工作受阻，影响报告编制进度。 | 林泽鹏3322638 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 1000 | 0
67 | 3 | 在建 | 陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及管网配套工程项目 | 新建5万吨/天处理规模污水处理厂，配套建设管网8.2公里 |  | 2.4 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 21558 | 8000 | 完成项目施工，项目试通水 | 7000 | 7000 | 春节停工 | 0 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 项目已动工，桩基施工已基本结束，正在开展主体结构施工工作 | —— | 陈强坤/18138183366 | 21558 | 15000 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 7000 | 0
68 | 4 | 在建 | 陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目 | 共新建农村污水处理设施470座，总设计处理规模约28640 m³/d，配套污水管道约1494公里。 |  | 2.4 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 179236.88 | 11000 | 完成项目一期建设，继续项目二期一标段建设，根据市政府工作安排开展项目二期二标段建设 | 10000 | 10000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目一期、二期一标段已开工建设 | 无 | 陈强坤/18138183366 | 179236.88 | 150000 | 29237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 10000 | 0
69 | 5 | 谋划 | 汕尾高新区综合污水处理厂二期工程 | 完成汕尾高新区综合污水处理厂二期工程可行性研究报告编制。 | 否 | 2.3.4 | 2023年 | 2023年 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 18 | 0 | 推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作；完成项目可研立项批复。 | 23.24 | 23.24 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 完成汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 启动项目二期可研编制工作。 | 0 | 完成可研报告初稿。 | 0 | 推进可研报告编制工作。 | 0 | 取得阶段性成果并召开专家会议论证。 | 0 | 根据专家意见完善相关成果并报送发改部门审核。 | 0 | 取得项目二期可研批复。 | 23.24 | 暂无 | —— | 黄宇富 /15626162093 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录 |  |  |  | 23.24 | 0
| 6 |  | 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 | 对全区28个村居委及5个偏远村庄的生活污水进行集中处理， |  |  | 2021-05-01 | 2023-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-10-01 | 18000 | 15000 | 全面完成项目建设 | 3100 | 3100 | 理顺项目存在问题 | 0 | 理顺项目存在问题 | 0 | 完成总工程量85% | 300 | 完成总工程量86% | 200 | 完成总工程量89% | 500 | 完成总工程量92% | 500 | 完成总工程量93% | 500 | 完成总工程量95% | 500 | 完成总工程量97% | 300 | 完成总工程量100% | 300 |  |  |  |  | 无 | 无 | 金汉群15819062050 | [9 empty] | 区自然资源和建设局 | 红海湾管委会 | 无 | [6 empty] | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加 |  |  |  | 3100 | 0
70 | 7 | 前期 | 海丰县城第三污水处理厂建设项目 | 污水处理构筑物建设、生产生活附属设施建设、园区周边管网建设等，总投资约40235.81万元。新建海丰县城第三污水处理厂，处理规模约3万吨/天，处理工艺为“预处理+水解酸化+AO+磁混凝+臭氧催化氧化池/氯消毒池”工艺；新建1座厂外提升泵站（Q=2.5万吨/天）和建设配套管网3.93公里，管径为DN600~800。 | 是 | 2.4 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 40235.81 | 0 | 完成该项目前期报批手续等，并开工建设。 | 9759.8 | 9759.8 | 完成资金证明、用地证明及可研编制、批复 | 0 | 完成规划用地性质调整、用地预审与选址意见报告书、用地预审与选址意见批复，并取得政府批复相关文件 | 50 | 招标费、地质灾害评估费、地震安全性评价费、水土保持费等费用支付 | 289 | 进行勘察作业及初步设计、启动征地拆迁 | 289 | 完成初步设计评审稿，进行专家评审、开展环评、水保、征地拆迁补偿工作 | 573 | 完成初步设计修改稿，进行概算核定并取得发改批复。同步进行方案设计及评审，上规委会，办理建设工程规划许可证、开展征地拆迁补偿工作 | 500 | 进行施工图设计、开展征地拆迁补偿工作 | 1081 | 进行施工图设计施工图审图，并取得施工图设计合格证 | 482 | 进行预算编制及预算核定，取得财政局审核批复，并进行施工招标 | 578 | 场地平整 | 107.4 | 基坑施工 | 2905.2 | 基坑施工 | 2905.2 | 已完成可研报告并立项。 | —— | [10 empty] | 县住建局 | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1 |  | 9759.8 | 0
2.2污泥无害化处置设施（1个） | [11 empty] | 13000 | 0 |  | 500 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
71 | 1 | 谋划 | 汕尾市污泥无害化处理项目 | 建设污泥无害化处理设施及相关配套，日处理规模为300吨。 | 否 | 2.4 | 2024-06-30 | 2025-12-01 | 2023-06-30 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 13000 | 0 | 2023年主要开展，并完成勘察、设计、施工招标工作等 | 500 | 500 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成可研专家评审会、社稳上报市政府审批等 | 0 | 完善可研，并上报市发改局审批等 | 0 | 完成立项等工作 | 0 | 开展勘察设计招标等工作 | 0 | 完成勘察设计招标工作，开展勘察设计等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算，以及资格预审文件编制等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算等工作 | 100 | 完成用户需求书、资格预审等工作 | 100 | 开展PPP项目法人和施工招标等工作 | 100 | 完善项目社稳、可研、环评报告等编制 | —— | 林泽鹏3322638 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 500 | 0
2.3生活垃圾分类处理设施（1个） | [11 empty] | 13100 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | 1 | 前期 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 建设餐厨垃圾无害化处理设施及相关配套，日处理规模为400吨。结合我市实际,分期建设，其中：一期建设规模为200吨/天。 | 是 | 2.4 | 2023-06-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-06-30 | 2024年续建 | 13100 | 0 | 2023年主要完成主体工程等建设，完成总工程量30% | 10000 | 10000 | 完成PPP项目法人（含施工）用户需求书、资格预审工作 | 0 | 开展PPP项目法人（含施工）采购招标工作 | 0 | 完成PPP项目法人（含施工）采购招标工作，签订合同 | 0 | 动工建设，开展土石方平整等，完成至总工程量2% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量5% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量8% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量15% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量18% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量22% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量25% | 1500 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量28% | 2000 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量30% | 2000 | 已完成项目用地预审于选址、社稳、立项、勘察设计、PPP项目实施方案等，2022年9月9日经市政府常务会审议同意PPP项目实施方案。目前，已完成招标采购需求书、资格预审文件编制工作。 | 项目总用地面积为2.8702公顷，其中：使用市生活垃圾无害化处理中心内已划拨建设用地面积为1.1814公顷，剩余用地面积约1.68公顷还未完成用地征收、组卷报批工作。根据市要素保障会议的精神由海丰县开展用地征收、组卷报批工作，鉴于该项目未纳入新一轮国土空间规划“三区三线”的城镇开发边界内，无法用地组卷报批，目前正在协调海丰县办理单独选址等相关工作 | 林泽鹏3322638 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 |  |  |  | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 10000 | 0
2.4其他固废治理项目 | [15 empty] | 0
|  |  | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场项目 | [12 empty] | 0 | [37 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 方案提及 |  |  |  | 0 | 0
（五）打造幸福宜居城市（33个） | [11 empty] | 2622197.1 | 839410.404 |  | 289910 | 289910 |  | 15226.89 |  | 10620 |  | 20454.31 |  | 30220 |  | 19600 |  | 21415 |  | 19855 |  | 22340 |  | 28680 |  | 37728.8 |  | 23200 |  | 40570 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.推进公共服务设施建设（22个） | [11 empty] | 1515459.1 | 394325.404 |  | 184710 | 184710 |  | 4650 |  | 4250 |  | 7890 |  | 20320 |  | 11100 |  | 12715 |  | 11855 |  | 13240 |  | 20980 |  | 30340 |  | 15600 |  | 31770 |  |  |  | 773831.67 | 106770 | 1063418.04 | 131208.9 | 131208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1783.2705 | 461.1005 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1.1文化设施（4个） | [11 empty] | 162865 | 11910 |  | 37120 | 37120 |  | 760 |  | 440 |  | 590 |  | 940 |  | 2870 |  | 2920 |  | 3670 |  | 3670 |  | 4850 |  | 5440 |  | 5200 |  | 5770 |  |  |  | 137718.9 | 0 | 56510 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
73 | 1 | 前期 | 汕尾市文化中心项目 | 项目总建筑面积48000㎡，其中：文化馆建筑面积7000㎡、博物馆建筑面积10000 ㎡、青少年活动中心建筑面积5000㎡、科技馆建筑面积5000㎡、架空层建筑面积6000㎡、地下建筑面积15000㎡。主要建设内容包括主体建筑以及相关的场地、道路、绿化等附属工程。 | 是 | 2.4 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 47580 | 410 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7400 | 7400 | 推动规划建设设计方案编制工作 | 50 | 推动规划报建及初步设计等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动桩基施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 2000 | 正开展设计工作。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 林哲帆3693983 | 47580 | 0 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市文广旅体局 | 团市委、市科协、市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 7400 | 0
74 | 2 | 前期 | 汕尾市工人文化宫及配套工程 | 项目选址位于中央商务区站前东二路东侧、站前横四路南侧，规划用地面积8472㎡，工人文化宫建筑面积6000㎡，公共配套停车楼6000㎡，配套设施工程包括室外给排水、供电、绿化等。 | 是 | 2.4 | 2023-09-01 | 2025-02-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 8930 | 300 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 1720 | 1720 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 700 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动地下室施工等工作 | 460 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 林哲帆3693983 | 8930 | 0 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市总工会、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 1720 | 0
75 | 3 | 在建 | 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设项目 | 片区总面积46463平方米，对城内古城墙、古城门、古垛口、抗敌楼、海防炮台、武帝庙、都城隍庙、孔子庙石刻、石马、石狮、粤军总督陈炯明兵工厂、詹天佑铺设的小铁路等一大批文物进行保护修复，配套建设停车场、景区道路、标识牌、交通设施和旅客服务中心。 | 是 | 2.4 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-01-06 | 2024年续建 | 81209 | 5000 | 完成项目招标工作内容，计划2023年1月正式开工，计划到年底完成25%工程量。 | 20000 | 20000 | 计划项目试验段工程开工，计划支付试验段施工费预付款30%；计划支付项目工程监理费预付款30%；计划支付项目前期工作咨询费预付款30%；计划支付项目全过程造价咨询费预付款30%。 | 390 | 计划累计完成工程试验段40%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段80%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段100%工作量，计划支付试验段结算款至100%。 | 70 | 计划累计完成至征拆进度10%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度20%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度30%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度40%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度50%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度60%；计划完成勘察设计招标工作，计划支付勘察设计预付款30%。 | 2940 | 计划累计完成至征拆进度75%。 | 2700 | 计划累计完成至征拆进度90%。 | 2710 | 已完成可研报告及项目立项。 | —— | 黄超15819057777 | 81208.9 | 0 | 0 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 汕尾市城区香洲街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 20000 | 0
76 | 4 | 在建 | 陆河县青少年宫迁建项目 | 建设一幢地上3层12000㎡青少年宫综合大楼(含配套设施设备采购)，地下一层18000㎡停车场及人防设施，室外活动场地15000㎡，大楼内设1000人演艺报告厅4500㎡、后台用房1000㎡、排练用房1000㎡、青少年活动室3500㎡、其它配套功能用房2000㎡。 | 是 | 2.4 | 2020-01-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 25146 | 6200 | 完成主体框架结构 | 8000 | 8000 | 推进地下室平台建设 | 300 | 完成地下室平台建设 | 300 | 完成第一层建设 | 400 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层主体框架结构建设 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层主体框架结构建设 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 600 |  | 郑远潜 15876776981 | 25146 | 25146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县教育局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
1.2教育设施（8个） | [11 empty] | 666300.29 | 354790.404 |  | 93520 | 93520 |  | 2810 |  | 2810 |  | 5480 |  | 5200 |  | 4200 |  | 6500 |  | 5190 |  | 7200 |  | 11780 |  | 21550 |  | 7700 |  | 13100 |  |  |  | 566402 | 106281 | 410121 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1166.9065 | 172.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | 1 | 在建 | 华南师范大学汕尾校区 | 汕尾理工学院规划占地面积约2000亩，办学规模20000人，实施一次性规划、拟分三期建设，一期拟设8个学院，2021年9月开始招生，2025年在校生规模达到10000人（含研究生400人）；后逐步实施，适度发展研究生教育，中期在校生规模达到15000人（含研究生2000人），远期规模20000人。 本项目主要建设内容为供15000生使用的图书馆、室内体育用房、会堂以及教室，满足10000生使用的实验室、院系及教师业务用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等十二项高等院校必备校舍，并相应建设校园道路、水、电、通信、燃气、环保等配套设施。 | 是 | 4 | 2020-06-10 | 2024-02-10 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 404388 | 292001 | 完成项目拟建设的所有建筑单体及室外工程的施工，全面进行项目的收尾 | 49000 | 49000 | 总体完成约74%。6、8、13栋完成主体结构封顶，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约75%。1栋完成基础±0施工，2栋桩基工程完成，6、8栋二次结构施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约76.5%。9栋二次结构施工，2栋基坑支护完成，6、8栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约78%。1栋主体结构施工，2栋地下室结构施工，9栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约79.5%。2栋地下室施工完成，1栋主体结构施工完成，6、8栋装修施工 | 3000 | 总体完成约81%。2栋主体及二次结构施工，1栋二次结构工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约82%。6、8栋装饰及安装工程收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约85%。6、8栋装饰收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约88%。6、8栋装饰及安装工程全面完工，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 6000 | 总体完成约90%。13栋装饰及安装工程全面完工并收尾，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约92.5%。1、2、9栋装饰全面施工并收尾，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约97%。1、2、9栋建筑单体，相关楼栋的室外配套工程完成，进入全面收尾交付阶段 | 10000 | 启动区10C、10D栋宿舍、4#教学楼、7#教师综合楼、5#体育中心及配套室外工程于2022年8月25日交付使用。6#行政楼主体结构已封顶，外墙抹灰完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；8#学院综合楼主体结构完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；北区宿舍基础施工，食堂主体结构封顶，9#实训楼主体结构五层施工中，1#图书馆基础结构、首层结构施工中，2#会议中心基坑支护桩、工程桩施工中，北侧排洪渠软基处理施工中。 | 按建设进度正常推进中。 | 曾国权/18666040966 | 404388 | 100000 | 304388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 汕尾市教育局 | 无 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 49000 | 0
78 | 2 | 前期 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 二期项目主要建设内容包括学生宿舍、公共教室、实验实习用房、大型报告厅、食堂、后勤楼、室外配套基础设施及教学配套设施等，建成后学校增加在校生规模5000人，总办学规模达到14000个学位。 | 是 | 4 | 2020-09-15 | 2025-12-31 | 已立项 | 2023-10-01 | 2024年续建 | 96611 | 8888.404 | 单体建筑招标 | 17000 | 17000 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 土石方平整、完成初步设计 | 1000 | 土石方平整、完成所有施工图纸设计、项目概算批复 |  | 土石方平整、施工图审图 | 1300 | 预算编制 | 700 | 预算审核 |  | 单体建筑招投标 | 1150 | 单体建筑招投标 | 12850 | 施工 |  | 施工 |  | 已完成二期项目建设工程规划许可证批前公示、报建图编制、审核、加密等工作。勘察两台钻机进场动工 | 因清表迁坟等受客观条件影响，导致前期工作进度缓慢 | 郭湘13560577407 | 96611 | 6281 | 90330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障局 | 汕尾技师学院 | 22.9065 | 22.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 17000 | 0
79 | 3 | 前期 | 汕尾市国防教育训练基地建设项目 | 本项目总用地面积150亩（约10万平方米），按满负荷为400名参训人员规划建设，主要分为训练区、教学区（含 参观区和工作区）、生活区和附属设施等 | 否 | 4 | 2022年 | 待定 | 已立项 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 50000 | 0 | 选址征地 | 0 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 选址征地 | 0 | 目前正在有序推进项目前期工作。 | —— | 蔡奋雄 13828911166 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区教育局、城区自然资源局 | 市城区人民政府 | 城区发改局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 0 | 0
80 | 4 | 前期 | 汕尾市第二实验学校工程建设项目 | 项目用地面积约60007㎡，建筑面积42018㎡，其中计容建筑面积39418㎡，不计容建筑面积2600㎡（地下建筑面积2600㎡），主要建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、运动场（馆）、食堂、门卫室及大门，以及室外配套基础设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 15403 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 3000 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 推动施工招标，预开工，开展施工合同签订、施工许可办理、三通一平等施工前的准备工作 | 1080 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展教学楼基础施工等工作 | 200 | 开展其余建筑基础施工、地下室施工等工作 | 200 | 开展基础验收、地下室封顶等工作 | 200 | 开展基础梁及首层主体结构施工，基础土方回填等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 300 | 正开展项目施工招投标等相关工作 | 暂无 | 陈润达3693983 | 15403 | 0 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建中心 | 市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 3000 | 0
81 | 5 | 在建 | 陆河县职业技术学校扩建工程 | ①教学实训用房3栋4层 6776.87 ㎡；②教学活动用房1栋5层6247.04㎡；③室内体育用房1栋2层(含地下人防设)7670.12㎡；④教学综合楼1栋9层733.31㎡；⑤地下设备房面积1001.75㎡、电房面积673.56㎡、开关房面积28.16㎡、校门面积 308.64 ㎡；⑥附属配套工程(含职校大门道路排水系统、生活区排污排水管网、预留用地挡土墙及地土方工程、观音塘堤坝边坡支)；⑦高低压供电设施、电房配套设施；⑧信息化工程、教学实训设备、实训室建设。 | 是 | 4 | 2020-05-08 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-10-01 | 38650 | 25000 | 全面完成建设并交付使用 | 7000 | 7000 | 完成附属配套二期招标；完成市政道路B段清表。 | 500 | 完成食堂、5-6号学生宿舍、二期边坡支护竣工结算工作；附属配套二期开工建设。 | 500 | 完成教学综合楼主体建设，排洪渠B段工程。 | 1000 | 完成第一批教学实训设备采购，完成市政道路A段硬底化建设。 | 500 | 完成教学实训用房、教学活动用房建设。 | 500 | 完成附属配套二期工程建设，完成市政道路B段、排洪渠B段建设。 | 1000 | 完成广场铺设、绿化、道路、路灯安装等配套设施。 | 500 | 全面竣工验收。 | 500 | 完成第二批设备采购。 | 500 | 完成设备安装。 | 500 | 完成设备调试。 | 500 | 完成结算工作。 | 500 | 累计完成总工程量的80%。 | —— | 彭永旺13318691261 | 38650 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县职业技术校 | 陆河县人民政府 | 县教育局县财政局县住建局 | 235 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 7000 | 0
82 | 6 | 在建 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 陆河县新能源技工学校总规划用地153032㎡，校舍总建筑面积82200㎡，工程主要建设内容：教学实训用房35200㎡，教学辅助及综合管理用房8840㎡，生活用房（学生宿舍、单身教工宿舍、食堂及其他附属用房）35120㎡，校园硬底化3000㎡。 | 是 | 4 | 2021-04-26 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 39549 | 24150 | 完成项目(一期)(二期)的工程进度，启动项目(三期)工程 | 14000 | 14000 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；(三期)初步设计方案编制申请专家评审，实训设备采购走审批流程。 | 300 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；组织评审(三期)初步设计方案，完成实训设备采购流程。 | 300 | 项目(一期)完成90%，(二期)完成75%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作；组织实训设备采购。 | 400 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成92%，(二期)完成77%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成95%，(二期)完成80%，并确保质量安全；完成(三期)前期工作，组织招投标。 | 1000 | 项目(一期)基本完成，(二期)完成85%，并确保质量安全；完成(三期)招投标，准备开工。 | 1500 | 项目(一期)完成建设，(二期)完成90%，并确保质量安全；(三期)开工建设。 | 1500 | 项目(一期)组织竣工验收；(二期)完成95%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)完成竣工验收；(二期)完成97%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)交付使用；(二期)完成建设；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(二期)组织竣工验收；(三期)建设完成50%，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)已完成项目进度90%，项目(二期)已完成项目进度70%，项目(三期)正在加快完成前期工作。 | （一）部分设备未采购，第一批、第二批概算发改局批复后，财政局已审定第一批预算。（二）学校周边道路配套不完善，学校周边至国道G235道路征地拆迁问题未完成，需河田镇进度。 | 刘兴瑞13809796913 | 39549 | 39549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县人社局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 230 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 14000 | 0
83 | 7 | 前期 | 汕尾市职业技术学校二期工程教学楼及文体中心建设项目 | 新建一栋教学楼，建筑面积11823.4平方米，新建一栋文体中心，建筑面积3648平方米（含地下室），以及体育运动场等配套设施。 | 是 | 4 | 2022-04-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 2023-12-25 | 2024年续建 | 14699.29 | 4751 | 完成勘测、设计、三通一平等项目前期工作，完成项目施工招标工作并开工建设 | 1700 | 1700 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 290 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 |  | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 110 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1000 | 施工招标 |  | 项目开工 | 300 | 目前仍在推进征地相关工作，已完成预征地公告，签订征地协议。 | 1、征地问题：（1）土地权属问题未理清 （2）部分村民土地未完成赔补 2、该项目拟委托代建局实施 | 黄永能 13729537666 | 14699.29 |  | 14699.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市职业技术学校 | 汕尾市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局 | 89.26 | 89.26 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1 | 1700 | 0
84 | 8 | 前期 | 汕尾市专门学校建设项目 | 项目总占地面积约26000m2，总建设面积6428m2，本项目工程计划投资为 7000万元。 | 是 | 4 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 7000 | 0 | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 1820 | 1820 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1820 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 卓秉江18023186966 | 7000 |  | 7000 | [6 empty] | 汕尾市教育局 | 汕尾市教育局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，市住建局、海丰县自然资源局 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1 | 1820 | 0
1.3养老设施（1个） | [11 empty] | 18079 | 1770 |  | 7000 | 7000 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 1200 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
85 | 1 | 前期 | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程） | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）建设社会福利院，计划设置500张养老床位，总建筑面积25750平方米，总投资约1.8亿，主要建设主体建筑、地下车库、室外配套附属工程和设备设施购置。 | 是 | 2.4 | 2023-05-31 | 2025-05-30 | 已立项 | 2023-05-31 | 2024年续建 | 18079 | 1770 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 7000 | 推动规划报建、初步设计文件编制、初步设计报审等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制工作等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 1200 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 2000 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 黄德发3693983 | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市民政局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 7000 | 0
1.4卫生医疗设施（5个） | [11 empty] | 527565.27 | 7000 |  | 33870 | 33870 |  | 100 |  | 420 |  | 740 |  | 13100 |  | 2900 |  | 850 |  | 1250 |  | 1000 |  | 2000 |  | 1000 |  | 650 |  | 9860 |  |  |  |  | 0 | 527565.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
86 | 1 | 前期 | 汕尾市公共卫生中心新建项目 | 征地75398平方米，建设重大急性传染病应急救治中心（医院）、慢性疾病临床治疗中心（医院）、公共卫生科研与人才培训中心，市卫生应急物资储备中心，建筑面积约8万平方米，建设325张床位，拟投资87000万元。 | 是 | 2.4 | 2022-11-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-11-01 | 2024年续建 | 87000 | 0 | 开工建设 | 10000 | 10000 | 推进征地迁坟拆迁工作，完成用地组件上报， | 0 | 开展项目勘察设计工作，开展社会稳定风险评估工作 | 300 | 申办国有土地不动产权证书，申请支付组件报批、可研编制、节能评估、社会稳定风险评估等服务费用 | 90 | 形成设计方案文件，缴纳划拨用地有偿使用费 | 7500 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，完善初步设计文件，形成项目医疗工艺一级流程方案 | 50 | 完善初步设计，开展项目医疗工艺流程等前期工作开展项目医疗，工艺流程相关工作 | 300 | 初步设计报市住建局审批，开展三通一平工程 | 200 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 0 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 200 | 向市财政局报批施工图预算审核，完成施工招标文件挂网、完成施工招标， | 0 | 项目开工建设 | 0 | 开工建设 | 1360 | 项目已采购矿产文物压覆和地质灾害评估服务、节能评估、社会稳定风险评估、医疗工艺流程咨询采购、设计和勘探等服务并开展相关工作。用地组件已送市自然资源局审批，并根据初审意见同步完善申报材料。截至12月20日，已发动群众完成迁坟130多座；已形成三套概念设计图并开展一级工艺流程规划。 | —— | 庄恭武 13411077733 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 10000 | 0
87 | 2 | 前期 | 深汕中医医院（汕尾市中医院）建设项目一期工程 | 项目总建筑面积 98050 ㎡，其中计容建筑面积 72850 ㎡，不计容建筑面积 25200 ㎡。主要建设内容包括主体建筑主体建筑（急诊部 、门诊部、住院部 、医技科室、药剂室、保障系统、业务管理用房、院内生活用房）；其他建筑用房（中医综合治疗区、治未病科、康复治疗区、名中医传承工作室、科研用房、教学用房、大型设备单列用房、感染性疾病科用房）、地下停车场以相应配套设备设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 104063 | 7000 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 8000 | 推动施工图审查、施工图预算编制、送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 5000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 500 | 现推动施工图审查及预算编制工作。 | —— | 林哲帆3693983 | 104063 | 0 | 104063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设办公室、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
88 | 3 | 前期 | 深汕中心医院二期建设项目 | 该项目总建筑面积224954平方米，地上建筑面积154144平方米，地下建筑面积70810平方米。主要建设内容包括肿瘤中心、感染楼、科研教学楼、宿舍楼、地下停车场以及相关配套设施等。 | 是 | 1、4 | 2023-07-01 | 2027-07-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 191700 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 10000 | 10000 | 进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 50 | 概念建筑方案确定后组织开展规划建筑设计方案编制，进行地形测量、物探等工作 | 50 | 开展地质勘察、规划建筑设计方案报送市自然资源局提交市规委会审议等工作 | 300 | 规划建筑设计方案通过市规委会通过后推动规划报建及初步设计等工作 | 600 | 推动初步设计评审、初步设计概算报审、施工图设计等工作 | 250 | 推动施工图审查及施工图预算编制等工作 | 250 | 推动施工图预算审核及完成施工招标等工作后启动建设 | 400 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 100 | 推动桩基施工等工作 | 6800 | 正进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 项目用地涉及17732平方米地块尚未完成划拨 | 林哲帆3693983 | 191700 | 0 | 191700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市卫生健康局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 10000 | 0
89 | 4 | 谋划 | 市妇幼保健计划生育中心建设项目 | 合并市妇幼保健院、市计划生育服务中心，建设市妇幼保健计划生育中心 | 否 | 2.4 | 2022-08-01 | 2025-12-01 | 2023-03-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 68802.27 | 0 | 启动项目施工 | 4550 | 4550 | 完成用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 2300 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 300 | 开展设计方案文件 | 300 | 完成方案设计文件、医疗工艺一级流程方案 | 100 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，开展初步设计和勘察施工 | 300 | 完善初步设计文件，开展项目医疗工艺流程相关工作 | 0 | 完成项目勘察设计报批工作，取得初步设计概算的批复 | 1200 | 项目于11月18日正式获批立项，已完成用地预审与选址意见报告编制服务、地形测绘工作，完成占用耕地耕作层剥离再利用方案编制及用地组件报批技术服务采购工作。 | —— | 蓝岳夫 13246857566 | 68802.27 | 0 | 68802.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 35.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 4550 | 0
90 | 5 | 谋划 | 汕尾市5G+医疗急救指挥体系建设新建项目 | 新建汕尾市医疗急救指挥中心，负责全市120急救体系医疗指挥调度、院前急救和救援队伍培训，承担医疗救援和保障、重大灾害事故紧急医疗救援，征地1万m²，建筑面积8000m²。建设17家市及县公立医院5G智慧医院系统。共投资7.6亿。 | 否 | 2.5 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2023-07-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 76000 | 0 | 开展征地，项目立项、场地平整等工作。争取项目资金。 | 1320 | 1320 | 编制可行性研究报告 | 0 | 形成项目建议书，采购项目前期服务 | 20 | 形成用地预审和选址报告书 | 0 | 办理用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 申请项目立项 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 1000 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 250 | 开展设计方案文件 | 0 | 已列入2022年度省、市预备项目。积极申请中央预算内投资资金、专项债券资金，用于弥补医院配套建设资金缺口。 | —— | 陆俊 13502589120 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 1320 | 0
1.5应急保障设施（4个） | [11 empty] | 140649.54 | 18855 |  | 13200 | 13200 |  | 930 |  | 530 |  | 1030 |  | 1030 |  | 1030 |  | 1245 |  | 1245 |  | 870 |  | 1850 |  | 1350 |  | 1050 |  | 1040 |  |  |  | 51631.77 | 489 | 51142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 290.35 | 253.04 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | 1 | 前期 | 汕尾市应急救援保障中心（一期）建设项目 | 应急救援保障中心建设项目包含建设专业应急救援队伍营房、实训楼及训练场所、应急物资储备仓库、森林航空消防临降点，一期占地面积25000平方米。 | 是 | 1.2.4 | 2023-09-01 | 2025-09-18 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 14530 | 260 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 2500 | 2500 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 1000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 450 | 推动桩基施工等工作 | 450 | 推动地下室施工等工作 | 440 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 陈镇镜3693983 | 14530 | 0 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市应急管理局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 37.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2500 | 0
92 | 2 | 前期 | 汕尾市金町湾消防救援站 | 建设营房主楼、训练塔及相关生活、训练配套设施以及消防车辆装备采购。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-12-15 | 2024年续建 | 7851.77 | 106 | 完成设计概算编制工作、完成征地，场地平整工作，完成预算编制工作，争取2023年底前开工建设。 | 500 | 500 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展勘察、设计工作 | 10 | 开展设计概算、报发改审核工作 | 10 | 开展征地工作、完成施工图深化工作、完成预算编制工作； | 10 | 开展财政预算审核工作 | 25 | 完成征地组建报批工作 | 25 | 开展三通一平工作 | 50 | 开展招标前准备工作 | 50 | 开展招标工作 | 100 | 办理施工许可手续 | 100 | 开工建设 | 100 | 该项目已于2022年12月取得选址意见书、发改可研立项批复。 | —— | 郑钧阳17606602019 | 7851.77 | 0 | 7851.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 |  | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 500 | 0
93 | 3 | 谋划 | 汕尾市公安局监管中心 | 建设内容包括执法办案管理中心、武警中队用房、监管医院、看守所、强戒所和 拘留所。项目总占地面积162346m2，总建设规模104083m2，其中，看守所26881 m2，强戒所 29580m2，拘留所6592 m2，执法办案管理中心10000m2，监管医院25230 m2，武警中队营地5800 m2。本项目工程建设投资为 89017.77万元。 | 是 | 4 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 89017.77 | 1881.25（补充） | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 0 | 0 | 项目用地预审及选址意见书的编写与报批 | 0 | 1.项目用地预审及选址意见书的编写与报批；2.项目可行性研究报告编写与报批 | 0 | 1.项目可行性研究报告编写与报批；2.勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 项目建设期 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 姚禄添/13411227338 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 2022年续推项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 245.54 | 245.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 0 | 0
94 | 4 | 在建 | 汕尾市粮食储备仓库 | 项目占地100000㎡，总建筑面积29777㎡。本期拟建散粮仓总仓容10.25万吨（按小麦计），其中平房仓8栋共6.25万吨，浅圆仓1组共4万吨；包装粮油库1栋，储存包装大米1000吨，包装食用油 500吨；配建工作塔及接发站、生产辅助用房、一站式服务用房、高压开闭所、药品库等生产辅助设施；配建配套业务用房、大门门卫等生活配套设施。 | 是 | 4 | 2021-04-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 29250 | 18489 | 建设完成， | 10200 | 10200 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成30% | 900 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成35% | 500 | 主体结构完成，装饰装修工程完成45% | 1000 | 装饰装修工程完成70%，机电消防工程完成50% | 1000 | 装饰装修工程完成，机电消防工程完成80% | 1000 | 设备陆续发货，成品粮油库设备安装完成40%，平房仓设备安装完成50%，机电消防工程完成95%，室外工程完成30% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成90%，平房仓设备安装完成80%，浅圆仓设备安装完成20%，机电消防工程完成95%，室外工程完成55% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成50%，其他设备安装完成20%，室外工程完成70% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成65%，其他设备安装完成50%，室外工程完成80% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成80%，其他设备安装完成70%，室外工程完成95% | 800 | 土建和工艺设备安装完成，室外工程收尾 | 500 | 设备安装完成，室外工程完成，完成竣工验收 | 500 | - | —— | 陈志杰/15986799069 | 29250 | 489 | 28761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市发展和改革局 | 市发展和改革局 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 10200 | 0
2.老旧小区改造（6个） | [11 empty] | 938607 | 350550 |  | 70700 | 70700 |  | 7000 |  | 5000 |  | 6400 |  | 6500 |  | 5000 |  | 6000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5500 |  | 5500 |  | 6800 |  | 7000 |  |  |  | 270780 | 0 | 0 | 270780 | 270780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
95 | 1 | 在建 | 汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目 | 主要对凤山街道东北片区域内社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 2.4 | 2021-07-13 | 2023-07-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 22000 | 18500 | 确保项目按时完成 | 3500 | 3500 | 完成工程总量94.9% | 2000 | 完成工程总量96.9% | 0 | 完成工程总量98.9% | 0 | 完成项目100% | 1500 | 结算完毕交付使用 | 0 | [14 empty] | 完成工程总量94.4% | 资金不到位 | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凤山街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 3500 | 0
96 | 2 | 在建 | 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 | 主要对新港街道渔村、东风村以及海港、金海、立新等社区住宅老旧小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 2.4 | 2021-08-26 | 2023-08-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 22000 | 19600 | 确保项目按时完成 | 2400 | 2400 | 完成工程总量87.7% | 0 | 完成工程总量90% | 0 | 完成工程总量92.88% | 1400 | 完成工程总量94.88% | 0 | 完成工程总量97.88% | 0 | 完成项目100% | 1000 | 结算完毕交付使用 | 0 | [10 empty] | 完成工程总量85.87% | —— | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新港街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 2400 | 0
97 | 3 | 前期 | 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划凤街道区域内涉及到水产综合楼、雅居楼小区等的老旧小区及背街小巷升级：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 106780 | 9500 | 确保完成项目内3个老旧小区改造工作任务。 | 20000 | 20000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 1500 | 计划完成项目工程概算审批 | 1500 | 计划完成项目工程预算审批 | 1500 | 计划完成项目总施工招投标确定工程项目开工建设 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设8.5%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积18%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷20%，涌破路面建筑面积22%。 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28%。 | 1500 | 计划完成老旧小区建设1个，其他市政建设25%，背街小巷2条，建设面28%，路面建设10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破39%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30%，涌破路面建筑面积31%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破43%，完成老旧小区改造市政建设35%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设5个，其他市政建设39%，背街小巷12条，建设面38%，路面建设20%。 | 2500 | 已完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 106780 | 0 | 0 | 106780 | 106780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 20000 | 0
98 | 4 | 在建 | 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划内香洲街道区域内边防宿舍小区、华园小区等的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 120000 | 9750 | 确保完成项目内11个老旧小区改造工作任务。 | 25000 | 25000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 2000 | 完成项目工程概算审批 | 2000 | 完成项目工程预算审批 | 2000 | 计划完成项目二期总施工招投标确定工程项目开工建设 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设8%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积19%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷21%，涌破路面建筑面积23%。 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28.6%。 | 2000 | 计划完成老旧小区建设2个，其他市政建设26%，背街小巷3条，建设面29.2%，路面建设12%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破40%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30.6%，涌破路面建筑面积31.8%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破43.9%，完成老旧小区改造市政建设34%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设11个，其他市政建设38.1%，背街小巷23条，建设面37%，路面建设22%。 | 2500 | 项目一期工程已开工建设；二期工程概算预算审批中，预计4月开工建设。 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 香洲街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 25000 | 0
99 | 5 | 在建 | 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目 | 项目占地约5万㎡，主要内容包括：主干道路3km，配套停车场一处面积约为8000㎡，两个小区的外立面改造，周边安置地、留用地场地，河道治理等。 | 否 | 2.4 | 2021-12-03 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 556000 | 287000 | 完成陆河大道北延中朝阳路至宝河路段建设，同时继续推进安置区及配套道路建设 | 8000 | 8000 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）、城北大道场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道水稳层建设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道沥青铺设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 标段一在2023年元旦开通，达到基本通车条件。 | 用地指标报批未完成，建设资金尚未落实到位。 | 邱召煊13424228803 | 556000 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 河田镇 县发改局县财政局县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
100 | 6 | 在建 | 陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目 | ①对东海镇东风社区、新光社区、南堤社区、红光村红光荣兴新村、红光村红光大厦及河图山庄6个小区进行房屋外立面改造（包括三线整治）、消防提升、绿化改造，并完善小区供电、给排水及监控、充电桩、健身设施等相关公共服务配套。②小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计10条，包括六驿市场路、河图岭路（老国土局路口至高速天桥）、六社新村木材市场路（老广汕路至高速路天桥）、东河北堤路金钗桥至神冲桥路段（金钗桥头至神冲桥头）、迎仙桥新马路（周周乐舞台至北堤小学路口）、六驿中路、东海中学路（中医院至东海中学门口）、金城小区路（连接金碣路至金碧豪庭小区后门）、林启恩纪念中学对面路、环城路（金钗桥头至金碣路口），总长约7.75公里，总建设面积约12.26万平方米，建设内容包括路面修复、新建人行道、排水、绿化、三线下地、路灯及交通标志线等配套设施。③陆城东河清淤和护坡加固工程。实施内容主要包括河道两侧河堤挡土墙加固、护坡工程、河道清淤工程等，其中：河道两侧河堤挡土墙加固长度约8千米，护坡工程根据河道两侧挡土墙宽约1米、深约 2米、长度约8千米，河道清淤工程贯穿城市河道4千米，清淤淤泥量约为150000立方米。④旧木材市场改造工程。建设内容包括新建地上四层建筑（建筑面积约60000平方米），地下停车场一层（建筑面积约15000平方米），配套管理中心、消防站、市场绿化、道路、给排水（雨污）管网建设等设施配套。⑤新建新马路广场及地下停车场工程。广场位于新马路市粮食局和附城粮所旧址处，规划总用地面积约10440平方米，地下停车场面积约11245.38平方米，建设内容主要为广场硬底化、地下停车场建设及完善绿化休闲景观、道路排水、路灯照明等配套设施。 | 是 | 2.4 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 111827 | 6200 | 2023年工作内容 （一）道路部份 1、东河北堤路：第二层水稳层摊铺，沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 2、河图岭路：路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 3、林启恩中学对面路：沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 4、木材市场路：沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 5、东海中学路：排水工程380 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 6、环城路：排水工程420 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 7、迎仙桥新马路、六驿中路、金城小区路、六驿市场路：排水工程、路面工程、电力、通信工程、绿化、交通工程 （二）建筑部份 1、河图山庄（1-5幢）、（6-10幢）剩余部份工程；南堤社区剩余部份工程。 2、其他四个小区全部完成。 | 11800 | 11800 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 800 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 2022年工程完成情况 （一）道路部份 1、排水工程 围挡搭设：7.52km，沟槽开挖完成3.43km，砼切缝7.9km，破除砼15274m2，开挖沟槽土方29505 m3，钢板桩6512t，C20砼 4005.2 m3，雨水管2120 m，雨水检查井80座，污水管2620 m，污水检查井89座，石屑回填9796 m3，回填土13145 m3，植筋6.26 t，C40砼10966m2，雨水篦子管铺设322 m，单、双篦子井60个。 2、通信工程 林启恩纪念中学对面、河图岭路、东河北堤路（K0+840-K1+732.388）通道全部铺设完成。 3、电力工程 林启恩纪念中学通道全部完成、河图岭路通道完成50%。 4、路面工程 林启恩纪念中学水稳层铺设2500 m2，C40砼750 m3；东河北堤路铺设水稳层：10896 m2。 （二）建筑部份 1、河图山庄（6-10幢）防盗网拆除、安装2000 m2，瓦片坡屋面240m2，真石漆外墙面4500 m2，GRC装饰线条2046m ，综合钢脚手架10500 m2。 2、南堤小区 防盗网拆除、安装1500 m2，瓦片坡屋面311m2，真石漆外墙面5462 m2，GRC装饰线条1780 m，综合钢脚手架6552 m2。 3、小区水、电部份：电力通道2472 m，通信通道：1321 m，消防管道：557 m砼地面切割：1726 m，砼地面恢复：604 m2。 （三）合同外项目 1、纸皮厂围墙、大门拆除，新建围墙86.3 m，门卫室27.8 m2等。 | 老旧小区年代久远，改造涉及户数多，楼房质量和配套设施参差不次，周边道路升级改造，人流车流较多，地下管网复杂，致使施工进度缓慢。 | 陈瑜 13502366062 | 111827 | 55000 | 56827 | [6 empty] | 东海街道办 | 陆丰市人民政府 | 市发改前期办 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 11800 | 0
3.住房保障项目（1个） | [11 empty] | 40131 | 32131 |  | 8000 | 8000 |  | 100 |  | 500 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
101 | 1 | 在建 | 汕尾市区站前横路投控广贤汇 | 本项目按规划分南北两个地块。其中A地块用地面积5396㎡，为R2用地性质，B地块用地面积5000㎡，为B1用地性质。总建筑面积为55842.04㎡，地上计容面积41613.2㎡，不计容面积175㎡，地下室两层，地下建筑面积14053.84㎡。项目设置专家用房共30套，人才用房不少于200套和单间人才用房若干套，其中为深汕中心医院提供医疗人才用房230套。 | 是 | 4 | 2020-09-15 | 2023-08-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 40131 | 32131 | 完成项目竣工及交付 | 8000 | 8000 | 大面完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余人货梯、塔吊收口位置）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成80.31%。 | 100 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余局部收尾）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成81.56%。 | 500 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修收尾、完成部分设备安装和部分室内装修、完成部分顶板回填土，总体完成84.55%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼大部分设备安装和大部分室内装修、完成大部分室外回填土、部分小市政工程和部分园建绿化工程 ，总体完成87.54%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼设备安装调试和室内装修收尾、完成大部分园建绿化工程，总体完成90.53%。 | 1200 | 公寓楼和住宅楼所有工程基本完工，园建绿化收尾，总体完成93.52%。 | 1200 | 完成部分整改、收尾工程及安装家电，总体完成96.51%.. | 1200 | 完成剩余收尾工程及配置家私，总体完成100%. | 1400 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 按计划推进 | —— | 翁怡权/13828927007 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 | 汕尾市人才安居有限公司 | 汕尾市投资控股有限公司 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 8000 | 0
4.环境整治提升工程（3个） | [11 empty] | 112000 | 56404 |  | 16500 | 16500 |  | 2976.89 |  | 670 |  | 4464.31 |  | 1900 |  | 800 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1200 |  | 700 |  | 888.8 |  | 300 |  | 300 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
102 | 1 | 在建 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 总规划面积占地约50000平方米，总建筑面积约65000平方米，主要建设东涌镇铜锣寨博物馆建设项目、宝楼村项目，捷胜镇沙坑文化遗址保护与开发利用项目、沙坑文化博物馆提升工程、捷胜古城微改造工程、捷胜镇游客接待中心项目、黎明洞修缮改造工程，红草镇晨洲村项目、新村村项目，马宫长沙炮台修复、研学旅游基地项目，特色观光购物街项目、小岛旅游名村升级改造项目、凤山祖庙旅游区(5A级)升级打造项目，香洲街道坎下城项目，新港街道沙舌滨海风情带工程、海陆丰中心县委文物提升项目等。 | 是 | 按照《中共汕尾市城区委 汕尾市城区人民政府关于推进乡村振兴战略实施意见》（汕市区委〔2018〕20号）《汕尾市城区乡村振兴战略规划（2018-2022）》（汕市区发改〔2019〕124号）《汕尾市促进全域旅游发展实施方案》（汕府办〔2018〕35号）文件精神，进一步落实市委市政府、区委区政府关于创建“冬养汕尾·生态旅游示范区”相关工作部署 | 2020-12-01 | 2023-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 60000 | 31400 | 继续推进各子项目工程进度 | 11000 | 11000 | 支付红草镇晨洲村工程结算款，完成该工程量100%；捷胜三线改造项目工程款，完成该项目工程量85%；捷胜古城微改造工程款捷胜和文化保护提升工程量85%；东涌文化保护提升工程量90；马宫长沙炮台修复工程量90% | 2776.89 | 支付子项目（马宫长沙炮台修复）工程款，完成该工程量100% | 170 | 支付晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程，完成该工程量100%；完成东涌文化保护提升工程量100%；红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程等财政审核后工程款、设计费、造价咨询费、施工图审查费、水土保持编制费、工程检测费，完成该工程量65% | 3864.31 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程，完成该工程量75%；汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程款，完成该工程量20% | 1300 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量85% | 1000 | 完成红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量100% | 1000 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量30% | 500 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量40% | 388.8 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目总投资60000万元，2020年12月完成招投标工作，先行开展5个项目，分别为：红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目、马宫长沙炮台修复工程、捷胜镇古城微改造工程、城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目。目前，红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目已完成，马宫长沙炮台修复工程和捷胜镇古城微改造工程进展顺利，即将进入收尾阶段，城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目完成沥青路面铺设。2021年8月 完成捷胜文化保护提升项目招标，于2021年11月24日正式开工。2021年9月完成东涌文化保护提升项目招标，于2021年12月13日正式开工。捷胜镇古城三线改造项目于2022年5月25日正式开工，晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程于2022年4月15日正式开工，红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村于2022年4月10日正式开工，捷胜镇游客接待中心项目、捷胜镇烈士陵园提升项目、石头海胆公园、海胆展示馆建设项目于2022年6月18日开工。 | —— | 黄超15819057777 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 区发改局、区财政局、区住房和城乡建设局、各镇（街） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 11000 | 0
103 | 2 | 在建 | 汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目 | 建设汕尾市城区7个镇（街道）46个行政村（社区）130个自然村雨污分流，污水处理，垃圾处理，巷道硬化等 | 是 | 1.2.4 | 2020-05-28 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 50000 | 25004 | 完成项目建设及竣工验收。 | 3500 | 3500 | 工程形象进度82% | 200 | 工程形象进度84% | 500 | 工程形象进度87% | 600 | 工程形象进度91% | 600 | 工程形象进度95% | 800 | 工程形象进度100% | 800 | [12 empty] | 截止2022年12月28日，第二期工程形象进度约80% | —— | 周傲洁 15706601306 | 50000 | 157 | 49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区农业农村和水利局 | 市城区人民政府 | 各镇（街道） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1 | 3500 | 0
104 | 3 | 前期 | 红海湾遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目 | 对红海湾经济开发区遮浪港施公寮片区海湾岸滩进行生态修复 | 否 |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2000 | 0 | 全面完成岸滩修复加固 | 2000 | 2000 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 初步设计 | 0 | 完成项目设计 | 0 | 完成项目招投标工作,累计投资200万，完成总投资10%，进行土地平整。 | 200 | 完成部分土地平整,累计投资500万，完成总投资25%。 | 300 | 完成土地平整,累计投资700万，完成总投资35%。 | 200 | 对部分岸滩进行修复，累计投资900万，完成总投资45%， | 200 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1400万，完成总投资70%， | 500 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1700万，完成总投资85%， | 300 | 全面完成岸滩修复加固，累计投资2000万，完成总投资100%， | 300 |  | —— | 陈显东 | [9 empty] | 红海湾遮浪街道办事处 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 2000 | 0
5.其他（1个） | [11 empty] | 16000 | 6000 |  | 10000 | 10000 |  | 500 |  | 200 |  | 500 |  | 300 |  | 1500 |  | 500 |  | 500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1000 |  | 500 |  | 1500 | [25 empty] | 1
105 | 1 | 在建 | 黄旭华旧居修复及周边配套工程项目 | 对黄旭华旧居进行修复及对周边进行升级改造。 | 否 |  | 2023-01-01 | 2024-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 16000 | 6000 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | 10000 | 10000 | 累计投资6500万，完成总投资40%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资6700万，完成总投资41%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 200 | 累计投资7200万，完成总投资45%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资7500万，完成总投资48%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 300 | 累计投资9000万，完成总投资56%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 1500 | 累计投资9500万，完成总投资58%，完成田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资10000万，完成总投资62%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资11500万，完成总投资72%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资13000万，完成总投资80%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资14000万，完成总投资85%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1000 | 累计投资14500万，完成总投资88%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资16000万，完成总投资100%，全面完成项目建设。 | 1500 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | —— | 刘祥实 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红海湾综合办公室 | 红海湾管委会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1 | 10000 | 0

## （105）2023年城市提能大会战2023年项目清单 (hidden)
城乡提能大会战2023年项目清单
序号 |  | 项目阶段 | 项目名称 | 项目内容 | 是否列入市重点建设项目或预备项目 | 项目实施依据（可多选） 1.落实“十四五”城市工作有关规划 2.落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议、百县千镇万村高质量发展、绿美广东工作部署 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委市政府等工作部署。 | 启动时间 | 完成时间 | 计划立项时间（未立项项目填报） | 计划开工时间（未开工项目填报） | 计划完工（成）时间 | 总投资 （万元） | 截止2022年底累计完成投资(万元) | 2023年度 工作目标 | 2023年 计划完成投资 | 第一季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第二季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第三季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第四季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 项目进展情况 | 存在问题及建议 | 项目联系人/电话 | 总投资 （万元） =A+B+C | 国家、省级承担 A | 纳入市财政或预算安排 B | 未纳入市财政预算安排 C=D+E | [5 empty] | 项目实施单位 | 责任单位 （县区项目填报县区政府、管委会） | 配合部门 | 项目要素指标 | [5 empty] | 备注
[16 empty] | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | [8 empty] | 县（市、区）财政 承担 D | 企业承担 合计 E=H+I+J | [6 empty] | 用地指标(亩) |  | 用林指标(亩) |  | 用海指标(亩)
[16 empty] | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | [9 empty] | 省属国企 H | 市属国企 I | 民营企业等 J |  |  |  | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求
总计（105个） | [11 empty] | 13233960.15 | 2846160.144 |  | 1668999.34 |  | 79573.99 |  | 78421.85 |  | 101140.06 |  | 137175.65 |  | 127763.05 |  | 142491.84 |  | 143509 |  | 154486.9 |  | 165323.92 |  | 168384.88 |  | 168436.7 |  | 202291.58 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
一、绘好城市发展蓝图（3个） | [11 empty] | 820.8 | 374.28 |  | 328.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.24 |  | 0 |  | 0 |  | 199.92 |  | 32.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 820.8 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 编制中 | 汕尾市区地下空间开发利用总体规划（2020-2035） | 规划设计范围以现行汕尾市城区行政区范围，共计392.41平方公里。地下空间总体规划的基本任务为：提出地下空间资源保护与开发利用的基本原则和建设方针，研究确定地下空间资源开发利用的功能、规模、空间管制区划、总体布局与分层规划，统筹安排地下空间资源开发利用的近期建设项目，研究提出地下空间资源保护与开发利用的发展规划，并制定地下空间资源开发利用与保护的发展目标和保障措施。结合汕尾实际，因地制宜，突出汕尾特色，建设功能综合化、空间人性化和交通立体化的地下空间。 | 否 | 1 | 2021-06-15 | 2022-09-30 | 已立项 | 编制中 | 2023-10-01 | 197 | 0 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 78.8 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 59.1 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 19.7 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | —— | —— | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
2 | 2 | 编制中 | 汕尾市区“三旧”改造专项规划 | 城市更新资源梳理；上一轮改造规划实施评估；城市更新策略大纲和政策体系研究；改造片区/单元划定及指引；土地整备计划；产业升级改造；历史文化保护；镇街规划衔接研究；近期行动计划等。 | 否 | 1 | 2021-12-21 | 2022-07-31 | 已立项 | 编制中 | 2023-10-01 | 123.8 | 74.28 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 49.52 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 37.14 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 12.38 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | —— | —— | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
3 | 3 | 编制中 | 汕尾市综合立体交通网规划 | 按照省交通运输厅部署，开展我市综合立体交通网规划编制工作 | 否 | 1 | 2021-01-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 编制中 | 2023-09-01 | 500 | 300 | 在通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发。 | 199.92 | 完善送审稿 | 0 | 组织评审工作。 | 0 | 报市司法局、市规委会, | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 在通过市司法局审查、市规划委员会审议后组织报市政府常务会议审议 | 0 | 跟进市政府常务会议审议工作 | 0 | 通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发 | 199.92 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 征求意见后完善修编 | —— | —— | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区、华侨管理区管委会，市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市林业局、市生态环境局、市水务局、市住建局、市国资委、市工信局、市商务局、市邮政管理局、市财政局、市代建项目事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
二、打造打造便捷、韧性、智慧、绿美、宜居城市 | [11 empty] | 13233139.35 | 2845785.864 |  | 1668671.1 |  | 79573.99 |  | 78421.85 |  | 101140.06 |  | 137175.65 |  | 127763.05 |  | 142395.6 |  | 143509 |  | 154486.9 |  | 165124 |  | 168352.8 |  | 168436.7 |  | 202291.58 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
（一）打造通畅便捷城市（30个） | [11 empty] | 4057504.84 | 1334261.3 |  | 704052 |  | 32544 |  | 34070 |  | 40190 |  | 58445 |  | 55056 |  | 59600 |  | 59105 |  | 62509 |  | 69233 |  | 64700 |  | 75900 |  | 92700 |  |  |  | 3490117.95 | 120866.18 | 1014144.57 | 535764 | 45542 | 1834885.2 | 1764886.2 | 369999 | 0 |  |  |  | 8259.08 | 6840.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  |  | 1
1.道路系统建设（23个） | [11 empty] | 3124326.13 | 1287856.3 |  | 628996 |  | 28464 |  | 30070 |  | 37990 |  | 53910 |  | 51512 |  | 53750 |  | 55750 |  | 56150 |  | 62250 |  | 56300 |  | 68300 |  | 74550 |  |  |  | 3383248.24 | 120866.18 | 1007273.86 | 535764 | 45542 | 1764886.2 | 1764886.2 | 0 | 0 |  |  |  | 6759.08 | 5340.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  |  | 1
4 | 1 | 在建 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 在既有高速公路的基础上由四车道扩建成八车道，扩建后路基宽42m，设计荷载为公路-I级，设计时速120公里/小时。路线向西途经汕尾市陆丰市、海丰县、城区、深汕合作区，境内路线长71.74公里（含合作区18.5公里） | 是 | 2.4 | 2021-02-25 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 1632400 | 806648 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80%。 | 330000 | 完成路基73%、桥涵63%、隧道68%、路面施工15% | 15000 | 完成路基75%、桥涵65%、隧道71%、路面施工20% | 18000 | 完成路基77%、桥涵67.5%、隧道73%、路面施工26% | 22500 | 完成路基79%、桥涵70%、隧道76%、路面施工32% | 30000 | 完成路基81%、桥涵72.5%、隧道79%、路面施工38% | 30000 | 完成路基83%、桥涵75%、隧道82%、路面施工44% | 30000 | 完成路基85%、桥涵77.5%、隧道85%、路面施工50% | 30000 | 完成路基87%、桥涵80%、隧道88%、路面施工56% | 30000 | 完成路基89%、桥涵82.5%、隧道91%、路面施工62% | 30000 | 完成路基91%、桥涵85%、隧道94%、路面施工68% | 31000 | 完成路基93%、桥涵87.5%、隧道97%、路面施工74% | 31500 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80% | 32000 | 正在推进实施建设。 | —— | 余聪聪 18702529796 | 1651800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651800 | 1651800 | 0 | 0 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
5 | 2 | 在建 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 全长约15.4公里，按照双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时 | 是 | 2.4 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 188477 | 128833 | 路基软基处理等工程，2023年计划完工。 | 56000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：90% 桥梁上构：75% 隧道工程：85% 路面工程：3% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：93% 桥梁上构：80% 隧道工程：90% 路面工程：10% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：98% 桥梁上构：85% 隧道工程：95% 路面工程：15% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：90% 隧道工程：98% 路面工程：20% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：95% 隧道工程：100% 路面工程：25% 附属工程：5% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：98% 隧道工程：100% 路面工程：30% 附属工程：10% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：40% 附属工程：15% | 5000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：50% 附属工程：20% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：60% 附属工程：25% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：80% 附属工程：30% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：90% 附属工程：50% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：100% 附属工程：100% | 6000 | 正在推进实施。 | —— | 余聪聪 18702529796 | 188477 | 75390.8 | 0 | 0 | 0 | 113086.2 | 113086.2 | 0 | 0 | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 333.3 | 6.21 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
6 | 3 | 在建 | 中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程） | 路线全长12.739公里，总造价为 112374.41万。采用双向四车道的一级公路技术标准兼城市道路功能/二级公路技术标准。其中主线全长11.984 公里，连接线长0.755公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-11-15 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 112374.41 | 27025 | 2023年续建广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段。一季度开展路基桥涵隧道施工，完成投资4000万元；二季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资6000万元；三季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资1亿元；四季度路基桥涵隧道施工并完成部分路基，完成投资1亿元。 | 30000 | 路基桥涵隧道施工 | 800 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 1700 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 2500 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 4000 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 完成部分路基桥涵隧道施工工作 | 5000 | 广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程已经开工建设，现正进行清表工作，隧道及部分桥梁已开工建设。用地2022年10月已获省政府批复 | —— | 陈伟成 13929339007 | 470000 | 0 | 135000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、城区政府 | 1065.7 | 1065.7 | 742.26 | 742.26 | 18.89 | 18.89 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
7 | 4 | 在建 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 项目路线全长13.851公里，采用一级公路技术标准设计，双向六车道，设计速度80公里/小时，起点位于桂竹岭接现状国道236线（汕尾大道），路线由西往东，依次经过半寨村、石奎村、东石村，之后路线转东南方向下穿汕汕铁路和厦深铁路，路线继续往南走，经过赤古村、町前村、新安村，终于新民村西北侧，与现状国道236线相交。 | 是 | 1.2.4 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 95922 | 30754 | 一季度开展路基桥涵施工，完成投资3000万元；二季度路基桥梁涵施工，完成投资5000万元；三季度路基桥涵施工，完成投资10000万元；四季度路基桥涵施工，并完成部分路基桥涵工程，完成投资12000万元。 | 30000 | 开始进行路基施工 | 500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 2500 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 4000 | 路基施工 | 3000 | 路基施工 | 4000 | 完成部分路基桥涵工程 | 5000 | 2021年12月31日已开工，现施工单位正在进行清表工作，城区政府正在推进征拆工作。 | —— | 陈伟成 13929339007 | 95922 | 20300 | 400 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 城区人民政府 | 1479.3 | 1479.3 | 637.13 | 637.13 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
8 | 5 | 在建 | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 路线总长0.931公里，路基宽度37米，双向6车道，按一级公路建设。项目建设内容主要包含路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 9890 | 6267 | 按计划推进工程建设，视征拆和用地划拨进展情况推动完成项目建设。 | 3623 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 1、k75+500~k75+680段高边坡防护施工完成； 2、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成50%； 3、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成50%； 4、k75+500~k75+795.161段右幅未筛分碎石垫层施工完成； 5、k75+930~k75+795.161段右幅水稳底基层摊铺完成。 总进度完成至53%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 100 | 1、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成： 2、k75+930~k75+795.161段右幅水稳下、上基层以及沥青下面层施工完成； 3、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成100%； 4、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成50%； 5、给水管线迁改施工完成30%。 总进度完成至55%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 1、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成100%； 2、封闭左幅进行施工，右幅暂时开放通行，左幅原地面破除并完成清表； 3、给水管线迁改施工完成100%； 4、左幅路基施工完成50%； 5、左幅路基排水施工完成50%。 总进度完成至60%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 1、左幅路基施工完成100%； 2、左幅路基排水施工完成100%； 3、路面排水施工完成100%； 4、左幅路面垫层施工完成； 5、 k74+864~k75+930段完成征拆，并完成该路段边坡防护、路基和垫层施工。 总进度完成至70%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、左幅水稳底基层和k74+864~k75+930段水稳底基层施工完成； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅水稳上、下基层施工完成； 3、路缘石、人行道砖等铺装完成30%； 4、绿化及环境保护工程施工完成30%。 总进度完成至80%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成70%； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅沥青混凝土下面层施工完成； 3、交通工程及沿线设施施工完成50%； 4、绿化及环境保护工程施工完成70%。 总进度完成至90%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成100%； 2、沥青混凝土中、上面层路面施工完成； 3、绿化及环境保护工程完成至100%； 4、交通工程及沿线设施施工完成100%； 5、项目完工，总进度完成至100%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1773 | 项目尚未供地，现处于停工状态。 | 按节点完成计划需城区政府完成用地报批，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 9890 | 0 | 9890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通局、城区政府等部门 | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
9 | 6 | 前期 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | 建设规模主要包括星涛大道、中医院北路、环山路、海星路北段、栖星路、海星路、揽星路共7路段，总长约6.03公里，路宽24-30米，其中中医院北路、环山路、栖星路、揽星路、海星路北段5路段由市代建中心代建。主要建设内容包括道路、交通、给排水、照明、绿化，以及电力、通信、燃气预埋管道等相关配套设施。 | 是 | 1.2.4 | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 33524.25 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 4000 | 推动初步设计及概算编制等工作。 | 20 | 推动初步设计和概算的批复，推动编制施工图和预算文件等工作。 | 20 | 推动施工图和预算文件编制等工作。 | 30 | 推动施工图审查等工作。 | 50 | 推动预算送审，编制、审核施工招标文件等工作。 | 80 | 推动预算审核及施工招标等工作。 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 500 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 600 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 700 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 按节点完成计划需城区政府完成揽星路、环山路（中医院北路至香江大道）用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 邱锐洲3693983 | 33524.25 | 0 | 33524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 242.06 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
10 | 7 | 在建 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 本项目建设规模主要包括横岭大道等14条市政道路，共长42公里，建设面积约128万平方米；站东公园、青山仔公园等2个，建设面积约13.8万平方米。其中中轴东路、站前东一路、站前横三路、站前横五路、站前横八路、站前横八支路、海滨大道长富山段、恒雅大道、星河大道、文化大道由市代建中心代建。本项目建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、绿化、照明（含智慧灯杆）、交通、电力管沟、公园及其相关配套设施等工程。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 84701 | 8316 | 推动第一标段动工建设，推动第三标段部分路段的部分土石方、管道铺设等工作。 | 13000 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道碎石桩完成100%，路基完成20%；站前东一路箱涵工程完成20%。 总进度完成至4%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成40%、雨污管道完成10%；站前东一路箱涵完成80%，清表完成100%，路基回填完成10%。 总进度完成至6%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成80%，雨污管道完成50%；站前东一路箱涵工程完成100%，路基回填完成50%，雨污管道完成20%。 总进度完成至8%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成100%，雨污管道完成80%，基层完成40%。站前东一路路基回填完成100%，雨污管道完成100%，电力管沟完成50%。站前横三、五路地基处理完成80%。 总进度完成至10%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段： 预开工，推动施工合同签订、三通一平等施工前准备工作； 恒雅大道雨污管道完成100%，基层完成100%，面层完成20%；站前东一路电力管沟完成100%，路基完成80%，路面完成50%；站前横三、五路地基处理完成100%，给排水完成50%。 总进度完成至15%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 恒雅大道面层完成100%；站前东一路路面完成100%；前横三、五路给排水完成100%，电力管沟完成50%；站前横八、横八支路地基处理完成80%。 总进度完成至20%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路电力管沟完成100%，路基完成50%；站前横八、横八支路完成100%，给排水完成70%；中轴东路地基处理完成60%。 总进度完成至25%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路路基完成100%；站前横八、横八支路给排水完成100%，电力管沟完成50%；中轴东路地基处理完成100%，给排水完成30%。 总进度完成至30%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路电力管沟完成100%，路基完成50%；中轴东路给排水完成70%。 总进度完成至53%。 总进度完成至35%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路基完成100%；中轴东路排水完成100%，电力管沟完成20%。 总进度完成至40%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路面完成100%；中轴东路电力管沟完成80%；海滨大道长富山段地基处理完成100%。 总进度完成至45%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 中轴东路电力管沟完成100%.路基工程完成30%；海滨大道长富山段箱涵工程完成30%，给排水工程完成50%。 总进度完成至50%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 现推动第三标段施工工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府完成中轴东路、海滨大道长富山段、站前横八路、站前横八支路用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 84701 | 0 | 84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 1118 | 839.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
11 | 8 | 在建 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 建设规模自罗马广场至沙滩公园，主要包括海滨大道西段及与其相连接的9条支路，道路建设长度共约6000米，建设面积约20.6万平方米。其中海滨大道西段全长约3600米、路宽40米，以及海滨大道西段与汕马路（香江大道）相连接的9条支路（3条规划新建，6条现状改造）共长约2400米、路宽20～40米，分别为：规划二路、规划一路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、金鹏路、海港路、红海大道、城南路、通港路，建设内容主要包括道路、给排水、桥涵、海堤、照明、交通安全设施、绿化及其他配套工程。 | 是 | 1.2.4 | 2019-12-30 | 2023-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-30 | 63250 | 40000 | 2023年主要开展汕尾海警段建设、相关支路的主体工程，以及完成全部绿化、路灯、沥青等收尾工作，完成全部建设任务，完成至总工程量100%。 | 23000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设。，完成至总工程量50%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量55%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量60%。 | 1000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量65%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路金鹏路、海港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量70%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量75%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量80%。 | 3000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量85%。 | 3000 | 完成开展主路东段自罗马广场至下洋排洪渠路面铺设并通车；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量90%。 | 3000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量95%。 | 2000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量97%。 | 2000 | 完成项目建设，并通车，完成至总工程量100%。 | 2000 | 目前，完成总工程量的55%，已基本完成海滨大道西段主路（自霞洋河箱涵至沙滩公园路段1.8公里）范围混凝土路面浇筑并通车，主路（自罗马广场至霞洋河箱涵1.8公里）0.5公里混凝土路面浇筑；完成支路规划一、二路和工业大道的混凝土路面，并通车。 | 项目用地还未划拨。市城区政府还未全部完成该项目建设范围内的国土征收补偿工作，用地组卷报批耗时长，导致至目前市自然资源局无法划拨用地给我局，影响项目施工进度。 | 林泽鹏3322638 | 63250 | 699.19 | 62550.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 309 | 309 | 26.14 | 0 | 15.945 | 15.945 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
12 | 9 | 在建 | 汕尾理工学院周边道路市政工程 | 建设理工学院周边道路，包括理工学院北侧、南侧、东侧等三路段，长约2.5公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 31635.8 | 18084 | 完成南侧道路工程回填土方、地基处理及管网建设，年底通车。 | 2000 | —— | 0 | —— | 0 | 南侧路总体完成约40%，土方回填 | 100 | 南侧路总体完成约45%，地基处理 | 200 | 南侧路总体完成约50%，路基及管网建设 | 200 | 南侧路总体完成约55%，路面铺设 | 300 | 南侧路总体完成约65%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约70%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约75%，交安绿化照明等附属工程 | 300 | 南侧路总体完成约85%，南侧路修建完成 | 100 | 南侧路总体完成约95%，南侧路修建完成 | 300 | 南侧路总体完成约100%，南侧路修建完成 | 100 | 目前周边道路市政工程已经完成南侧临时路400m的修建。完成临时水渠改迁600m、压力污水420m、土方约24万m³、CFG桩约7万m。 | 根据政府会议纪要，北侧路缓建，西侧路取消，南侧路优先推进，目前仍处于前期办证阶段。 | 曾国权/18666040966 | 31635.8 | 0 | 31635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 市住房和城乡建设局、华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
13 | 10 | 在建 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 工业大道西段全长约5.145公里，城北路全长约1.495公里，文华路全长0.39公里，道路总长7.03公里。项目主要建设内容包含道路工程、桥隧工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道工程、通信管道工程、管线综合工程、道路绿化工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-09-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-11-01 | 107286 | 90339 | 按计划推进工程建设，推动今年基本完成项目建设。 | 16947 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成45%；第一层沥青路面完成42%；K0+220~K0+330段排洪箱涵施工完成100%；K4+769~K4+944段车行隧道主体结构施工完成100%，人行隧道主体结构施工完成72%，隧道挡土墙施工完成100%，隧道附属构筑物完成70%，给排水施工完成83%，电力及通信管道施工80%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：水稳层施工完成100%，沥青路面工程完成50%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工完成100%。 总进度完成至79%。 | 747 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成65%；第一层沥青路面完成60%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成80%，隧道附属构筑物完成85%，给排水施工完成90%，电力及通信管道施工90%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：沥青路面工程完成100%。 总进度完成至81%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成80%；第一层沥青路面完成78%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成88%，隧道附属构筑物完成90%，给排水施工完成95%，电力及通信管道施工95%。 2、城北路：给排水施工完成5%。 总进度完成至83%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成90%；第一层沥青路面完成88%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成96%，隧道附属构筑物完成93%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工100%。 2、城北路：给排水施工完成15%，电力及通信管道施工完成10%。 总进度完成至86%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成93%；第一层沥青路面完成91%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成100%，隧道附属构筑物完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 2、城北路：给排水施工完成45%，电力及通信管道施工完成40%。 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 总进度完成至90%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成75%，电力及通信管道施工完成80%； 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 总进度完成至92%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成90%，电力及通信管道施工完成100%； 总进度完成至94%。 | 2000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：水稳层施工完成30%，给排水施工完成100%。 总进度完成至96%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成100%；第一层沥青路面完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 2、城北路：水稳层施工完成100%。 总进度完成至98%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成60%。 总进度完成至99%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 项目完工，总进度完成至100%。 | 900 |  | 300 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成城北路剩余路段征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 107286 | 0 | 107286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
14 | 11 | 在建 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目 | 建设园区11条道路，总里程约11.83公里，包括中心路、中园路、南西路、文体路、东坑路、红草西路、红草西路支路、洪坑北路东段等11段路，以及相应给排水工程、电气工程等；建设洪坑渠北侧堤身 | 是 | 3 | 2020-04-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 136000 | 37208.29 | 完成六期项目一标段、六期项目洪坑渠北侧堤身竣工验收工作；推进六期项目后续标段建设。 | 8000 | 推进六期一标绿化工程建设工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 启动六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标绿化工程收尾工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水管道工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标工程收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设，同步准备初验材料； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水工程建设； 完成六期项目（沿河路）初步设计及批复。 | 200 | 启动六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 启动六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 600 | 推进六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 推进六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 700 | 启动六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 完成六期项目（沿河路）预算编制工作。 | 700 | 推进六期一标竣工验收工作； 启动六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 加快推进六期项目（沿河路）预算财审。 | 600 | 完善六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 启动六期项目（沿河路）招投标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 完成六期项目（沿河路）招标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程建设； 六期项目（沿河路）进场动工建设。 | 2000 | 启动六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程和路灯照明工程建设； 推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 1000 | 推进六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）绿化工程和交通工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 500 | 六期项目一标段正在进行收尾工作，同步准备初验材料；六期项目洪坑渠北侧堤身和后续标段正在进行主体工程建设工作；六期项目沿河路正在推进初步设计工作。 | —— | 林伟平 13322689133 | 136000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新区管委会 | 汕尾高新区管委会 | 市财政局、市自然资源局、城区政府、城区自然资源局和红草镇政府 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
15 | 12 | 在建 | 汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目 | 项目建设规模主要包括站前横六路、站前横七路、站前东一路（中段）、站前东二路、站前东三路等6条路段，道路建设长度共2804米，宽度24-36米，建设面积约7.64万平方米，项目建设内容主要包括道路、给排水、照明（含智慧灯杆）、交通安全设施、绿化、强弱电预埋管线、燃气等工程及其配套设施 | 是 | 1.2.4 | 2020-12-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 15179 | 12252 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，推动今年基本完成项目建设。 | 2927 | 1、站前横六路：土方开挖完成至60%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至70%。 3、站前东一路：通信电力管道施工完成100%；路床平整完成100%；水稳施工完成100%；路面结构完成100%。 4、站前东二路、站前东三路、横七路：绿化工程完成100%，交通标志标牌安装完成100%。 总进度完成至68%。 | 277 | 1、站前横六路：土方开挖完成至80%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至90%。 3、站前东一路：非机动车道路缘石安装、沥青摊铺完成100%。 总进度完成至70%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至80%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至10%。 3、站前东一路：人行道路面结构完成；绿化工程施工完成50%。 总进度完成至72%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至50%。 3、站前东一路：绿化工程施工完成100%，交通设施安装完成100%。 总进度完成至75%。 | 400 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；电力、通信、给水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至100%，给水、通信、电力管完成100%。 总进度完成至80%。 | 450 | 1、站前横六路：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 2、快速路辅道：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 总进度完成至90%。 | 600 | 1、站前横六路：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 2、快速路辅道：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 3、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：绿化工程完成至100%。 4、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：交通标志标线施工完成至100%，电力照明安装完成至100%。 5、项目完工，总进度完成至100%。 | 600 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 现推动施工工作。 | —— | 张靖鑫 3372122 | 15179 | 0 | 15179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
16 | 13 | 在建 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 新建道路总长约3.25公里，建设内容包含道路工程、给排水工程、电力通讯地下管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等 | 是 | 1.2.4 | 2020-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 20521 | 12344 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，争取于今年基本完成项目建设。 | 8177 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化。 总进度完成至49%。 | 300 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至52%。 | 400 | AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至55%。 | 500 | AK2+900～AK3+249段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK2+210改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK2+420～AK3+249改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）。 总进度完成至60%。 | 1200 | AK2+420～AK3+249段改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至68%。 | 1200 | AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至76%。 | 1200 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至85%。 | 800 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至88%。 | 800 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至90%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至93%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段沥青面层摊铺，人行道、非机动车道施工。 总进度完成至97%。 | 400 | 施工现场清理，侧分带绿化施工，项目完工，总进度完成至100%。 | 377 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 20521 | 0 | 20521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 210.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
17 | 14 | 前期 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 本项目包含 18 条道路，其中主干路一条，为红海湾大道西段。次干路 10 条，分别是站前横九路、长富路东段、站前东一路、站前东二路、站前横二路西段、站前西三路北段、规划横一路、规划横三路、规划横四路、规划纵一路。支路 7 条，分别是站前西三路南段、红山路、站前横十路、站前横十一路、规划纵二路、长富路西段、站前横二路东段。道路总长度共约 16.6km，宽 18～60 米，道路总建设面积约 55.54 万平方米。 项目建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道预埋工程、通信管道预埋工程、绿化工程、综合管廊工程等。 | 是 | 1.2.4 | 2023-08-01 | 2026-12-01 | 已立项 | 2023-08-01 | 2024年续建 | 197311 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 推动勘察、初步设计文件编制等工作 | 50 | 推动勘察、初步设计文件编制及初步设计批复等工作 | 50 | 推动概算报审等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 50 | 推动施工图预算审核等工作 | 50 | 推动施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作 | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 4000 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 1.18条路仅站前横二路东段完成用地报批，按节点完成计划需城区政府尽快完成剩余路段用地报批、征地拆迁、市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 黄德发3693983 | 197311 | 0 | 197311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 802 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
18 | 15 | 前期 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 本项目位于汕尾市区西片区，共有道路 8 条，道路全长约 9.3km，为城市次干路和支路，设计速度为 30~40km/h，道路红线宽度为 20~40 米，双向 4~6 车道。 项目建设内容包括：道路、桥涵、交通、给排水、照明、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。 | 是 | 1.2.4 | 2023-04-01 | 2027-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 137831 | 27093 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 30000 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 100 | 推动施工图预算审核等工作 | 100 | 推动施工招标等工作 | 200 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1000 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 11900 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 12100 | 现推动勘察设计工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府尽快完成用地报批、征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张碧燕3693983 | 137831 | 0 | 137831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 358 | 295.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
19 | 16 | 在建 | 汕尾市区四马路(含建设西段)市政工程 | 包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。项目范围包括四马路（汕尾大道至海滨大道）、建设路西段(四马路至凤苑路），共涉及到凤山街道盐町头社区、凤苑社区、安美社区、文亭社区、凤翔社区5个社区，涉及被征收人总户数约265户，房屋300栋/间，房屋面积约为40000平方米。 | 是 | 1.2.4 | 2021-10-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 35444 | 21265 | 完成四马路地下管线及路基，建设路西段、友谊路东段路面铺设。 | 8000 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 项目已于12月23日进场开工建设，目前正在搭建项目部，平整土地以及道路围蔽等。 | —— | 孙晓锋 15819042720 | 35444 | 0 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区代建项目事务中心 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
20 | 17 | 谋划 | 汕尾市区站前大道（东、西段）市政工程 | 该工程建设规模主要包括站前横路东段自站前东二路至国道G236线汕尾城区段），路长约900米，路宽约60米；站前横路西段自汕尾大道至品清大道，路长3公里（其中：现状红海湾大道改造段长1.3公里，新建段1.763公里），路宽约60米，工程建设内容包括道路、交通、给排水、照明、桥涵、景观绿化、电力、电信等相关专业管线配套设施等 | 是 | 1.2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 2023-03-01 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 80000 | 0 | 2023年主要开展立项等前期工作、征拆补偿，并动工建设 | 9500 | 开展选址论证、可研报告编制等前期工作等前期工作 | 0 | 开展可研报告编制、用地预审、选址、社稳报告编制等前期工作 | 0 | 完成立项工作，并移交市代建中心实施 | 0 | 完成勘察设计招标并开展勘察设计工作 | 0 | 开展勘察设计、概算工作 | 500 | 完成概算批复，开展施工图预算编制 | 500 | 完成预算报批工作 | 500 | 开展施工招标工作 | 1000 | 完成施工招标工作 | 1000 | 动工建设 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 正在开展项目选址论证、建设可行性等、可研编制工作 | 振兴公司正在开展原项目结算工作 | 林泽鹏3322638 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
21 | 18 | 在建 | 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程项目（北四环） | 海丰县教育园区内供水管网、供电线路、排污管网，以及道路等市政配套工程。 |  | 1.2.4 | 2022年 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 45542 | 0 | 部分停车场配套配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施建设。 | 6000 | 完成90%路基建设 | 2500 | 完成给排水管网铺设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成100%绿化工程建设 | 500 | 竣工 | 500 | [8 empty] | 正在实施建设 | —— | 谭梅唇 |  |  |  | 45542 | 45542 |  |  |  |  | 县投控公司 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
22 | 19 | 前期 | 海丰县城北部片区（双桂山路）基础设施建设项目 | 项目建设道路总长1433米，西起汕尾市党校海丰校区，东至碧桂园天銮山小区，分1、3号两段道路，其中汕尾市党校海丰校区门前1号道路长430米，天銮山小区3号道路长1003米，因道路红线宽度设计20米，需退建筑红线5米，拟征地9878平方米。道路设计左右两侧3米宽人行道，中间留14米双向四车道，沿路每间隔40米设置8米高路灯照明设施，每间隔8米设置树池种植绿植树木，全路段建设地下雨水管道和污水管道，每间隔15米建设雨水口2个，雨水检查井1座及污水检查井一座。 |  | 1.2.4 | 2023年 | 2023-09-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 1822 | 0 | 建设并完成该项目 | 1822 | 工程招投标预公示 | 10 | 完成工程施工和工程监理招标工作 | 40 | 工程开工 | 400 | 工程施工建设 | 100 | 工程施工建设 | 222 | 工程施工建设 | 600 | 工程施工建设 | 150 | 工程施工建设 | 150 | 工程竣工 | 150 | [6 empty] | 已完成施工图设计和工程预算审核 | 1、该项目建设涉及未征用土地约7000平方米，拟由属地镇海城镇政府负责征收，自然资源局密切配合，所需征地费用报县政府审定 2、该项目建设部分用地因未征用，相关手续不能办理，导致有关土地规划、工程建设规划等手续无法办理影响招标工作，要求同意容缺启动招标程序； | 吴华木13828978880 | [9 empty] | 县公用事业事务中心 | 海丰县人民政府 | 发改局、财政局、自然资源局水务局、海城镇、城东镇 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
23 | 20 | 在建 | 海丰县经济开发区配套设施建设项目（北三环—铜马路口） | 道路总长度约为2900m，本项目包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力与通信土建工程、 照明工程和景观绿化工程，项目总投资估算为 28057.81万元。 |  | 3 | 2022年 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 28057.81 | 13033 | 2023年8月底前完成项目竣工验收 | 15000 | 完成排水100%、电力50%、给水60%、照明55%、通信65%、海绵城市40%、交通50%、路面60%。争取主车道全线通车。 | 3000 | 完成电力55%、天网30%、给水80%、照明60%、通信80%、海绵城市50%、交通55%、路面65%。 | 1700 | 完成电力60%、高压线30%、天网50%、给水100%、照明80%、通信100%、绿化30%、海绵城市60%、交通55%、路面70%。 | 1700 | 完成电力70%、高压线50%、天网70%、照明100%、绿化50%、海绵城市70%、交通75%、路面75%。 | 1600 | 完成电力80%、高压线70%、天网80%、绿化70%、海绵城市80%、交通85%、路面80%。 | 2000 | 完成电力90%、高压线90%、天网90%、绿化100%、海绵城市100%、交通100%、路面100%。 | 2000 | 完成项目建设 | 2000 | 竣工验收 | 1000 | [8 empty] | 目前该项目已完成右幅引孔已完成、打钢板桩及雨水已完成、污水管安装已完成，给水管道安装已完成、临时给水管道的铺设已完成、水稳层已完成、主车道第一层沥青已完成、交通疏导设施等工作已完成、已完成总工程量占比65%，正在开展左幅打钢板桩及引孔、雨水管、电力管（包含横穿管）、通信管（包含横穿管）、给水管、污水管、水稳层、交通监控、路牙石、沥青路面等安装工作。 | 建设范围内存在四块非建设用地共2674平方米，其中涉及水田465平方米，涉及其他草地2209平方米,请县自然资源局给予调整 | 陈友林13536462530 | [9 empty] | 海丰经济开发区 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目
24 | 21 | 前期 | 海丰县城南部片区基础设施建设项目（南三环海丽大道互通工程） | 道路工程、地道工程、交通工程、管线综合工程、给排水工程、通信工程、电力迁改工程、燃气迁改工程、泵站工程、景观工程、照明工程等内容 | 是 | 1.2.4 | 2022-06-01 | 2025-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 42681.67 | 631 | 完成电力、燃气、国防迁改，地道主体工程完成15%，道路工程完成20%。 | 14000 | 完成概算批复，完成施工图设计修编 | 0 | 完成施工图预审审核 | 0 | 预算批复、准备招投标工作 | 0 | 完成招投标，签订施工合同 | 6000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、拆除工程 | 1000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、基坑支护施工 | 1000 | 排洪渠迁改、地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 700 | 地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 800 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1500 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1000 | 已完成初步设计、概算批复中，施工图已提交审查。 | 1、泵站用地尚未解决； 2、弃土场用地 尚未选定。 | 高小铁/13929312255 | [9 empty] | 县交通局 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局、县发改局、县住建局、县财政局、附城镇、海城镇 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
25 | 22 | 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（海丰县城北部新区纵三路：莲花东路） | 海丰县城北部新区纵三路为新建道路，呈南北走向，南段起点为三环北路，沿着规划线位往北，终点位于规划的北外环路。建设规模规划宽度40m，长度1.4km，双向6车道，设计速度40km/h。 |  | 1.2.4 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 15424.48 | 1464.01 | 完成1号，2号桥桩基/系梁/立柱/预装梁安装；完成全线路基处理/填筑；完成污水/雨水/给水/通信管线施工。 | 5000 | 完成全部清表及清表垃圾外运工作；完成1号桥20根桩基，完成2号桥5根桩基。 | 500 | 完成3万方土方工程，2号桥5根桩基及3号涵洞基础。 | 500 | 完成1号桥下部构造，完成3号涵洞及3万方土方工程。 | 500 | 完成本项目道路工程3万方的土石方工作。 | 500 | 完成1号桥梁的盖梁及2号桥盖梁及2万方方土方工程。 | 500 | 完成1号桥帽梁及桥台和2号桥梁帽梁和桥台及2万方土方工程. | 500 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁1号桥及2号桥梁板架设及桥面工程。 | 1000 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁附属工程和剩余土石方工程。 | 1000 | 纵三路（莲花东路）共1408米，目前已完成前400米清表工作；目前中桥的桩基施工已完成23根；已完成k0+120—k0+240段右侧挡土墙施工，10号前完成左侧挡土墙施工；正在进行路基填筑施工。 | 1.道路用地余额6成面积未征地补偿，需要城东镇加快征地补偿工作； 2.道路中间地段及靠近北四环地段土地未报批，需要县自然资源局加快用地指标报批工作； 3.规划许可及施工许可未办理。 | 蓝毅彬：13539543666 | 15424.48 | 15424.48 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目
26 | 23 | 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（龙津西路北延线） | 龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度500米。 |  | 1.2.4 | 2022-05-01 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 9051.71 | 4040 | 完成所有建设内容的施工及验收。 | 5000 | 完成路基工程。 | 500 | 开始进行污水工程。 | 500 | 完成污水工程 | 500 | 完成通信工程 | 500 | 完成电力管沟及给水工程 | 500 | 完成交通工程、照明工程的管路敷设工作及路面水稳的摊铺工作。 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 完成沥青工程及其余附属工程。 | 2000 | 龙津西路北延线共500米，目前涵洞工程及排洪渠挡墙已全部完成，路基工程已完成全部清表及破除旧路面工作，路基土方工程已全部完成，现已基本达到通车条件。 | 项目土地约30000平方米尚未征收、未报批，规划许可证未办理，需要城东镇加快征地工作，县自然资源局加快用地组件上报。 | 蓝毅彬：13539543666 | 9051.71 | 9051.71 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目
2.人行天桥（城市桥梁）建设、改造（1个） | [11 empty] | 6870.71 | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 1500 |  | 200 |  | 1030 |  |  |  | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | 1 | 前期 | 汕尾市区人行天桥项目二期工程 | 该工程总建设规模为新建3座人行天桥，包括华师附中人行天桥、香洲街道中心小学人行天桥、信利电子工业城人行天桥。建设内容主要包括桩基础、墩柱、主梁、梯道、垂直电梯、照明、雨棚、护栏、管线迁改等内容。 | 是 | 4 | 2023-10-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 6870.71 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、施工许可、绿化迁改、管线迁改、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 1500 | 开展绿化迁改、管线迁改、桩基础施工等工作 | 200 | 开展桩基础施工等工作 | 1030 | 经多次现场踏勘、汇报市政府分管领导，于2022年6月初步确定华师附中汕尾学校、香江街道中心小学等两座天桥选址及建设方案，经修改完善，10月初完成可行性研究报告（含建设方案）编制工作，10月25日通过专家评审，11月18日市财政局出具资金落实文件，12月5日完成立项工作。根据《汕尾市政府投资市属非经营性项目代建管理办法（试行）》（汕府办〔2021〕31号）规定，该项目实行代建制，于12月6日移交市代建中心实施代建。目前，市代建中心正在开展勘察设计招标等准备工作。 | —— | 林泽鹏3322638 | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
3.强化停车场（位）建设改造（2个） | [11 empty] | 59640 | 20000 |  | 37056 |  | 3500 |  | 3500 |  | 1500 |  | 4000 |  | 2509 |  | 5000 |  | 2505 |  | 5509 |  | 3033 |  | 3000 |  | 2000 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | 1 | 在建 | 海丰县城智慧停车建设项目 | 包括主城区及周边乡镇，3000个路边停车位、5个公共停车场、智能收费系统、车位信息监控系统、违章处罚系统等。,项目总用地面积为98025.61平方米，新建总建筑面积123081平方米，新建停车位5800个，新建充电桩 870个。其中：地面露天停车场：共 30 个地块；地面停车楼：共6个地块；地面路边停车位，约11000个停车位；36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；充电基础设施：新建充电桩达到新建车位的10-20%，目前按照15%预留；智慧停车系统，停车诱导设施。 | 是 | 1.2.4 | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 57000 | 20000 | 完成新建停车位5800个，新建充电桩 870个。完成地面停车楼6个地块；完成36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；完成充电基础设施智慧停车系统，停车诱导设施。 | 37000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 1500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 4000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 2000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 1000 | 目前正在对停车场进行基础建设，完成部份停车位的划线和停车楼建设，安装门岗等 | —— | 林志刚13509061936 | [9 empty] | 海丰县住房和城乡建设局 | 海丰县人民政府 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
29 | 2 | 前期 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（创业路配套停车场和水利防护栏等相关配套设施） | 建设创业路港湾式配套停车场和水利防护栏等相关配套设施。 | 是 | 3 | 2023年 | 2024年 | 已立项 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 2640 | 0 | 完成项目招投标、方案设计、初步设计、预算编制等前期工作。争取年底前开工建设。 | 56 | 研究决议启动项目前期工作。 | 0 | 启动并完成选取招标代理机构工作。 | 0 | 启动勘察设计招投标工作。 | 0 | 完成勘察设计招投标工作。 | 0 | 启动勘察设计工作。 | 9 | 取得勘察初步成果及方案设计初稿。 | 0 | 完成初勘及方案设计工作并启动初步设计工作。 | 5 | 完成初步设计工作并取得批复；启动施工图设计工作。 | 9 | 完成施工图设计并启动施工图审查工作；启动并完成预算编制工作。 | 33 | 报送财政部门启动预算编制审核工作并启动施工招投标工作。 | 0 | 推进预算编制审核工作并争取在年底前完成。 | 0 | 完成预算编制审核工作并争取在年底前开工建设。 | 0 | 暂无 | —— | 黄宇富 /15626162093 | 17671.98 | 0 | 17671.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
4.其他（4个） | [11 empty] | 866668 | 26405 |  | 35000 |  | 580 |  | 500 |  | 700 |  | 500 |  | 1000 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 3900 |  | 3900 |  | 5400 |  | 16120 |  |  |  | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 369999 | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | 1 | 谋划 | 汕尾综合物流产业园建设项目 | 项目总规划用地面积约500公顷，按三期实施。目前一期用地约100公顷，一期投资约30个亿。一期主要建设内容为综合服务区、转运物流区、商贸市场区、冷链物流区、绿色食品仓储及加工区、粮储相关产业区等功能区。 | 是 | 1；4 | 2022-07-01 | 2026-10-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 2024年续建 | 300000 | 200 | 项目开工建设，开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 配合海丰县赤坑镇完成赤坑镇控制性详细规划的编制及报审工作 | 0 | 组织研究和编制项目投建方案；上报工程可行性研究报告审查 | 0 | 完成项目工程可行性研究报告审查；完成用地预审与选址意见书、用地报批、环境影响评价报告、水土保持方案编制报告等专项工作的采购工作 | 0 | 完成项目投建方案报告的编制及上报市交通大会战审查；完成项目勘察、设计的招标文件的备案以及挂网招标工作。 | 0 | 完成投建方案的审批工作；完成用地预审与选址意见书、水土保持方案编制报告等方案的审批工作；完成初步设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成用地报批材料的编制及报审工作；完成社会稳定风险评估的审批工作。 | 0 | 完成施工图设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成施工图设计审查工作；完成用地报批工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标文件的备案以及挂网工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标工作；开展项目施工许可办理；开展场地的征拆工作；进场施工建设 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 前期工作 |  | 尹文/18007313456 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 市交通投资有限责任公司 | 市交通投资有限责任公司 | 市发展和改革局、市交通运输局、市自然资源局、市投资促进局、市商务局 、市供销社、海丰县自然资源局、海丰县交通运输局、海丰县赤坑镇政府 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
31 | 2 | 在建 | 汕尾中央商务区客运站及配套设施项目 | 项目规划总用地面积24908平方米，其中：交通枢纽用地12768.00平方米，商业服务设施用地12140.00平方米；总建筑面积132251.10平方米。主要建设客运站、候机大厅、游客接待中心、高铁候车扩展区，商业，商务办公。 | 是 | 1.2.4 | 2022-09-21 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 69999 | 6200 | 客运站定级及调整设计方案、开展基坑工程完成100%、完成基础工程30%、完成地下室10%。 | 3000 | 客运站定级及调整设计方案、临时基建用电施工。 | 80 | 客运站设计方案报有关部门审查及优化。 | 0 | 设计方案报规委会审议。 | 0 | 完成初步设计 | 0 | 完成基坑工程施工15% | 300 | 完成基坑工程30% | 300 | 完成基坑工程45%、完成基础工程施工5% | 300 | 完成基坑工程60%、完成基础工程施工10% | 300 | 完成基坑工程75%、完成基础工程施工15% | 400 | 完成基坑工程90%、完成基础工程施工20% | 400 | 完成基坑工程100%、完成基础工程施工25% | 400 | 完成基础工程施工30%、完成地下室施工10% | 520 | 已完成场地平整和勘察 | 1.建设红线范围内存有一座坟墓未迁移。市自然资源局协调东涌镇政府落实坟墓迁移工作。2.红线范围内有电信、移动、联通、广电四运营商的管线设施未迁改。 建议：建议市工信局牵头协调四运营商尽快迁改。 | 邹海滨：13502384889 | 69999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 69999 | 0 | 汕尾市振兴投资有限公司 | 市城区人民政府 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
32 | 3 | 前期 | 陆丰市高铁枢纽一体化建设工程（一期） | 该项目建设地点位于陆丰市东南部，主要建设内容包括陆丰高铁南站、陆丰高铁东站站前广场、道路等配套工程 | 是 | 1.2.4 | 2022-05-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 |  | 474980 | 0 | 项目一期动工建设 | 15000 | 初步设计 | 0 | 初步设计批复 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 200 | 施工图批复 | 0 | 财政审核 | 0 | 项目招投标 | 0 | 开工 | 3000 | 路基路面施工 | 3000 | 路基路面施工 | 4000 | 一期完工 | 4600 | 项目正进行初步设计 | —— | 张雪娟13427567017 | 474980 |  |  |  | 474980 |  |  |  |  | 陆丰市交通运输局 | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
33 | 4 | 在建 | 陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目 | 1.辅道建设工程；2.上海南路道路升级改造工程；3.龙湖路道路升级改造工程；4.康佳产业园及工业园一期基础设施配套工程。 | 否 | 3 | 2022-09-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 2023-01-01 |  | 21689 | 20005 | 完成全部工程建设 | 7000 | 项目开工建设，道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 1000 | 完工 | 1000 | 已动工 | —— | 沈增源，18138148433 | 21689 | 13689 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 广东陆丰东海经济开发区 | 陆丰市人民政府 | 国土资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
（二）打造韧性安全城市（23个） | [11 empty] | 6049375.85 | 631611.3 |  | 563592.9 |  | 26231.5 |  | 27409.75 |  | 31541.25 |  | 36588.25 |  | 44113.25 |  | 52329.5 |  | 55284.5 |  | 58464.5 |  | 57336.5 |  | 57099.5 |  | 58451.5 |  | 58743.14 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.加强城市供水安全保障（3个） | [11 empty] | 138184.67 | 42500 |  | 37700 |  | 1350 |  | 2380 |  | 3090 |  | 3130 |  | 3450 |  | 3060 |  | 5420 |  | 4600 |  | 3350 |  | 2910 |  | 2800 |  | 2160 |  |  |  | 138084.67 | 32004.67 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | 1 | 在建 | 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道供水工程） | 铺设管道全长约为26.8km；新建建筑物为取水口进水闸、公平泵站、干渠挡水闸、潭头笼隧洞、高位水池、赤坑隧洞进水池、倒虹吸管各一座。 | 是 | 1.2.4 | 2020-11-30 | 2024-12-22 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 97480 | 42500 | 完成DN2000管道铺设8km,潭头笼隧洞100m。 | 20000 | 完成DN2000输水管道铺设300m。 | 900 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 一期工程EPC项目已完工；二期工程PPP项目于2022年2月16日正式开工，已完成管道铺设10.2km。 | —— | 秦丽莎/0660-3601866 | 97480 | 0 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 | 一期工程：汕尾市水务工程事务中心；二期工程：汕尾粤海供水有限公司 | 市水务局 | 市发展和改革局、市财政局、市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
35 | 2 | 前期 | 红海湾水厂扩建工程项目（二期） | 对全区供水管网进行改建，其中改建供水管道256.34公里，水平导向顶管1.53公里，入户表前管27.82公里。 | 否 | 2.4 | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 8700 | 0 | 全面完工 | 8700 | 前期工作 | 0 | 前期工作 | 0 | 累计完成投资300万，完成总投资2.3%.对全区部分供水管网进行改建， | 300 | 累计完成投资500万，完成总投资5%.对全区部分供水管网进行改建。 | 200 | 累计完成投资1300万，完成总投资15%.对全区部分供水管网进行改建。 | 800 | 累计完成投资1700万，完成总投资20%.对部分管网进行改造。 | 400 | 累计完成投资4500万，完成总投资53%.对部分管网进行改造。 | 2800 | 累计完成投资6500万，完成总投资65%.对部分管网进行改造。 | 2000 | 累计完成投资7500万，完成总投资85%.对部分管网进行改造。 | 1000 | 累计完成投资8100万，完成总投资93%.对部分管网进行改造。 | 600 | 累计完成投资8700万，完成总投资100%.完成对全区管网进行改造。 | 600 |  |  | —— | —— | 陈显中 | 8600 | [8 empty] | 红海湾农业农村和水务局 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
36 | 3 | 在建 | 陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程 | 1.新坑净水厂厂区占地面积29.6亩,按5000m³/d规模一次建成，设计标高166-168m。2.建设1座高位调蓄池，标高138m, 调蓄池容积500m。3.清水输水线路工程起点为新坑净水厂V型滤池，终点为河口镇高位清水池、上护镇高位清水池、新田镇高位清水池以及新河工业园高位清水池，由输水管道、分流管道以及附属配套工程组成，输水线略全长23.263km。4.建设6座高位清水池：新田镇规模为2000m³(2座1000m³)，河口镇规模为3000m³（2座1500m³），工业园区规模为8000m³（2座4000m³）。 | 是 | 2.4 | 2021-11-02 | 2023-11-02 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32004.67 | 0 | 上护水厂主体结构完成，输水管线完成，新田、河口、工业园水池主体及附属设施全部完成 | 9000 | 上护水厂桩基础40根，下边坡完成第2级 | 450 | 上护水厂桩基础完成，下边坡完成，管道完成0.5公里 | 680 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 790 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成35% | 930 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 950 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成 | 960 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 920 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 900 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，上护水厂机电设备安装15% | 650 | 上护水厂土建工程完成5%，上护水厂机电设备安装20%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成30% | 610 | 上护水厂机电设备安装30%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成40% | 600 | 上护水厂机电设备安装35%，上护水厂附属工程完成30% | 560 | 上护水厂已完成工程量15%，输水管道累计完成13公里，新田、河口、工业园水池主体结构已完成。 | 部分征地需协调 | 彭建化15219308283 | 32004.67 | 32004.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县林业局 上护镇 河口镇 新田镇 河口园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
2.增强城镇燃气安全供应保障能力（5个） | [11 empty] | 57044.94 | 34997.3 |  | 14390.64 |  | 1380 |  | 1780 |  | 1910 |  | 1520 |  | 2040 |  | 1340 |  | 1465 |  | 955 |  | 927 |  | 580 |  | 293 |  | 200.64 |  |  |  | 41271.94 | 0 | 0 | 39071.94 | 0 | 42272 | 39071.94 | 2200 | 1000 |  |  |  | 26.23 | 10 | 22.58 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
37 | 1 | 在建 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目 | 线路管道起于陆丰首站，终于陆河末站。管线长度约16.581公里，设计输量为4000万立方米每年，陆丰首站设计压力9.2兆帕，线路管道及陆河末站设计压力6.3兆帕,管径为219.1毫米。新建 2 座站场，陆丰首站和陆河末站。 | 是 | 2.4 | 2022-03-20 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 11063 | 5213 | 建成投产。 | 5855 | 线路主体焊接达到80%，线路综合进度完成60%。场站工程到达10%。 | 480 | 线路主体焊接路主体焊接90%，线路综合进度完成70%。场站综合进度完成30%。 | 680 | 线路主体焊接完成，线路综合进度完成80%。场站工程到达50%。 | 750 | 线路综合进度完成90%。场站工程到达70%。 | 770 | 线路综合进度完成95%。场站工程到达80%。 | 820 | 线路综合进度完成98%。场站工程到达90%。 | 820 | 线路综合进度完成100%。场站工程到达100%。项目达到投产条件。 | 880 | 项目投产，进行专项验收。 | 365 | 项目投产，进场专项验收。 | 290 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 截止目前项目线路工程征地清点13.9km，扫线13.1km，焊接12.67km。 | —— | 林平 3383602 | 11063 | 0 | 0 | 11063 | 0 | 11063 | 11063 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 13.83 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
38 | 2 | 在建 | 粤东天然气主干管网惠州-海丰干线项目-汕尾段 | 惠州-海丰干线项目汕尾段全长 37.1km,沿线设置 1 座阀室(新建)、 1 座分输站(已建),包含 7 条定向钻河流穿越 | 是 | 2.4 | 2021-08-15 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 28008.94 | 22711.3 | 项目机械部分完成施工。具备投产条件。 | 5195.64 | 线路施工完成综合进度70%；阀室工程综合进度完成60%； | 750 | 完线路施工完成综合进度75%；阀室工程综合进度完成65%； | 500 | 线路施工完成综合进度80%；阀室工程综合进度完成70%； | 780 | 线路施工完成综合进度85%；阀室工程综合进度完成75%； | 550 | 线路施工完成综合进度87%；阀室工程综合进度完成80%； | 440 | 线路施工完成综合进度90%；阀室工程综合进度完成95%； | 370 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 375 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 260 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 357 | 地貌恢复完成。 | 330 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 283 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 200.64 | 累计完成焊接33.499km，防腐33.031km，回填19.144km。 | 无 | 林平 3383602 | 28008.94 | 0 | 0 | 28008.94 | 0 | 28009 | 28008.94 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
39 | 3 | 在建 | 汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程 | 新建1座天然气接收门站及配套生产辅助设施，设计供气规模50000标立方，用地面积6000平方米；DN300气源连接线8公里。 | 是 | 2.4 | 2022年 | 2022年 | 已立项 | 已开工 | 2023-02-01 | 2200 | 800 | 验收、通气 | 350 | 工艺管道施工完成、路面硬化 | 50 | 验收、通气 | 300 | [20 empty] | 目前设备已经吊装、工艺管道已经完成，正在办理防雷、消防、压力管道监检等手续 | 消防备案手续内容过多，压力管道需监检 | 18819817117 张元 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 汕尾中燃城市燃气发展有限公司 | 市住房和城乡建设局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
40 | 4 | 在建 | 陆丰市主城区天然气供应与储备场站（门站与LNG气化站）建设项目 | 1、液化天然气气化站占地18亩，建设一座LNG气化站，供气能力3万立方/日。 2、天然气接收门站占地10亩，建设天然气门站一座，国家管网干线接入。 | 是 | 2.4 | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 已立项 | 已开工 |  | 12000 | 3100 | 2023年度计划完成陆城LNG气化站一期建设并投入运营，完成门站建设并投入使用。 | 2390 | 春节停工 | 0 | 完成工艺管道安装 跟进河东镇政府征地工作 | 200 | 陆城LNG气化站电控设备安装，辅助用房装修。 跟进河东镇政府征地工作 | 280 | 陆城LNG气化站电控设备调试 跟进自然资源局完成门站相关用地手续 | 100 | 完成验收、试运行投产 购置门站用地 | 680 | 开展门站相关报建手续 | 50 | 开展门站三通一平建设 | 210 | 开展围墙等土建工程 | 330 | 完成设备基础、辅助用房建设 | 280 | 完成设备安装、工艺管道安装 | 250 | 完成验收、试运行投产 | 10 | 客服、运行抢维修综合调度中心开工， 次高压管网开工建设 | 0 | 在建 | —— | [10 empty] | 陆丰华润燃气有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
41 | 5 | 在建 | 海丰县天然气输配系统工程-陶河门站 | 该项目依据《海丰县县城总体规划（2015-2035年）》要求，规划建设天然气门站一座，位于陶河镇，与上游分输站毗邻，规模20000Nm3/h。天然气门站主要由工艺装置区、放散区和辅助生产区等三部分组成，总占地面积：3492.46 ㎡（约合5.24 亩），建筑面积：181.44 ㎡；项目负责接收粤东天然气主干管网海丰-惠来支线海丰分输站来气，天然气进站经过滤、计量后经加热、调压、加臭后中压出站，同时铺设20km配套出站管线，为城市中压管网用户供气。 | 是 | 2.4 | 2022-05-01 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-30 | 3773 | 3173 | 投产通气 | 600 | 完成地基建设 | 100 | 完成辅助用房建设 | 100 | 完成设备生产安装 | 100 | 完成围墙建设 | 100 | 完成管道工艺连接 | 100 | 完成投产通气 | 100 | [12 empty] | 已完成项目立项、出站配套管线铺设、设备生产、用地预审及选址意见报告书及安全预评价报告等前期工作，用地报批手续已完成，并取得用地批复文件，土地专项规划编制已完成。目前启动施工建设，已完成场地平整及基础建设。 | 目前土地估价未过会，暂未启动土地使用权转让工作，取得土地使用权合同或证件后将办理相关规划及施工手续。 | 苏萌萌13536454219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 海丰深燃天然气有限公司 | 海丰县人民政府 | 自然资源局、住建局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
3.开展城市韧性电网建设（8个） | [11 empty] | 5334516 | 524686 |  | 450842.26 |  | 21796.5 |  | 21444.75 |  | 24241.25 |  | 29241.25 |  | 36241.25 |  | 45532.5 |  | 45982.5 |  | 46482.5 |  | 46532.5 |  | 44482.5 |  | 46482.5 |  | 42382.5 |  |  |  | 5334516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425952 | 0 | 0 |  |  |  | 1559.8 | 516.66 | 43.8425 | 3.6825 | 131.76 | 131.76 |  |  |  |  | 1
42 | 1 | 在建 | 汕尾市区110千伏桂竹至香洲线路改造工程 | 新建110千伏线路6.76公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 5442 | 1964 | 变电站间隔完成90%，电缆土建完成90%。 | 200 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 100 | 1.全线1基塔基，已完成基础浇筑1基； 2.土建施工完成85％。 | 中轴西路建设进度滞后，需市代建事务中心尽快完成中轴西路（起自规划的横岭路路口止于东城路路口）道路土建部分建设并交付市供电局进行电气施工。 | 林坚16606603323 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 汕尾市代建中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
43 | 2 | 在建 | 汕尾市区220千伏琉璃（富莲）输变电工程 | 新建220千伏变电站一座，新增变压器2台，容量36万千伏安，新建输电线路35.2公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-02-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 33067 | 14591 | 项目建成投产 | 8000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 160 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 240 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 1600 | 1.青赔情况：城区段65基，交地33基；海丰段49基：交地41基。 2.变电工程： 已竣工投产。 | 1.变电站周边的排洪渠开挖、边坡防护、园区规划建设的洪坑北路等市政工程尚未施工。 2.线路城区段69基，交地47基，海丰段45基，交地34基，线路青赔进度滞后。 | 林祺典13928988665 | 33067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33067 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 市城区政府、海丰县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
44 | 3 | 在建 | 汕尾500千伏陆丰输变电工程 | 新建主变容量150万千伏安，新增500千伏送电线路约179公里。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 117878 | 40096 | 项目建成投产 | 50000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 10000 | 场地平整已经完成95%，主控楼已经封顶交安。全线塔基199基，塔基交地135基，完成65%。 | 陆丰： （1）C线受阻5基； （2）B线未交地2基、受阻4基； （3）A线未交地47基、受阻3基。 海丰： A线未交地15基 | 陈志忠 13809791966 | 117878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117878 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府、海丰县政府 | 100.53 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
45 | 4 | 在建 | 汕尾市红海湾电厂光伏发电项目 | 建设装机容量为50MWP的光伏发电项目。 | 是 | 3 | 2022-02-17 | 2022-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-09-01 | 25000 | 9208 | 项目建成投产 | 10500 | 完成工程周进度60% | 500 | 完成工程周进度65% | 500 | 完成工程周进度70% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度85% | 1000 | 完成工程周进度90% | 1500 | 完成工程周进度95% | 2000 | 完成工程周进度100% | 2000 | / | / | / | / | / | / |  | —— | / | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 汕尾电厂 | 红海湾管委会 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
46 | 5 | 在建 | 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（汕尾段） | 新建开关站1座，新建线路总长度122千米。 | 是 | 1.2.4 | 2022年7月 | 2023年12月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 135942 | 62780 | 项目建成投产 | 41376 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 919.472 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1379.208 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 主控楼已封顶，目前内装修阶段。线路陆续塔基交地中。 | 全线247基塔基，交地219基，加快剩余塔基交地。 | 刘海键 13500086786 | 135942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135942 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 陆河县政府 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
47 | 6 | 在建 | 500千伏粤东中南通道改造工程（汕尾段） | 新建线路长度88.4千米。 | 是 | 1.2.4 | 2022年11月 | 2023年12月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 108623 | 26047 | 项目建成投产 | 54766.26 | 线路完成5% | 1217.028 | 线路完成5% | 1825.542 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成10% | 3042.57 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路陆续塔基交地中。 | 全线192基塔基，已交地139基，加快剩余塔基交地。 | 刘吉沼 13828989660 | 108623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108623 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 海丰县政府 | 0 | 0 | 3.6825 | 3.6825 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
48 | 7 | 在建 | 陆丰核电5、6号机组 | 陆丰核电厂址规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划分期建设。陆丰核电5、6号机组建设两台华龙一号机组。 | 是 | 2.4 | 2022-04-30 | 2027-02-28 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 4127908 | 320000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 200000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 10000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 全面开展现场施工、设备采购等工作。 | 20000 | 1.5号核岛施工：继续进行5号机组安全壳钢衬里模块二筒体吊装和安全壳基础钢筋绑扎工作。 2.6号核岛负挖：核岛边坡喷护工作已完成，正在进行基底清理维护及边坡挂网工作。 | —— | 张明皓18138160620 | 4127908 | [8 empty] | 中广核陆丰核电有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 1299.27 |  |  |  | 65.15 | 65.15 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
49 | 8 | 在建 | 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW） | 本工程建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步安装高效湿式静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置。 | 是 | 2.4 | 2022-09-19 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 780656 | 50000 | 完成汽机房封顶，开展锅炉受热面安装发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 86000 | 汽机房浇筑第一罐混凝土 | 8000 | 锅炉房基础出零米 | 6000 | 锅炉钢架吊装 锅炉房基础出零米 | 5000 | 汽机房基础出零米 | 10000 | 锅炉钢架吊装 | 7000 | 烟囱外筒施工 | 8000 | 汽机基座结构到顶 | 8000 | 汽机基座结构到顶集控楼交付安装 | 8000 | 锅炉大板梁吊装 | 8000 | 锅炉受热面开始安装 | 8000 | 汽机房封顶完成（断水） 锅炉受热面开始安装 | 10000 | 汽机房封顶完成（断水） 发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 0 | 目前现场施工进度有序按节点推进： 1、#3、4炉锅炉区域桩基已施工完成，锅炉房第一方混凝土已浇筑，正在进行其他基础承台的施工。 2、主厂房正在开挖，10-11轴基础垫层已浇筑，计划1月16日浇筑主厂房第一方混凝土。 3、循环水泵房及虹吸井区域土方开挖中； | 1、项目用地预审15.0670公顷，已批用地9.2217公顷，正组件报批用地5.8369公顷。省自然资源厅提出需按用地预审面积进行报批，目前该预审地块已供地9.2217公顷，恳请省自然资源厅同意按剩余5.8369公顷作为用地报批范围； 2、用海申请材料已上报至国家自然资源部审核，提出用海申请材料需补充码头立项文件。前期为尽快启动电厂工程建设，我司将电厂与配套码头分别立项。目前主体工程已取得核准并开工建设，配套码头正在办理港口岸线使用申请。待取得港口岸线使用批复后，将按照相关规定申请将码头工程纳入电厂项目办理变更核准，恳请省自然资源厅协调国家自然资源部同意变更核准文件作为补充材料，同意用海批复。 | 刘玲玉13750557382 | 780656 | [8 empty] | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 陆丰市人民政府 | 陆丰市发改局 |  | 256.13 | 40.16 |  | 66.61 | 66.61 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
4.推进地下管廊（沟）建设（1个） | [11 empty] | 70852.37 | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | 1 | 前期 | 汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期） | 综合管廊（沟）建设规模总长约14.2公里，其中：缆线管廊（沟）6条，全长8.4公里，均采用单舱断面型式，收容电力、电信2类管线，全面解决市区大量架空缆线的问题；支线管廊1条，全长3公里，采用单舱断面型式，收容给水、电力、电信3类管线；干线管廊1条，全长2.8公里，采用双舱断面型式，收容给水、电力、电信、燃气4类管线。项目建设内容包括管廊本体及其附属工程等相关配套设施。 | 是 | 2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 70852.37 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 开展代建项目移交准备工作 | 0 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 100 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、施工许可、项目部搭建、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 项目尚未移交代建，正进行移交准备工作 | 1.支线、干线综合管廊建设需与道路同步实施，建议尽快启动红海湾大道西段和站前横路西段的建设。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 李绪填/13318696333 | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市供电局、电信汕尾分公司、移动汕尾分公司、联通汕尾分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
5.推进“海绵城市”建设（6个） | [11 empty] | 448777.87 | 29428 |  | 52660 |  | 1705 |  | 1805 |  | 2300 |  | 2697 |  | 2282 |  | 2297 |  | 2317 |  | 6327 |  | 6427 |  | 6627 |  | 6376 |  | 11500 |  |  |  | 214479.87 | 168310 | 46169.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | 1 | 谋划 | 汕尾市区工业大道西段排洪渠工程 | 实施排洪渠明渠总长约3.12公里。 | 是 | 1.2.4 | 2024-01-31 | 2025-12-31 | 2023-05-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 18000 | 0 | 推进项目前期工作 | 500 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 市自然资源局出具选址范围图后，推动用地预审与规划选址、资金安排意见申请、可研编制等工作 | 20 | 推动项目立项等工作 | 5 | 推动项目勘察设计招标等工作 | 20 | 推动勘察、初步设计等工作 | 40 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 200 | 处于立项前的谋划阶段。 | 项目选址红线尚未确定。 | 林哲帆3693983 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市水务局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
52 | 2 | 前期 | 汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程 | 本次汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝系统化治理工作，需要新建管网总长111.83km。其中地下排水管网升级改造工程子项新建管网总长85.68km；内涝治理工程子项新建管网总长26.15km，雨水泵站5座。 | 是 | 2.4 | 2022-06-15 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-08-30 | 2024年续建 | 79676 | 0 | 推进动工建设 | 19800 | 送财政局审核勘察设计费用 | 0 | 勘察设计挂网招标 | 0 | 勘察设计合同签订 | 0 | 开展初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成施工图审和预算编制审核 | 0 | 施工、监理挂网招标 | 0 | 启动动工仪式，项目开工建设 | 3800 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成项目可行性研究报告编制工作，计划招标勘测设计单位 | 项目前期经费仅落实编制可研的67.04万元。本项目已申请专项债券未果，现积极申请中央预算内资金。 | 李绪填/13318696333 | 79676 | 63701 | 15975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市自然资源局、市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
53 | 3 | 在建 | 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治项目 | 项目建设范围为螺河河中桥至樟河段5.7公里，内洞桥至揖江桥3.5公里。建设内容：河道驳岸整治、水环境治理、河流生态修复，河道景观提升、沿河配套道路等工程。 | 是 | 2.4 | 2021-07-15 | 2024-07-14 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 54609 | 22000 | 完成绿道工程、边坡绿化、道路级配和水稳铺设及部分道路沥青铺设。 | 6000 | 1、北段左幅绿化完成0.7公里； 2、南段排水工程完成1公里； | 200 | 1、南段剩余排水工程完成； 2、南段绿化完成1公里 | 300 | 1、北段绿道及绿化完成3公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成2公里 | 600 | 1、北段绿道及绿化完成3.2公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成1.8公里 | 600 | 1、北段道路铺设级配500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 400 | 1、北段道路铺设级配2000米； 2、南段道路铺设水稳500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设级配1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 500 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设水稳2000米 | 700 | 1、北段道路铺设沥青800米； 2、南段道路铺设水稳1500米 | 700 | 1、南段道路铺设沥青1000米 | 800 | 水工部分、涵洞工程已经完成，滨水步道铺装及护栏完成70%，路基土方回填完成40%，排水管道完成10%。 | 缺少用地指标 | 彭建化15219308283 | 54609 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 河田镇 | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
54 | 4 | 前期 | 陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目 | 主要建设规模包括新建DN150~d800重力流污水管道共50378m；新建DN400~DN500污水压力管道共569m；新建d300mm~3500×2000m雨水管（涵）共10576m；新建污水一体化提升泵站2座；新建雨水一体化排涝泵站1座；金碣路、桥西路现状暗涵清淤长度共2km；配套对现状堵死的雨水口及连接管拆除重建。 | 否 | 2.4 | 2022-02-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 62194.87 | 0 | 项目开工建设 | 5000 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图审查 | 200 | 预算编制 | 0 | 预算财政审核 | 0 | 工程招标 | 0 | 工程施工 | 4600 | 已取得概算批复，正在开展施工图设计、预算编制工作 | —— | 陈强坤/18138183366 | 62194.87 | 50000 | 12194.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
55 | 5 | 在建 | 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程 | 1.水安全提升工程，包括修复河道自然岸线，河堤安全加固措施，设置安全警示标志标识，构建韧性安全水系;2.水环境改善工程，包括建设生态拦污沟、缓冲带、人工湿地等，削减岸边带面源污染，配套水资源环境智慧监测系统;3.水生态保护修复工程，建设生物浮岛和水生植物系统，构筑河流生态廊道;4.游憩系统构建工程，建设亲水慢行系统和公共活动区域（漫步径、跑步径、骑行径)，设置标识指示、安全防护、休息区和无障碍等配套设施等。 | 是 | 2.4 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 221760 | 1250 | 完成第1标段建设内容 | 15000 | 临时围堰工程 | 1250 | 清淤工程 | 1250 | 土方开挖、填筑工程 | 1250 | 格宾护脚、雷诺护垫工程 | 1250 | 给排水工程 | 1250 | 堤顶道路工程 | 1250 | 清水平台工程 | 1250 | 水生态工程 | 1250 | 栈道工程 | 1250 | 绿化工程 | 1250 | 湿地工程 | 1250 | 水生植物恢复工程 | 1250 | 按市政府部署本工程分5个标段实施，目前已完成1标段施工等招标工作，2标段完成施工预算审核，3标段施工预算审核已送审，1标段计划2023年1月份开工建设。 | —— | 林秋泉13828994322 | 221760 | 213260 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 陆丰市水利建设管理中心 | 陆丰市人民政府 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2023年新增项目
56 | 6 | 在建 | 海丰县排水防涝（海绵城市一期）建设项目 | 项目通过管网建设（含雨水、污水管网、泵站及中水回用工程）、道路海绵化改造、河道综合整治、智慧城市排水管理系统以及其他配套工程建设，提升城市排水防涝和雨水吸纳能力。 | 是 | 2.4 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 12538 | 6178 | 工程完成竣工验收 | 6360 | 完成污水管道建设的2%，累计完成56.46% | 250 | 完成污水管道建设的2%，累计完成58.46% | 250 | 完成污水管道建设的3.54%，累计完成62%，完成一体化污水泵站1座 | 445 | 完成污水管道建设的5%，累计完成67% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成72% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成77%，完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成82%， | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成87%。 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成92%。完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成97%。 | 627 | 完成污水管道建设的3%，，累计完成100%。完成一体化污水泵站1座 | 376 | 100%竣工验收 | 650 | 完成污水管道占总工程量约54.46% | - | - | [9 empty] | 城东镇 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
（三）打造新型智慧城市（6个） | [11 empty] | 69020.8 | 3000 |  | 60033.4 |  | 4011.6 |  | 4962.1 |  | 6795.5 |  | 6933.4 |  | 5580.8 |  | 5611.1 |  | 4495.5 |  | 6879.4 |  | 5384.5 |  | 4087.1 |  | 3150 |  | 2142 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.加快5G信息基础设施建设（4个） | [11 empty] | 52000 | 0 |  | 52000 |  | 3511.6 |  | 4462.1 |  | 6295.5 |  | 6387.4 |  | 5580.8 |  | 5611.1 |  | 4495.5 |  | 4484.4 |  | 4634.5 |  | 2737.1 |  | 2600 |  | 1200 |  |  |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | 1 | 在建 | 2023年汕尾电信通信基础设施建设工程 | 2023年计划扩容建设4G、5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 已立项 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | 18000 | 0 | 计划2022年第一、二季度完成全年70%的投资，第三、四季度完成全年30%的投资。 | 18000 | 完成年度计划的7%投资 | 1260 | 完成年度计划的13%投资 | 2340 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | / | / | / | / | / | / | 计划2023年1月份启动项目建设 | —— | 王泳彦18927979988 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 中国电信汕尾分公司 | 中国电信汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
58 | 2 | 在建 | 2023年铁塔通信基础设施重点建设项目 | 全年建设1300个站点，其中新增站址165个，利旧改造原有站点1135个。 | 是 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成1300个站点建设 | 6000 | 完成50个站点建设 | 200 | 完成60个站点建设 | 200 | 完成150个站点建设 | 800 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成120个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成50个站点建设 | 200 | 规划中 | —— | 林杰辉13502583138 | 6000 | 0 | 0 | · | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
59 | 3 | 在建 | 2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目 | 2023年计划扩容建设5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 |  | 1.2.4 | 2023-01-06 | 2023-12-22 | 已立项 | 2023-01-06 | 2023-12-01 | 22000 | 0 | 项目完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 22000 | 完成投资1500万元，完成全年投资占比 7%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1500 | 完成累计投资3300万元，完成全年投资占比15%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1800 | 完成累计投资5000万元，完成全年投资占比23%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1700 | 完成累计投资7000万元，完成全年投资占比32%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资9000万元，完成全年投资占比41%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资11000万元，完成全年投资占比50%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资13000万元，完成全年投资占比59%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资15000万元，完成全年投资占比68%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资17000万元，完成全年投资占比77%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资19000万元，完成全年投资占比86%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资21000万元，完成全年投资占比95%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资220000万元，完成全年投资占比100%，完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 1000 | 截止2022年12月份，完成2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目立项申请。 | —— | 刘小寅13502301717 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 中国移动汕尾分公司 | 中国移动汕尾分公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
60 | 4 | 在建 | 2023年汕尾联通通信设施基础重点建设项目 | 2023年无线900M、4G扩容工程、光纤到户及千兆小区、光缆网等基础设施建设 | 否 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成无线900M站点600个，光纤接入445个，光缆网建设光缆756皮长公里，管道46沟公里,光纤接入38个。 | 6000 | 光缆网计划建设光缆12皮长公里，管道2.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 551.6 | 光缆网计划建设光缆75皮长公里，管道5.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 122.1 | 900M建设20个站点，光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.6沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1995.5 | 900M建设100个站点，光纤接入80个，光缆网计划建设光缆54皮长公里，管道6.3沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1987.4 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆66皮长公里，管道3.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 280.8 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆63皮长公里，管道4.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 311.1 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆68皮长公里，管道3.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 195.5 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆56皮长公里，管道3.7沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 184.4 | 建设900M80个，光缆网计划建设光缆67皮长公里，管道5.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 234.5 | 光缆网计划建设光缆83皮长公里，管道4.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 137.1 | 光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 光缆网计划建设光缆60皮长公里，管道4.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 规划中 | —— | 蔡振玉，18666033503 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国联通汕尾分公司 | 中国联通汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
2.开展智能化城市基础设施建设和更新（0个） | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | · |  | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2.1智慧多功能灯杆（0个） | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1 | [63 empty] | 1
2.2新能源汽车充换电站（0个） | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
| 1 | [63 empty] | 1
3.智慧城市建设（2个） | [11 empty] | 17020.8 | 3000 |  | 8033.4 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2395 |  | 750 |  | 1350 |  | 550 |  | 942 |  |  |  | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | 1 | 在建 | 陆河县智慧交通建设项目 | 建设交通信号控制系统、电子警察系统、交通监控系统、交通信息板系统、交通安全设施、交通智慧中心等建设。 | 否 | 4 | 2022-06-30 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 5046 | 3000 | 完成项目建设并投入使用 | 2046 | 完成线路敷设，前端立杆接电，前端设备安装等软件开发 | 500 | 完成机房与指挥中心建设，后端设备安装和后端系统部署 | 500 | 完成前端系统调试、后端系统调试、系统联调 | 500 | 按照流程组织用户验收，初验通过并试运行、优化.竣工验收并投入使用 | 546 | [16 empty] | 目前完成33个点位开挖及浇筑等基础工作，总占比52.4%，其中涉及到路面状态检测（交通安全设施）基础1个点位、路面监控4个点位、违停抓拍2个点位、闯红灯控制系统24个点位（31个闯红灯电子警察占比77%），人行灯杆件基础176个； | 人民路与文新中路交叉口道路需扩建、G235国道上护镇路口道路扩建、G235国道与水唇路交叉口道路扩建及陆河大道北推工程需要增加设备点位；项目已经进入2022年专项债券国家重大项目库，正在申请2023年专项债券，资金未到位无支付工程预付款及进度款； | 罗方明13929308988 | 5046 | 0 | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县公安局 | 陆河县人民政府 | 各乡镇政府，县发改局、财政局、自然资源局、住建局、交通运输局 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
62 | 2 | 前期 | 品清湖智慧旅游项目 | 围绕“一中心、一平台、四应用”的体系架构，打造清湖新区指挥中心、创建运营管理平台，建设智慧生态、智慧产业、智慧旅游、智慧会商四大应用。以促进新区文旅经济发展、服务园区企业及市民游客为导向，利用大数据、移动化、智慧化等多种技术手段，创建数字化管理新模式，打造数字化品清湖新区，提升游客体验，促进新区文旅产业经济迅速发展。 | 是 | 1.4 | 2022-12-21 | 2024-12-31 | 已立项 | 2023-07-15 | 2024年续建 | 11974.8 | 0 | 完成初步设计及概算审核、完成施工图设计及财审，完成施工及监理招投标，推进项目动工建设 | 5987.4 | 开展项目建设方案需求调研 | 0 | 启动项目设计咨询招投标工作 | 0 | 开展完成初步设计方案编制工作 | 0 | 深化完善初步设计方案编制 | 0 | 完成市政数局和市发改局审核初步设计审核并取得概算批复 | 0 | 完成施工图预算编制并完成财政局审核 | 0 | 启动项目施工单位及监理单位招标工作 | 0 | 完成项目招标，启动项目建设并支付预付款 | 2395 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作 | 750 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 1350 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 550 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台及四大应用建设工作 | 942 | 项目已完成立项，正在开展设计前期调研工作 | —— | 伍泽声 18819592108 | 11974.8 | 0 | 11974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 品清湖新区管委会 | 品清湖新区管委会 | 市直各有关单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
（四）打造绿美环保城市（10个） | [11 empty] | 435040.76 | 37502.86 |  | 51082.8 |  | 1560 |  | 1360 |  | 2159 |  | 4989 |  | 3413 |  | 3440 |  | 4769 |  | 4294 |  | 4490 |  | 4737.4 |  | 7735.2 |  | 8136.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.公园设施建设（2个） | [11 empty] | 15892.07 | 3902.86 |  | 6800 |  | 60 |  | 110 |  | 170 |  | 2300 |  | 340 |  | 440 |  | 488 |  | 512 |  | 512 |  | 530 |  | 530 |  | 808 |  |  |  | 6282 | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
63 | 1 | 前期 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 计划对市区金台山公园规划范围内进行绿化景观工程建设，项目位于田家炳中学东北侧，万盛银湖湾小区西南侧，西北接香洲路，东南临金湖路，主要建设内容包括园林景观工程、园林建筑工程、水电等配套设施工程。 | 是 | 1.2.4 | 2023-02-01 | 2024-06-01 | 已立项 | 2023-02-01 | 2024年续建 | 6282 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划启动施工建设 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划：推动三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 10 | 视供地及资金落实情况计划：推动动工清表及土方填筑等工作 | 40 | 视供地及资金落实情况计划：推动土方、排水管及栈道桩基施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动排水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动给水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道及云亭施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道、云亭及配电房、卫生间施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动卫生间、配电房、水泵房施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明、景墙及入口施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动廊架、车行道沥青路面摊铺、景墙及入口施工等工作 | 450 | 已完成施工招标。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 6282 | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市公用事业事务中心、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
64 | 2 | 在建 | 金霞光森林公园一期工程项目 | 汕尾市金霞光森林公园项目选址位于汕尾市城区马宫街道金町村，整体面积约 378公顷，在结合汕尾市基础设施建设和周边区域综合景观提升的基础上，规划了三境十二景的特色景观结构，项目总投资约3.78亿元，是《万里碧道建设项目》起点项目。 | 否 | 1.2.4 | 2022年 | 2024年5月 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 9610.07 | 1902.86 | 完成用地组卷报批、土地征用、规划许可、施工许可等前期工作，按照公园建设工作部署开展一期施工建设，完成大门入口区域部分主体建设，初显公园景观效果。 | 4800 | 1.开展施工范围内场地围蔽； 2.搭建项目指挥部及办公室装修。 | 50 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 完成用地组卷报批、项目征地迁坟等工作 | 2200 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 288 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成部门主园路（入口段）施工 | 358 | 目前已完成一揽子前期工作。2022年5月份，经招投标，与建设施工单位签订施工合同，并按公园建设工作部署先对项目中防火路部分进行开工建设，各项工作正在有序开展中。 | 1.用地组卷和征地工作未完成。接下来督促城区政府落实土地征收或租用、迁坟、地上附着物（林木除外）拆迁补偿等工作,协调自然资源部门加快用地组卷报批； 2.一期工程建设总投资需9610.07万元，目前只有专项债券资金5000万元，缺口4610.07万元暂无法落实。下来，会同市财政局、市发改局共同研究解决后期资金缺口问题。 | 陈龙坤 3282182 | 37800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 汕尾市林业局 | 汕尾市林业局 | 市委宣传部、市城区政府、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市发改局、市水务局、市住建局、市气象局、市民政局、市文广旅体局、市科技局、市工信局、马宫街道 | 155.658 | 155.658 | 101.496 | 101.496 | - | - | 2023年新增项目 | 补录
2.坚决打好污染防治攻坚战（8个） | [11 empty] | 419148.69 | 33600 |  | 44282.8 |  | 1500 |  | 1250 |  | 1989 |  | 2689 |  | 3073 |  | 3000 |  | 4281 |  | 3782 |  | 3978 |  | 4207.4 |  | 7205.2 |  | 7328.44 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
2.1污水处理设施建设（6个） | [11 empty] | 393048.69 | 33600 |  | 33782.8 |  | 1500 |  | 1250 |  | 1989 |  | 2189 |  | 2573 |  | 2500 |  | 3281 |  | 2682 |  | 2878 |  | 2607.4 |  | 5105.2 |  | 5228.44 |  |  |  | 326812.88 | 171000 | 35413 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
65 | 1 | 在建 | 陆河县城污水系统二期建设工程 | 项目主要建设内容为：1.大坪水质净化厂扩大日处理生活污水能力1.5万吨；2.城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区铺设污水管道3、城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区污水管道改造。 | 否 | 2.4 | 2020-11-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32000 | 14600 | 完成三期管网80%的铺设。 | 6000 | 完成三期施工招标。 | 1000 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进城北片区管网铺设。 | 300 | 推进城北片区、河田片区管网铺设。 | 400 | 推进河田片区、新城片区管网铺设。 | 400 | 推进新城片区、河南片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 700 | 完善县城污水管网铺设。 | 600 | 已完成施工招标最高限价核定，正在报送县政府审议。 | —— | 邱召煊13424228803 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
66 | 2 | 谋划 | 汕尾市西部水质净化厂及配套管网一期工程项目 | 一期工程厂区日污水处理规模为10万吨，按地埋式建设，建设内容包括厂区、泵站、污水管网、尾管等。 | 是 | 2.4 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 2023-12-30 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 120000 | 0 | 2023年主要完成选址论证、社稳、选用地预审，以及立项等前期工作 | 1000 | 开展选址论证、建设可行性等前期工作 | 0 | 完成选址论证报告初稿，并具文征求意见 | 0 | 完成选址论证报告初稿征求意见，并根据相关单位意见进一步修改完善 | 0 | 完成选址论证报告征求意见稿，完成再次征求意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并协调市自然资源中心国土空间规划 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并公开征求公众意见，进一步征求相关单位意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告 | 0 | 完成选址报告审议稿 | 0 | 选址报告审议稿上报市规委会。同步开展用地预审、社稳等编制工作 | 0 | 开展，并完成用地预审、社稳等编制工作 | 200 | 开展，并完成节能、可研报告等编制工作 | 300 | 完成立项批复，同步开展勘察设计招标准备工作。 | 500 | 已完成选取选址、项目建议书等相关咨询单位，目前，第三方咨询单位已基本完成项目建议书、项目选址论证报告编制工作，正在征求相关单位意见，待修改完善后上报市相关主管部门审批。 | 鉴于受疫情影响，导致第三方咨询单位在现场调研、相关资料收集等前期工作受阻，影响报告编制进度。 | 林泽鹏3322638 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
67 | 3 | 在建 | 陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及管网配套工程项目 | 新建5万吨/天处理规模污水处理厂，配套建设管网8.2公里 |  | 2.4 | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 21558 | 8000 | 完成项目施工，项目试通水 | 7000 | 春节停工 | 0 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 项目已动工，桩基施工已基本结束，正在开展主体结构施工工作 | —— | 陈强坤/18138183366 | 21558 | 15000 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
68 | 4 | 在建 | 陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目 | 共新建农村污水处理设施470座，总设计处理规模约28640 m³/d，配套污水管道约1494公里。 |  | 2.4 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 179236.88 | 11000 | 完成项目一期建设，继续项目二期一标段建设，根据市政府工作安排开展项目二期二标段建设 | 10000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目一期、二期一标段已开工建设 | 无 | 陈强坤/18138183366 | 179236.88 | 150000 | 29237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
69 | 5 | 谋划 | 汕尾高新区综合污水处理厂二期工程 | 完成汕尾高新区综合污水处理厂二期工程可行性研究报告编制。 | 否 | 2.3.4 | 2023年 | 2023年 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 18 | 0 | 推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作；完成项目可研立项批复。 | 23 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 完成汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 启动项目二期可研编制工作。 | 0 | 完成可研报告初稿。 | 0 | 推进可研报告编制工作。 | 0 | 取得阶段性成果并召开专家会议论证。 | 0 | 根据专家意见完善相关成果并报送发改部门审核。 | 0 | 取得项目二期可研批复。 | 23.24 | 暂无 | —— | 黄宇富 /15626162093 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录
70 | 6 | 前期 | 海丰县城第三污水处理厂建设项目 | 污水处理构筑物建设、生产生活附属设施建设、园区周边管网建设等，总投资约40235.81万元。新建海丰县城第三污水处理厂，处理规模约3万吨/天，处理工艺为“预处理+水解酸化+AO+磁混凝+臭氧催化氧化池/氯消毒池”工艺；新建1座厂外提升泵站（Q=2.5万吨/天）和建设配套管网3.93公里，管径为DN600~800。 | 是 | 2.4 | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 40235.81 | 0 | 完成该项目前期报批手续等，并开工建设。 | 9759.8 | 完成资金证明、用地证明及可研编制、批复 | 0 | 完成规划用地性质调整、用地预审与选址意见报告书、用地预审与选址意见批复，并取得政府批复相关文件 | 50 | 招标费、地质灾害评估费、地震安全性评价费、水土保持费等费用支付 | 289 | 进行勘察作业及初步设计、启动征地拆迁 | 289 | 完成初步设计评审稿，进行专家评审、开展环评、水保、征地拆迁补偿工作 | 573 | 完成初步设计修改稿，进行概算核定并取得发改批复。同步进行方案设计及评审，上规委会，办理建设工程规划许可证、开展征地拆迁补偿工作 | 500 | 进行施工图设计、开展征地拆迁补偿工作 | 1081 | 进行施工图设计施工图审图，并取得施工图设计合格证 | 482 | 进行预算编制及预算核定，取得财政局审核批复，并进行施工招标 | 578 | 场地平整 | 107.4 | 基坑施工 | 2905.2 | 基坑施工 | 2905.2 | 已完成可研报告并立项。 | —— | [10 empty] | 县住建局 | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1
2.2污泥无害化处置设施（1个） | [11 empty] | 13000 | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
71 | 1 | 谋划 | 汕尾市污泥无害化处理项目 | 建设污泥无害化处理设施及相关配套，日处理规模为300吨。 | 否 | 2.4 | 2024-06-30 | 2025-12-01 | 2023-06-30 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 13000 | 0 | 2023年主要开展，并完成勘察、设计、施工招标工作等 | 500 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成可研专家评审会、社稳上报市政府审批等 | 0 | 完善可研，并上报市发改局审批等 | 0 | 完成立项等工作 | 0 | 开展勘察设计招标等工作 | 0 | 完成勘察设计招标工作，开展勘察设计等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算，以及资格预审文件编制等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算等工作 | 100 | 完成用户需求书、资格预审等工作 | 100 | 开展PPP项目法人和施工招标等工作 | 100 | 完善项目社稳、可研、环评报告等编制 | —— | 林泽鹏3322638 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
2.3生活垃圾分类处理设施（1个） | [11 empty] | 13100 | 0 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | 1 | 前期 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 建设餐厨垃圾无害化处理设施及相关配套，日处理规模为400吨。结合我市实际,分期建设，其中：一期建设规模为200吨/天。 | 是 | 2.4 | 2023-06-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-06-30 | 2024年续建 | 13100 | 0 | 2023年主要完成主体工程等建设，完成总工程量30% | 10000 | 完成PPP项目法人（含施工）用户需求书、资格预审工作 | 0 | 开展PPP项目法人（含施工）采购招标工作 | 0 | 完成PPP项目法人（含施工）采购招标工作，签订合同 | 0 | 动工建设，开展土石方平整等，完成至总工程量2% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量5% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量8% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量15% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量18% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量22% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量25% | 1500 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量28% | 2000 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量30% | 2000 | 已完成项目用地预审于选址、社稳、立项、勘察设计、PPP项目实施方案等，2022年9月9日经市政府常务会审议同意PPP项目实施方案。目前，已完成招标采购需求书、资格预审文件编制工作。 | 项目总用地面积为2.8702公顷，其中：使用市生活垃圾无害化处理中心内已划拨建设用地面积为1.1814公顷，剩余用地面积约1.68公顷还未完成用地征收、组卷报批工作。根据市要素保障会议的精神由海丰县开展用地征收、组卷报批工作，鉴于该项目未纳入新一轮国土空间规划“三区三线”的城镇开发边界内，无法用地组卷报批，目前正在协调海丰县办理单独选址等相关工作 | 林泽鹏3322638 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 |  |  |  | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
（五）打造幸福宜居城市（33个） | [11 empty] | 2622197.1 | 839410.404 |  | 289910 |  | 15226.89 |  | 10620 |  | 20454.31 |  | 30220 |  | 19600 |  | 21415 |  | 19855 |  | 22340 |  | 28680 |  | 37728.8 |  | 23200 |  | 40570 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  |  | 1
1.推进公共服务设施建设（22个） | [11 empty] | 1515459.1 | 394325.404 |  | 184710 |  | 4650 |  | 4250 |  | 7890 |  | 20320 |  | 11100 |  | 12715 |  | 11855 |  | 13240 |  | 20980 |  | 30340 |  | 15600 |  | 31770 |  |  |  | 773831.67 | 106770 | 1063418.04 | 131208.9 | 131208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1783.2705 | 461.1005 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
1.1文化设施（4个） | [11 empty] | 162865 | 11910 |  | 37120 |  | 760 |  | 440 |  | 590 |  | 940 |  | 2870 |  | 2920 |  | 3670 |  | 3670 |  | 4850 |  | 5440 |  | 5200 |  | 5770 |  |  |  | 137718.9 | 0 | 56510 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
73 | 1 | 前期 | 汕尾市文化中心项目 | 项目总建筑面积48000㎡，其中：文化馆建筑面积7000㎡、博物馆建筑面积10000 ㎡、青少年活动中心建筑面积5000㎡、科技馆建筑面积5000㎡、架空层建筑面积6000㎡、地下建筑面积15000㎡。主要建设内容包括主体建筑以及相关的场地、道路、绿化等附属工程。 | 是 | 2.4 | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 47580 | 410 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7400 | 推动规划建设设计方案编制工作 | 50 | 推动规划报建及初步设计等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动桩基施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 2000 | 正开展设计工作。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 林哲帆3693983 | 47580 | 0 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市文广旅体局 | 团市委、市科协、市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
74 | 2 | 前期 | 汕尾市工人文化宫及配套工程 | 项目选址位于中央商务区站前东二路东侧、站前横四路南侧，规划用地面积8472㎡，工人文化宫建筑面积6000㎡，公共配套停车楼6000㎡，配套设施工程包括室外给排水、供电、绿化等。 | 是 | 2.4 | 2023-09-01 | 2025-02-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 8930 | 300 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 1720 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 700 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动地下室施工等工作 | 460 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 林哲帆3693983 | 8930 | 0 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市总工会、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
75 | 3 | 在建 | 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设项目 | 片区总面积46463平方米，对城内古城墙、古城门、古垛口、抗敌楼、海防炮台、武帝庙、都城隍庙、孔子庙石刻、石马、石狮、粤军总督陈炯明兵工厂、詹天佑铺设的小铁路等一大批文物进行保护修复，配套建设停车场、景区道路、标识牌、交通设施和旅客服务中心。 | 是 | 2.4 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-01-06 | 2024年续建 | 81209 | 5000 | 完成项目招标工作内容，计划2023年1月正式开工，计划到年底完成25%工程量。 | 20000 | 计划项目试验段工程开工，计划支付试验段施工费预付款30%；计划支付项目工程监理费预付款30%；计划支付项目前期工作咨询费预付款30%；计划支付项目全过程造价咨询费预付款30%。 | 390 | 计划累计完成工程试验段40%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段80%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段100%工作量，计划支付试验段结算款至100%。 | 70 | 计划累计完成至征拆进度10%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度20%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度30%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度40%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度50%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度60%；计划完成勘察设计招标工作，计划支付勘察设计预付款30%。 | 2940 | 计划累计完成至征拆进度75%。 | 2700 | 计划累计完成至征拆进度90%。 | 2710 | 已完成可研报告及项目立项。 | —— | 黄超15819057777 | 81208.9 | 0 | 0 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 汕尾市城区香洲街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
76 | 4 | 在建 | 陆河县青少年宫迁建项目 | 建设一幢地上3层12000㎡青少年宫综合大楼(含配套设施设备采购)，地下一层18000㎡停车场及人防设施，室外活动场地15000㎡，大楼内设1000人演艺报告厅4500㎡、后台用房1000㎡、排练用房1000㎡、青少年活动室3500㎡、其它配套功能用房2000㎡。 | 是 | 2.4 | 2020-01-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 25146 | 6200 | 完成主体框架结构 | 8000 | 推进地下室平台建设 | 300 | 完成地下室平台建设 | 300 | 完成第一层建设 | 400 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层主体框架结构建设 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层主体框架结构建设 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 600 |  | 郑远潜 15876776981 | 25146 | 25146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县教育局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
1.2教育设施（8个） | [11 empty] | 666300.29 | 354790.404 |  | 93520 |  | 2810 |  | 2810 |  | 5480 |  | 5200 |  | 4200 |  | 6500 |  | 5190 |  | 7200 |  | 11780 |  | 21550 |  | 7700 |  | 13100 |  |  |  | 566402 | 106281 | 410121 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1166.9065 | 172.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | 1 | 在建 | 华南师范大学汕尾校区 | 汕尾理工学院规划占地面积约2000亩，办学规模20000人，实施一次性规划、拟分三期建设，一期拟设8个学院，2021年9月开始招生，2025年在校生规模达到10000人（含研究生400人）；后逐步实施，适度发展研究生教育，中期在校生规模达到15000人（含研究生2000人），远期规模20000人。 本项目主要建设内容为供15000生使用的图书馆、室内体育用房、会堂以及教室，满足10000生使用的实验室、院系及教师业务用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等十二项高等院校必备校舍，并相应建设校园道路、水、电、通信、燃气、环保等配套设施。 | 是 | 4 | 2020-06-10 | 2024-02-10 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 404388 | 292001 | 完成项目拟建设的所有建筑单体及室外工程的施工，全面进行项目的收尾 | 49000 | 总体完成约74%。6、8、13栋完成主体结构封顶，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约75%。1栋完成基础±0施工，2栋桩基工程完成，6、8栋二次结构施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约76.5%。9栋二次结构施工，2栋基坑支护完成，6、8栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约78%。1栋主体结构施工，2栋地下室结构施工，9栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约79.5%。2栋地下室施工完成，1栋主体结构施工完成，6、8栋装修施工 | 3000 | 总体完成约81%。2栋主体及二次结构施工，1栋二次结构工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约82%。6、8栋装饰及安装工程收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约85%。6、8栋装饰收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约88%。6、8栋装饰及安装工程全面完工，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 6000 | 总体完成约90%。13栋装饰及安装工程全面完工并收尾，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约92.5%。1、2、9栋装饰全面施工并收尾，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约97%。1、2、9栋建筑单体，相关楼栋的室外配套工程完成，进入全面收尾交付阶段 | 10000 | 启动区10C、10D栋宿舍、4#教学楼、7#教师综合楼、5#体育中心及配套室外工程于2022年8月25日交付使用。6#行政楼主体结构已封顶，外墙抹灰完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；8#学院综合楼主体结构完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；北区宿舍基础施工，食堂主体结构封顶，9#实训楼主体结构五层施工中，1#图书馆基础结构、首层结构施工中，2#会议中心基坑支护桩、工程桩施工中，北侧排洪渠软基处理施工中。 | 按建设进度正常推进中。 | 曾国权/18666040966 | 404388 | 100000 | 304388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 汕尾市教育局 | 无 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
78 | 2 | 前期 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 二期项目主要建设内容包括学生宿舍、公共教室、实验实习用房、大型报告厅、食堂、后勤楼、室外配套基础设施及教学配套设施等，建成后学校增加在校生规模5000人，总办学规模达到14000个学位。 | 是 | 4 | 2020-09-15 | 2025-12-31 | 已立项 | 2023-10-01 | 2024年续建 | 96611 | 8888.404 | 单体建筑招标 | 17000 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 土石方平整、完成初步设计 | 1000 | 土石方平整、完成所有施工图纸设计、项目概算批复 |  | 土石方平整、施工图审图 | 1300 | 预算编制 | 700 | 预算审核 |  | 单体建筑招投标 | 1150 | 单体建筑招投标 | 12850 | 施工 |  | 施工 |  | 已完成二期项目建设工程规划许可证批前公示、报建图编制、审核、加密等工作。勘察两台钻机进场动工 | 因清表迁坟等受客观条件影响，导致前期工作进度缓慢 | 郭湘13560577407 | 96611 | 6281 | 90330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障局 | 汕尾技师学院 | 22.9065 | 22.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
79 | 3 | 前期 | 汕尾市国防教育训练基地建设项目 | 本项目总用地面积150亩（约10万平方米），按满负荷为400名参训人员规划建设，主要分为训练区、教学区（含 参观区和工作区）、生活区和附属设施等 | 否 | 4 | 2022年 | 待定 | 已立项 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 50000 | 0 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 目前正在有序推进项目前期工作。 | —— | 蔡奋雄 13828911166 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区教育局、城区自然资源局 | 市城区人民政府 | 城区发改局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
80 | 4 | 前期 | 汕尾市第二实验学校工程建设项目 | 项目用地面积约60007㎡，建筑面积42018㎡，其中计容建筑面积39418㎡，不计容建筑面积2600㎡（地下建筑面积2600㎡），主要建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、运动场（馆）、食堂、门卫室及大门，以及室外配套基础设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 15403 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 推动施工招标，预开工，开展施工合同签订、施工许可办理、三通一平等施工前的准备工作 | 1080 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展教学楼基础施工等工作 | 200 | 开展其余建筑基础施工、地下室施工等工作 | 200 | 开展基础验收、地下室封顶等工作 | 200 | 开展基础梁及首层主体结构施工，基础土方回填等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 300 | 正开展项目施工招投标等相关工作 | 暂无 | 陈润达3693983 | 15403 | 0 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建中心 | 市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
81 | 5 | 在建 | 陆河县职业技术学校扩建工程 | ①教学实训用房3栋4层 6776.87 ㎡；②教学活动用房1栋5层6247.04㎡；③室内体育用房1栋2层(含地下人防设)7670.12㎡；④教学综合楼1栋9层733.31㎡；⑤地下设备房面积1001.75㎡、电房面积673.56㎡、开关房面积28.16㎡、校门面积 308.64 ㎡；⑥附属配套工程(含职校大门道路排水系统、生活区排污排水管网、预留用地挡土墙及地土方工程、观音塘堤坝边坡支)；⑦高低压供电设施、电房配套设施；⑧信息化工程、教学实训设备、实训室建设。 | 是 | 4 | 2020-05-08 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-10-01 | 38650 | 25000 | 全面完成建设并交付使用 | 7000 | 完成附属配套二期招标；完成市政道路B段清表。 | 500 | 完成食堂、5-6号学生宿舍、二期边坡支护竣工结算工作；附属配套二期开工建设。 | 500 | 完成教学综合楼主体建设，排洪渠B段工程。 | 1000 | 完成第一批教学实训设备采购，完成市政道路A段硬底化建设。 | 500 | 完成教学实训用房、教学活动用房建设。 | 500 | 完成附属配套二期工程建设，完成市政道路B段、排洪渠B段建设。 | 1000 | 完成广场铺设、绿化、道路、路灯安装等配套设施。 | 500 | 全面竣工验收。 | 500 | 完成第二批设备采购。 | 500 | 完成设备安装。 | 500 | 完成设备调试。 | 500 | 完成结算工作。 | 500 | 累计完成总工程量的80%。 | —— | 彭永旺13318691261 | 38650 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县职业技术校 | 陆河县人民政府 | 县教育局县财政局县住建局 | 235 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
82 | 6 | 在建 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 陆河县新能源技工学校总规划用地153032㎡，校舍总建筑面积82200㎡，工程主要建设内容：教学实训用房35200㎡，教学辅助及综合管理用房8840㎡，生活用房（学生宿舍、单身教工宿舍、食堂及其他附属用房）35120㎡，校园硬底化3000㎡。 | 是 | 4 | 2021-04-26 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 39549 | 24150 | 完成项目(一期)(二期)的工程进度，启动项目(三期)工程 | 14000 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；(三期)初步设计方案编制申请专家评审，实训设备采购走审批流程。 | 300 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；组织评审(三期)初步设计方案，完成实训设备采购流程。 | 300 | 项目(一期)完成90%，(二期)完成75%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作；组织实训设备采购。 | 400 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成92%，(二期)完成77%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成95%，(二期)完成80%，并确保质量安全；完成(三期)前期工作，组织招投标。 | 1000 | 项目(一期)基本完成，(二期)完成85%，并确保质量安全；完成(三期)招投标，准备开工。 | 1500 | 项目(一期)完成建设，(二期)完成90%，并确保质量安全；(三期)开工建设。 | 1500 | 项目(一期)组织竣工验收；(二期)完成95%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)完成竣工验收；(二期)完成97%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)交付使用；(二期)完成建设；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(二期)组织竣工验收；(三期)建设完成50%，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)已完成项目进度90%，项目(二期)已完成项目进度70%，项目(三期)正在加快完成前期工作。 | （一）部分设备未采购，第一批、第二批概算发改局批复后，财政局已审定第一批预算。（二）学校周边道路配套不完善，学校周边至国道G235道路征地拆迁问题未完成，需河田镇进度。 | 刘兴瑞13809796913 | 39549 | 39549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县人社局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 230 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
83 | 7 | 前期 | 汕尾市职业技术学校二期工程教学楼及文体中心建设项目 | 新建一栋教学楼，建筑面积11823.4平方米，新建一栋文体中心，建筑面积3648平方米（含地下室），以及体育运动场等配套设施。 | 是 | 4 | 2022-04-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 2023-12-25 | 2024年续建 | 14699.29 | 4751 | 完成勘测、设计、三通一平等项目前期工作，完成项目施工招标工作并开工建设 | 1700 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 290 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 |  | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 110 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1000 | 施工招标 |  | 项目开工 | 300 | 目前仍在推进征地相关工作，已完成预征地公告，签订征地协议。 | 1、征地问题：（1）土地权属问题未理清 （2）部分村民土地未完成赔补 2、该项目拟委托代建局实施 | 黄永能 13729537666 | 14699.29 |  | 14699.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市职业技术学校 | 汕尾市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局 | 89.26 | 89.26 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
84 | 8 | 前期 | 汕尾市专门学校建设项目 | 项目总占地面积约26000m2，总建设面积6428m2，本项目工程计划投资为 7000万元。 | 是 | 4 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 7000 | 0 | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 1820 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1820 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 卓秉江18023186966 | 7000 |  | 7000 | [6 empty] | 汕尾市教育局 | 汕尾市教育局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，市住建局、海丰县自然资源局 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2023年新增项目 | 补录 |  |  | 1
1.3养老设施（1个） | [11 empty] | 18079 | 1770 |  | 7000 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 1200 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
85 | 1 | 前期 | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程） | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）建设社会福利院，计划设置500张养老床位，总建筑面积25750平方米，总投资约1.8亿，主要建设主体建筑、地下车库、室外配套附属工程和设备设施购置。 | 是 | 2.4 | 2023-05-31 | 2025-05-30 | 已立项 | 2023-05-31 | 2024年续建 | 18079 | 1770 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 推动规划报建、初步设计文件编制、初步设计报审等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制工作等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 1200 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 2000 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 黄德发3693983 | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市民政局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
1.4卫生医疗设施（5个） | [11 empty] | 527565.27 | 7000 |  | 33870 |  | 100 |  | 420 |  | 740 |  | 13100 |  | 2900 |  | 850 |  | 1250 |  | 1000 |  | 2000 |  | 1000 |  | 650 |  | 9860 |  |  |  |  | 0 | 527565.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
86 | 1 | 前期 | 汕尾市公共卫生中心新建项目 | 征地75398平方米，建设重大急性传染病应急救治中心（医院）、慢性疾病临床治疗中心（医院）、公共卫生科研与人才培训中心，市卫生应急物资储备中心，建筑面积约8万平方米，建设325张床位，拟投资87000万元。 | 是 | 2.4 | 2022-11-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-11-01 | 2024年续建 | 87000 | 0 | 开工建设 | 10000 | 推进征地迁坟拆迁工作，完成用地组件上报， | 0 | 开展项目勘察设计工作，开展社会稳定风险评估工作 | 300 | 申办国有土地不动产权证书，申请支付组件报批、可研编制、节能评估、社会稳定风险评估等服务费用 | 90 | 形成设计方案文件，缴纳划拨用地有偿使用费 | 7500 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，完善初步设计文件，形成项目医疗工艺一级流程方案 | 50 | 完善初步设计，开展项目医疗工艺流程等前期工作开展项目医疗，工艺流程相关工作 | 300 | 初步设计报市住建局审批，开展三通一平工程 | 200 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 0 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 200 | 向市财政局报批施工图预算审核，完成施工招标文件挂网、完成施工招标， | 0 | 项目开工建设 | 0 | 开工建设 | 1360 | 项目已采购矿产文物压覆和地质灾害评估服务、节能评估、社会稳定风险评估、医疗工艺流程咨询采购、设计和勘探等服务并开展相关工作。用地组件已送市自然资源局审批，并根据初审意见同步完善申报材料。截至12月20日，已发动群众完成迁坟130多座；已形成三套概念设计图并开展一级工艺流程规划。 | —— | 庄恭武 13411077733 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
87 | 2 | 前期 | 深汕中医医院（汕尾市中医院）建设项目一期工程 | 项目总建筑面积 98050 ㎡，其中计容建筑面积 72850 ㎡，不计容建筑面积 25200 ㎡。主要建设内容包括主体建筑主体建筑（急诊部 、门诊部、住院部 、医技科室、药剂室、保障系统、业务管理用房、院内生活用房）；其他建筑用房（中医综合治疗区、治未病科、康复治疗区、名中医传承工作室、科研用房、教学用房、大型设备单列用房、感染性疾病科用房）、地下停车场以相应配套设备设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 104063 | 7000 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 推动施工图审查、施工图预算编制、送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 5000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 500 | 现推动施工图审查及预算编制工作。 | —— | 林哲帆3693983 | 104063 | 0 | 104063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设办公室、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
88 | 3 | 前期 | 深汕中心医院二期建设项目 | 该项目总建筑面积224954平方米，地上建筑面积154144平方米，地下建筑面积70810平方米。主要建设内容包括肿瘤中心、感染楼、科研教学楼、宿舍楼、地下停车场以及相关配套设施等。 | 是 | 1、4 | 2023-07-01 | 2027-07-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 191700 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 10000 | 进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 50 | 概念建筑方案确定后组织开展规划建筑设计方案编制，进行地形测量、物探等工作 | 50 | 开展地质勘察、规划建筑设计方案报送市自然资源局提交市规委会审议等工作 | 300 | 规划建筑设计方案通过市规委会通过后推动规划报建及初步设计等工作 | 600 | 推动初步设计评审、初步设计概算报审、施工图设计等工作 | 250 | 推动施工图审查及施工图预算编制等工作 | 250 | 推动施工图预算审核及完成施工招标等工作后启动建设 | 400 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 100 | 推动桩基施工等工作 | 6800 | 正进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 项目用地涉及17732平方米地块尚未完成划拨 | 林哲帆3693983 | 191700 | 0 | 191700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市卫生健康局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
89 | 4 | 谋划 | 市妇幼保健计划生育中心建设项目 | 合并市妇幼保健院、市计划生育服务中心，建设市妇幼保健计划生育中心 | 否 | 2.4 | 2022-08-01 | 2025-12-01 | 2023-03-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 68802.27 | 0 | 启动项目施工 | 4550 | 完成用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 2300 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 300 | 开展设计方案文件 | 300 | 完成方案设计文件、医疗工艺一级流程方案 | 100 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，开展初步设计和勘察施工 | 300 | 完善初步设计文件，开展项目医疗工艺流程相关工作 | 0 | 完成项目勘察设计报批工作，取得初步设计概算的批复 | 1200 | 项目于11月18日正式获批立项，已完成用地预审与选址意见报告编制服务、地形测绘工作，完成占用耕地耕作层剥离再利用方案编制及用地组件报批技术服务采购工作。 | —— | 蓝岳夫 13246857566 | 68802.27 | 0 | 68802.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 35.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
90 | 5 | 谋划 | 汕尾市5G+医疗急救指挥体系建设新建项目 | 新建汕尾市医疗急救指挥中心，负责全市120急救体系医疗指挥调度、院前急救和救援队伍培训，承担医疗救援和保障、重大灾害事故紧急医疗救援，征地1万m²，建筑面积8000m²。建设17家市及县公立医院5G智慧医院系统。共投资7.6亿。 | 否 | 2.5 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2023-07-01 | 2024开展前期工作 | 2024年续建 | 76000 | 0 | 开展征地，项目立项、场地平整等工作。争取项目资金。 | 1320 | 编制可行性研究报告 | 0 | 形成项目建议书，采购项目前期服务 | 20 | 形成用地预审和选址报告书 | 0 | 办理用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 申请项目立项 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 1000 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 250 | 开展设计方案文件 | 0 | 已列入2022年度省、市预备项目。积极申请中央预算内投资资金、专项债券资金，用于弥补医院配套建设资金缺口。 | —— | 陆俊 13502589120 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
1.5应急保障设施（4个） | [11 empty] | 140649.54 | 18855 |  | 13200 |  | 930 |  | 530 |  | 1030 |  | 1030 |  | 1030 |  | 1245 |  | 1245 |  | 870 |  | 1850 |  | 1350 |  | 1050 |  | 1040 |  |  |  | 51631.77 | 489 | 51142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 290.35 | 253.04 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | 1 | 前期 | 汕尾市应急救援保障中心（一期）建设项目 | 应急救援保障中心建设项目包含建设专业应急救援队伍营房、实训楼及训练场所、应急物资储备仓库、森林航空消防临降点，一期占地面积25000平方米。 | 是 | 1.2.4 | 2023-09-01 | 2025-09-18 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 14530 | 260 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 2500 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 1000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 450 | 推动桩基施工等工作 | 450 | 推动地下室施工等工作 | 440 | 现推动勘察设计工作。 | —— | 陈镇镜3693983 | 14530 | 0 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市应急管理局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 37.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
92 | 2 | 前期 | 汕尾市金町湾消防救援站 | 建设营房主楼、训练塔及相关生活、训练配套设施以及消防车辆装备采购。 | 是 | 1.2.4 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-12-15 | 2024年续建 | 7851.77 | 106 | 完成设计概算编制工作、完成征地，场地平整工作，完成预算编制工作，争取2023年底前开工建设。 | 500 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展勘察、设计工作 | 10 | 开展设计概算、报发改审核工作 | 10 | 开展征地工作、完成施工图深化工作、完成预算编制工作； | 10 | 开展财政预算审核工作 | 25 | 完成征地组建报批工作 | 25 | 开展三通一平工作 | 50 | 开展招标前准备工作 | 50 | 开展招标工作 | 100 | 办理施工许可手续 | 100 | 开工建设 | 100 | 该项目已于2022年12月取得选址意见书、发改可研立项批复。 | —— | 郑钧阳17606602019 | 7851.77 | 0 | 7851.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 |  | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
93 | 3 | 谋划 | 汕尾市公安局监管中心 | 建设内容包括执法办案管理中心、武警中队用房、监管医院、看守所、强戒所和 拘留所。项目总占地面积162346m2，总建设规模104083m2，其中，看守所26881 m2，强戒所 29580m2，拘留所6592 m2，执法办案管理中心10000m2，监管医院25230 m2，武警中队营地5800 m2。本项目工程建设投资为 89017.77万元。 | 是 | 4 | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 89017.77 | 1881.25（补充） | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 0 | 项目用地预审及选址意见书的编写与报批 | 0 | 1.项目用地预审及选址意见书的编写与报批；2.项目可行性研究报告编写与报批 | 0 | 1.项目可行性研究报告编写与报批；2.勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 项目建设期 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 姚禄添/13411227338 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 2022年续推项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 245.54 | 245.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
94 | 4 | 在建 | 汕尾市粮食储备仓库 | 项目占地100000㎡，总建筑面积29777㎡。本期拟建散粮仓总仓容10.25万吨（按小麦计），其中平房仓8栋共6.25万吨，浅圆仓1组共4万吨；包装粮油库1栋，储存包装大米1000吨，包装食用油 500吨；配建工作塔及接发站、生产辅助用房、一站式服务用房、高压开闭所、药品库等生产辅助设施；配建配套业务用房、大门门卫等生活配套设施。 | 是 | 4 | 2021-04-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 29250 | 18489 | 建设完成， | 10200 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成30% | 900 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成35% | 500 | 主体结构完成，装饰装修工程完成45% | 1000 | 装饰装修工程完成70%，机电消防工程完成50% | 1000 | 装饰装修工程完成，机电消防工程完成80% | 1000 | 设备陆续发货，成品粮油库设备安装完成40%，平房仓设备安装完成50%，机电消防工程完成95%，室外工程完成30% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成90%，平房仓设备安装完成80%，浅圆仓设备安装完成20%，机电消防工程完成95%，室外工程完成55% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成50%，其他设备安装完成20%，室外工程完成70% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成65%，其他设备安装完成50%，室外工程完成80% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成80%，其他设备安装完成70%，室外工程完成95% | 800 | 土建和工艺设备安装完成，室外工程收尾 | 500 | 设备安装完成，室外工程完成，完成竣工验收 | 500 | - | —— | 陈志杰/15986799069 | 29250 | 489 | 28761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市发展和改革局 | 市发展和改革局 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
2.老旧小区改造（6个） | [11 empty] | 938607 | 350550 |  | 70700 |  | 7000 |  | 5000 |  | 6400 |  | 6500 |  | 5000 |  | 6000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5500 |  | 5500 |  | 6800 |  | 7000 |  |  |  | 270780 | 0 | 0 | 270780 | 270780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
95 | 1 | 在建 | 汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目 | 主要对凤山街道东北片区域内社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 2.4 | 2021-07-13 | 2023-07-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 22000 | 18500 | 确保项目按时完成 | 3500 | 完成工程总量94.9% | 2000 | 完成工程总量96.9% | 0 | 完成工程总量98.9% | 0 | 完成项目100% | 1500 | 结算完毕交付使用 | 0 | [14 empty] | 完成工程总量94.4% | 资金不到位 | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凤山街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
96 | 2 | 在建 | 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 | 主要对新港街道渔村、东风村以及海港、金海、立新等社区住宅老旧小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 2.4 | 2021-08-26 | 2023-08-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 22000 | 19600 | 确保项目按时完成 | 2400 | 完成工程总量87.7% | 0 | 完成工程总量90% | 0 | 完成工程总量92.88% | 1400 | 完成工程总量94.88% | 0 | 完成工程总量97.88% | 0 | 完成项目100% | 1000 | 结算完毕交付使用 | 0 | [10 empty] | 完成工程总量85.87% | —— | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新港街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
97 | 3 | 前期 | 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划凤街道区域内涉及到水产综合楼、雅居楼小区等的老旧小区及背街小巷升级：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 106780 | 9500 | 确保完成项目内3个老旧小区改造工作任务。 | 20000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 1500 | 计划完成项目工程概算审批 | 1500 | 计划完成项目工程预算审批 | 1500 | 计划完成项目总施工招投标确定工程项目开工建设 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设8.5%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积18%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷20%，涌破路面建筑面积22%。 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28%。 | 1500 | 计划完成老旧小区建设1个，其他市政建设25%，背街小巷2条，建设面28%，路面建设10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破39%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30%，涌破路面建筑面积31%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破43%，完成老旧小区改造市政建设35%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设5个，其他市政建设39%，背街小巷12条，建设面38%，路面建设20%。 | 2500 | 已完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 106780 | 0 | 0 | 106780 | 106780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
98 | 4 | 在建 | 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划内香洲街道区域内边防宿舍小区、华园小区等的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 120000 | 9750 | 确保完成项目内11个老旧小区改造工作任务。 | 25000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 2000 | 完成项目工程概算审批 | 2000 | 完成项目工程预算审批 | 2000 | 计划完成项目二期总施工招投标确定工程项目开工建设 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设8%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积19%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷21%，涌破路面建筑面积23%。 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28.6%。 | 2000 | 计划完成老旧小区建设2个，其他市政建设26%，背街小巷3条，建设面29.2%，路面建设12%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破40%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30.6%，涌破路面建筑面积31.8%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破43.9%，完成老旧小区改造市政建设34%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设11个，其他市政建设38.1%，背街小巷23条，建设面37%，路面建设22%。 | 2500 | 项目一期工程已开工建设；二期工程概算预算审批中，预计4月开工建设。 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 香洲街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
99 | 5 | 在建 | 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目 | 项目占地约5万㎡，主要内容包括：主干道路3km，配套停车场一处面积约为8000㎡，两个小区的外立面改造，周边安置地、留用地场地，河道治理等。 | 否 | 2.4 | 2021-12-03 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 556000 | 287000 | 完成陆河大道北延中朝阳路至宝河路段建设，同时继续推进安置区及配套道路建设 | 8000 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）、城北大道场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道水稳层建设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道沥青铺设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 标段一在2023年元旦开通，达到基本通车条件。 | 用地指标报批未完成，建设资金尚未落实到位。 | 邱召煊13424228803 | 556000 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 河田镇 县发改局县财政局县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
100 | 6 | 在建 | 陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目 | ①对东海镇东风社区、新光社区、南堤社区、红光村红光荣兴新村、红光村红光大厦及河图山庄6个小区进行房屋外立面改造（包括三线整治）、消防提升、绿化改造，并完善小区供电、给排水及监控、充电桩、健身设施等相关公共服务配套。②小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计10条，包括六驿市场路、河图岭路（老国土局路口至高速天桥）、六社新村木材市场路（老广汕路至高速路天桥）、东河北堤路金钗桥至神冲桥路段（金钗桥头至神冲桥头）、迎仙桥新马路（周周乐舞台至北堤小学路口）、六驿中路、东海中学路（中医院至东海中学门口）、金城小区路（连接金碣路至金碧豪庭小区后门）、林启恩纪念中学对面路、环城路（金钗桥头至金碣路口），总长约7.75公里，总建设面积约12.26万平方米，建设内容包括路面修复、新建人行道、排水、绿化、三线下地、路灯及交通标志线等配套设施。③陆城东河清淤和护坡加固工程。实施内容主要包括河道两侧河堤挡土墙加固、护坡工程、河道清淤工程等，其中：河道两侧河堤挡土墙加固长度约8千米，护坡工程根据河道两侧挡土墙宽约1米、深约 2米、长度约8千米，河道清淤工程贯穿城市河道4千米，清淤淤泥量约为150000立方米。④旧木材市场改造工程。建设内容包括新建地上四层建筑（建筑面积约60000平方米），地下停车场一层（建筑面积约15000平方米），配套管理中心、消防站、市场绿化、道路、给排水（雨污）管网建设等设施配套。⑤新建新马路广场及地下停车场工程。广场位于新马路市粮食局和附城粮所旧址处，规划总用地面积约10440平方米，地下停车场面积约11245.38平方米，建设内容主要为广场硬底化、地下停车场建设及完善绿化休闲景观、道路排水、路灯照明等配套设施。 | 是 | 2.4 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 111827 | 6200 | 2023年工作内容 （一）道路部份 1、东河北堤路：第二层水稳层摊铺，沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 2、河图岭路：路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 3、林启恩中学对面路：沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 4、木材市场路：沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 5、东海中学路：排水工程380 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 6、环城路：排水工程420 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 7、迎仙桥新马路、六驿中路、金城小区路、六驿市场路：排水工程、路面工程、电力、通信工程、绿化、交通工程 （二）建筑部份 1、河图山庄（1-5幢）、（6-10幢）剩余部份工程；南堤社区剩余部份工程。 2、其他四个小区全部完成。 | 11800 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 800 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 2022年工程完成情况 （一）道路部份 1、排水工程 围挡搭设：7.52km，沟槽开挖完成3.43km，砼切缝7.9km，破除砼15274m2，开挖沟槽土方29505 m3，钢板桩6512t，C20砼 4005.2 m3，雨水管2120 m，雨水检查井80座，污水管2620 m，污水检查井89座，石屑回填9796 m3，回填土13145 m3，植筋6.26 t，C40砼10966m2，雨水篦子管铺设322 m，单、双篦子井60个。 2、通信工程 林启恩纪念中学对面、河图岭路、东河北堤路（K0+840-K1+732.388）通道全部铺设完成。 3、电力工程 林启恩纪念中学通道全部完成、河图岭路通道完成50%。 4、路面工程 林启恩纪念中学水稳层铺设2500 m2，C40砼750 m3；东河北堤路铺设水稳层：10896 m2。 （二）建筑部份 1、河图山庄（6-10幢）防盗网拆除、安装2000 m2，瓦片坡屋面240m2，真石漆外墙面4500 m2，GRC装饰线条2046m ，综合钢脚手架10500 m2。 2、南堤小区 防盗网拆除、安装1500 m2，瓦片坡屋面311m2，真石漆外墙面5462 m2，GRC装饰线条1780 m，综合钢脚手架6552 m2。 3、小区水、电部份：电力通道2472 m，通信通道：1321 m，消防管道：557 m砼地面切割：1726 m，砼地面恢复：604 m2。 （三）合同外项目 1、纸皮厂围墙、大门拆除，新建围墙86.3 m，门卫室27.8 m2等。 | 老旧小区年代久远，改造涉及户数多，楼房质量和配套设施参差不次，周边道路升级改造，人流车流较多，地下管网复杂，致使施工进度缓慢。 | 陈瑜 13502366062 | 111827 | 55000 | 56827 | [6 empty] | 东海街道办 | 陆丰市人民政府 | 市发改前期办 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
3.住房保障项目（1个） | [11 empty] | 40131 | 32131 |  | 8000 |  | 100 |  | 500 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
101 | 1 | 在建 | 汕尾市区站前横路投控广贤汇 | 本项目按规划分南北两个地块。其中A地块用地面积5396㎡，为R2用地性质，B地块用地面积5000㎡，为B1用地性质。总建筑面积为55842.04㎡，地上计容面积41613.2㎡，不计容面积175㎡，地下室两层，地下建筑面积14053.84㎡。项目设置专家用房共30套，人才用房不少于200套和单间人才用房若干套，其中为深汕中心医院提供医疗人才用房230套。 | 是 | 4 | 2020-09-15 | 2023-08-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 40131 | 32131 | 完成项目竣工及交付 | 8000 | 大面完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余人货梯、塔吊收口位置）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成80.31%。 | 100 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余局部收尾）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成81.56%。 | 500 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修收尾、完成部分设备安装和部分室内装修、完成部分顶板回填土，总体完成84.55%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼大部分设备安装和大部分室内装修、完成大部分室外回填土、部分小市政工程和部分园建绿化工程 ，总体完成87.54%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼设备安装调试和室内装修收尾、完成大部分园建绿化工程，总体完成90.53%。 | 1200 | 公寓楼和住宅楼所有工程基本完工，园建绿化收尾，总体完成93.52%。 | 1200 | 完成部分整改、收尾工程及安装家电，总体完成96.51%.. | 1200 | 完成剩余收尾工程及配置家私，总体完成100%. | 1400 | / | / | / | / | / | / | / | / | 按计划推进 | —— | 翁怡权/13828927007 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 | 汕尾市人才安居有限公司 | 汕尾市投资控股有限公司 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
4.环境整治提升工程（3个） | [11 empty] | 112000 | 56404 |  | 16500 |  | 2976.89 |  | 670 |  | 4464.31 |  | 1900 |  | 800 |  | 1000 |  | 1300 |  | 1200 |  | 700 |  | 888.8 |  | 300 |  | 300 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
102 | 1 | 在建 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 总规划面积占地约50000平方米，总建筑面积约65000平方米，主要建设东涌镇铜锣寨博物馆建设项目、宝楼村项目，捷胜镇沙坑文化遗址保护与开发利用项目、沙坑文化博物馆提升工程、捷胜古城微改造工程、捷胜镇游客接待中心项目、黎明洞修缮改造工程，红草镇晨洲村项目、新村村项目，马宫长沙炮台修复、研学旅游基地项目，特色观光购物街项目、小岛旅游名村升级改造项目、凤山祖庙旅游区(5A级)升级打造项目，香洲街道坎下城项目，新港街道沙舌滨海风情带工程、海陆丰中心县委文物提升项目等。 | 是 | 按照《中共汕尾市城区委 汕尾市城区人民政府关于推进乡村振兴战略实施意见》（汕市区委〔2018〕20号）《汕尾市城区乡村振兴战略规划（2018-2022）》（汕市区发改〔2019〕124号）《汕尾市促进全域旅游发展实施方案》（汕府办〔2018〕35号）文件精神，进一步落实市委市政府、区委区政府关于创建“冬养汕尾·生态旅游示范区”相关工作部署 | 2020-12-01 | 2023-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 60000 | 31400 | 继续推进各子项目工程进度 | 11000 | 支付红草镇晨洲村工程结算款，完成该工程量100%；捷胜三线改造项目工程款，完成该项目工程量85%；捷胜古城微改造工程款捷胜和文化保护提升工程量85%；东涌文化保护提升工程量90；马宫长沙炮台修复工程量90% | 2776.89 | 支付子项目（马宫长沙炮台修复）工程款，完成该工程量100% | 170 | 支付晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程，完成该工程量100%；完成东涌文化保护提升工程量100%；红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程等财政审核后工程款、设计费、造价咨询费、施工图审查费、水土保持编制费、工程检测费，完成该工程量65% | 3864.31 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程，完成该工程量75%；汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程款，完成该工程量20% | 1300 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量85% | 1000 | 完成红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量100% | 1000 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量30% | 500 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量40% | 388.8 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目总投资60000万元，2020年12月完成招投标工作，先行开展5个项目，分别为：红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目、马宫长沙炮台修复工程、捷胜镇古城微改造工程、城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目。目前，红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目已完成，马宫长沙炮台修复工程和捷胜镇古城微改造工程进展顺利，即将进入收尾阶段，城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目完成沥青路面铺设。2021年8月 完成捷胜文化保护提升项目招标，于2021年11月24日正式开工。2021年9月完成东涌文化保护提升项目招标，于2021年12月13日正式开工。捷胜镇古城三线改造项目于2022年5月25日正式开工，晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程于2022年4月15日正式开工，红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村于2022年4月10日正式开工，捷胜镇游客接待中心项目、捷胜镇烈士陵园提升项目、石头海胆公园、海胆展示馆建设项目于2022年6月18日开工。 | —— | 黄超15819057777 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 区发改局、区财政局、区住房和城乡建设局、各镇（街） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
103 | 2 | 在建 | 汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目 | 建设汕尾市城区7个镇（街道）46个行政村（社区）130个自然村雨污分流，污水处理，垃圾处理，巷道硬化等 | 是 | 1.2.4 | 2020-05-28 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 50000 | 25004 | 完成项目建设及竣工验收。 | 3500 | 工程形象进度82% | 200 | 工程形象进度84% | 500 | 工程形象进度87% | 600 | 工程形象进度91% | 600 | 工程形象进度95% | 800 | 工程形象进度100% | 800 | [12 empty] | 截止2022年12月28日，第二期工程形象进度约80% | —— | 周傲洁 15706601306 | 50000 | 157 | 49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区农业农村和水利局 | 市城区人民政府 | 各镇（街道） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  |  | 1
104 | 3 | 前期 | 红海湾遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目 | 对红海湾经济开发区遮浪港施公寮片区海湾岸滩进行生态修复 | 否 |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2000 | 0 | 全面完成岸滩修复加固 | 2000 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 初步设计 | 0 | 完成项目设计 | 0 | 完成项目招投标工作,累计投资200万，完成总投资10%，进行土地平整。 | 200 | 完成部分土地平整,累计投资500万，完成总投资25%。 | 300 | 完成土地平整,累计投资700万，完成总投资35%。 | 200 | 对部分岸滩进行修复，累计投资900万，完成总投资45%， | 200 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1400万，完成总投资70%， | 500 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1700万，完成总投资85%， | 300 | 全面完成岸滩修复加固，累计投资2000万，完成总投资100%， | 300 |  | —— | 陈显东 | [9 empty] | 红海湾遮浪街道办事处 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  |  | 1
5.其他（1个） | [11 empty] | 16000 | 6000 |  | 10000 |  | 500 |  | 200 |  | 500 |  | 300 |  | 1500 |  | 500 |  | 500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1000 |  | 500 |  | 1500 | [25 empty] | 1
105 | 1 | 在建 | 黄旭华旧居修复及周边配套工程项目 | 对黄旭华旧居进行修复及对周边进行升级改造。 | 否 |  | 2023-01-01 | 2024-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 16000 | 6000 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | 10000 | 累计投资6500万，完成总投资40%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资6700万，完成总投资41%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 200 | 累计投资7200万，完成总投资45%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资7500万，完成总投资48%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 300 | 累计投资9000万，完成总投资56%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 1500 | 累计投资9500万，完成总投资58%，完成田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资10000万，完成总投资62%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资11500万，完成总投资72%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资13000万，完成总投资80%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资14000万，完成总投资85%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1000 | 累计投资14500万，完成总投资88%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资16000万，完成总投资100%，全面完成项目建设。 | 1500 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | —— | 刘祥实 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红海湾综合办公室 | 红海湾管委会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  |  | 1

## 城市提能大会战2023年项目清单（收集截至2023年1月( ) (hidden)
城市提能大会战2023年项目清单（收集截至2023年1月14日）（请完善蓝色单元格内容；同时绿色节点部分单元格中，在建项目节点计划应具体明确总体进度××%完成情况，前期工作项目应明确具体完成工作内容）
序号 | 项目阶段 | 项目名称 | 项目内容 | 是否列入市重点建设项目或预备项目 | 项目实施依据（可多选） 1.落实“十四五”城市工作有关规划 2.落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议、百县千镇万村高质量发展、绿美广东工作部署 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委市政府等工作部署。 | 启动时间 | 完成时间 | 计划立项时间 （未立项项目填报） | 计划开工时间 （未开工项目填报） | 计划完工（成）时间 | 总投资 （万元） | 截止2022年底累计完成投资(万元) | 2023年度 工作目标 | 2023年 计划完成投资 | 第一季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第二季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第三季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 第四季度进度及投资节点分解计划 | [5 empty] | 项目进展情况 | 存在问题及建议 | 项目联系人/电话 | 总投资 （万元） =A+B+C | 国家、省级承担 A | 纳入市财政或预算安排 B | 未纳入市财政预算安排 C=D+E | [5 empty] | 项目实施单位 | 责任单位 （县区项目填报县区政府、管委会） | 配合部门 | 项目要素指标 | [5 empty] | 备注
[15 empty] | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 | [8 empty] | 县（市、区）财政 承担 D | 企业承担 合计 E=H+I+J | [6 empty] | 用地指标(亩) |  | 用林指标(亩) |  | 用海指标(亩)
[15 empty] | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | 形象工程或前期工作节点目标 | 投资目标（万元） | [9 empty] | 省属国企 H | 市属国企 I | 民营企业等 J |  |  |  | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求 | 总指标需求 | 2023年需求
总计 | [10 empty] | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
一、绘好城市发展蓝图 | [10 empty] | 820.8 | 374.28 |  | 328.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 96.24 |  | 0 |  | 0 |  | 199.92 |  | 32.08 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 820.8 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 编制中 | 汕尾市区地下空间开发利用总体规划（2020-2035） | 规划设计范围以现行汕尾市城区行政区范围，共计392.41平方公里。地下空间总体规划的基本任务为：提出地下空间资源保护与开发利用的基本原则和建设方针，研究确定地下空间资源开发利用的功能、规模、空间管制区划、总体布局与分层规划，统筹安排地下空间资源开发利用的近期建设项目，研究提出地下空间资源保护与开发利用的发展规划，并制定地下空间资源开发利用与保护的发展目标和保障措施。结合汕尾实际，因地制宜，突出汕尾特色，建设功能综合化、空间人性化和交通立体化的地下空间。 | 否 |  | 2021-06-15 | 2022-09-30 | — | — | 2023-10-01 | 197 | 0 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 78.8 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 59.1 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 19.7 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 |  | —— | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 编制中 | 汕尾市区“三旧”改造专项规划 | 城市更新资源梳理；上一轮改造规划实施评估；城市更新策略大纲和政策体系研究；改造片区/单元划定及指引；土地整备计划；产业升级改造；历史文化保护；镇街规划衔接研究；近期行动计划等。 | 否 |  | 2021-12-21 | 2022-07-31 | — | — | 2023-10-01 | 123.8 | 74.28 | 通过市规委会审议，提交最终成果。 | 49.52 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 | 0 | 根据专家意见修改完善，提请市规委会审议。 | 37.14 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 根据专家意见修改完善。 | 0 | 提交最终成果。 | 12.38 |  |  |  |  | 根据专家意见修改完善，拟提请市规委会审议。 |  | —— | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市自然资源局 | 市自然资源局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 编制中 | 汕尾市综合立体交通网规划 | 按照省交通运输厅部署，开展我市综合立体交通网规划编制工作 | 否 | 2.落实省委十三届二次全会、省委经济工作会议、百县千镇万村高质量发展、绿美广东工作部署 | 2021-01-01 | 2023-07-01 | — | — | 2023-09-01 | 500 | 300 | 在通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发。 | 199.92 | 完善送审稿 | 0 | 组织评审工作。 | 0 | 报市司法局、市规委会, | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 跟进市司法局审查、市规划委员会审议情况 | 0 | 在通过市司法局审查、市规划委员会审议后组织报市政府常务会议审议 | 0 | 跟进市政府常务会议审议工作 | 0 | 通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发 | 199.92 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 征求意见后完善修编 |  | —— | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区、华侨管理区管委会，市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市林业局、市生态环境局、市水务局、市住建局、市国资委、市工信局、市商务局、市邮政管理局、市财政局、市代建项目事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
二、打造打造便捷、韧性、智慧、绿美、宜居城市 | [10 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 1
（一）打造通畅便捷城市 | [10 empty] | 3415616.17 | 1295088.29 | 0 | 635174 | 0 | 25534 | 0 | 30330 | 0 | 35890 | 0 | 48745 | 0 | 49625 | 0 | 54000 | 0 | 54950 | 0 | 59650 | 0 | 63550 | 0 | 60400 | 0 | 69400 | 0 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 106869.71 | 96389.99 | 1014144.57 | 490222 | 0 | 1834885.2 | 1764886.2 | 369999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8247.08 | 6828.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  | 1
1.道路系统建设 | [10 empty] | 2981746.46 | 1268688.29 |  | 582174 |  | 21954 |  | 26830 |  | 34390 |  | 44710 |  | 46790 |  | 48650 |  | 52100 |  | 53800 |  | 60100 |  | 55500 |  | 66800 |  | 70550 |  |  |  |  | 96389.99 | 1007273.86 | 490222 | 0 | 1764886.2 | 1764886.2 | 0 | 0 |  |  |  | 6747.08 | 5328.11 | 1738.83 | 1385.6 | 34.835 | 34.835 |  |  |  | 1
| 在建 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 在既有高速公路的基础上由四车道扩建成八车道，扩建后路基宽42m，设计荷载为公路-I级，设计时速120公里/小时。路线向西途经汕尾市陆丰市、海丰县、城区、深汕合作区，境内路线长71.74公里（含合作区18.5公里） | 是 | 2.4 | 2021-02-25 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 1632400 | 806648 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80%。 | 330000 | 完成路基73%、桥涵63%、隧道68%、路面施工15% | 15000 | 完成路基75%、桥涵65%、隧道71%、路面施工20% | 18000 | 完成路基77%、桥涵67.5%、隧道73%、路面施工26% | 22500 | 完成路基79%、桥涵70%、隧道76%、路面施工32% | 30000 | 完成路基81%、桥涵72.5%、隧道79%、路面施工38% | 30000 | 完成路基83%、桥涵75%、隧道82%、路面施工44% | 30000 | 完成路基85%、桥涵77.5%、隧道85%、路面施工50% | 30000 | 完成路基87%、桥涵80%、隧道88%、路面施工56% | 30000 | 完成路基89%、桥涵82.5%、隧道91%、路面施工62% | 30000 | 完成路基91%、桥涵85%、隧道94%、路面施工68% | 31000 | 完成路基93%、桥涵87.5%、隧道97%、路面施工74% | 31500 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80% | 32000 | 正在推进实施建设。 |  | 余聪聪 18702529796 | 1651800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651800 | 1651800 | 0 | 0 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 全长约15.4公里，按照双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时 | 是 | 2.4 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 188477 | 128833 | 路基软基处理等工程，2023年计划完工。 | 56000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：90% 桥梁上构：75% 隧道工程：85% 路面工程：3% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：93% 桥梁上构：80% 隧道工程：90% 路面工程：10% 附属工程：0% | 2500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：98% 桥梁上构：85% 隧道工程：95% 路面工程：15% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：90% 隧道工程：98% 路面工程：20% 附属工程：0% | 4000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：95% 隧道工程：100% 路面工程：25% 附属工程：5% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：98% 隧道工程：100% 路面工程：30% 附属工程：10% | 4500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：40% 附属工程：15% | 5000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：50% 附属工程：20% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：60% 附属工程：25% | 5500 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：80% 附属工程：30% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：90% 附属工程：50% | 6000 | 路基工程：100% 软基工程：100% 涵洞工程：100% 桥梁基础：100% 桥梁下构：100% 桥梁上构：100% 隧道工程：100% 路面工程：100% 附属工程：100% | 6000 | 正在推进实施。 |  | 余聪聪 18702529796 | 188477 | 75390.8 | 0 | 0 | 0 | 113086.2 | 113086.2 | 0 | 0 | 广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府 | 0 | 0 | 333.3 | 6.21 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 中央商务区品清湖片区基础设施（广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程） | 路线全长12.739公里，总造价为 112374.41万。采用双向四车道的一级公路技术标准兼城市道路功能/二级公路技术标准。其中主线全长11.984 公里，连接线长0.755公里。 | 是 | 1.2.4 | 2021-11-15 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 112374.41 | 27025 | 2023年续建广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段。一季度开展路基桥涵隧道施工，完成投资4000万元；二季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资6000万元；三季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资1亿元；四季度路基桥涵隧道施工并完成部分路基，完成投资1亿元。 | 30000 | 路基桥涵隧道施工 | 800 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 1700 | 路基桥涵隧道施工 | 1500 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 2500 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 路基桥涵隧道施工 | 4000 | 路基桥涵隧道施工 | 2000 | 路基桥涵隧道施工 | 3000 | 完成部分路基桥涵隧道施工工作 | 5000 | 广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程已经开工建设，现正进行清表工作，隧道及部分桥梁已开工建设。用地2022年10月已获省政府批复 |  | 陈伟成 13929339007 | 470000 | 0 | 135000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、城区政府 | 1065.7 | 1065.7 | 742.26 | 742.26 | 18.89 | 18.89 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 项目路线全长13.851公里，采用一级公路技术标准设计，双向六车道，设计速度80公里/小时，起点位于桂竹岭接现状国道236线（汕尾大道），路线由西往东，依次经过半寨村、石奎村、东石村，之后路线转东南方向下穿汕汕铁路和厦深铁路，路线继续往南走，经过赤古村、町前村、新安村，终于新民村西北侧，与现状国道236线相交。 | 是 | 2.4 | 2021-12-31 | 2024-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 95922 | 30754 | 一季度开展路基桥涵施工，完成投资3000万元；二季度路基桥梁涵施工，完成投资5000万元；三季度路基桥涵施工，完成投资10000万元；四季度路基桥涵施工，并完成部分路基桥涵工程，完成投资12000万元。 | 30000 | 开始进行路基施工 | 500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 1000 | 进行路基桥涵施工 | 1500 | 进行路基桥涵施工 | 2500 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 3000 | 进行路基桥涵施工 | 4000 | 路基施工 | 3000 | 路基施工 | 4000 | 完成部分路基桥涵工程 | 5000 | 2021年12月31日已开工，现施工单位正在进行清表工作，城区政府正在推进征拆工作。 |  | 陈伟成 13929339007 | 95922 | 20300 | 400 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公路事务中心 | 市交通运输局 | 城区人民政府 | 1479.3 | 1479.3 | 637.13 | 637.13 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） | 路线总长0.931公里，路基宽度37米，双向6车道，按一级公路建设。项目建设内容主要包含路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等 | 是 |  | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 9890 | 6267 | 按计划推进工程建设，视征拆和用地划拨进展情况推动完成项目建设。 | 3623 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动城区政府用地报批工作 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 协调推动市自然资源局供地 | 10 | 1、k75+500~k75+680段高边坡防护施工完成； 2、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成50%； 3、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成50%； 4、k75+500~k75+795.161段右幅未筛分碎石垫层施工完成； 5、k75+930~k75+795.161段右幅水稳底基层摊铺完成。 总进度完成至53%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 100 | 1、k75+930~75+795.161右幅路基、路面排水施工完成： 2、k75+930~k75+795.161段右幅水稳下、上基层以及沥青下面层施工完成； 3、k75+680~k75+795.161段边坡防护施工完成100%； 4、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成50%； 5、给水管线迁改施工完成30%。 总进度完成至55%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 1、k75+420~k75+795.161段右幅边坡植草护坡施工完成100%； 2、封闭左幅进行施工，右幅暂时开放通行，左幅原地面破除并完成清表； 3、给水管线迁改施工完成100%； 4、左幅路基施工完成50%； 5、左幅路基排水施工完成50%。 总进度完成至60%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 1、左幅路基施工完成100%； 2、左幅路基排水施工完成100%； 3、路面排水施工完成100%； 4、左幅路面垫层施工完成； 5、 k74+864~k75+930段完成征拆，并完成该路段边坡防护、路基和垫层施工。 总进度完成至70%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、左幅水稳底基层和k74+864~k75+930段水稳底基层施工完成； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅水稳上、下基层施工完成； 3、路缘石、人行道砖等铺装完成30%； 4、绿化及环境保护工程施工完成30%。 总进度完成至80%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成70%； 2、左幅和k74+864~k75+930段右幅沥青混凝土下面层施工完成； 3、交通工程及沿线设施施工完成50%； 4、绿化及环境保护工程施工完成70%。 总进度完成至90%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 400 | 1、路缘石、人行道砖等铺装完成100%； 2、沥青混凝土中、上面层路面施工完成； 3、绿化及环境保护工程完成至100%； 4、交通工程及沿线设施施工完成100%； 5、项目完工，总进度完成至100%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1773 | 项目尚未供地，现处于停工状态。 | 按节点完成计划需城区政府完成用地报批，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 9890 | 0 | 9890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通局、城区政府等部门 | 57.74 | 57.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | 建设规模主要包括星涛大道、中医院北路、环山路、海星路北段、栖星路、海星路、揽星路共7路段，总长约6.03公里，路宽24-30米，其中中医院北路、环山路、栖星路、揽星路、海星路北段5路段由市代建中心代建。主要建设内容包括道路、交通、给排水、照明、绿化，以及电力、通信、燃气预埋管道等相关配套设施。 | 是 |  | 2023-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 33524.25 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 4000 | 推动初步设计及概算编制等工作。 | 20 | 推动初步设计和概算的批复，推动编制施工图和预算文件等工作。 | 20 | 推动施工图和预算文件编制等工作。 | 30 | 推动施工图审查等工作。 | 50 | 推动预算送审，编制、审核施工招标文件等工作。 | 80 | 推动预算审核及施工招标等工作。 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 500 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。 | 600 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 700 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。 | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 按节点完成计划需城区政府完成揽星路、环山路（中医院北路至香江大道）用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 邱锐洲3693983 | 33524.25 | 0 | 33524.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 242.06 | 63.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 本项目建设规模主要包括横岭大道等14条市政道路，共长42公里，建设面积约128万平方米；站东公园、青山仔公园等2个，建设面积约13.8万平方米。其中中轴东路、站前东一路、站前横三路、站前横五路、站前横八路、站前横八支路、海滨大道长富山段、恒雅大道、星河大道、文化大道由市代建中心代建。本项目建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、绿化、照明（含智慧灯杆）、交通、电力管沟、公园及其相关配套设施等工程。 | 是 |  | 2022-03-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 84701 | 8316 | 推动第一标段动工建设，推动第三标段部分路段的部分土石方、管道铺设等工作。 | 13000 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道碎石桩完成100%，路基完成20%；站前东一路箱涵工程完成20%。 总进度完成至4%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 第一标段：推动施工图预算审核等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成40%、雨污管道完成10%；站前东一路箱涵完成80%，清表完成100%，路基回填完成10%。 总进度完成至6%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成80%，雨污管道完成50%；站前东一路箱涵工程完成100%，路基回填完成50%，雨污管道完成20%。 总进度完成至8%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 500 | 第一标段：推动施工招标等工作； 第三标段： 恒雅大道路基完成100%，雨污管道完成80%，基层完成40%。站前东一路路基回填完成100%，雨污管道完成100%，电力管沟完成50%。站前横三、五路地基处理完成80%。 总进度完成至10%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段： 预开工，推动施工合同签订、三通一平等施工前准备工作； 恒雅大道雨污管道完成100%，基层完成100%，面层完成20%；站前东一路电力管沟完成100%，路基完成80%，路面完成50%；站前横三、五路地基处理完成100%，给排水完成50%。 总进度完成至15%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 恒雅大道面层完成100%；站前东一路路面完成100%；前横三、五路给排水完成100%，电力管沟完成50%；站前横八、横八支路地基处理完成80%。 总进度完成至20%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路电力管沟完成100%，路基完成50%；站前横八、横八支路完成100%，给排水完成70%；中轴东路地基处理完成60%。 总进度完成至25%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横三、五路路基完成100%；站前横八、横八支路给排水完成100%，电力管沟完成50%；中轴东路地基处理完成100%，给排水完成30%。 总进度完成至30%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路电力管沟完成100%，路基完成50%；中轴东路给排水完成70%。 总进度完成至53%。 总进度完成至35%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路基完成100%；中轴东路排水完成100%，电力管沟完成20%。 总进度完成至40%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 站前横八、横八支路路面完成100%；中轴东路电力管沟完成80%；海滨大道长富山段地基处理完成100%。 总进度完成至45%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 第一标段：推动项目施工建设； 第三标段： 中轴东路电力管沟完成100%.路基工程完成30%；海滨大道长富山段箱涵工程完成30%，给排水工程完成50%。 总进度完成至50%。 （视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1300 | 现推动第三标段施工工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府完成中轴东路、海滨大道长富山段、站前横八路、站前横八支路用地报批及征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 84701 | 0 | 84701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 1118 | 839.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 建设规模自罗马广场至沙滩公园，主要包括海滨大道西段及与其相连接的9条支路，道路建设长度共约6000米，建设面积约20.6万平方米。其中海滨大道西段全长约3600米、路宽40米，以及海滨大道西段与汕马路（香江大道）相连接的9条支路（3条规划新建，6条现状改造）共长约2400米、路宽20～40米，分别为：规划二路、规划一路、文华路西侧道路、文华路东侧道路、金鹏路、海港路、红海大道、城南路、通港路，建设内容主要包括道路、给排水、桥涵、海堤、照明、交通安全设施、绿化及其他配套工程。 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署 | 2019-12-30 | 2023-12-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-30 | 63250 | 40000 | 2023年主要开展汕尾海警段建设、相关支路的主体工程，以及完成全部绿化、路灯、沥青等收尾工作，完成全部建设任务，完成至总工程量100%。 | 23000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设。，完成至总工程量50%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量55%。 | 500 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量60%。 | 1000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线；开展支路文华西及文华东路的地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量65%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路金鹏路、海港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量70%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）软基处理、地下管线、路基；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量75%。 | 2000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路红海大道、城南路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量80%。 | 3000 | 开展主路东段（自罗马广场至下洋排洪渠1.8公里）海关、海警及海事局3处架空段主体结构；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量85%。 | 3000 | 完成开展主路东段自罗马广场至下洋排洪渠路面铺设并通车；开展支路通港路地下管线及路基、路面铺设，完成至总工程量90%。 | 3000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量95%。 | 2000 | 开展项目全部路段收尾工作，完成至总工程量97%。 | 2000 | 完成项目建设，并通车，完成至总工程量100%。 | 2000 | 目前，完成总工程量的55%，已基本完成海滨大道西段主路（自霞洋河箱涵至沙滩公园路段1.8公里）范围混凝土路面浇筑并通车，主路（自罗马广场至霞洋河箱涵1.8公里）0.5公里混凝土路面浇筑；完成支路规划一、二路和工业大道的混凝土路面，并通车。 | 项目用地还未划拨。市城区政府还未全部完成该项目建设范围内的国土征收补偿工作，用地组卷报批耗时长，导致至目前市自然资源局无法划拨用地给我局，影响项目施工进度。 | 林泽鹏3322638 | 63250 | 699.19 | 62550.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 309 | 309 | 26.14 | 0 | 15.945 | 15.945 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾理工学院周边道路市政工程 | 建设理工学院周边道路，包括理工学院北侧、南侧、东侧等三路段，长约2.5公里。 | 是 | 1.落实“十四五”城市工作有关规划 2.落实市委市政府等工作部署。 | 2021-06-01 | 2022-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 31635.8 | 18084 | 完成南侧道路工程回填土方、地基处理及管网建设，年底通车。 | 2000 | —— | 0 | —— | 0 | 南侧路总体完成约40%，土方回填 | 100 | 南侧路总体完成约45%，地基处理 | 200 | 南侧路总体完成约50%，路基及管网建设 | 200 | 南侧路总体完成约55%，路面铺设 | 300 | 南侧路总体完成约65%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约70%，交安绿化照明等附属工程 | 200 | 南侧路总体完成约75%，交安绿化照明等附属工程 | 300 | 南侧路总体完成约85%，南侧路修建完成 | 100 | 南侧路总体完成约95%，南侧路修建完成 | 300 | 南侧路总体完成约100%，南侧路修建完成 | 100 | 目前周边道路市政工程已经完成南侧临时路400m的修建。完成临时水渠改迁600m、压力污水420m、土方约24万m³、CFG桩约7万m。 | 根据政府会议纪要，北侧路缓建，西侧路取消，南侧路优先推进，目前仍处于前期办证阶段。 | 曾国权/18666040966 | 31635.8 | 0 | 31635.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 市住房和城乡建设局、华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 工业大道西段全长约5.145公里，城北路全长约1.495公里，文华路全长0.39公里，道路总长7.03公里。项目主要建设内容包含道路工程、桥隧工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道工程、通信管道工程、管线综合工程、道路绿化工程等 | 是 |  | 2020-09-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-11-01 | 107286 | 90339 | 按计划推进工程建设，推动今年基本完成项目建设。 | 16947 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成45%；第一层沥青路面完成42%；K0+220~K0+330段排洪箱涵施工完成100%；K4+769~K4+944段车行隧道主体结构施工完成100%，人行隧道主体结构施工完成72%，隧道挡土墙施工完成100%，隧道附属构筑物完成70%，给排水施工完成83%，电力及通信管道施工80%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：水稳层施工完成100%，沥青路面工程完成50%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工完成100%。 总进度完成至79%。 | 747 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成65%；第一层沥青路面完成60%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成80%，隧道附属构筑物完成85%，给排水施工完成90%，电力及通信管道施工90%。 2、城北路：给排水施工完成5%； 3、文华路：沥青路面工程完成100%。 总进度完成至81%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成80%；第一层沥青路面完成78%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成88%，隧道附属构筑物完成90%，给排水施工完成95%，电力及通信管道施工95%。 2、城北路：给排水施工完成5%。 总进度完成至83%。 | 1000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成90%；第一层沥青路面完成88%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成96%，隧道附属构筑物完成93%，给排水施工完成100%，电力及通信管道施工100%。 2、城北路：给排水施工完成15%，电力及通信管道施工完成10%。 总进度完成至86%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成93%；第一层沥青路面完成91%；K4+769~K4+944段人行隧道主体结构施工完成100%，隧道附属构筑物完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 2、城北路：给排水施工完成45%，电力及通信管道施工完成40%。 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成50%。 总进度完成至90%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成75%，电力及通信管道施工完成80%； 3、文华路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 总进度完成至92%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：给排水施工完成90%，电力及通信管道施工完成100%； 总进度完成至94%。 | 2000 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成97%；第一层沥青路面完成95%；交通工程、绿化工程、照明工程完成90%。 2、城北路：水稳层施工完成30%，给排水施工完成100%。 总进度完成至96%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 1、工业大道西：全线路基施工水稳层施工完成100%；第一层沥青路面完成100%；交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 2、城北路：水稳层施工完成100%。 总进度完成至98%。 | 2500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成60%。 总进度完成至99%。 | 1500 | 视征拆进展情况，工作节点计划如下： 城北路：交通工程、绿化工程、照明工程完成100%。 项目完工，总进度完成至100%。 | 900 |  | 300 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成城北路剩余路段征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 107286 | 0 | 107286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目 | 建设园区11条道路，总里程约11.83公里，包括中心路、中园路、南西路、文体路、东坑路、红草西路、红草西路支路、洪坑北路东段等11段路，以及相应给排水工程、电气工程等；建设洪坑渠北侧堤身 | 是 | 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委市政府等工作部署 | 2020-04-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 136000 | 37208.29 | 完成六期项目一标段、六期项目洪坑渠北侧堤身竣工验收工作；推进六期项目后续标段建设。 | 8000 | 推进六期一标绿化工程建设工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 启动六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标绿化工程收尾工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水管道工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）初步设计工作。 | 150 | 推进六期一标工程收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设，同步准备初验材料； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面给排水工程建设； 完成六期项目（沿河路）初步设计及批复。 | 200 | 启动六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 启动六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 600 | 推进六期一标初验工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身主体建设； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面管线工程建设； 推进六期项目（沿河路）施工图设计工作。 | 700 | 启动六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身收尾工作，同步准备初验材料； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 完成六期项目（沿河路）预算编制工作。 | 700 | 推进六期一标竣工验收工作； 启动六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路基工程建设； 加快推进六期项目（沿河路）预算财审。 | 600 | 完善六期一标竣工验收工作； 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 启动六期项目（沿河路）招投标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）现有工作面路面工程建设； 完成六期项目（沿河路）招标工作。 | 700 | 推进六期洪坑渠北侧堤身初验工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程建设； 六期项目（沿河路）进场动工建设。 | 2000 | 启动六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 继续推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）人行道工程和路灯照明工程建设； 推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 1000 | 推进六期洪坑渠北侧堤身竣工验收工作； 推进六期项目（南西路、红草西路支路、红草西路南段）和（东坑路、洪坑北路东段）绿化工程和交通工程建设； 继续推进六期项目（沿河路）桩基工程建设工作。 | 500 | 六期项目一标段正在进行收尾工作，同步准备初验材料；六期项目洪坑渠北侧堤身和后续标段正在进行主体工程建设工作；六期项目沿河路正在推进初步设计工作。 | / | 林伟平 13322689133 | 136000 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新区管委会 | 汕尾高新区管委会 | 市财政局、市自然资源局、城区政府、城区自然资源局和红草镇政府 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目 | 项目建设规模主要包括站前横六路、站前横七路、站前东一路（中段）、站前东二路、站前东三路等6条路段，道路建设长度共2804米，宽度24-36米，建设面积约7.64万平方米，项目建设内容主要包括道路、给排水、照明（含智慧灯杆）、交通安全设施、绿化、强弱电预埋管线、燃气等工程及其配套设施 | 是 |  | 2020-12-01 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 15179 | 12252 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，推动今年基本完成项目建设。 | 2927 | 1、站前横六路：土方开挖完成至60%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至70%。 3、站前东一路：通信电力管道施工完成100%；路床平整完成100%；水稳施工完成100%；路面结构完成100%。 4、站前东二路、站前东三路、横七路：绿化工程完成100%，交通标志标牌安装完成100%。 总进度完成至68%。 | 277 | 1、站前横六路：土方开挖完成至80%；雨污水管道施工完成至50%，路床平整完成至50%，通信、电力、给水管道施工完成至50%；路面结构完成50%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至90%。 3、站前东一路：非机动车道路缘石安装、沥青摊铺完成100%。 总进度完成至70%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至80%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至10%。 3、站前东一路：人行道路面结构完成；绿化工程施工完成50%。 总进度完成至72%。 | 300 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；雨污水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至50%。 3、站前东一路：绿化工程施工完成100%，交通设施安装完成100%。 总进度完成至75%。 | 400 | 1、站前横六路：土方开挖完成至100%；电力、通信、给水管道施工完成至100%。 2、快速路辅道：土方开挖完成至100%，雨污水管道施工完成至100%，给水、通信、电力管完成100%。 总进度完成至80%。 | 450 | 1、站前横六路：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 2、快速路辅道：路床平整施工完成100%，水稳摊铺完成100%，路缘石安装完成100%，沥青摊铺完成100%。 总进度完成至90%。 | 600 | 1、站前横六路：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 2、快速路辅道：人行道、非机动车道路面结构施工完成至100%。 3、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：绿化工程完成至100%。 4、站前东一路、站前横六路、快速路辅道：交通标志标线施工完成至100%，电力照明安装完成至100%。 5、项目完工，总进度完成至100%。 | 600 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 现推动施工工作。 | 暂无。 | 张靖鑫 3372122 | 15179 | 0 | 15179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 新建道路总长约3.25公里，建设内容包含道路工程、给排水工程、电力通讯地下管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等 | 是 |  | 2020-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 20521 | 12344 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，争取于今年基本完成项目建设。 | 8177 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化。 总进度完成至49%。 | 300 | AK2+020～AK2+210段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至52%。 | 400 | AK2+420～AK2+900段水稳料摊铺，路缘石安装，粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK0+220段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+220～AK0+680段水稳料摊铺，路缘石安装，机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK2+900～AK3+249段路基填筑，给排水管安装，路床整平，水稳料摊铺，路缘石安装。 总进度完成至55%。 | 500 | AK2+900～AK3+249段机动车道粗粒式和中粒式沥青摊铺，中央隔离带绿化； AK0+000～AK2+210改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK2+420～AK3+249改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）。 总进度完成至60%。 | 1200 | AK2+420～AK3+249段改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）； AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至68%。 | 1200 | AK0+000～AK3+249段交通标志、标识，照明、监控安装。 总进度完成至76%。 | 1200 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至85%。 | 800 | AK0+000～AK2+020段人行道水泥砂浆地砖，非机动车道中粒式沥青混凝土； AK2+020～AK3+249段人行道水泥砂浆地砖。 总进度完成至88%。 | 800 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至90%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段给排水管安装，路床平整，水稳料摊铺，路缘石安装，中央隔离带绿化；箱涵施工完成。 总进度完成至93%。 | 500 | 视中轴西路新增地下管道及配套工程及涉铁路段手续完成情况，计划： AK2+210～AK2+420段沥青面层摊铺，人行道、非机动车道施工。 总进度完成至97%。 | 400 | 施工现场清理，侧分带绿化施工，项目完工，总进度完成至100%。 | 377 | 现推动施工工作。 | 按节点完成计划需城区政府尽快完成征地拆迁，由市自然资源局供地。 | 张靖鑫 3372122 | 20521 | 0 | 20521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 210.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 本项目包含 18 条道路，其中主干路一条，为红海湾大道西段。次干路 10 条，分别是站前横九路、长富路东段、站前东一路、站前东二路、站前横二路西段、站前西三路北段、规划横一路、规划横三路、规划横四路、规划纵一路。支路 7 条，分别是站前西三路南段、红山路、站前横十路、站前横十一路、规划纵二路、长富路西段、站前横二路东段。道路总长度共约 16.6km，宽 18～60 米，道路总建设面积约 55.54 万平方米。 项目建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道预埋工程、通信管道预埋工程、绿化工程、综合管廊工程等。 | 是 |  | 2023-08-01 | 2026-12-01 | 已立项 | 2023-08-01 | 2024年续建 | 197311 | 1130 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 推动勘察、初步设计文件编制等工作 | 50 | 推动勘察、初步设计文件编制及初步设计批复等工作 | 50 | 推动概算报审等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制等工作 | 50 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 50 | 推动施工图预算审核等工作 | 50 | 推动施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作 | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 4000 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 现推动勘察设计工作。 | 1.18条路仅站前横二路东段完成用地报批，按节点完成计划需城区政府尽快完成剩余路段用地报批、征地拆迁、市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 黄德发3693983 | 197311 | 0 | 197311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 802 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 本项目位于汕尾市区西片区，共有道路 8 条，道路全长约 9.3km，为城市次干路和支路，设计速度为 30~40km/h，道路红线宽度为 20~40 米，双向 4~6 车道。 项目建设内容包括：道路、桥涵、交通、给排水、照明、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。 | 是 |  | 2023-04-01 | 2027-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 137831 | 27093 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 30000 | 推进施工图和预算文件的编制、施工图审查等工作 | 100 | 推动施工图预算审核等工作 | 100 | 推动施工招标等工作 | 200 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 200 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：推动部分路段的土石方开挖。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 300 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 800 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1000 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 1500 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 11900 | 推进项目施工工作：完成部分路段的土石方开挖，并进行管道铺设。完成地下管道铺设的路段进行土方回填。（视用地划拨情况，按需顺延工期） | 12100 | 现推动勘察设计工作。 | 1.按节点完成计划需城区政府尽快完成用地报批、征地拆迁，由市自然资源局供地。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张碧燕3693983 | 137831 | 0 | 137831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住房和城乡建设局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府等部门 | 358 | 295.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区四马路(含建设西段)市政工程 | 包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。项目范围包括四马路（汕尾大道至海滨大道）、建设路西段(四马路至凤苑路），共涉及到凤山街道盐町头社区、凤苑社区、安美社区、文亭社区、凤翔社区5个社区，涉及被征收人总户数约265户，房屋300栋/间，房屋面积约为40000平方米。 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署 | 2021-10-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024-06-30 | 35444 | 21265 | 完成四马路地下管线及路基，建设路西段、友谊路东段路面铺设。 | 8000 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧路拆除、路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第一施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方开挖、填筑、软基处理的50%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基土石方的 开挖、填筑、软基处理的100%；完成路基垫层铺筑的50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内路基垫层铺筑100%；完成砼基层铺筑的50%；完成给排水管道铺设50%。 | 800 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内砼基层铺筑的100%；完成给排水管道铺设100%。 | 700 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的50%。 | 500 | 第二施工阶段：完成围蔽范围内旧砼路面铣刨；完成沥青面层摊铺和人行道铺装的100%。 | 500 | 项目已于12月23日进场开工建设，目前正在搭建项目部，平整土地以及道路围蔽等。 | 无 | 孙晓锋 15819042720 | 35444 | 0 | 35444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区代建项目事务中心 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 谋划中 | 汕尾市区站前大道（东、西段）市政工程 | 该工程建设规模主要包括站前横路东段自站前东二路至国道G236线汕尾城区段），路长约900米，路宽约60米；站前横路西段自汕尾大道至品清大道，路长3公里（其中：现状红海湾大道改造段长1.3公里，新建段1.763公里），路宽约60米，工程建设内容包括道路、交通、给排水、照明、桥涵、景观绿化、电力、电信等相关专业管线配套设施等 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 80000 | 0 | 2023年主要开展立项等前期工作、征拆补偿，并动工建设 | 9500 | 开展选址论证、可研报告编制等前期工作等前期工作 | 0 | 开展可研报告编制、用地预审、选址、社稳报告编制等前期工作 | 0 | 完成立项工作，并移交市代建中心实施 | 0 | 完成勘察设计招标并开展勘察设计工作 | 0 | 开展勘察设计、概算工作 | 500 | 完成概算批复，开展施工图预算编制 | 500 | 完成预算报批工作 | 500 | 开展施工招标工作 | 1000 | 完成施工招标工作 | 1000 | 动工建设 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 开展土石方等工作 | 2000 | 正在开展项目选址论证、建设可行性等、可研编制工作 | 振兴公司正在开展原项目结算工作 | 林泽鹏3322638 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 351 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
|  | 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程项目（北四环） | 海丰县教育园区内供水管网、供电线路、排污管网，以及道路等市政配套工程。 |  |  | 2022年 | 2023-07-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 45542 | 0 | 部分停车场配套配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施建设。 | 6000 | 完成90%路基建设 | 2500 | 完成给排水管网铺设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成80%路灯工程建设 | 500 | 完成60%绿化工程建设 | 500 | 完成100%绿化工程建设 | 500 | 竣工 | 500 | [8 empty] | 正在实施建设 | - | 谭梅唇 |  |  |  | 45542 | 45542 |  |  |  |  | 县投控公司 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
|  | 海丰县城北部片区（双桂山路）基础设施建设项目 | 项目建设道路总长1433米，西起汕尾市党校海丰校区，东至碧桂园天銮山小区，分1、3号两段道路，其中汕尾市党校海丰校区门前1号道路长430米，天銮山小区3号道路长1003米，因道路红线宽度设计20米，需退建筑红线5米，拟征地9878平方米。道路设计左右两侧3米宽人行道，中间留14米双向四车道，沿路每间隔40米设置8米高路灯照明设施，每间隔8米设置树池种植绿植树木，全路段建设地下雨水管道和污水管道，每间隔15米建设雨水口2个，雨水检查井1座及污水检查井一座。 |  |  | 2023年 | 2023-09-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 1822 | 0 | 建设并完成该项目 | 1822 | 工程招投标预公示 | 10 | 完成工程施工和工程监理招标工作 | 40 | 工程开工 | 400 | 工程施工建设 | 100 | 工程施工建设 | 222 | 工程施工建设 | 600 | 工程施工建设 | 150 | 工程施工建设 | 150 | 工程竣工 | 150 | [6 empty] | 已完成施工图设计和工程预算审核 | 1、该项目建设涉及未征用土地约7000平方米，拟由属地镇海城镇政府负责征收，自然资源局密切配合，所需征地费用报县政府审定 2、该项目建设部分用地因未征用，相关手续不能办理，导致有关土地规划、工程建设规划等手续无法办理影响招标工作，要求同意容缺启动招标程序； | 吴华木13828978880 | [9 empty] | 县公用事业事务中心 | 海丰县人民政府 | 发改局、财政局、自然资源局水务局、海城镇、城东镇 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
|  | 海丰县经济开发区配套设施建设项目（北三环—铜马路口） | 道路总长度约为2900m，本项目包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力与通信土建工程、 照明工程和景观绿化工程，项目总投资估算为 28057.81万元。 |  |  | 2022年 | 2023-08-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-08-01 | 28057.81 | 13033 | 2023年8月底前完成项目竣工验收 | 15000 | 完成排水100%、电力50%、给水60%、照明55%、通信65%、海绵城市40%、交通50%、路面60%。争取主车道全线通车。 | 3000 | 完成电力55%、天网30%、给水80%、照明60%、通信80%、海绵城市50%、交通55%、路面65%。 | 1700 | 完成电力60%、高压线30%、天网50%、给水100%、照明80%、通信100%、绿化30%、海绵城市60%、交通55%、路面70%。 | 1700 | 完成电力70%、高压线50%、天网70%、照明100%、绿化50%、海绵城市70%、交通75%、路面75%。 | 1600 | 完成电力80%、高压线70%、天网80%、绿化70%、海绵城市80%、交通85%、路面80%。 | 2000 | 完成电力90%、高压线90%、天网90%、绿化100%、海绵城市100%、交通100%、路面100%。 | 2000 | 完成项目建设 | 2000 | 竣工验收 | 1000 | [8 empty] | 目前该项目已完成右幅引孔已完成、打钢板桩及雨水已完成、污水管安装已完成，给水管道安装已完成、临时给水管道的铺设已完成、水稳层已完成、主车道第一层沥青已完成、交通疏导设施等工作已完成、已完成总工程量占比65%，正在开展左幅打钢板桩及引孔、雨水管、电力管（包含横穿管）、通信管（包含横穿管）、给水管、污水管、水稳层、交通监控、路牙石、沥青路面等安装工作。 | 建设范围内存在四块非建设用地共2674平方米，其中涉及水田465平方米，涉及其他草地2209平方米,请县自然资源局给予调整 | 陈友林13536462530 | [9 empty] | 海丰经济开发区 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目
|  | 海丰县城南部片区基础设施建设项目（南三环海丽大道互通工程） | 道路工程、地道工程、交通工程、管线综合工程、给排水工程、通信工程、电力迁改工程、燃气迁改工程、泵站工程、景观工程、照明工程等内容 | 是 |  | 2022-06-01 | 2025-04-01 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 42681.67 | 631 | 完成电力、燃气、国防迁改，地道主体工程完成15%，道路工程完成20%。 | 14000 | 完成概算批复，完成施工图设计修编 | 0 | 完成施工图预审审核 | 0 | 预算批复、准备招投标工作 | 0 | 完成招投标，签订施工合同 | 6000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、拆除工程 | 1000 | 电力、国防、燃气等管线迁改、基坑支护施工 | 1000 | 排洪渠迁改、地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 700 | 地道主体结构施工、泵站施工 | 1000 | 基坑支护结构施工 | 800 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1500 | 地道主体结构施工、道路施工、泵站施工 | 1000 | 已完成初步设计、概算批复中，施工图已提交审查。 | 1、泵站用地尚未解决； 2、弃土场用地 尚未选定。 | 高小铁/13929312255 | [9 empty] | 县交通局 | 海丰县人民政府 | 县自然资源局、县发改局、县住建局、县财政局、附城镇、海城镇 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目
| 在建 | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（海丰县城北部新区纵三路：莲花东路） | 海丰县城北部新区纵三路为新建道路，呈南北走向，南段起点为三环北路，沿着规划线位往北，终点位于规划的北外环路。建设规模规划宽度40m，长度1.4km，双向6车道，设计速度40km/h。 |  |  | 2022-10-01 | 2024-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 15424.48 | 1464.01 | 完成1号，2号桥桩基/系梁/立柱/预装梁安装；完成全线路基处理/填筑；完成污水/雨水/给水/通信管线施工。 | 5000 | 完成全部清表及清表垃圾外运工作；完成1号桥20根桩基，完成2号桥5根桩基。 | 500 | 完成3万方土方工程，2号桥5根桩基及3号涵洞基础。 | 500 | 完成1号桥下部构造，完成3号涵洞及3万方土方工程。 | 500 | 完成本项目道路工程3万方的土石方工作。 | 500 | 完成1号桥梁的盖梁及2号桥盖梁及2万方方土方工程。 | 500 | 完成1号桥帽梁及桥台和2号桥梁帽梁和桥台及2万方土方工程. | 500 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁1号桥及2号桥梁板架设及桥面工程。 | 1000 | - | 0 | - | 0 | 完成桥梁附属工程和剩余土石方工程。 | 1000 | 纵三路（莲花东路）共1408米，目前已完成前400米清表工作；目前中桥的桩基施工已完成23根；已完成k0+120—k0+240段右侧挡土墙施工，10号前完成左侧挡土墙施工；正在进行路基填筑施工。 | 1.道路用地余额6成面积未征地补偿，需要城东镇加快征地补偿工作； 2.道路中间地段及靠近北四环地段土地未报批，需要县自然资源局加快用地指标报批工作； 3.规划许可及施工许可未办理。 | 蓝毅彬：13539543666 | 15424.48 | 15424.48 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目
|  | 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目（龙津西路北延线） | 龙津西路北延线为城市次干路，南起龙津西路，北止于三环北路，规划宽度32米，长度500米。 |  |  | 2022-05-01 | 2023-08-01 |  |  |  | 9051.71 | 4040 | 完成所有建设内容的施工及验收。 | 5000 | 完成路基工程。 | 500 | 开始进行污水工程。 | 500 | 完成污水工程 | 500 | 完成通信工程 | 500 | 完成电力管沟及给水工程 | 500 | 完成交通工程、照明工程的管路敷设工作及路面水稳的摊铺工作。 | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 完成沥青工程及其余附属工程。 | 2000 | 龙津西路北延线共500米，目前涵洞工程及排洪渠挡墙已全部完成，路基工程已完成全部清表及破除旧路面工作，路基土方工程已全部完成，现已基本达到通车条件。 | 项目土地约30000平方米尚未征收、未报批，规划许可证未办理，需要城东镇加快征地工作，县自然资源局加快用地组件上报。 | 蓝毅彬：13539543666 | 9051.71 | 9051.71 | [7 empty] | 海城镇 | 海丰县人民政府 | - | [6 empty] | 2023年新增项目
|  | 城东镇红城大道东至后林段道路改造升级工程 | 红城大道东至城东段道路改造升级工程全长 4.82km,升级改造后从老三环与红城大道交叉口到 324国道与2020红城大道交接处总长为 0.7Km,保持现有道路红线宽为 25m,机动车道为双向4车道, 从324国道与红城大道交接处规划北四环路口总长为 3.25Km,拓宽道路红线宽为52m,机动车道为双向8车道。道路沿线布设相关2023给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气等市政管线 | [7 empty] | 19379 | 14379 | 完成建设,投入使用 | 5000 | [37 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县城二环路南东片市政道路建设项目(二期) | 主要建设砼路面、人行道及路侧石,土方工程、挡土墙工程、绿化工程、路灯工程、道路涵洞工程、排洪沟与324国道桥接口工程。规划路宽红线30米,行车道宽20.4米,两边也人行道宽各4.8米。 | [7 empty] | 8000 | 5000 | 完成建设,投入使用。 | 3000 | [37 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆丰市甲子渔港基础设施配套工程 | 长9.843公里,公路红线控制宽24.5米,双向四车道,设计等级为城市主干路 ,对原有水泥路进行修补、加铺沥青路面、配套照明设施,铺设人行道、铺设雨污水管、绿化设施等。 | [7 empty] | 43811 | 16900 | 对原有水泥路进行修补 、加铺沥青路面、配套照明设施,铺设人行道、铺设雨污水管、绿化设施等。 | 4000 | [37 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
| 谋划中 | 品清湖南岸基础设施建设工程 | 建设南岸六条市政道路,包括路基、路面、桥涵、给排水工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等。项目属于有自身收益的公益性项目,收益主要来自区域土地出让增值收益和管网、广告出租、停车位等。 | [7 empty] | 200000 |  | 办理用地预审和选址、编制项目可行性研究报告、编制初步设计及概算 | [38 empty] | 品清湖新区管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆丰市东海镇东海大道西侧内衔接道路市政道路升级改造工程 | 总长约1.84km,道路等级为城市次干路,建设内容包括:(1)道路工程,现状混凝土路面“白加黑”改造、人行道新建及改造。(2)交通工程,道路加铺沥青后根据各道路的交通情况合理进行道路渠化及标线设计。 (3)排水工程,根据现状排水堵塞情况进行改造。(4)以及路灯、绿化、三线落地等配套设施。 | [7 empty] | 5456 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
2.人行天桥（城市桥梁）建设、改造 | [10 empty] | 6870.71 | 0 |  | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35 |  | 35 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 1500 |  | 200 |  | 1030 |  |  |  | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市区人行天桥项目二期工程 | 该工程总建设规模为新建3座人行天桥，包括华师附中人行天桥、香洲街道中心小学人行天桥、信利电子工业城人行天桥。建设内容主要包括桩基础、墩柱、主梁、梯道、垂直电梯、照明、雨棚、护栏、管线迁改等内容。 | 是 |  | 2023-10-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024-12-01 | 6870.71 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动方案设计和初步设计编制等工作 | 35 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、施工许可、绿化迁改、管线迁改、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 1500 | 开展绿化迁改、管线迁改、桩基础施工等工作 | 200 | 开展桩基础施工等工作 | 1030 | 经多次现场踏勘、汇报市政府分管领导，于2022年6月初步确定华师附中汕尾学校、香江街道中心小学等两座天桥选址及建设方案，经修改完善，10月初完成可行性研究报告（含建设方案）编制工作，10月25日通过专家评审，11月18日市财政局出具资金落实文件，12月5日完成立项工作。根据《汕尾市政府投资市属非经营性项目代建管理办法（试行）》（汕府办〔2021〕31号）规定，该项目实行代建制，于12月6日移交市代建中心实施代建。目前，市代建中心正在开展勘察设计招标等准备工作。 | / | 林泽鹏3322638 | 6870.71 | 0 | 6870.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建项目事务中心 | 市代建项目事务中心、市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
3.强化停车场（位）建设改造 | [10 empty] | 57000 | 20000 |  | 37000 |  | 3500 |  | 3500 |  | 1500 |  | 4000 |  | 2500 |  | 5000 |  | 2500 |  | 5500 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 海丰县城智慧停车建设项目 | 包括主城区及周边乡镇，3000个路边停车位、5个公共停车场、智能收费系统、车位信息监控系统、违章处罚系统等。,项目总用地面积为98025.61平方米，新建总建筑面积123081平方米，新建停车位5800个，新建充电桩 870个。其中：地面露天停车场：共 30 个地块；地面停车楼：共6个地块；地面路边停车位，约11000个停车位；36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；充电基础设施：新建充电桩达到新建车位的10-20%，目前按照15%预留；智慧停车系统，停车诱导设施。 | 是 |  | 2022-10-30 | 2024-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 57000 | 20000 | 完成新建停车位5800个，新建充电桩 870个。完成地面停车楼6个地块；完成36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；完成充电基础设施智慧停车系统，停车诱导设施。 | 37000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 3500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础 | 1500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 4000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 2500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 5500 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 3000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 2000 | 对地基建设进行施工和建设停车楼。施工充电设备基础，值班岗亭，公共厕所，配套商业停车诱导设施。 | 1000 | 目前正在对停车场进行基础建设，完成部份停车位的划线和停车楼建设，安装门岗等 | 无 | 林志刚13509061936 | 海丰县住房和城乡建设局 | 海丰县人民政府 | —— | 2022年续推项目 | [6 empty] | 海丰县人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（创业路配套停车场和水利防护栏等相关配套设施） | 建设创业路港湾式配套停车场和水利防护栏等相关配套设施。 | 是 | 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委市政府等工作部署 | 2023年 | 2024年 | / | 2023-12-01 | 2024年续建项目 | 2640 | 0 | 完成项目招投标、方案设计、初步设计、预算编制等前期工作。争取年底前开工建设。 | 56 | 研究决议启动项目前期工作。 | 0 | 启动并完成选取招标代理机构工作。 | 0 | 启动勘察设计招投标工作。 | 0 | 完成勘察设计招投标工作。 | 0 | 启动勘察设计工作。 | 9 | 取得勘察初步成果及方案设计初稿。 | 0 | 完成初勘及方案设计工作并启动初步设计工作。 | 5 | 完成初步设计工作并取得批复；启动施工图设计工作。 | 9 | 完成施工图设计并启动施工图审查工作；启动并完成预算编制工作。 | 33 | 报送财政部门启动预算编制审核工作并启动施工招投标工作。 | 0 | 推进预算编制审核工作并争取在年底前完成。 | 0 | 完成预算编制审核工作并争取在年底前开工建设。 | 0 | 暂无 | / | 黄宇富 /15626162093 | 17671.98 | 0 | 17671.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录 |  | 1
4.其他 | [10 empty] | 369999 | 6400 |  | 13000 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 10520 |  |  |  | 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 369999 | 0 |  |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾综合物流产业园建设项目 | 项目总规划用地面积约500公顷，按三期实施。目前一期用地约100公顷，一期投资约30个亿。一期主要建设内容为综合服务区、转运物流区、商贸市场区、冷链物流区、绿色食品仓储及加工区、粮储相关产业区等功能区。 | 是 | 1；4 | 2022-07-01 | 2026-10-01 | 2023-03-31 | 2023-10-31 | 2024年续建 | 300000 | 200 | 项目开工建设，开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 配合海丰县赤坑镇完成赤坑镇控制性详细规划的编制及报审工作 | 0 | 组织研究和编制项目投建方案；上报工程可行性研究报告审查 | 0 | 完成项目工程可行性研究报告审查；完成用地预审与选址意见书、用地报批、环境影响评价报告、水土保持方案编制报告等专项工作的采购工作 | 0 | 完成项目投建方案报告的编制及上报市交通大会战审查；完成项目勘察、设计的招标文件的备案以及挂网招标工作。 | 0 | 完成投建方案的审批工作；完成用地预审与选址意见书、水土保持方案编制报告等方案的审批工作；完成初步设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成用地报批材料的编制及报审工作；完成社会稳定风险评估的审批工作。 | 0 | 完成施工图设计的编制及报审工作。 | 0 | 完成施工图设计审查工作；完成用地报批工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标文件的备案以及挂网工作。 | 0 | 完成项目施工、监理招标工作；开展项目施工许可办理；开展场地的征拆工作；进场施工建设 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 0 | 开展场地平整、项目部搭建工作。 | 10000 | 前期工作 |  | 尹文/18007313456 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 市交通投资有限责任公司 | 市交通投资有限责任公司 | 市发展和改革局、市交通运输局、市自然资源局、市投资促进局、市商务局 、市供销社、海丰县自然资源局、海丰县交通运输局、海丰县赤坑镇政府 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾中央商务区客运站及配套设施项目 | 项目规划总用地面积24908平方米，其中：交通枢纽用地12768.00平方米，商业服务设施用地12140.00平方米；总建筑面积132251.10平方米。主要建设客运站、候机大厅、游客接待中心、高铁候车扩展区，商业，商务办公。 | 是 | 1.落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-09-21 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2025年年底 | 69999 | 6200 | 客运站定级及调整设计方案、开展基坑工程完成100%、完成基础工程30%、完成地下室10%。 | 3000 | 客运站定级及调整设计方案、临时基建用电施工。 | 80 | 客运站设计方案报有关部门审查及优化。 | 0 | 设计方案报规委会审议。 | 0 | 完成初步设计 | 0 | 完成基坑工程施工15% | 300 | 完成基坑工程30% | 300 | 完成基坑工程45%、完成基础工程施工5% | 300 | 完成基坑工程60%、完成基础工程施工10% | 300 | 完成基坑工程75%、完成基础工程施工15% | 400 | 完成基坑工程90%、完成基础工程施工20% | 400 | 完成基坑工程100%、完成基础工程施工25% | 400 | 完成基础工程施工30%、完成地下室施工10% | 520 | 已完成场地平整和勘察 | 1.建设红线范围内存有一座坟墓未迁移。市自然资源局协调东涌镇政府落实坟墓迁移工作。2.红线范围内有电信、移动、联通、广电四运营商的管线设施未迁改。 建议：建议市工信局牵头协调四运营商尽快迁改。 | 邹海滨：13502384889 | 69999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69999 | 0 | 69999 | 0 | 汕尾市振兴投资有限公司 | 市城区人民政府 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 陆丰市高铁枢纽一体化建设工程（一期） | 该项目建设地点位于陆丰市东南部，主要建设内容包括陆丰高铁南站、陆丰高铁东站站前广场、道路等配套工程 | 是 |  | 2022-05-01 | 2025-12-01 | 2022-05-01 | 2023-06-01 |  | 474980 | 0 | 项目一期动工建设 | 15000 | 初步设计 | 0 | 初步设计批复 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 200 | 施工图批复 | 0 | 财政审核 | 0 | 项目招投标 | 0 | 开工 | 3000 | 路基路面施工 | 3000 | 路基路面施工 | 4000 | 一期完工 | 4600 | 项目正进行初步设计 | 474980 | 张雪娟13427567017 | 474980 |  |  |  | 474980 |  |  |  |  | 陆丰市交通运输局 | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 开工 | 陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目 | 1.辅道建设工程；2.上海南路道路升级改造工程；3.龙湖路道路升级改造工程；4.康佳产业园及工业园一期基础设施配套工程。 | 否 |  | 2022.9 | 2023.6 | 已立项 |  |  | 21689 | 20005 | 完成全部工程建设 | 7000 | 项目开工建设，道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设， | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 道路基础设施建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 路面建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 500 | 辅道建设 | 1000 | 完工 | 1000 | 已动工 |  | 沈增源，18138148433 | 21689 | 13689 |  |  | 8000 |  |  |  |  | 广东陆丰东海经济开发区 | 陆丰市人民政府 | 国土资源局 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  | 1
（二）打造韧性安全城市 | [10 empty] | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 1
1.加强城市供水安全保障 | [10 empty] | 138184.67 | 42500 |  | 37700 |  | 1350 |  | 2380 |  | 3090 |  | 3130 |  | 3450 |  | 3060 |  | 5420 |  | 4600 |  | 3350 |  | 2910 |  | 2800 |  | 2160 |  |  |  | 138084.67 | 32004.67 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区供水节水改造工程（公平水库-汕尾管道供水工程） | 铺设管道全长约为26.8km；新建建筑物为取水口进水闸、公平泵站、干渠挡水闸、潭头笼隧洞、高位水池、赤坑隧洞进水池、倒虹吸管各一座。 | 是 | 落实“十四五”水利发展规划 | 2020-11-30 | 2024-12-22 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 97480 | 42500 | 完成DN2000管道铺设8km,潭头笼隧洞100m。 | 20000 | 完成DN2000输水管道铺设300m。 | 900 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设800m。 | 2000 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设700m。 | 1700 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 完成DN2000输水管道铺设600m，潭头笼隧洞50m。 | 1600 | 一期工程EPC项目已完工；二期工程PPP项目于2022年2月16日正式开工，已完成管道铺设10.2km。 | 无 | 秦丽莎/0660-3601866 | 97480 | 0 | 9500 | 87980 | 0 | 87980 | 87980 | 0 | 0 | 一期工程：汕尾市水务工程事务中心；二期工程：汕尾粤海供水有限公司 | 市水务局 | 市发展和改革局、市财政局、市自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 红海湾水厂扩建工程项目（二期） | 对全区供水管网进行改建，其中改建供水管道256.34公里，水平导向顶管1.53公里，入户表前管27.82公里。 | 否 |  | 2023-01-01 | 2023-11-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 8700 | 0 | 全面完工 | 8700 | 前期工作 | 0 | 前期工作 | 0 | 累计完成投资300万，完成总投资2.3%.对全区部分供水管网进行改建， | 300 | 累计完成投资500万，完成总投资5%.对全区部分供水管网进行改建。 | 200 | 累计完成投资1300万，完成总投资15%.对全区部分供水管网进行改建。 | 800 | 累计完成投资1700万，完成总投资20%.对部分管网进行改造。 | 400 | 累计完成投资4500万，完成总投资53%.对部分管网进行改造。 | 2800 | 累计完成投资6500万，完成总投资65%.对部分管网进行改造。 | 2000 | 累计完成投资7500万，完成总投资85%.对部分管网进行改造。 | 1000 | 累计完成投资8100万，完成总投资93%.对部分管网进行改造。 | 600 | 累计完成投资8700万，完成总投资100%.完成对全区管网进行改造。 | 600 |  |  | —— | 无 | 陈显中 | 8600 | [8 empty] | 红海湾农业农村和水务局 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 在建 | 陆河县南部三镇（河口、上护、新田）集中供水工程 | 1.新坑净水厂厂区占地面积29.6亩,按5000m³/d规模一次建成，设计标高166-168m。2.建设1座高位调蓄池，标高138m, 调蓄池容积500m。3.清水输水线路工程起点为新坑净水厂V型滤池，终点为河口镇高位清水池、上护镇高位清水池、新田镇高位清水池以及新河工业园高位清水池，由输水管道、分流管道以及附属配套工程组成，输水线略全长23.263km。4.建设6座高位清水池：新田镇规模为2000m³(2座1000m³)，河口镇规模为3000m³（2座1500m³），工业园区规模为8000m³（2座4000m³）。 | 是 |  | 2021-11-02 | 2023-11-02 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32004.67 |  | 上护水厂主体结构完成，输水管线完成，新田、河口、工业园水池主体及附属设施全部完成 | 9000 | 上护水厂桩基础40根，下边坡完成第2级 | 450 | 上护水厂桩基础完成，下边坡完成，管道完成0.5公里 | 680 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 790 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成35% | 930 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成30% | 950 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里，新田、河口、工业园附属工程完成 | 960 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 920 | 上护水厂土建工程完成15%，管道完成1.5公里 | 900 | 上护水厂土建工程完成10%，管道完成1公里，上护水厂机电设备安装15% | 650 | 上护水厂土建工程完成5%，上护水厂机电设备安装20%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成30% | 610 | 上护水厂机电设备安装30%，道路工程路面施工完成50%，上护水厂附属工程完成40% | 600 | 上护水厂机电设备安装35%，上护水厂附属工程完成30% | 560 | 上护水厂已完成工程量15%，输水管道累计完成13公里，新田、河口、工业园水池主体结构已完成。 | 部分征地需协调 | 彭建化15219308283 | 32004.67 | 32004.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县林业局 上护镇 河口镇 新田镇 河口园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
|  | 陆丰市螺河至碣石引水工程 | 铺设螺河至碣石镇供水主管道 ,从陆城自来水厂依次途经东海镇 、城东镇、博美镇、桥冲镇至碣石镇,全长约48.37km,管道直径1200mm,管材采用PE给水管;混凝土路面恢复14863.2m2;沥青路面恢复3300m2;管道过河道处理605m;管道穿越等级道路处理 400m;修施工便道宽3.75m计78592.5m2;以及配套修建跨河管桥、排泥阀、排气阀、检修井等附属建筑物 。 | [7 empty] | 48500 | 20000 | 铺设螺河至碣石镇供水主管道 ,从陆城自来水厂依次途经东海镇、城东镇、博美镇、桥冲镇至碣石镇,全长约48.37km,管道直径1200mm,管材采用PE给水管。 | 20000 | [37 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县东部片区供水提升工程 | 实施可塘水厂二期建设工程 ,实施可塘镇区供水管网建设 、可塘水厂至陶河镇供水管网建设工程 ,实施大湖镇管网建设工程 | [7 empty] | 34997 | 0 | 完成水厂扩建,主要包括新建沉淀池 、V型滤池、清水池各1座,及营业厅、进厂道路等配套设施。供水能力由3万m3/d扩建至6万m3/d。 | 6000 | [37 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆河县城镇供水一体化建设工程 | 1、备用饮用水源引水工程 ; 2、县城自来水厂扩容提质工程 ; 3、县城供水管网改造工程 ; 4、扩大县城自来水厂供水范围至东坑 、水唇。 | [7 empty] | 54000 | 29500 | 推进厂区建设和管网铺设 。 | 15000 | [37 empty] | 陆河县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县城供水系统升级改造工程 | 更新改造县城现状老旧管网及配套设施,全面升级改造拦河坝水厂。 | [7 empty] | 60000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆城自来水厂改扩建二期工程 | 目包含陆城水厂二期扩建、望洋取水改造、城区给水厂网一体化智慧水务平台,规模10万m3/d。 | [7 empty] | 26000 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆丰市西南镇供水管网改造扩建及天然气联网入户项目 | 1、对陆丰市西南镇辖区内供水管网进行改造升级,实施集中供水入户收费; 2、管网改扩建区域的巷道进行硬底化建设; 3、铺设天然气管道入户,共约5000户,实施天然气入户收费,解决焚烧秸秆乱像。 | [7 empty] | 100000 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 汕尾红海湾经济开发区供水管网改建及配套设施工程项目 | 对三个街道的供水分支管网及供水分户管网进行改建,建设内容包括:改建供水分支管135公里,供水分户管5.8公里,水平导向钻进顶管1.2公里,配套建设取水泵房、管理及设备用房,道路破除及修复,以及相关配套设备设施等。 | [7 empty] | 26005 |  | 推进项目前期工作 | [38 empty] | 红海湾管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆丰市八万镇自来水厂及配套管网建设工程项目 | 新建一座日供水量为 1 万 m3/d 的自来水厂, 建设包括预沉池、絮凝沉淀池、V 型滤池、净水车间建筑、清水池、 排水排泥池、污泥浓缩池、综合加药间等;新建取水设施及厂外输配 水管线工程,取水设施包括取水泵房、上部建筑及取水头部等,厂外 输 配 水 管 线 工 程 包 括 DN600 球 墨 铸 铁 输 水 管 线 工 程2km , DN50~DN600PE 供水管线工程 236.9km,DN50mm 以下 PE 供水管线 工程 100km,DN100 消防管网工程4.2km,入户水表 1.2 个,闸阀 1.2 万个;配套建设一条进厂道路,长约900m,一座跨河桥梁, 长约 60m,重建黄坝陂水库水坝。 | [7 empty] | 21000 |  | 完成初步概算,开展招投标工作。 | [38 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 深汕特别合作区拓展区供水工程 | 一期新建陂头和新建一座规模为5万吨/日水厂及管网配套设施;二期为新建一座总库容为2000万立方米中型水库。 | [7 empty] | 66900 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县北部片区供水提升工程 | 新建日供水规模6万立方梅陇水厂(含拓展区、梅陇农场),新建日供水规模3万立方黄羌水厂(含黄羌林场),新建日规模2万立方平东水厂,公平水厂改造升级及管网建设及其他镇区供水水厂提升改造、管网建设等。 | [7 empty] | 60000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆丰市陂洋镇自来水厂建设工程 | 1、新建一座供水规模2万吨每天的全流程处理工艺自来水厂,包括取水头部、取水泵房、机械混合池、网格絮凝池、平流沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、加压泵房、加氯加药间、机修仓库、综合楼等,占地约15亩。2、建设全镇供水网,DN200~DN600供水主管长度约27.5km,DN50~DN150配水支管约350km,近期入户水表约1.5万个等。3、水源水域环境综合整治,修复提升水质,减少水污染,对全镇水环境进行改善。 | [7 empty] | 50000 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
2.增强城镇燃气安全供应保障能力 | [10 empty] | 57044.94 | 34997.3 |  | 14390.64 |  | 1380 |  | 1780 |  | 1910 |  | 1520 |  | 2040 |  | 1340 |  | 1465 |  | 955 |  | 927 |  | 580 |  | 293 |  | 200.64 |  |  |  | 41271.94 | 0 | 0 | 39071.94 | 0 | 42272 | 39071.94 | 2200 | 1000 |  |  |  | 26.23 | 10 | 22.58 | 10 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目 | 线路管道起于陆丰首站，终于陆河末站。管线长度约16.581公里，设计输量为4000万立方米每年，陆丰首站设计压力9.2兆帕，线路管道及陆河末站设计压力6.3兆帕,管径为219.1毫米。新建 2 座站场，陆丰首站和陆河末站。 | 是 |  | 2022-03-20 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-07-01 | 11063 | 5213 | 建成投产。 | 5855 | 线路主体焊接达到80%，线路综合进度完成60%。场站工程到达10%。 | 480 | 线路主体焊接路主体焊接90%，线路综合进度完成70%。场站综合进度完成30%。 | 680 | 线路主体焊接完成，线路综合进度完成80%。场站工程到达50%。 | 750 | 线路综合进度完成90%。场站工程到达70%。 | 770 | 线路综合进度完成95%。场站工程到达80%。 | 820 | 线路综合进度完成98%。场站工程到达90%。 | 820 | 线路综合进度完成100%。场站工程到达100%。项目达到投产条件。 | 880 | 项目投产，进行专项验收。 | 365 | 项目投产，进场专项验收。 | 290 | 无 | 0 | 无 | 0 | 无 | 0 | 截止目前项目线路工程征地清点13.9km，扫线13.1km，焊接12.67km。 | 无 | 林平 3383602 | 11063 | 0 | 0 | 11063 | 0 | 11063 | 11063 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 13.83 | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 粤东天然气主干管网惠州-海丰干线项目-汕尾段 | 惠州-海丰干线项目汕尾段全长 37.1km,沿线设置 1 座阀室(新建)、 1 座分输站(已建),包含 7 条定向钻河流穿越 | 是 |  | 2021-08-15 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 28008.94 | 22711.3 | 项目机械部分完成施工。具备投产条件。 | 5195.64 | 线路施工完成综合进度70%；阀室工程综合进度完成60%； | 750 | 完线路施工完成综合进度75%；阀室工程综合进度完成65%； | 500 | 线路施工完成综合进度80%；阀室工程综合进度完成70%； | 780 | 线路施工完成综合进度85%；阀室工程综合进度完成75%； | 550 | 线路施工完成综合进度87%；阀室工程综合进度完成80%； | 440 | 线路施工完成综合进度90%；阀室工程综合进度完成95%； | 370 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 375 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 260 | 线路施工完成100%；阀室、站场工程综合进度完成100%； | 357 | 地貌恢复完成。 | 330 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 283 | 线路施工三查四定完成，具备投产条件； | 200.64 | 累计完成焊接33.499km，防腐33.031km，回填19.144km。 | 无 | 林平 3383602 | 28008.94 | 0 | 0 | 28008.94 | 0 | 28009 | 28008.94 | 0 | 0 | 国家管网集团广东省管网有限公司 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程 | 新建1座天然气接收门站及配套生产辅助设施，设计供气规模50000标立方，用地面积6000平方米；DN300气源连接线8公里。 | 是 |  | 2022年 | 2022年 | 已立项 | 已开工 | 2023-02-01 | 2200 | 800 | 验收、通气 | 350 | 工艺管道施工完成、路面硬化 | 50 | 验收、通气 | 300 | [20 empty] | 目前设备已经吊装、工艺管道已经完成，正在办理防雷、消防、压力管道监检等手续 | 消防备案手续内容过多，压力管道需监检 | 18819817117 张元 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 汕尾中燃城市燃气发展有限公司 | 市住房和城乡建设局 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 陆丰市主城区天然气供应与储备场站（门站与LNG气化站）建设项目 | 1、液化天然气气化站占地18亩，建设一座LNG气化站，供气能力3万立方/日。 2、天然气接收门站占地10亩，建设天然气门站一座，国家管网干线接入。 | 是 |  | 2021-12-01 | 2022-06-01 | 已立项 | 已开工 |  | 12000 | 3100 | 2023年度计划完成陆城LNG气化站一期建设并投入运营，完成门站建设并投入使用。 | 2390 | 春节停工 | 0 | 完成工艺管道安装 跟进河东镇政府征地工作 | 200 | 陆城LNG气化站电控设备安装，辅助用房装修。 跟进河东镇政府征地工作 | 280 | 陆城LNG气化站电控设备调试 跟进自然资源局完成门站相关用地手续 | 100 | 完成验收、试运行投产 购置门站用地 | 680 | 开展门站相关报建手续 | 50 | 开展门站三通一平建设 | 210 | 开展围墙等土建工程 | 330 | 完成设备基础、辅助用房建设 | 280 | 完成设备安装、工艺管道安装 | 250 | 完成验收、试运行投产 | 10 | 客服、运行抢维修综合调度中心开工， 次高压管网开工建设 | (调度中心视经营情况进行建设，投资2000万，次高压管网开工建设投资1800万） | [12 empty] | 陆丰华润燃气有限公司 | 陆丰市人民政府 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 海丰县天然气输配系统工程-陶河门站 | 该项目依据《海丰县县城总体规划（2015-2035年）》要求，规划建设天然气门站一座，位于陶河镇，与上游分输站毗邻，规模20000Nm3/h。天然气门站主要由工艺装置区、放散区和辅助生产区等三部分组成，总占地面积：3492.46 ㎡（约合5.24 亩），建筑面积：181.44 ㎡；项目负责接收粤东天然气主干管网海丰-惠来支线海丰分输站来气，天然气进站经过滤、计量后经加热、调压、加臭后中压出站，同时铺设20km配套出站管线，为城市中压管网用户供气。 | 是 |  | 2022-05-01 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-30 | 3773 | 3173 | 投产通气 | 600 | 完成地基建设 | 100 | 完成辅助用房建设 | 100 | 完成设备生产安装 | 100 | 完成围墙建设 | 100 | 完成管道工艺连接 | 100 | 完成投产通气 | 100 | [12 empty] | 已完成项目立项、出站配套管线铺设、设备生产、用地预审及选址意见报告书及安全预评价报告等前期工作，用地报批手续已完成，并取得用地批复文件，土地专项规划编制已完成。目前启动施工建设，已完成场地平整及基础建设。 | 目前土地估价未过会，暂未启动土地使用权转让工作，取得土地使用权合同或证件后将办理相关规划及施工手续。 | 苏萌萌13536454219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 海丰深燃天然气有限公司 | 海丰县人民政府 | 自然资源局、住建局等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 谋划 | 汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程项目 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制并审批通过 |  | 2.4 | 2023-04-01 | 2024-06-01 | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 2024-06-01 | 待定 |  | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制，方案设计并组织施工 | 待定 |  | —— | 0 | —— | 0 | 开展现场调研 |  | 完成项目备案 | 0 | 完成项目招标或签订工程项目合作等补充协议 | 0 | 启动汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划编制 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划初步方案 | 0 | 修改完善专项规划方案 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划方案征求意见及公示 | 0 | 完成汕尾市华侨管理区中心区天然气利用工程专项规划方案报批，启动工程项目燃气管道设计方案编制 | 0 | 完成燃气管道设计方案 | 0 | 启动天然气管道工程施工 | 0 | —— | —— | 余文坚/17708295456 | [9 empty] | 汕尾市华侨管理区自然资源和建设局 | 华侨管委会 | [7 empty] | 2023年新增项目
|  | 陆河中燃城市管道燃气建设项目 | 项目用地面积为8253.9m2,主要建设内容为LNG场站、消防、电气、自动化控制系统等设备 ;分布式能源系统、辅助用房、市政燃气管网约100公里及配套设施建设 。首期拟建一座储量2x50m3LNG接收储备中转设各类口径输送管道 56Km;建成后达到年供气量 188万m3。 | [7 empty] | 36800 | 10000 | 完成LNG场站、消防、电气、自动化控制系统等设备;分布式能源系统、辅助用房建设。完成储量2x50m3LNG接收储备中转站及设备安装 ,铺设各类口径输送管道56Km建设 | 5000 | [37 empty] | 陆河县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
3.开展城市韧性电网建设 |  |  | - 系统、辅助用房、市政燃气管网约100公里及配套设施建设 。首期拟建一座储量2x50m3LNG接收储备中转 | [7 empty] | 5416608 | 204686 |  | 250842.26 |  | 11796.5 |  | 11444.75 |  | 14241.25 |  | 19241.25 |  | 16241.25 |  | 25532.5 |  | 25982.5 |  | 26482.5 |  | 26532.5 |  | 24482.5 |  | 26482.5 |  | 22382.5 |  |  |  | 1206608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425952 | 0 | 0 |  |  |  | 260.53 | 516.66 | 43.8425 | 3.6825 | 66.61 | 66.61 |  |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区110千伏桂竹至香洲线路改造工程 | 2024 站及设备安装,铺设各类口径输送管道 56Km;建成后达到年供气量 188万m3。 | 是 | 广东省电网发展“十四五”发展规划 | 2021-10-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 5442 | 1964 | 变电站间隔完成90%，电缆土建完成90%。 | 200 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 50 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 0 | 变电站间隔完成10%，电缆土建完成10%。 | 100 | 1.全线1基塔基，已完成基础浇筑1基； 2.土建施工完成85％。 | 中轴西路建设进度滞后，需市代建事务中心尽快完成中轴西路（起自规划的横岭路路口止于东城路路口）道路土建部分建设并交付市供电局进行电气施工。 | 林坚16606603323 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5442 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 汕尾市代建中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区220千伏琉璃（富莲）输变电工程 | 新建220千伏变电站一座，新增变压器2台，容量36万千伏安，新建输电线路35.2公里。 | 是 | 广东省电网发展“十四五”发展规划 | 2021-02-01 | 2023-06-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 33067 | 14591 | 项目建成投产 | 8000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 160 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 240 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 400 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 800 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 1600 | 1.青赔情况：城区段65基，交地33基；海丰段49基：交地41基。 2.变电工程： 已竣工投产。 | 1.变电站周边的排洪渠开挖、边坡防护、园区规划建设的洪坑北路等市政工程尚未施工。 2.线路城区段69基，交地47基，海丰段45基，交地34基，线路青赔进度滞后。 | 林祺典13928988665 | 33067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33067 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 市城区政府、海丰县政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾500千伏陆丰输变电工程 | 新建主变容量150万千伏安，新增500千伏送电线路约179公里。 | 是 | 广东省电网发展“十四五”发展规划 | 2022-03-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 117878 | 40096 | 项目建成投产 | 50000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1000 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2500 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 5000 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 10000 | 场地平整已经完成95%，主控楼已经封顶交安。全线塔基199基，塔基交地135基，完成65%。 | 陆丰： （1）C线受阻5基； （2）B线未交地2基、受阻4基； （3）A线未交地47基、受阻3基。 海丰： A线未交地15基 | 陈志忠 13809791966 | 117878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117878 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府、海丰县政府 | 100.53 | 100.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市红海湾电厂光伏发电项目 | 建设装机容量为50MWP的光伏发电项目。 | 是 |  | 2022-02-17 | 2022-10-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-09-01 | 25000 | 9208 | 8000 | 10500 | 完成工程周进度60% | 500 | 完成工程周进度65% | 500 | 完成工程周进度70% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度75% | 1000 | 完成工程周进度85% | 1000 | 完成工程周进度90% | 1500 | 完成工程周进度95% | 2000 | 完成工程周进度100% | 2000 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 汕尾电厂 | 红海湾管委会 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（汕尾段） | 新建开关站1座，新建线路总长度122千米。 | 是 | 广东省电网发展“十四五”发展规划 | 2022-07 | 2023-12 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 135942 | 62780 | 项目建成投产 | 41376 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 919.472 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 1379.208 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成5%，线路完成5%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 2298.68 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 变电站间隔完成10%，线路完成10%。 | 4597.36 | 主控楼已封顶，目前内装修阶段。线路陆续塔基交地中。 | 全线247基塔基，交地219基，加快剩余塔基交地。 | 刘海键 13500086786 | 135942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135942 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 陆河县政府 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 在建 | 500千伏粤东中南通道改造工程（汕尾段） | 新建线路长度88.4千米。 | 是 | 广东省电网发展“十四五”发展规划 | 2022-11 | 2023-12 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 108623 | 26047 | 项目建成投产 | 54766.26 | 线路完成5% | 1217.028 | 线路完成5% | 1825.542 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成5% | 3042.57 | 线路完成10% | 3042.57 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路完成10% | 6085.14 | 线路陆续塔基交地中。 | 全线192基塔基，已交地139基，加快剩余塔基交地。 | 刘吉沼 13828989660 | 108623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108623 | 0 | 0 | 汕尾供电局 | 汕尾供电局 | 陆丰市政府 海丰县政府 | 0 | 0 | 3.6825 | 3.6825 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 在建 | 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW） | 本工程建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步安装高效湿式静电除尘、脱硫、脱硝和在线烟气连续监测装置。 | 是 |  | 2022-09-19 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 780656 | 50000 | 完成汽机房封顶，开展锅炉受热面安装发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 86000 | 汽机房浇筑第一罐混凝土 | 8000 | 锅炉房基础出零米 | 6000 | 锅炉钢架吊装 锅炉房基础出零米 | 5000 | 汽机房基础出零米 | 10000 | 锅炉钢架吊装 | 7000 | 烟囱外筒施工 | 8000 | 汽机基座结构到顶 | 8000 | 汽机基座结构到顶集控楼交付安装 | 8000 | 锅炉大板梁吊装 | 8000 | 锅炉受热面开始安装 | 8000 | 汽机房封顶完成（断水） 锅炉受热面开始安装 | 10000 | 汽机房封顶完成（断水） 发电机台板就位 汽轮机低压缸就位 | 0 | 目前现场施工进度有序按节点推进： 1、#3、4炉锅炉区域桩基已施工完成，锅炉房第一方混凝土已浇筑，正在进行其他基础承台的施工。 2、主厂房正在开挖，10-11轴基础垫层已浇筑，计划1月16日浇筑主厂房第一方混凝土。 3、循环水泵房及虹吸井区域土方开挖中； | 1、项目用地预审15.0670公顷，已批用地9.2217公顷，正组件报批用地5.8369公顷。省自然资源厅提出需按用地预审面积进行报批，目前该预审地块已供地9.2217公顷，恳请省自然资源厅同意按剩余5.8369公顷作为用地报批范围； 2、用海申请材料已上报至国家自然资源部审核，提出用海申请材料需补充码头立项文件。前期为尽快启动电厂工程建设，我司将电厂与配套码头分别立项。目前主体工程已取得核准并开工建设，配套码头正在办理港口岸线使用申请。待取得港口岸线使用批复后，将按照相关规定申请将码头工程纳入电厂项目办理变更核准，恳请省自然资源厅协调国家自然资源部同意变更核准文件作为补充材料，同意用海批复。 | 刘玲玉13750557382 | 780656 | [8 empty] | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 陆丰市人民政府 | 陆丰市发改局 |  | 256.13 | 40.16 |  | 66.61 | 66.61 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 陆丰核电1、2号机组 | 陆丰核电厂址规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划分期建设。一期工程建设两台AP1000机组，设计寿命60年，单机容量1245MW，换料周期18个月 | 是 |  | 2023-12-31 | 2028-04-30 |  |  |  | 4210000 | [40 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2022年续推项目 |  |  | 1
4.推进地下管廊（沟）建设 | [10 empty] | 70852.37 | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期） | 综合管廊（沟）建设规模总长约14.2公里，其中：缆线管廊（沟）6条，全长8.4公里，均采用单舱断面型式，收容电力、电信2类管线，全面解决市区大量架空缆线的问题；支线管廊1条，全长3公里，采用单舱断面型式，收容给水、电力、电信3类管线；干线管廊1条，全长2.8公里，采用双舱断面型式，收容给水、电力、电信、燃气4类管线。项目建设内容包括管廊本体及其附属工程等相关配套设施。 | 是 |  | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-10-30 | 2024年续建 | 70852.37 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 开展代建项目移交准备工作 | 0 | 进行代建项目移交，开展项目勘察、设计招标准备等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动项目勘察、设计招标等工作 | 0 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计编制等工作 | 100 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 100 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 100 | 推动施工合同签订、施工许可、项目部搭建、施工围蔽等各项施工准备工作。 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 开展土方开挖、支护施工等工作 | 2500 | 项目尚未移交代建，正进行移交准备工作 | 1.支线、干线综合管廊建设需与道路同步实施，建议尽快启动红海湾大道西段和站前横路西段的建设。 2.按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 李绪填/13318696333 | 70852.37 | 0 | 70852.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市供电局、电信汕尾分公司、移动汕尾分公司、联通汕尾分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
5.推进“海绵城市”建设 | [10 empty] | 214479.87 | 22000 |  | 31300 |  | 205 |  | 305 |  | 605 |  | 820 |  | 405 |  | 420 |  | 440 |  | 4450 |  | 4550 |  | 4750 |  | 4750 |  | 9600 |  |  |  | 214479.87 | 168310 | 46169.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 谋划中 | 汕尾市区工业大道西段排洪渠工程 | 实施排洪渠明渠总长约3.12公里。 | 是 |  | 2024-01-31 | 2025-12-31 | 2023-05-01 | 2024-01-31 | 2024年续建 | 18000 | 0 | 推进项目前期工作 | 500 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 推动选址方案比选等工作 | 5 | 市自然资源局出具选址范围图后，推动用地预审与规划选址、资金安排意见申请、可研编制等工作 | 20 | 推动项目立项等工作 | 5 | 推动项目勘察设计招标等工作 | 20 | 推动勘察、初步设计等工作 | 40 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 200 | 处于立项前的谋划阶段。 | 项目选址红线尚未确定。 | 林哲帆3693983 | 18000 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市水务局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝治理工程 | 本次汕尾市中心城区地下排水管网升级改造和城市内涝系统化治理工作，需要新建管网总长111.83km。其中地下排水管网升级改造工程子项新建管网总长85.68km；内涝治理工程子项新建管网总长26.15km，雨水泵站5座。 | 是 |  | 2022-06-15 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-08-30 | 2024年续建 | 79676 | 0 | 推进动工建设 | 19800 | 送财政局审核勘察设计费用 | 0 | 勘察设计挂网招标 | 0 | 勘察设计合同签订 | 0 | 开展初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成初步设计和施工图设计工作 | 0 | 完成施工图审和预算编制审核 | 0 | 施工、监理挂网招标 | 0 | 启动动工仪式，项目开工建设 | 3800 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成部分管道开挖、埋管、回填 | 4000 | 完成项目可行性研究报告编制工作，计划招标勘测设计单位 | 项目前期经费仅落实编制可研的67.04万元。本项目已申请专项债券未果，现积极申请中央预算内资金。 | 李绪填/13318696333 | 79676 | 63701 | 15975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住建局 | 市住房和城乡建设局 | 市城区政府、市财政局、市自然资源局、市发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 在建 | 陆河县螺河排水防涝水环境综合整治项目 | 项目建设范围为螺河河中桥至樟河段5.7公里，内洞桥至揖江桥3.5公里。建设内容：河道驳岸整治、水环境治理、河流生态修复，河道景观提升、沿河配套道路等工程。 | 是 |  | 2021-07-15 | 2024-07-14 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 54609 | 22000 | 完成绿道工程、边坡绿化、道路级配和水稳铺设及部分道路沥青铺设。 | 6000 | 1、北段左幅绿化完成0.7公里； 2、南段排水工程完成1公里； | 200 | 1、南段剩余排水工程完成； 2、南段绿化完成1公里 | 300 | 1、北段绿道及绿化完成3公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成2公里 | 600 | 1、北段绿道及绿化完成3.2公里； 2、南段绿道和边坡绿化完成1.8公里 | 600 | 1、北段道路铺设级配500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 400 | 1、北段道路铺设级配2000米； 2、南段道路铺设水稳500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设级配1000米； 2、南段道路铺设级配1500米 | 400 | 1、北段道路铺设水稳1500米； 2、南段道路铺设级配1000米 | 500 | 1、北段道路铺设水稳1000米； 2、南段道路铺设水稳2000米 | 700 | 1、北段道路铺设沥青800米； 2、南段道路铺设水稳1500米 | 700 | 1、南段道路铺设沥青1000米 | 800 | 水工部分、涵洞工程已经完成，滨水步道铺装及护栏完成70%，路基土方回填完成40%，排水管道完成10%。 | 缺少用地指标 | 彭建化15219308283 | 54609 | 54609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县水务局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 河田镇 | 670 | 670 | 61.95 | 61.95 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
|  | 陆丰市城区雨污分流及排水系统整治工程项目 | 主要建设规模包括新建DN150~d800重力流污水管道共50378m；新建DN400~DN500污水压力管道共569m；新建d300mm~3500×2000m雨水管（涵）共10576m；新建污水一体化提升泵站2座；新建雨水一体化排涝泵站1座；金碣路、桥西路现状暗涵清淤长度共2km；配套对现状堵死的雨水口及连接管拆除重建。 | 否 |  | 2022-02-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-07-01 |  | 62194.87 | 0 | 项目开工建设 | 5000 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 0 | 初步设计 | 200 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图设计 | 0 | 施工图审查 | 200 | 预算编制 | 0 | 预算财政审核 | 0 | 工程招标 | 0 | 工程施工 | 4600 | 已取得概算批复，正在开展施工图设计、预算编制工作 | 无 | 陈强坤/18138183366 | 62194.87 | 50000 | 12194.87 | 0 | 12194.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 开工 | 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程 | 1.水安全提升工程，包括修复河道自然岸线，河堤安全加固措施，设置安全警示标志标识，构建韧性安全水系;2.水环境改善工程，包括建设生态拦污沟、缓冲带、人工湿地等，削减岸边带面源污染，配套水资源环境智慧监测系统;3.水生态保护修复工程，建设生物浮岛和水生植物系统，构筑河流生态廊道;4.游憩系统构建工程，建设亲水慢行系统和公共活动区域（漫步径、跑步径、骑行径)，设置标识指示、安全防护、休息区和无障碍等配套设施等。 | 是 |  | 2022-09-01 | 2024-12-01 |  |  |  | 221760 | 1250 | 完成第1标段建设内容 | 15000 | 临时围堰工程 | 1250 | 清淤工程 | 1250 | 土方开挖、填筑工程 | 1250 | 格宾护脚、雷诺护垫工程 | 1250 | 给排水工程 | 1250 | 堤顶道路工程 | 1250 | 清水平台工程 | 1250 | 水生态工程 | 1250 | 栈道工程 | 1250 | 绿化工程 | 1250 | 湿地工程 | 1250 | 水生植物恢复工程 | 1250 | 按市政府部署本工程分5个标段实施，目前已完成1标段施工等招标工作，2标段完成施工预算审核，3标段施工预算审核已送审，1标段计划2023年1月份开工建设。 | 暂无 | 林秋泉13828994322 | 221760 | 213260 |  |  | 8500 |  |  |  |  | 陆丰市水利建设管理中心 | 陆丰市人民政府 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2023年新增项目
| 在建 | 海丰县排水防涝（海绵城市一期）建设项目 | 项目通过管网建设（含雨水、污水管网、泵站及中水回用工程）、道路海绵化改造、河道综合整治、智慧城市排水管理系统以及其他配套工程建设，提升城市排水防涝和雨水吸纳能力。 | 是 |  | 2022-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 12538 | 6178 | 工程完成竣工验收 | 6360 | 完成污水管道建设的2%，累计完成56.46% | 250 | 完成污水管道建设的2%，累计完成58.46% | 250 | 完成污水管道建设的3.54%，累计完成62%，完成一体化污水泵站1座 | 445 | 完成污水管道建设的5%，累计完成67% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成72% | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成77%，完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成82%， | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成87%。 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成92%。完成一体化污水泵站1座 | 627 | 完成污水管道建设的5%，累计完成97%。 | 627 | 完成污水管道建设的3%，，累计完成100%。完成一体化污水泵站1座 | 376 | 100%竣工验收 | 650 | 完成污水管道占总工程量约54.46% | - | - | [9 empty] | 城东镇 | 海丰县人民政府 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加 |  | 1
|  | 陆河县县城排水防涝（高砂片区）综合整治工程 | [57 empty] | 2023年要求增加 | 城乡科要求增加 |  | 1
|  | 品清湖新区地下管廊建设工程 | 以干线综合管廊为主体,并通过分支的支线综合管廊,形成干线与支线综合管廊并存的综合管廊系统,构成品清湖新区综合管廊系统,主要建设内容:综合管廊主体工程、附属工程及与之配套的其他工程。 | [7 empty] | 70000 |  | 开展前期工作。 | [38 empty] | 品清湖新区管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 汕尾市城区排水防涝工程 | 主要加强城市内涝治理和镇街流域涝点整治。包括河湖水系和生态空间治理与修复、雨污管网和泵站建设和改造、排涝通道建设、雨水源头减排和防洪提升工程、小型水库及其流域涝点整治,新建撇洪沟、排洪渠、排涝渠系及排涝涵闸。 | [7 empty] | 36650 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 市城区人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县梅陇镇镇区排水防涝能力提升项目 | 项目通过雨污分流改造、内涝点消除、老旧管渠整治、排水河堤加固、海绵化改造等工程,提升镇区防涝、排污能力。主要建设内容:(1)对镇区合流区域的路段进行雨污分流改造,新建DN200~DN1000雨水管约100公里;(2)消除内涝积水点25个;(3)维修整治(重建)老旧管渠约60公里;(4)加固排水河道岸堤及配套设施约50公里;(5)以海绵城市建设为指引,进行海绵化改造。 | [7 empty] | 45000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县可塘镇镇区排水防涝能力提升项目 | 项目通过雨污分流改造、内涝点消除、老旧管渠整治、排水河堤加固、海绵化改造等工程,提升镇区防涝、排污能力。主要建设内容:(1)对镇区合流区域的路段进行雨污分流改造,新建雨水管、排洪渠道约70公里;(2)消除内涝积水点18个;(3)维修整治老旧管渠约30公里;(4)加固排水河道岸堤及配套设施;(5)以海绵城市建设为指引,进行海绵化改造。 | [7 empty] | 25000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆河县城东(水唇)片区城市地下管网及配套设施建设工程 | 包括给、排水、“三线落地”、燃气通道等共13条管网:朝阳东路水唇段长约1845米,路面宽40米;水唇一路长498米,路宽32米;水唇二路长485米,路宽24米;水唇三路长853米,路宽24米;朝阳东路连接祥和二路长129米,路宽24米;支路共8条,路宽16米。另外建设路面工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、信号灯及电子警察、园林绿化工程、公共停车场、广告工程等。 | [7 empty] | 41472 |  | 完成前期工作,力争早日开工。 | [38 empty] | 陆河县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆河县新田环城片区城市地下管网及配套设施建设工程 | 1管网工程:包括给、排水、“三线落地”等管网。拟建设管网全长约6.6公里,路面宽度36米(其中,田心桥至麻地河边2.8公里,田心桥至上护路口0.55公里,高速路口至镇政府大门1公里,麻地河边至生宝基地大门2.25公里)。2配套设施:包括路面工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、绿化工程、公共停车场、广告工程等。 | [7 empty] | 46560 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 陆河县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 陆丰市河西镇排水管网改造提升工程 | 在河西镇村范围内实施排水系统管网改造工程,新建管径DN200-500污水管,长度约45公里,配套建设检查井、截污井和拆除并修复道路;新建DN400-DN1500排水管,长度约35公里,配套建设检查井、雨水口和拆除并修复道路。 | [7 empty] | 53296 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
6.其他 | [10 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  |  | 1
（三）打造新型智慧城市 | [10 empty] | 80041.6 | 6000 | 0 | 62066.8 | 0 | 3960 | 0 | 5340 | 0 | 5300 | 0 | 5492 | 0 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 4300 | 0 | 9090 | 0 | 5900 | 0 | 5300 | 0 | 3700 | 0 | 3084 | 0 | 0 | 0 | 80041.6 | 0 | 23949.6 | 10092 | 10092 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1.加快5G信息基础设施建设 | [10 empty] | 46000 | 0 |  | 46000 |  | 2960 |  | 4340 |  | 4300 |  | 4400 |  | 5300 |  | 5300 |  | 4300 |  | 4300 |  | 4400 |  | 2600 |  | 2600 |  | 1200 |  |  |  | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 2023年汕尾电信通信基础设施建设工程 | 2023年计划扩容建设4G、5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 | 是 |  | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-09-01 | 18000 | 0 | 计划2022年第一、二季度完成全年70%的投资，第三、四季度完成全年30%的投资。 | 18000 | 完成年度计划的7%投资 | 1260 | 完成年度计划的13%投资 | 2340 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的15%投资 | 2700 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | 完成年度计划的10%投资 | 1800 | / | / | / | / | / | / | 计划2023年1月份启动项目建设 | 暂无 | 王泳彦18927979988 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 中国电信汕尾分公司 | 中国电信汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 前期 | 2023年铁塔通信基础设施重点建设项目 | 全年建设1300个站点，其中新增站址165个，利旧改造原有站点1135个。 | 是 |  | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成1300个站点建设 | 6000 | 完成50个站点建设 | 200 | 完成60个站点建设 | 200 | 完成150个站点建设 | 800 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成110个站点建设 | 500 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成120个站点建设 | 600 | 完成130个站点建设 | 600 | 完成50个站点建设 | 200 | 规划中 | 无 | 林杰辉13502583138 | 6000 | 0 | 0 | · | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 中国铁塔股份有限公司汕尾市分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 前期 | 2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目 | 2023年计划扩容建设5G等无线网络和光纤到户等全光网工程, 包含管道、光缆传输、无线基站等通信设施建设。 |  |  | 2023-01-06 | 2023-12-22 | 已立项 | 2023-01-06 | 2023-12-01 | 22000 | 0 | 项目完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 22000 | 完成投资1500万元，完成全年投资占比 7%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1500 | 完成累计投资3300万元，完成全年投资占比15%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1800 | 完成累计投资5000万元，完成全年投资占比23%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 1700 | 完成累计投资7000万元，完成全年投资占比32%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资9000万元，完成全年投资占比41%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资11000万元，完成全年投资占比50%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资13000万元，完成全年投资占比59%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资15000万元，完成全年投资占比68%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资17000万元，完成全年投资占比77%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资19000万元，完成全年投资占比86%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资21000万元，完成全年投资占比95%，完成部分5G基站配套建设及传输管道、光缆建设。 | 2000 | 完成累计投资220000万元，完成全年投资占比100%，完成5G基站及光纤到户建设并投产，完成全部投资工作。 | 1000 | 截止2022年12月份，完成2023年汕尾移动通信基础设施建设工程项目立项申请。 | 暂无 | 刘小寅13502301717 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 中国移动汕尾分公司 | 中国移动汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 规划 | 2023年汕尾联通通信设施基础重点建设项目 | 2023年无线900M、4G扩容工程、光纤到户及千兆小区、光缆网等基础设施建设 | 否 |  | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 6000 | 0 | 完成无线900M站点600个，光纤接入445个，光缆网建设光缆756皮长公里，管道46沟公里,光纤接入38个。 | 6000 | 光缆网计划建设光缆12皮长公里，管道2.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 551.6 | 光缆网计划建设光缆75皮长公里，管道5.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 122.1 | 900M建设20个站点，光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.6沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1995.5 | 900M建设100个站点，光纤接入80个，光缆网计划建设光缆54皮长公里，管道6.3沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 1987.4 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆66皮长公里，管道3.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 280.8 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆63皮长公里，管道4.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 311.1 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆68皮长公里，管道3.5沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 195.5 | 900M建设100个，光缆网计划建设光缆56皮长公里，管道3.7沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 184.4 | 建设900M80个，光缆网计划建设光缆67皮长公里，管道5.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 234.5 | 光缆网计划建设光缆83皮长公里，管道4.8沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 137.1 | 光缆网计划建设光缆76皮长公里，管道4.1沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 光缆网计划建设光缆60皮长公里，管道4.2沟公里 宽带目标建设：38个目标市场 | 0 | 规划中 | 暂无 | 蔡振玉，18666033503 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 中国联通汕尾分公司 | 中国联通汕尾分公司 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  | 1
2.开展智能化城市基础设施建设和更新 | [10 empty] | 17020.8 | 3000 | 0 | 8033.4 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 0 | 750 | 0 | 1350 | 0 | 550 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2.1智慧多功能灯杆 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1
2.2新能源汽车充换电站 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1
3.智慧城市建设 | [10 empty] | 17020.8 | 3000 |  | 8033.4 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2395 |  | 750 |  | 1350 |  | 550 |  | 942 |  |  |  | 17020.8 | 0 | 11974.8 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 陆河县智慧交通建设项目 | 建设交通信号控制系统、电子警察系统、交通监控系统、交通信息板系统、交通安全设施、交通智慧中心等建设。 | 否 |  | 2022-06-30 | 2023-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 5046 | 3000 | 完成项目建设并投入使用 | 2046 | 完成线路敷设，前端立杆接电，前端设备安装等软件开发 | 500 | 完成机房与指挥中心建设，后端设备安装和后端系统部署 | 500 | 完成前端系统调试、后端系统调试、系统联调 | 500 | 按照流程组织用户验收，初验通过并试运行、优化.竣工验收并投入使用 | 546 | [16 empty] | 目前完成33个点位开挖及浇筑等基础工作，总占比52.4%，其中涉及到路面状态检测（交通安全设施）基础1个点位、路面监控4个点位、违停抓拍2个点位、闯红灯控制系统24个点位（31个闯红灯电子警察占比77%），人行灯杆件基础176个； | 人民路与文新中路交叉口道路需扩建、G235国道上护镇路口道路扩建、G235国道与水唇路交叉口道路扩建及陆河大道北推工程需要增加设备点位；项目已经进入2022年专项债券国家重大项目库，正在申请2023年专项债券，资金未到位无支付工程预付款及进度款； | 罗方明13929308988 | 5046 | 0 | 0 | 5046 | 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县公安局 | 陆河县人民政府 | 各乡镇政府，县发改局、财政局、自然资源局、住建局、交通运输局 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前 期 | 品清湖智慧旅游项目 | 围绕“一中心、一平台、四应用”的体系架构，打造清湖新区指挥中心、创建运营管理平台，建设智慧生态、智慧产业、智慧旅游、智慧会商四大应用。以促进新区文旅经济发展、服务园区企业及市民游客为导向，利用大数据、移动化、智慧化等多种技术手段，创建数字化管理新模式，打造数字化品清湖新区，提升游客体验，促进新区文旅产业经济迅速发展。 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-12-21 | 2024-12-31 | 已立项 | 2023-07-15 | 2024年续建 | 11974.8 | 0 | 完成初步设计及概算审核、完成施工图设计及财审，完成施工及监理招投标，推进项目动工建设 | 5987.4 | 开展项目建设方案需求调研 | 0 | 启动项目设计咨询招投标工作 | 0 | 开展完成初步设计方案编制工作 | 0 | 深化完善初步设计方案编制 | 0 | 完成市政数局和市发改局审核初步设计审核并取得概算批复 | 0 | 完成施工图预算编制并完成财政局审核 | 0 | 启动项目施工单位及监理单位招标工作 | 0 | 完成项目招标，启动项目建设并支付预付款 | 2395 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作 | 750 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 1350 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台建设工作 | 550 | 项目实施阶段，开展智慧品清湖指挥中心建设及装修工作，开展运营管理中心平台及四大应用建设工作 | 942 | 项目已完成立项，正在开展设计前期调研工作 |  | 伍泽声 18819592108 | 11974.8 | 0 | 11974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 品清湖新区管委会 | 品清湖新区管委会 | 市直各有关单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
|  | 汕尾高新区5G+智慧园区及配套设施建设项目 | 建设汕尾市工业互联网云服务平台、一中心九应用(综合运行管理中心、智慧能源、智慧环卫、智慧路灯、智慧管网、应急管理、智慧交通、智慧安防、智慧社区、智慧物流) | [7 empty] | 165000 | 0 | 开展前期工作 | [38 empty] | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
4.其他 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1
（四）打造绿美环保城市 | [10 empty] | 450430.69 | 54600 | 0 | 51277.8 | 0 | 1510 | 0 | 1290 | 0 | 2089 | 0 | 2789 | 0 | 3173 | 0 | 3200 | 0 | 4481 | 0 | 3982 | 0 | 4178 | 0 | 4407.4 | 0 | 7405.2 | 0 | 7778.44 | 0 | 0 | 0 | 359194.88 | 171000 | 41695 | 146100 | 0 | 146100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 39.77 | 9.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1.公园设施建设 | [10 empty] | 6282 | 2000 |  | 2000 |  | 10 |  | 40 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 450 |  |  |  | 6282 | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 计划对市区金台山公园规划范围内进行绿化景观工程建设，项目位于田家炳中学东北侧，万盛银湖湾小区西南侧，西北接香洲路，东南临金湖路，主要建设内容包括园林景观工程、园林建筑工程、水电等配套设施工程。 | 是 |  | 2023-02-01 | 2024-06-01 | 已立项 | 2023-02-01 | 2024年续建 | 6282 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划启动施工建设 | 2000 | 视供地及资金落实情况计划：推动三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 10 | 视供地及资金落实情况计划：推动动工清表及土方填筑等工作 | 40 | 视供地及资金落实情况计划：推动土方、排水管及栈道桩基施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动排水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动给水及栈道施工等工作 | 100 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道及云亭施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动栈道、云亭及配电房、卫生间施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动卫生间、配电房、水泵房施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明及绿化施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动照明、景墙及入口施工等工作 | 200 | 视供地及资金落实情况计划：推动廊架、车行道沥青路面摊铺、景墙及入口施工等工作 | 450 | 已完成施工招标。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 张靖鑫 3372122 | 6282 | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 汕尾市公用事业事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
|  | 金霞光森林公园一期工程项目 | 汕尾市金霞光森林公园项目选址位于汕尾市城区马宫街道金町村，整体面积约 378公顷，在结合汕尾市基础设施建设和周边区域综合景观提升的基础上，规划了三境十二景的特色景观结构，项目总投资约3.78亿元，是《万里碧道建设项目》起点项目。 | 否 | 汕尾市林业发展“十四五”规划 | 是 | 2024.05 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 9610.07 | 1902.86 | 完成用地组卷报批、土地征用、规划许可、施工许可等前期工作，按照公园建设工作部署开展一期施工建设，完成大门入口区域部分主体建设，初显公园景观效果。 | 4800 | 1.开展施工范围内场地围蔽； 2.搭建项目指挥部及办公室装修。 | 50 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 开展部分入口区域及主园路清表工作 | 70 | 完成用地组卷报批、项目征地迁坟等工作 | 2200 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 240 | 1.开展入口区域场地平整； 2.开展电气、给排水相关基础设施管线铺设； 3.完成场地土建、建筑设施放线 | 288 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 开展广场平台、停车场等区域施工 | 312 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成入口部分区域主要园建、电气、给排水、大门、停车场等内容施工 | 330 | 完成部门主园路（入口段）施工 | 358 | 目前已完成一揽子前期工作。2022年5月份，经招投标，与建设施工单位签订施工合同，并按公园建设工作部署先对项目中防火路部分进行开工建设，各项工作正在有序开展中。 | 1.用地组卷和征地工作未完成。接下来督促城区政府落实土地征收或租用、迁坟、地上附着物（林木除外）拆迁补偿等工作,协调自然资源部门加快用地组卷报批； 2.一期工程建设总投资需9610.07万元，目前只有专项债券资金5000万元，缺口4610.07万元暂无法落实。下来，会同市财政局、市发改局共同研究解决后期资金缺口问题。 | 陈龙坤 3282182 | 37800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 汕尾市林业局 | 汕尾市林业局 | 市委宣传部、市城区政府、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市发改局、市水务局、市住建局、市气象局、市民政局、市文广旅体局、市科技局、市工信局、马宫街道 | 155.658 | 155.658 | 101.496 | 101.496 | - | - | 2023年新增项目 | 补录
2.坚决打好污染防治攻坚战 | [10 empty] | 419148.69 | 33600 | 0 | 44277.8 | 0 | 1500 | 0 | 1250 | 0 | 1989 | 0 | 2689 | 0 | 3073 | 0 | 3000 | 0 | 4281 | 0 | 3782 | 0 | 3978 | 0 | 4207.4 | 0 | 7205.2 | 0 | 7328.44 | 0 | 0 | 0 | 352912.88 | 171000 | 35413 | 146100 | 0 | 146100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.77 | 39.77 | 9.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
2.1污水处理设施建设 | [10 empty] | 393048.69 | 33600 |  | 33777.8 |  | 1500 |  | 1250 |  | 1989 |  | 2189 |  | 2573 |  | 2500 |  | 3281 |  | 2682 |  | 2878 |  | 2607.4 |  | 5105.2 |  | 5228.44 |  |  |  | 326812.88 | 171000 | 35413 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 陆河县城污水系统二期建设工程 | 项目主要建设内容为：1.大坪水质净化厂扩大日处理生活污水能力1.5万吨；2.城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区铺设污水管道3、城东片区、宝山片区、城南片区、城西片区污水管道改造。 | 否 |  | 2020-11-01 | 2024-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 32000 | 14600 | 完成三期管网80%的铺设。 | 6000 | 完成三期施工招标。 | 1000 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进二期工程砂坑片区、高砂片区管网铺设。 | 200 | 推进城北片区管网铺设。 | 300 | 推进城北片区、河田片区管网铺设。 | 400 | 推进河田片区、新城片区管网铺设。 | 400 | 推进新城片区、河南片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 500 | 推进河南片区、城东片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 600 | 推进城东片区、城南片区管网铺设。 | 700 | 完善县城污水管网铺设。 | 600 | 已完成施工招标最高限价核定，正在报送县政府审议。 |  | 邱召煊13424228803 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 谋划中 | 汕尾市西部水质净化厂及配套管网一期工程项目 | 一期工程厂区日污水处理规模为10万吨，按地埋式建设，建设内容包括厂区、泵站、污水管网、尾管等。 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署 | 2024-12-30 | 2026-12-30 | 2023-12-30 | 2024-12-30 | 2024年续建 | 120000 | 0 | 2023年主要完成选址论证、社稳、选用地预审，以及立项等前期工作 | 1000 | 开展选址论证、建设可行性等前期工作 | 0 | 完成选址论证报告初稿，并具文征求意见 | 0 | 完成选址论证报告初稿征求意见，并根据相关单位意见进一步修改完善 | 0 | 完成选址论证报告征求意见稿，完成再次征求意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并协调市自然资源中心国土空间规划 | 0 | 进一步完善选址论证报告，并公开征求公众意见，进一步征求相关单位意见 | 0 | 进一步完善选址论证报告 | 0 | 完成选址报告审议稿 | 0 | 选址报告审议稿上报市规委会。同步开展用地预审、社稳等编制工作 | 0 | 开展，并完成用地预审、社稳等编制工作 | 200 | 开展，并完成节能、可研报告等编制工作 | 300 | 完成立项批复，同步开展勘察设计招标准备工作。 | 500 | 已完成选取选址、项目建议书等相关咨询单位，目前，第三方咨询单位已基本完成项目建议书、项目选址论证报告编制工作，正在征求相关单位意见，待修改完善后上报市相关主管部门审批。 | 鉴于受疫情影响，导致第三方咨询单位在现场调研、相关资料收集等前期工作受阻，影响报告编制进度。 | 林泽鹏3322638 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 开工 | 陆丰市第二污水处理厂（一期）工程及管网配套工程项目 | 新建5万吨/天处理规模污水处理厂，配套建设管网8.2公里 |  |  | 2021-09-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 21558 | 8000 | 完成项目施工，项目试通水 | 7000 | 春节停工 | 0 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 500 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 600 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 厂区主体结构施工，管网施工 | 700 | 项目已动工，桩基施工已基本结束，正在开展主体结构施工工作 | 无 | 陈强坤/18138183366 | 21558 | 15000 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
|  | 陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目 | 共新建农村污水处理设施470座，总设计处理规模约28640 m³/d，配套污水管道约1494公里。 |  |  | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 已开工 |  | 179236.88 | 11000 | 完成项目一期建设，继续项目二期一标段建设，根据市政府工作安排开展项目二期二标段建设 | 10000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 1000 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目二期一标段施工 | 500 | 项目一期、二期一标段已开工建设 | 无 | 陈强坤/18138183366 | 179236.88 | 150000 | 29237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  | 生态环境局 | 1
| 谋划 | 汕尾高新区综合污水处理厂二期工程 | 完成汕尾高新区综合污水处理厂二期工程可行性研究报告编制。 | 否 | 落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 | 2023年 | 2023年 | 2023-12-01 | / | / | 18 | 0 | 推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作；完成项目可研立项批复。 | 18 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 会同相关单位推进汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 完成汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程PPP项目（一期）合规调整入库工作。 | 0 | 启动项目二期可研编制工作。 | 0 | 完成可研报告初稿。 | 0 | 推进可研报告编制工作。 | 0 | 取得阶段性成果并召开专家会议论证。 | 0 | 根据专家意见完善相关成果并报送发改部门审核。 | 0 | 取得项目二期可研批复。 | 23.24 | 暂无 | / | 黄宇富 /15626162093 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 补录
| 前期 | 海丰县城第三污水处理厂建设项目 | 污水处理构筑物建设、生产生活附属设施建设、园区周边管网建设等，总投资约40235.81万元。新建海丰县城第三污水处理厂，处理规模约3万吨/天，处理工艺为“预处理+水解酸化+AO+磁混凝+臭氧催化氧化池/氯消毒池”工艺；新建1座厂外提升泵站（Q=2.5万吨/天）和建设配套管网3.93公里，管径为DN600~800。 | 是 |  | 2023-04-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 40235.81 | 0 | 完成该项目前期报批手续等，并开工建设。 | 9759.8 | 完成资金证明、用地证明及可研编制、批复 | 0 | 完成规划用地性质调整、用地预审与选址意见报告书、用地预审与选址意见批复，并取得政府批复相关文件 | 50 | 招标费、地质灾害评估费、地震安全性评价费、水土保持费等费用支付 | 289 | 进行勘察作业及初步设计、启动征地拆迁 | 289 | 完成初步设计评审稿，进行专家评审、开展环评、水保、征地拆迁补偿工作 | 573 | 完成初步设计修改稿，进行概算核定并取得发改批复。同步进行方案设计及评审，上规委会，办理建设工程规划许可证、开展征地拆迁补偿工作 | 500 | 进行施工图设计、开展征地拆迁补偿工作 | 1081 | 进行施工图设计施工图审图，并取得施工图设计合格证 | 482 | 进行预算编制及预算核定，取得财政局审核批复，并进行施工招标 | 578 | 场地平整 | 107.4 | 基坑施工 | 2905.2 | 基坑施工 | 2905.2 | 已完成可研报告并立项。 | —— | [10 empty] | 县住建局 | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年新增项目 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1
|  | 陆丰市14个建制镇生活污水处理设施 | [49 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年要求增加 |  | 市住建局 | 1
|  | 汕尾高新区红草园区综合污水处理厂排海段管网工程 | 建设园区综合污水处理厂排海段管道300米及相应配套工程 | [7 empty] | 2200 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  | 市住建局 | 1
|  | 汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程项目(二期)) | 建设3万吨/日处理的污水处理厂及配套管网 | [7 empty] | 14000 |  | 开展前期工作 | [38 empty] | 汕尾高新区管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  | 市住建局 | 1
|  | 深汕合作区拓展区污水处理厂建设项目 | 本项目拟在深汕合作区拓展区建一座6万吨处理厂以及配套工程。主要处理构筑物包括进水控制井、提升泵房、沉砂池、氧化沟、终沉池、消毒间、中水回用间、污泥回流泵间、污泥脱水机房等。 | [7 empty] | 50000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  | 市住建局 | 1
2.2城镇生活污水收集管网建设改造 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | 汕尾红海湾经济开发区污水处理设施及配套工程项目 | 该项目新建污水重力管 45.555公里,污水接户管19.5公里。主要对汕尾红海湾田墘 、东洲和遮浪街道内71 污水处理设施及69个自然村村级管网进行铺设及配套工程建设 。 | [7 empty] | 22000 | 12000 | 完成工程量80% | 5000 | [37 empty] | 红海湾管委会 | [7 empty] | 2023年要求增加 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1
|  | 星都经济开发区居民生活污水收集管网建设项目 | [49 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年要求增加 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1
|  | 汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程 | 新建华侨管理区中心区污水处理厂1座,设计总规模5000立方米/天,近期建设规模2500立方米/天;沿县道138、侨惠公路、华兴路等主要道路污水收集主管,总长度约11.5km,污水管道设计管径为DN400~DN600;沿街道内巷建设污水收集次支管,总长度约22km,设计管径为DN160~DN300。 | [7 empty] | 12920 |  | 完成前期工作,争取早日动工建设。 | [38 empty] | 华侨管理管委会 | [7 empty] | 2023年要求增加 | 城乡科要求增加 | 市住建局 | 1
2.3污泥无害化处置设施 | [10 empty] | 13000 | 0 |  | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市污泥无害化处理项目 | 建设污泥无害化处理设施及相关配套，日处理规模为300吨。 | 否 | 4.落实市委市政府等工作部署 | 2024-06-30 | 2025-12-01 | 2023-06-30 | 2024-03-30 | 2024年续建 | 13000 | 0 | 2023年主要开展，并完成勘察、设计、施工招标工作等 | 500 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 开展项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成项目社稳、可研、环评报告等编制 | 0 | 完成可研专家评审会、社稳上报市政府审批等 | 0 | 完善可研，并上报市发改局审批等 | 0 | 完成立项等工作 | 0 | 开展勘察设计招标等工作 | 0 | 完成勘察设计招标工作，开展勘察设计等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算，以及资格预审文件编制等工作 | 100 | 开展勘察设计、概算等工作 | 100 | 完成用户需求书、资格预审等工作 | 100 | 开展PPP项目法人和施工招标等工作 | 100 | 完善项目社稳、可研、环评报告等编制 |  | 林泽鹏3322638 | 13000 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局 | 14.57 | 14.57 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
2.4生活垃圾分类处理设施 | [10 empty] | 13100 | 0 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1500 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前 期 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 建设餐厨垃圾无害化处理设施及相关配套，日处理规模为400吨。结合我市实际,分期建设，其中：一期建设规模为200吨/天。 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署 | 2023-06-30 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-06-30 | 2024年续建 | 13100 | 0 | 2023年主要完成主体工程等建设，完成总工程量30% | 10000 | 完成PPP项目法人（含施工）用户需求书、资格预审工作 | 0 | 开展PPP项目法人（含施工）采购招标工作 | 0 | 完成PPP项目法人（含施工）采购招标工作，签订合同 | 0 | 动工建设，开展土石方平整等，完成至总工程量2% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量5% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量8% | 500 | 开展土石方平整等、厂区结构建设，完成至总工程量15% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量18% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量22% | 1000 | 开展厂区主体结构建设，完成至总工程量25% | 1500 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量28% | 2000 | 开展厂区主体结构建设、设备采购工作，完成至总工程量30% | 2000 | 已完成项目用地预审于选址、社稳、立项、勘察设计、PPP项目实施方案等，2022年9月9日经市政府常务会审议同意PPP项目实施方案。目前，已完成招标采购需求书、资格预审文件编制工作。 | 项目总用地面积为2.8702公顷，其中：使用市生活垃圾无害化处理中心内已划拨建设用地面积为1.1814公顷，剩余用地面积约1.68公顷还未完成用地征收、组卷报批工作。根据市要素保障会议的精神由海丰县开展用地征收、组卷报批工作，鉴于该项目未纳入新一轮国土空间规划“三区三线”的城镇开发边界内，无法用地组卷报批，目前正在协调海丰县办理单独选址等相关工作 | 林泽鹏3322638 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 13100 |  |  |  | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |  | 25.2 | 25.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
|  | 陆河县城乡生活垃圾收运处理设施一体化建设工程 | 1.新建餐厨垃圾处理中心 ;2.新建1座分拣能力为300吨/日垃圾分类分拣中心 ;3.现有陆河县垃圾填埋场一区及二区垃圾转运及封场工程 ;4.新建2座垃圾中转站,每站垃圾转运能力均为 50吨/日;升级改造7座现有垃圾中转站;5.陆河县生活垃圾压缩转运站配套道路建设工程 ,道路长1.3公里,宽7米。6.城乡生活垃圾分类收集工程 ,包括配备分类垃圾收集车 、电动保洁车及完善相关配套设备等 。 | [7 empty] | 14998 | 2000 | 完成陆河县生活垃圾无害化处理填埋场封场工程、陆河县生活垃圾无害化处理填埋场进场道路工程的建设。 | 1800 | [37 empty] | 陆河县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 汕尾红海湾经济开发区垃圾处理项目 | 新建三座街道级垃圾转运站 ,建筑面积1500平方米;新建115座智能地埋式垃圾收集点 ,以及垃圾转运信息化系统等相关配套设施 。 | [7 empty] | 10238 | 6700 | 完成工程建设及验收工作 。 | 2000 | [37 empty] | 红海湾管委会 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
2.5建筑垃圾处置设施 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1
2.6其他固废治理项目 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 陆丰市（东南）生活垃圾焚烧发电厂配套飞灰填埋场项目 | [49 empty] | 陆丰市人民政府 | [7 empty] | 2023年要求增加 |  |  |  | 1
|  | 城区大伯坑垃圾填埋场地下水超标整治工程 | [49 empty] | 城区政府 | [7 empty] | 2023年要求增加 |  |  |  | 1
3.其他 | [10 empty] | 25000 | 19000 |  | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
|  | 品清湖生态修复及综合整治工程 | 针对品清湖生态环境状况,以改善品清湖海洋生态系统质量、提升品清湖海洋生态系统碳汇能力为目标,坚持整体保护、系统修复,强化品清湖保护治理与开发顶层设计,编制《品清湖保护与利用规划》《品清湖生态修复实施方案》,实施清淤疏浚、岸滩岸线整治、河口整治与修复、红树林生态修复、海岛保护、海域、海岛监视监管能力建设等生态保护恢复工程。 | [7 empty] | 50000 |  | 开展前期工作。 | [38 empty] | 品清湖新区管委会 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县东溪河水质达标工程 | 东溪河工业污染防治 、城镇污水处理系统建设 、农村污水系统建设、农业污染防治、湿地综合治理、重点河流综合治质检查断面设置等 。 | [7 empty] | 25000 | 19000 | 完成湿地综合治理、重点河流综合治理、水质检查断面设置等,投入使用。 | 5000 | [37 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
（五）打造幸福宜居城市 | [10 empty] | 1811325.81 | 480109.404 | 0 | 225590 | 0 | 12126.89 | 0 | 7820 | 0 | 16654.31 | 0 | 26620 | 0 | 14800 | 0 | 16415 | 0 | 14465 | 0 | 16340 | 0 | 19750 | 0 | 29928.8 | 0 | 17300 | 0 | 33370 | 0 | 0 | 0 | 1194742.67 | 106927 | 1113261.04 | 461988.9 | 461988.9 | 40131 | 0 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.2705 | 461.1005 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1.推进公共服务设施建设 | [10 empty] | 1390414.81 | 334224.404 | 0 | 152190 | 0 | 3550 | 0 | 3150 | 0 | 6090 | 0 | 18520 | 0 | 9300 | 0 | 9915 | 0 | 8765 | 0 | 10440 | 0 | 15750 | 0 | 26040 | 0 | 12300 | 0 | 28370 | 0 | 0 | 0 | 773831.67 | 106770 | 1063418.04 | 131208.9 | 131208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.2705 | 461.1005 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1
1.1文化设施 | [10 empty] | 137719 | 5710 |  | 29120 |  | 460 |  | 140 |  | 190 |  | 140 |  | 2070 |  | 2120 |  | 2870 |  | 2870 |  | 4050 |  | 4640 |  | 4400 |  | 5170 |  |  |  | 137718.9 | 0 | 56510 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市文化中心项目 | 项目总建筑面积48000㎡，其中：文化馆建筑面积7000㎡、博物馆建筑面积10000 ㎡、青少年活动中心建筑面积5000㎡、科技馆建筑面积5000㎡、架空层建筑面积6000㎡、地下建筑面积15000㎡。主要建设内容包括主体建筑以及相关的场地、道路、绿化等附属工程。 | 是 |  | 2023-06-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2024年续建 | 47580 | 410 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7400 | 推动规划建设设计方案编制工作 | 50 | 推动规划报建及初步设计等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 100 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动桩基施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 1500 | 推动地下室施工等工作 | 2000 | 正开展设计工作。 | 按节点完成计划需业主单位、市财政局落实好建设资金。 | 林哲帆3693983 | 47580 | 0 | 47580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市文广旅体局 | 团市委、市科协、市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市工人文化宫及配套工程 | 项目选址位于中央商务区站前东二路东侧、站前横四路南侧，规划用地面积8472㎡，工人文化宫建筑面积6000㎡，公共配套停车楼6000㎡，配套设施工程包括室外给排水、供电、绿化等。 | 是 |  | 2023-09-01 | 2025-02-01 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 8930 | 300 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 1720 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 700 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 200 | 推动地下室施工等工作 | 460 | 现推动勘察设计工作。 | 暂无。 | 林哲帆3693983 | 8930 | 0 | 8930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市总工会、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设项目 | 片区总面积46463平方米，对城内古城墙、古城门、古垛口、抗敌楼、海防炮台、武帝庙、都城隍庙、孔子庙石刻、石马、石狮、粤军总督陈炯明兵工厂、詹天佑铺设的小铁路等一大批文物进行保护修复，配套建设停车场、景区道路、标识牌、交通设施和旅客服务中心。 | 是 | 根据《汕尾市城区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》文件精神和区委、区政府关于强化我区重要历史文化遗产保护工作部署。 | 2022-06-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-01-06 | 2024年续建 | 81209 | 5000 | 完成项目招标工作内容，计划2023年1月正式开工，计划到年底完成25%工程量。 | 20000 | 计划项目试验段工程开工，计划支付试验段施工费预付款30%；计划支付项目工程监理费预付款30%；计划支付项目前期工作咨询费预付款30%；计划支付项目全过程造价咨询费预付款30%。 | 390 | 计划累计完成工程试验段40%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段80%工作量，计划支付试验段上个月完成的进度款。 | 70 | 计划累计完成工程试验段100%工作量，计划支付试验段结算款至100%。 | 70 | 计划累计完成至征拆进度10%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度20%。 | 2000 | 计划累计完成至征拆进度30%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度40%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度50%。 | 2350 | 计划累计完成至征拆进度60%；计划完成勘察设计招标工作，计划支付勘察设计预付款30%。 | 2940 | 计划累计完成至征拆进度75%。 | 2700 | 计划累计完成至征拆进度90%。 | 2710 | 已完成可研报告及项目立项。 |  | 黄超15819057777 | 81208.9 | 0 | 0 | 81208.9 | 81208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 汕尾市城区香洲街道办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 陆河县青少年宫迁建项目 | 建设一幢地上3层12000㎡青少年宫综合大楼(含配套设施设备采购)，地下一层18000㎡停车场及人防设施，室外活动场地15000㎡，大楼内设1000人演艺报告厅4500㎡、后台用房1000㎡、排练用房1000㎡、青少年活动室3500㎡、其它配套功能用房2000㎡。 | 是 |  | 2020-01-01 | 2025-05-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 25146 | 6200 | 完成主体框架结构 | 8000 | 推进地下室平台建设 | 300 | 完成地下室平台建设 | 300 | 完成第一层建设 | 400 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层柱梁结构 | 800 | 完成第二层主体框架结构建设 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层柱梁结构 | 800 | 完成第三层主体框架结构建设 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 800 | 室内外装修 | 600 |  | 郑远潜 15876776981 | 25146 | 25146 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县教育局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
1.2教育设施 | [10 empty] | 566402 | 300889.404 |  | 69000 |  | 2010 |  | 2010 |  | 4080 |  | 4200 |  | 3200 |  | 4500 |  | 2900 |  | 5200 |  | 7350 |  | 18050 |  | 5200 |  | 10300 |  |  |  | 566402 | 106281 | 410121 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1166.9065 | 172.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 华南师范大学汕尾校区 | 汕尾理工学院规划占地面积约2000亩，办学规模20000人，实施一次性规划、拟分三期建设，一期拟设8个学院，2021年9月开始招生，2025年在校生规模达到10000人（含研究生400人）；后逐步实施，适度发展研究生教育，中期在校生规模达到15000人（含研究生2000人），远期规模20000人。 本项目主要建设内容为供15000生使用的图书馆、室内体育用房、会堂以及教室，满足10000生使用的实验室、院系及教师业务用房、学生宿舍、食堂、后勤及附属用房等十二项高等院校必备校舍，并相应建设校园道路、水、电、通信、燃气、环保等配套设施。 | 是 | 1.落实“十四五”城市工作有关规划 2.落实市委市政府等工作部署。 | 2020-06-10 | 2024-02-10 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 404388 | 292001 | 完成项目拟建设的所有建筑单体及室外工程的施工，全面进行项目的收尾 | 49000 | 总体完成约74%。6、8、13栋完成主体结构封顶，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约75%。1栋完成基础±0施工，2栋桩基工程完成，6、8栋二次结构施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约76.5%。9栋二次结构施工，2栋基坑支护完成，6、8栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约78%。1栋主体结构施工，2栋地下室结构施工，9栋装饰及安装工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约79.5%。2栋地下室施工完成，1栋主体结构施工完成，6、8栋装修施工 | 3000 | 总体完成约81%。2栋主体及二次结构施工，1栋二次结构工程施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 3000 | 总体完成约82%。6、8栋装饰及安装工程收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 2000 | 总体完成约85%。6、8栋装饰收尾，1、2、9、13栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约88%。6、8栋装饰及安装工程全面完工，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 6000 | 总体完成约90%。13栋装饰及安装工程全面完工并收尾，1、2、9栋装饰及安装工程全面施工，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约92.5%。1、2、9栋装饰全面施工并收尾，相关楼栋的室外配套工程完成 | 5000 | 总体完成约97%。1、2、9栋建筑单体，相关楼栋的室外配套工程完成，进入全面收尾交付阶段 | 10000 | 启动区10C、10D栋宿舍、4#教学楼、7#教师综合楼、5#体育中心及配套室外工程于2022年8月25日交付使用。6#行政楼主体结构已封顶，外墙抹灰完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；8#学院综合楼主体结构完成，外架拆除完成，内墙抹灰施工中；北区宿舍基础施工，食堂主体结构封顶，9#实训楼主体结构五层施工中，1#图书馆基础结构、首层结构施工中，2#会议中心基坑支护桩、工程桩施工中，北侧排洪渠软基处理施工中。 | 按建设进度正常推进中。 | 曾国权/18666040966 | 404388 | 100000 | 304388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 汕尾市教育局、华南师范大学汕尾校区建设办公室 | 无 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市高级技工学校二期项目 | 二期项目主要建设内容包括学生宿舍、公共教室、实验实习用房、大型报告厅、食堂、后勤楼、室外配套基础设施及教学配套设施等，建成后学校增加在校生规模5000人，总办学规模达到14000个学位。 | 是 |  | 2020-09-15 | 2025-12-31 | 已立项 | 2023-10-01 | 2024年续建 | 96611 | 8888.404 | 单体建筑招标 | 17000 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 勘探 | 0 | 土石方平整、完成初步设计 | 1000 | 土石方平整、完成所有施工图纸设计、项目概算批复 |  | 土石方平整、施工图审图 | 1300 | 预算编制 | 700 | 预算审核 |  | 单体建筑招投标 | 1150 | 单体建筑招投标 | 12850 | 施工 |  | 施工 |  | 已完成二期项目建设工程规划许可证批前公示、报建图编制、审核、加密等工作。勘察两台钻机进场动工 | 因清表迁坟等受客观条件影响，导致前期工作进度缓慢 | 郭湘13560577407 | 96611 | 6281 | 90330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市人力资源和社会保障局 | 市人力资源和社会保障局 | 汕尾技师学院 | 22.9065 | 22.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市国防教育训练基地建设项目 | 本项目总用地面积150亩（约10万平方米），按满负荷为400名参训人员规划建设，主要分为训练区、教学区（含 参观区和工作区）、生活区和附属设施等 | 否 | 4.落实市委市政府的 工作部署 | 2022年 | / | 已立项 | 待定 | 2024年续建 | 50000 | 0 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 选址征地 | 待定 | 目前正在有序推进项目前期工作。 |  | 蔡奋雄 13828911166 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区教育局、城区自然资源局 | 市城区政府 | 城区发改局 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市第二实验学校工程建设项目 | 项目用地面积约60007㎡，建筑面积42018㎡，其中计容建筑面积39418㎡，不计容建筑面积2600㎡（地下建筑面积2600㎡），主要建设内容包括小学教学楼、初中教学楼、综合楼、运动场（馆）、食堂、门卫室及大门，以及室外配套基础设施等。 | 是 |  | 2023-03-01 | 2024-12-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 15403 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 3000 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 开展项目施工招投标工作 | 10 | 推动施工招标，预开工，开展施工合同签订、施工许可办理、三通一平等施工前的准备工作 | 1080 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展土方工程、管桩施工等工作 | 200 | 开展教学楼基础施工等工作 | 200 | 开展其余建筑基础施工、地下室施工等工作 | 200 | 开展基础验收、地下室封顶等工作 | 200 | 开展基础梁及首层主体结构施工，基础土方回填等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 200 | 开展主体结构施工等工作 | 300 | 正开展项目施工招投标等相关工作 | 暂无 | 陈润达3693983 | 15403 | 0 | 15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市代建中心 | 市教育局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 在建 | 陆河县职业技术学校扩建工程 | ①教学实训用房3栋4层 6776.87 ㎡；②教学活动用房1栋5层6247.04㎡；③室内体育用房1栋2层(含地下人防设)7670.12㎡；④教学综合楼1栋9层733.31㎡；⑤地下设备房面积1001.75㎡、电房面积673.56㎡、开关房面积28.16㎡、校门面积 308.64 ㎡；⑥附属配套工程(含职校大门道路排水系统、生活区排污排水管网、预留用地挡土墙及地土方工程、观音塘堤坝边坡支)；⑦高低压供电设施、电房配套设施；⑧信息化工程、教学实训设备、实训室建设。 | 是 |  | 2020-05-08 | 2024-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2023-10-01 | 38650 | 25000 | 全面完成建设并交付使用 | 7000 | 完成附属配套二期招标；完成市政道路B段清表。 | 500 | 完成食堂、5-6号学生宿舍、二期边坡支护竣工结算工作；附属配套二期开工建设。 | 500 | 完成教学综合楼主体建设，排洪渠B段工程。 | 1000 | 完成第一批教学实训设备采购，完成市政道路A段硬底化建设。 | 500 | 完成教学实训用房、教学活动用房建设。 | 500 | 完成附属配套二期工程建设，完成市政道路B段、排洪渠B段建设。 | 1000 | 完成广场铺设、绿化、道路、路灯安装等配套设施。 | 500 | 全面竣工验收。 | 500 | 完成第二批设备采购。 | 500 | 完成设备安装。 | 500 | 完成设备调试。 | 500 | 完成结算工作。 | 500 | 累计完成总工程量的80%。 | 无 | 彭永旺13318691261 | 38650 | 38650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县职业技术校 | 陆河县人民政府 | 县教育局县财政局县住建局 | 235 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 在建 | 陆河县新能源技工学校建设项目 | 陆河县新能源技工学校总规划用地153032㎡，校舍总建筑面积82200㎡，工程主要建设内容：教学实训用房35200㎡，教学辅助及综合管理用房8840㎡，生活用房（学生宿舍、单身教工宿舍、食堂及其他附属用房）35120㎡，校园硬底化3000㎡。 | 是 |  | 2021-04-26 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 39549 | 24150 | 完成项目(一期)(二期)的工程进度，启动项目(三期)工程 | 14000 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；(三期)初步设计方案编制申请专家评审，实训设备采购走审批流程。 | 300 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；组织评审(三期)初步设计方案，完成实训设备采购流程。 | 300 | 项目(一期)完成90%，(二期)完成75%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作；组织实训设备采购。 | 400 | 加快推进项目(一期)(二期)进度，确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成92%，(二期)完成77%，并确保质量安全；加快推进(三期)前期工作。 | 500 | 项目(一期)完成95%，(二期)完成80%，并确保质量安全；完成(三期)前期工作，组织招投标。 | 1000 | 项目(一期)基本完成，(二期)完成85%，并确保质量安全；完成(三期)招投标，准备开工。 | 1500 | 项目(一期)完成建设，(二期)完成90%，并确保质量安全；(三期)开工建设。 | 1500 | 项目(一期)组织竣工验收；(二期)完成95%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)完成竣工验收；(二期)完成97%；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)交付使用；(二期)完成建设；加快推进(三期)建设，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(二期)组织竣工验收；(三期)建设完成50%，并确保质量安全。 | 2000 | 项目(一期)已完成项目进度90%，项目(二期)已完成项目进度70%，项目(三期)正在加快完成前期工作。 | （一）部分设备未采购，第一批、第二批概算发改局批复后，财政局已审定第一批预算。（二）学校周边道路配套不完善，学校周边至国道G235道路征地拆迁问题未完成，需河田镇进度。 | 刘兴瑞13809796913 | 39549 | 39549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县人社局 | 陆河县人民政府 | 县自然资源局 县财政局县住建局 | 230 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市职业技术学校二期工程教学楼及文体中心建设项目 | 新建一栋教学楼，建筑面积11823.4平方米，新建一栋文体中心，建筑面积3648平方米（含地下室），以及体育运动场等配套设施。 | 是 | 落实市委市政府等工作部署 | 2022-04-01 | 2025-05-01 | 2021-06-03 | 2023-12-25 | 2024年续建项目 | 14699.29 | 4751 | 完成勘测、设计、三通一平等项目前期工作，完成项目施工招标工作并开工建设 | 1700 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 290 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 |  | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 110 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1000 | 施工招标 |  | 项目开工 | 300 | 目前仍在推进征地相关工作，已完成预征地公告，签订征地协议。 | 1、征地问题：（1）土地权属问题未理清 （2）部分村民土地未完成赔补 2、该项目拟委托代建局实施 | 黄永能 13729537666 | 14699.29 |  | 14699.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市职业技术学校 | 汕尾市教育局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局 | 89.26 | 89.26 | 19.44 | 19.44 | 0 | 0 | 2023年新增项目 | 补录 |  | 1
| 前期 | 汕尾市专门学校建设项目 | 项目总占地面积约26000m2，总建设面积6428m2，本项目工程计划投资为 7000万元。 | 是 | 落实市委市政府等工作部署 | 2023-01-01 | 2024-12-01 | 2022-11-07 | 2023-12-01 | 2024-12-01 | 7000 | 0 | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 1820 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 征地阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 1820 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 卓秉江18023186966 | 7000 |  | 7000 | [6 empty] | 汕尾市教育局 | 汕尾市教育局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，市住建局、海丰县自然资源局 | 40 | 40 |  |  |  |  | 2023年新增项目 | 补录 |  | 1
1.3养老设施 | [10 empty] | 18079 | 1770 |  | 7000 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 100 |  | 1200 |  | 500 |  | 500 |  | 500 |  | 1000 |  | 1000 |  | 2000 |  |  |  | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程） | 汕尾市福利中心建设项目（一期养老工程）建设社会福利院，计划设置500张养老床位，总建筑面积25750平方米，总投资约1.8亿，主要建设主体建筑、地下车库、室外配套附属工程和设备设施购置。 | 是 |  | 2023-05-31 | 2025-05-30 | 已立项 | 2023-05-31 | 2024年续建 | 18079 | 1770 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 7000 | 推动规划报建、初步设计文件编制、初步设计报审等工作 | 50 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 50 | 推动施工图审查、施工图预算编制工作等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 100 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 1200 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动土石方和支护工程施工 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 500 | 推动桩基施工等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 1000 | 推动地下室施工等工作等工作 | 2000 | 现推动勘察设计工作。 | 暂无。 | 黄德发3693983 | 18079 | 0 | 18079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市民政局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 34.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
1.4卫生医疗设施 | [10 empty] | 527565.27 | 7000 |  | 33870 |  | 100 |  | 420 |  | 740 |  | 13100 |  | 2900 |  | 850 |  | 1250 |  | 1000 |  | 2000 |  | 1000 |  | 650 |  | 9860 |  |  |  |  | 0 | 527565.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 185.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市公共卫生中心新建项目 | 征地75398平方米，建设重大急性传染病应急救治中心（医院）、慢性疾病临床治疗中心（医院）、公共卫生科研与人才培训中心，市卫生应急物资储备中心，建筑面积约8万平方米，建设325张床位，拟投资87000万元。 | 是 | 4 | 2022-11-01 | 2025-12-01 | 已立项 | 2023-11-01 | 2024年续建 | 87000 |  | 开工建设 | 10000 | 推进征地迁坟拆迁工作，完成用地组件上报， | 0 | 开展项目勘察设计工作，开展社会稳定风险评估工作 | 300 | 申办国有土地不动产权证书，申请支付组件报批、可研编制、节能评估、社会稳定风险评估等服务费用 | 90 | 形成设计方案文件，缴纳划拨用地有偿使用费 | 7500 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，完善初步设计文件，形成项目医疗工艺一级流程方案 | 50 | 完善初步设计，开展项目医疗工艺流程等前期工作开展项目医疗，工艺流程相关工作 | 300 | 初步设计报市住建局审批，开展三通一平工程 | 200 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 0 | 开展施工招标代理采购。申办建设工程规划许可证。完成监理招标文件编制、施工招标文件初稿编制 | 200 | 向市财政局报批施工图预算审核，完成施工招标文件挂网、完成施工招标， | 0 | 项目开工建设 | 0 | 开工建设 | 1360 | 项目已采购矿产文物压覆和地质灾害评估服务、节能评估、社会稳定风险评估、医疗工艺流程咨询采购、设计和勘探等服务并开展相关工作。用地组件已送市自然资源局审批，并根据初审意见同步完善申报材料。截至12月20日，已发动群众完成迁坟130多座；已形成三套概念设计图并开展一级工艺流程规划。 |  | 庄恭武 13411077733 | 87000 | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 深汕中医医院（汕尾市中医院）建设项目一期工程 | 项目总建筑面积 98050 ㎡，其中计容建筑面积 72850 ㎡，不计容建筑面积 25200 ㎡。主要建设内容包括主体建筑主体建筑（急诊部 、门诊部、住院部 、医技科室、药剂室、保障系统、业务管理用房、院内生活用房）；其他建筑用房（中医综合治疗区、治未病科、康复治疗区、名中医传承工作室、科研用房、教学用房、大型设备单列用房、感染性疾病科用房）、地下停车场以相应配套设备设施等。 | 是 | 4 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | 已立项 | 2023-03-01 | 2024年续建 | 104063 | 7000 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 8000 | 推动施工图审查、施工图预算编制、送审等工作 | 50 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 50 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作。 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 5000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动桩基施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 300 | 推动车库及裙楼施工等工作 | 500 | 现推动施工图审查及预算编制工作。 | 暂无。 | 林哲帆3693983 | 104063 | 0 | 104063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 深汕中医医院（汕尾市中医医院）建设办公室、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 深汕中心医院二期建设项目 | 该项目总建筑面积224954平方米，地上建筑面积154144平方米，地下建筑面积70810平方米。主要建设内容包括肿瘤中心、感染楼、科研教学楼、宿舍楼、地下停车场以及相关配套设施等。 | 是 | 1、4 | 2023-07-01 | 2027-07-01 | 已立项 | 2023-07-01 | 2024年续建 | 191700 | 0 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 10000 | 进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 50 | 概念建筑方案确定后组织开展规划建筑设计方案编制，进行地形测量、物探等工作 | 50 | 开展地质勘察、规划建筑设计方案报送市自然资源局提交市规委会审议等工作 | 300 | 规划建筑设计方案通过市规委会通过后推动规划报建及初步设计等工作 | 600 | 推动初步设计评审、初步设计概算报审、施工图设计等工作 | 250 | 推动施工图审查及施工图预算编制等工作 | 250 | 推动施工图预算审核及完成施工招标等工作后启动建设 | 400 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项施工准备工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 400 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 100 | 推动桩基施工等工作 | 6800 | 正进行代建项目移交，组织开展概念建筑方案编制等工作 | 项目用地涉及17732平方米地块尚未完成划拨 | 林哲帆3693983 | 191700 | 0 | 191700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市卫生健康局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 市妇幼保健计划生育中心建设项目 | 合并市妇幼保健院、市计划生育服务中心，建设市妇幼保健计划生育中心 | 否 | 4 | 2022-08-01 | 2025-12-01 | 2023-03-01 | 2024年开工 | 2024年续建 | 68802.27 | 0 | 启动项目施工 | 4550 | 完成用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 2300 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 300 | 开展设计方案文件 | 300 | 完成方案设计文件、医疗工艺一级流程方案 | 100 | 组织专家评审方案设计文件，方案设计文件报市自然资源局评审，开展初步设计和勘察施工 | 300 | 完善初步设计文件，开展项目医疗工艺流程相关工作 | 0 | 完成项目勘察设计报批工作，取得初步设计概算的批复 | 1200 | 项目于11月18日正式获批立项，已完成用地预审与选址意见报告编制服务、地形测绘工作，完成占用耕地耕作层剥离再利用方案编制及用地组件报批技术服务采购工作。 |  | 蓝岳夫 13246857566 | 68802.27 | 0 | 68802.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 35.154 | 35.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市5G+医疗急救指挥体系建设新建项目 | 新建汕尾市医疗急救指挥中心，负责全市120急救体系医疗指挥调度、院前急救和救援队伍培训，承担医疗救援和保障、重大灾害事故紧急医疗救援，征地1万m²，建筑面积8000m²。建设17家市及县公立医院5G智慧医院系统。共投资7.6亿。 | 否 | 4 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | 2023-07-01 | 2024年开工 | 2024年续建 | 76000 | 0 | 开展征地，项目立项、场地平整等工作。争取项目资金。 | 1320 | 编制可行性研究报告 | 0 | 形成项目建议书，采购项目前期服务 | 20 | 形成用地预审和选址报告书 | 0 | 办理用地预审和选址意见书第三方报批工作 | 0 | 开展环保评估、社会风险评估、节能评估等前期工作 | 0 | 申请项目立项 | 0 | 征地拆迁、用地组件报批，支付可研报告编制等前期费 | 50 | 征地拆迁、用地组件报批 | 0 | 土地划拨 办理国土不动产权证 | 1000 | 开展项目勘察设计招投代理、勘察设计招投标工作 | 0 | 开展勘察设计工作 | 250 | 开展设计方案文件 | 0 | 已列入2022年度省、市预备项目。积极申请中央预算内投资资金、专项债券资金，用于弥补医院配套建设资金缺口。 |  | 陆俊 13502589120 | 76000 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市卫生健康局 | 市卫生健康局 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
1.5应急保障设施 | [10 empty] | 140649.54 | 18855 | 0 | 13200 | 0 | 930 | 0 | 530 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 1030 | 0 | 1245 | 0 | 1245 | 0 | 870 | 0 | 1850 | 0 | 1350 | 0 | 1050 | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 51631.77 | 489 | 51142.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.35 | 253.04 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市应急救援保障中心（一期）建设项目 | 应急救援保障中心建设项目包含建设专业应急救援队伍营房、实训楼及训练场所、应急物资储备仓库、森林航空消防临降点，一期占地面积25000平方米。 | 是 |  | 2023-09-01 | 2025-09-18 | 已立项 | 2023-09-01 | 2024年续建 | 14530 | 260 | 基本完成前期工作，推进动工建设 | 2500 | 推动规划报建、初步设计等工作 | 20 | 推动初步设计报审、初步设计批复等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动初步设计概算报审及施工图设计等工作 | 20 | 推动施工图审查、施工图预算编制等工作 | 20 | 推动施工图预算送审等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工图预算审核及施工招标等工作 | 20 | 推动施工合同签订、三通一平、项目部搭建、施工许可、等各项开工前准备工作。 | 1000 | 推动土石方和支护工程施工等工作 | 450 | 推动桩基施工等工作 | 450 | 推动地下室施工等工作 | 440 | 现推动勘察设计工作。 | 暂无。 | 陈镇镜3693983 | 14530 | 0 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市应急管理局、汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府等部门 | 37.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市金町湾消防救援站 | 建设营房主楼、训练塔及相关生活、训练配套设施以及消防车辆装备采购。 | 是 | 1.汕尾市消防工作“十四五”规划 4.落实市委市政府等工作部署。 | 2022-03-01 | 2025-06-01 | 已立项 | 2023-12-15 | 2024年续建 | 7851.77 | 106 | 完成设计概算编制工作、完成征地，场地平整工作，完成预算编制工作，争取2023年底前开工建设。 | 500 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展征地组建报批工作 | 10 | 开展勘察、设计工作 | 10 | 开展设计概算、报发改审核工作 | 10 | 开展征地工作、完成施工图深化工作、完成预算编制工作； | 10 | 开展财政预算审核工作 | 25 | 完成征地组建报批工作 | 25 | 开展三通一平工作 | 50 | 开展招标前准备工作 | 50 | 开展招标工作 | 100 | 办理施工许可手续 | 100 | 开工建设 | 100 | 该项目已于2022年12月取得选址意见书、发改可研立项批复。 |  | 郑钧阳17606602019 | 7851.77 | 0 | 7851.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市消防救援支队 | 市消防救援支队 |  | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 谋划 | 汕尾市公安局监管中心 | 建设内容包括执法办案管理中心、武警中队用房、监管医院、看守所、强戒所和 拘留所。项目总占地面积162346m2，总建设规模104083m2，其中，看守所26881 m2，强戒所 29580m2，拘留所6592 m2，执法办案管理中心10000m2，监管医院25230 m2，武警中队营地5800 m2。本项目工程建设投资为 89017.77万元。 | 是 | 按照广东省人民政府印发的《广东省公安监管场所基础设施突出问题整治工作实施方案》部署要求，为解决我市市级看守所超容羁押问题，我局积极推进汕尾市公安局监管中心建设项目。（补充） | 2021-10-01 | 2024-12-01 | 2023-02-01 | 2023-12-01 | 2024年续建 | 89017.77 | 1881.25（补充） | 完成项目立项、设计、施工招标、开工 | 0 | 项目用地预审及选址意见书的编写与报批 | 0 | 1.项目用地预审及选址意见书的编写与报批；2.项目可行性研究报告编写与报批 | 0 | 1.项目可行性研究报告编写与报批；2.勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 勘察、初步设计阶段 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工图设计、施工图审查及预算编制 | 0 | 施工招标 | 0 | 施工招标 | 0 | 项目开工 | 0 | 项目建设期 | 0 | 1.完成项目建议书审批并完成可行性研究报告初稿；2.预留规模落实已完成省自然资源厅备案，用地预审与选址意见书材料已报海丰县自然资源局。 | 1.征地工作进度缓慢；2.帮助支持解决征地经费不足问题 | 姚禄添/13411227338 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 2022年续推项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市公安局 | 汕尾市公安局 | 市发展和改革局，市财政局，市自然资源局，海丰县自然资源局 | 245.54 | 245.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市粮食储备仓库 | 项目占地100000㎡，总建筑面积29777㎡。本期拟建散粮仓总仓容10.25万吨（按小麦计），其中平房仓8栋共6.25万吨，浅圆仓1组共4万吨；包装粮油库1栋，储存包装大米1000吨，包装食用油 500吨；配建工作塔及接发站、生产辅助用房、一站式服务用房、高压开闭所、药品库等生产辅助设施；配建配套业务用房、大门门卫等生活配套设施。 | 是 |  | 2021-04-01 | 2023-09-01 | 已立项 | 已开工 | 2023-12-01 | 29250 | 18489 | 建设完成， | 10200 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成30% | 900 | 主体结构完成95%，装饰装修工程完成35% | 500 | 主体结构完成，装饰装修工程完成45% | 1000 | 装饰装修工程完成70%，机电消防工程完成50% | 1000 | 装饰装修工程完成，机电消防工程完成80% | 1000 | 设备陆续发货，成品粮油库设备安装完成40%，平房仓设备安装完成50%，机电消防工程完成95%，室外工程完成30% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成90%，平房仓设备安装完成80%，浅圆仓设备安装完成20%，机电消防工程完成95%，室外工程完成55% | 1200 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成50%，其他设备安装完成20%，室外工程完成70% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成65%，其他设备安装完成50%，室外工程完成80% | 800 | 成品粮油库设备安装完成100%，平房仓设备安装完成100%，浅圆仓设备安装完成80%，其他设备安装完成70%，室外工程完成95% | 800 | 土建和工艺设备安装完成，室外工程收尾 | 500 | 设备安装完成，室外工程完成，完成竣工验收 | 500 | - | 无 | 陈志杰/15986799069 | 29250 | 489 | 28761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 汕尾市发展和改革局 | 市发展和改革局 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
2.老旧小区改造 | [10 empty] | 270780 | 57350 | 0 | 50900 | 0 | 5500 | 0 | 3500 | 0 | 4900 | 0 | 5000 | 0 | 3500 | 0 | 4500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 270780 | 0 | 0 | 270780 | 270780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市城区凤山街道东北片区老旧小区改造项目 | 主要对凤山街道东北片区域内社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 1.落实“十四五”城市工作有关规划 | 2021-07-13 | 2023-07-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-04-01 | 22000 | 18500 | 确保项目按时完成 | 3500 | 完成工程总量94.9% | 2000 | 完成工程总量96.9% | 0 | 完成工程总量98.9% | 0 | 完成项目100% | 1500 | 结算完毕交付使用 | 0 | [14 empty] | 完成工程总量94.4% | 资金不到位 | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 凤山街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市城区渔村老旧小区改造项目 | 主要对新港街道渔村、东风村以及海港、金海、立新等社区住宅老旧小区及背街小巷升级改造：包括道路（含无障碍）、人行道、给排水管网（含雨污分流、排涝〈洪〉等）、路灯（含5G基站）、消防系统、环境三化（绿化、美化、亮化）、垃圾分类、停车（场）位（包括交通划线和设备）、三线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、智慧社区、公厕、燃气网道、加装电梯、以及房屋拆危、拆旧等一系列基础配套工程设施建设。 | 是 | 1.落实“十四五”城市工作有关规划 | 2021-08-26 | 2023-08-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 22000 | 19600 | 确保项目按时完成 | 2400 | 完成工程总量87.7% | 0 | 完成工程总量90% | 0 | 完成工程总量92.88% | 1400 | 完成工程总量94.88% | 0 | 完成工程总量97.88% | 0 | 完成项目100% | 1000 | 结算完毕交付使用 | 0 | [10 empty] | 完成工程总量85.87% |  | 庄永银13929336864 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新港街道 | 市城区人民政府 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 前期 | 汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划凤街道区域内涉及到水产综合楼、雅居楼小区等的老旧小区及背街小巷升级：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 106780 | 9500 | 确保完成项目内3个老旧小区改造工作任务。 | 20000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 1500 | 计划完成项目工程概算审批 | 1500 | 计划完成项目工程预算审批 | 1500 | 计划完成项目总施工招投标确定工程项目开工建设 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设8.5%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积18%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷20%，涌破路面建筑面积22%。 | 1500 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28%。 | 1500 | 计划完成老旧小区建设1个，其他市政建设25%，背街小巷2条，建设面28%，路面建设10%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破39%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30%，涌破路面建筑面积31%。 | 1500 | 计划完成外立面涌破43%，完成老旧小区改造市政建设35%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设5个，其他市政建设39%，背街小巷12条，建设面38%，路面建设20%。 | 2500 | 已完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 106780 | 0 | 0 | 106780 | 106780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 凤山街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目 | 主要对“十四五”规划内香洲街道区域内边防宿舍小区、华园小区等的老旧居住小区及背街小巷升级改造：包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传（广告）栏、应急场所（含生活驿站、口袋公园、文化室等）、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | 是 | 落实“十四五”城市工作有关规划 | 2022-10-01 | 2025-12-30 | 已立项 | 2023-04-01 | 2024年续建 | 120000 | 9750 | 确保完成项目内11个老旧小区改造工作任务。 | 25000 | 完成项目工程规划设计方案、初步设计方案审批 | 2000 | 完成项目工程概算审批 | 2000 | 完成项目工程预算审批 | 2000 | 计划完成项目二期总施工招投标确定工程项目开工建设 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设8%，背街小巷10%，涌破路面建筑面积10%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破10%，完成老旧小区改造市政建设14%，背街小巷16%，涌破路面建筑面积19%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破20%，完成老旧小区改造市政建设18%，背街小巷21%，涌破路面建筑面积23%。 | 2000 | 计划完成老旧小区改造市政建设22%，背街小巷25%，涌破路面建筑面积28.6%。 | 2000 | 计划完成老旧小区建设2个，其他市政建设26%，背街小巷3条，建设面29.2%，路面建设12%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破40%，完成老旧小区改造市政建设28%，背街小巷30.6%，涌破路面建筑面积31.8%。 | 2000 | 计划完成外立面涌破43.9%，完成老旧小区改造市政建设34%，背街小巷33%，涌破路面建筑面积36%。 | 2500 | 计划完成老旧小区建设11个，其他市政建设38.1%，背街小巷23条，建设面37%，路面建设22%。 | 2500 | 项目一期工程已开工建设；二期工程概算预算审批中，预计4月开工建设。 | 资金未到位 | 庄永银13929336864 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暂未确定 | 市城区人民政府 | 香洲街道、市住建局、市自然资源局、区科工信局、区城管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
|  | 汕尾市城区东片区城镇老旧小区改造项目 | 主要对“十四五”规划城区东片区域内东涌社区 、南门社区等6个社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造:包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各 )、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传(广告)栏、应急场所(含生活驿站、口袋公园、文化室等)、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造 。 | [7 empty] | 26000 | 0 | 推进城区东片区域内东涌社区 、南门社区等6个社区的老旧居背街小巷升级改造 | 12000 | [37 empty] | 市城区人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目 | 主要对“十四五”规划城区西北片区域内马宫社区 、青草社区等4个社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造:包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化(绿化、美化、亮化)、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各 )、五线整治、公共区域外墙面改造、宣传(广告)栏、应急场所(含生活驿站、口袋公园、文化室等)、治安监控、智慧社区、居家养老抚幼配套工程 、便民服务设施、旅游设施、公厕、燃气网道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造 。 | [7 empty] | 23000 | 100 | 对城区西北片区域内马宫社区 、青草社区等4个社区的老旧居住小区及背街小巷升级改造 。 | 13000 | [37 empty] | 市城区人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
| 在建 | 陆河县朝阳路北片老旧小区改造及配套设施建设项目 | 项目占地约5万㎡，主要内容包括：主干道路3km，配套停车场一处面积约为8000㎡，两个小区的外立面改造，周边安置地、留用地场地，河道治理等。 | 否 |  | 2021-12-03 | 2025-12-31 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 556000 | 287000 | 完成陆河大道北延中朝阳路至宝河路段建设，同时继续推进安置区及配套道路建设 | 8000 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 完成陆河大道（朝阳路至宝河路段）、宝河路主路建设，推进道路配套设施建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进安置区基础配套设施建设、完善河道整治工程建设。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道（宝河路至北环路段）、城北大道场地平整工作。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基建设。 | 500 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道路基、排水设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道水稳层建设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 推进陆河大道、城北大道沥青铺设、及道路两边配套设施建设。 | 1000 | 标段一在2023年元旦开通，达到基本通车条件。 | 用地指标报批未完成，建设资金尚未落实到位。 | 邱召煊13424228803 | 556000 | 556000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆河县住建局 | 陆河县人民政府 | 河田镇 县发改局县财政局县自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
|  | 陆丰市东海镇老旧小区综合改造项目 | ①对东海镇东风社区、新光社区、南堤社区、红光村红光荣兴新村、红光村红光大厦及河图山庄6个小区进行房屋外立面改造（包括三线整治）、消防提升、绿化改造，并完善小区供电、给排水及监控、充电桩、健身设施等相关公共服务配套。②小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计10条，包括六驿市场路、河图岭路（老国土局路口至高速天桥）、六社新村木材市场路（老广汕路至高速路天桥）、东河北堤路金钗桥至神冲桥路段（金钗桥头至神冲桥头）、迎仙桥新马路（周周乐舞台至北堤小学路口）、六驿中路、东海中学路（中医院至东海中学门口）、金城小区路（连接金碣路至金碧豪庭小区后门）、林启恩纪念中学对面路、环城路（金钗桥头至金碣路口），总长约7.75公里，总建设面积约12.26万平方米，建设内容包括路面修复、新建人行道、排水、绿化、三线下地、路灯及交通标志线等配套设施。③陆城东河清淤和护坡加固工程。实施内容主要包括河道两侧河堤挡土墙加固、护坡工程、河道清淤工程等，其中：河道两侧河堤挡土墙加固长度约8千米，护坡工程根据河道两侧挡土墙宽约1米、深约 2米、长度约8千米，河道清淤工程贯穿城市河道4千米，清淤淤泥量约为150000立方米。④旧木材市场改造工程。建设内容包括新建地上四层建筑（建筑面积约60000平方米），地下停车场一层（建筑面积约15000平方米），配套管理中心、消防站、市场绿化、道路、给排水（雨污）管网建设等设施配套。⑤新建新马路广场及地下停车场工程。广场位于新马路市粮食局和附城粮所旧址处，规划总用地面积约10440平方米，地下停车场面积约11245.38平方米，建设内容主要为广场硬底化、地下停车场建设及完善绿化休闲景观、道路排水、路灯照明等配套设施。 | 是 |  | 2022.1 | 2023.12 | 2021.09 | 2022.12 |  | 111827 | 6200 | 2023年工作内容 （一）道路部份 1、东河北堤路：第二层水稳层摊铺，沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 2、河图岭路：路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 3、林启恩中学对面路：沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、照明、绿化、交通工程。 4、木材市场路：沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 5、东海中学路：排水工程380 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺，人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 6、环城路：排水工程420 m，路面修复、沥青底层、面层摊铺、人行道、电力、通信、照明、绿化、交通工程。 7、迎仙桥新马路、六驿中路、金城小区路、六驿市场路：排水工程、路面工程、电力、通信工程、绿化、交通工程 （二）建筑部份 1、河图山庄（1-5幢）、（6-10幢）剩余部份工程；南堤社区剩余部份工程。 2、其他四个小区全部完成。 | 11800 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基排水工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 外立面改造、路基路面工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、路面人行道建设工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 800 | 小区内配套设施建设、绿化路灯交通标识工程 | 1000 | 2022年工程完成情况 （一）道路部份 1、排水工程 围挡搭设：7.52km，沟槽开挖完成3.43km，砼切缝7.9km，破除砼15274m2，开挖沟槽土方29505 m3，钢板桩6512t，C20砼 4005.2 m3，雨水管2120 m，雨水检查井80座，污水管2620 m，污水检查井89座，石屑回填9796 m3，回填土13145 m3，植筋6.26 t，C40砼10966m2，雨水篦子管铺设322 m，单、双篦子井60个。 2、通信工程 林启恩纪念中学对面、河图岭路、东河北堤路（K0+840-K1+732.388）通道全部铺设完成。 3、电力工程 林启恩纪念中学通道全部完成、河图岭路通道完成50%。 4、路面工程 林启恩纪念中学水稳层铺设2500 m2，C40砼750 m3；东河北堤路铺设水稳层：10896 m2。 （二）建筑部份 1、河图山庄（6-10幢）防盗网拆除、安装2000 m2，瓦片坡屋面240m2，真石漆外墙面4500 m2，GRC装饰线条2046m ，综合钢脚手架10500 m2。 2、南堤小区 防盗网拆除、安装1500 m2，瓦片坡屋面311m2，真石漆外墙面5462 m2，GRC装饰线条1780 m，综合钢脚手架6552 m2。 3、小区水、电部份：电力通道2472 m，通信通道：1321 m，消防管道：557 m砼地面切割：1726 m，砼地面恢复：604 m2。 （三）合同外项目 1、纸皮厂围墙、大门拆除，新建围墙86.3 m，门卫室27.8 m2等。 | 老旧小区年代久远，改造涉及户数多，楼房质量和配套设施参差不次，周边道路升级改造，人流车流较多，地下管网复杂，致使施工进度缓慢。 | 陈瑜 13502366062 | 111827 | 55000 | 56827 | [6 empty] | 东海街道办 | 陆丰市人民政府 | 市发改前期办 | [6 empty] | 2023年新增项目 |  |  | 1
|  | 海丰县县城老旧小区改造项目 | 对海丰县城附城镇、海城镇、城东镇老旧小区及背街小巷进行升级改造 ,包括各小区人居环境整治 (含建筑外立面修缮、飞线整治等)、机动车道和人行道改造铺装 、公共服务设施改造和建设 (路灯、立体停车场、绿化带、环卫设施、给排水管网等)等一系列基础配套工程设施建设 。 | [7 empty] | 400000 | 0 | 完成前期工作,开工建设。 | 10000 | [37 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年重点项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县城中山中路片区城镇老旧小区改造项目 | 项目主要对“十四五”规划内中山中路片区内老旧居住小区及背街小巷升级改造。建设内容主要包括:道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、环境三化、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面、宣传(广告)栏、应急场所(含生活驿站、口袋公园、文化室等)、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | [7 empty] | 32000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县中山西路片区城镇老旧小区改造项目 | 项目主要对“十四五”规划内中山西路片区内老旧居住小区及背街小巷升级改造。建设内容主要包括:道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面、宣传(广告)栏、应急场所(含生活驿站、文化室等)、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | [7 empty] | 26000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 海丰县中山东路片区城镇老旧小区改造项目 | 项目主要对“十四五”规划内中山东路片区内老旧居住小区及背街小巷升级改造。建设内容主要包括:道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、路灯(含5G基站)、消防系统、垃圾分类、停车(场)位(包括交通划线和设各)、五线整治、公共区域外墙面、宣传(广告)栏、应急场所(含生活驿站、文化室等)、治安监控、公厕、燃气管道、加装电梯等一系列基础配套工程设施建设和升级改造。 | [7 empty] | 35000 |  | 完成前期工作 | [38 empty] | 海丰县人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目(二期) | 改造内容主要包括:本项目为西北片城镇老旧小区改造项目二期工程,包括红草高新区和马宫街道,总占地面积约为21平方公里,总建设规模为:社区建筑风貌提升2790栋,停车场(含充电桩)64000平方米,街头公共空间14个,微型消防站14个,道路综合改造201000平方米,社区避难场所7750平方米,三线治理16项等。 | [7 empty] | 79135 |  | 前期工作 | [38 empty] | 市城区人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 汕尾市城区香洲街道西片区老旧小区微改造项目 | 项目建设规模和内容:包括道路(含无障碍)、人行道、给排水管网(含雨污分流、排涝〈洪〉等)、环境三化(绿化、美化、亮化)、拆违拆临,改造安防、环卫、消防、道路、照明、绿化、水电气暖、光纤设施,进行建筑物修缮、管线规整(入地)、垃圾分类等设施建设。 | [7 empty] | 80000 |  | 前期工作 | [38 empty] | 市城区人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
|  | 中央商务区周边老旧小区改造项目 | 本项目涉及改造的社区总面积约为1418200平方米,改造内容主要包括:小区道路26163m2、室外消防设施77项、外立面附属物整治11840m2、化粪池281座、“三线”整治19409m、雨污分流22597m、公服设施6597m2、沿河夜经济带约2.5公里等。 | [7 empty] | 60000 |  | 开工建设 | [38 empty] | 市城区人民政府 | [7 empty] | 2023年预备项目挑选 |  |  | 1
3.住房保障项目 | [10 empty] | 40131 | 32131 | 0 | 8000 | 0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市区站前横路投控广贤汇 | 本项目按规划分南北两个地块。其中A地块用地面积5396㎡，为R2用地性质，B地块用地面积5000㎡，为B1用地性质。总建筑面积为55842.04㎡，地上计容面积41613.2㎡，不计容面积175㎡，地下室两层，地下建筑面积14053.84㎡。项目设置专家用房共30套，人才用房不少于200套和单间人才用房若干套，其中为深汕中心医院提供医疗人才用房230套。 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署。 | 2020-09-15 | 2023-08-31 | / | / | 2023-08-01 | 40131 | 32131 | 完成项目竣工及交付 | 8000 | 大面完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余人货梯、塔吊收口位置）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成80.31%。 | 100 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修（剩余局部收尾）、完成部分设备安装和部分室内装修工程，总体完成81.56%。 | 500 | 完成公寓楼和住宅楼外墙装修收尾、完成部分设备安装和部分室内装修、完成部分顶板回填土，总体完成84.55%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼大部分设备安装和大部分室内装修、完成大部分室外回填土、部分小市政工程和部分园建绿化工程 ，总体完成87.54%。 | 1200 | 完成公寓楼和住宅楼设备安装调试和室内装修收尾、完成大部分园建绿化工程，总体完成90.53%。 | 1200 | 公寓楼和住宅楼所有工程基本完工，园建绿化收尾，总体完成93.52%。 | 1200 | 完成部分整改、收尾工程及安装家电，总体完成96.51%.. | 1200 | 完成剩余收尾工程及配置家私，总体完成100%. | 1400 | / | / | / | / | / | / | / | / | 按计划推进 | 无 | 翁怡权/13828927007 | 40131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40131 | 0 | 40131 | 0 | 汕尾市人才安居有限公司 | 汕尾市投资控股有限公司 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
4.街头公园、多功能运动场、小微绿地 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
5.景观绿化、照明提升工程 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
[54 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
6.环境整治提升工程 | [10 empty] | 110000 | 56404 | 0 | 14500 | 0 | 2976.89 | 0 | 670 | 0 | 4464.31 | 0 | 1900 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 157 | 49843 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目 | 总规划面积占地约50000平方米，总建筑面积约65000平方米，主要建设东涌镇铜锣寨博物馆建设项目、宝楼村项目，捷胜镇沙坑文化遗址保护与开发利用项目、沙坑文化博物馆提升工程、捷胜古城微改造工程、捷胜镇游客接待中心项目、黎明洞修缮改造工程，红草镇晨洲村项目、新村村项目，马宫长沙炮台修复、研学旅游基地项目，特色观光购物街项目、小岛旅游名村升级改造项目、凤山祖庙旅游区(5A级)升级打造项目，香洲街道坎下城项目，新港街道沙舌滨海风情带工程、海陆丰中心县委文物提升项目等。 | 是 | 按照《中共汕尾市城区委 汕尾市城区人民政府关于推进乡村振兴战略实施意见》（汕市区委〔2018〕20号）《汕尾市城区乡村振兴战略规划（2018-2022）》（汕市区发改〔2019〕124号）《汕尾市促进全域旅游发展实施方案》（汕府办〔2018〕35号）文件精神，进一步落实市委市政府、区委区政府关于创建“冬养汕尾·生态旅游示范区”相关工作部署 | 2020-12-01 | 2023-10-01 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建 | 60000 | 31400 | 继续推进各子项目工程进度 | 11000 | 支付红草镇晨洲村工程结算款，完成该工程量100%；捷胜三线改造项目工程款，完成该项目工程量85%；捷胜古城微改造工程款捷胜和文化保护提升工程量85%；东涌文化保护提升工程量90；马宫长沙炮台修复工程量90% | 2776.89 | 支付子项目（马宫长沙炮台修复）工程款，完成该工程量100% | 170 | 支付晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程，完成该工程量100%；完成东涌文化保护提升工程量100%；红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程等财政审核后工程款、设计费、造价咨询费、施工图审查费、水土保持编制费、工程检测费，完成该工程量65% | 3864.31 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程，完成该工程量75%；汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程款，完成该工程量20% | 1300 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 支付红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量85% | 1000 | 完成红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村工程款，完成该工程量100% | 1000 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量30% | 500 | 各子项目继续推进工程，完成汕尾市城区文化旅游综合服务中心及广场周边道路提升项目工程量40% | 388.8 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 各子项目继续推进工程 | 0 | 汕尾市城区滨海休闲文化环境整治提升项目总投资60000万元，2020年12月完成招投标工作，先行开展5个项目，分别为：红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目、马宫长沙炮台修复工程、捷胜镇古城微改造工程、城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目。目前，红草镇晨洲项目、红草镇新村村项目已完成，马宫长沙炮台修复工程和捷胜镇古城微改造工程进展顺利，即将进入收尾阶段，城区文化旅游综合中心及广场周边道路提升项目完成沥青路面铺设。2021年8月 完成捷胜文化保护提升项目招标，于2021年11月24日正式开工。2021年9月完成东涌文化保护提升项目招标，于2021年12月13日正式开工。捷胜镇古城三线改造项目于2022年5月25日正式开工，晨洲环岛路路面改造及周边环境综合提升工程于2022年4月15日正式开工，红草镇黄江画卷水乡风情-梧围村、海梧村和亚洲村于2022年4月10日正式开工，捷胜镇游客接待中心项目、捷胜镇烈士陵园提升项目、石头海胆公园、海胆展示馆建设项目于2022年6月18日开工。 |  | 黄超15819057777 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区文化广电旅游体育局 | 市城区人民政府 | 区发改局、区财政局、区住房和城乡建设局、各镇（街） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
| 在建 | 汕尾市城区推进农村人居环境整治创建生态宜居美丽乡村建设项目 | 建设汕尾市城区7个镇（街道）46个行政村（社区）130个自然村雨污分流，污水处理，垃圾处理，巷道硬化等 | 是 | 4.落实市委市政府等工作部署。 | 2020-05-28 | 2023-06-30 | 已立项 | 已开工 | 2023-06-01 | 50000 | 25004 | 完成项目建设及竣工验收。 | 3500 | 工程形象进度82% | 200 | 工程形象进度84% | 500 | 工程形象进度87% | 600 | 工程形象进度91% | 600 | 工程形象进度95% | 800 | 工程形象进度100% | 800 | [12 empty] | 截止2022年12月28日，第二期工程形象进度约80% |  | 周傲洁 15706601306 | 50000 | 157 | 49843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 城区农业农村和水利局 | 市城区人民政府 | 各镇（街道） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年续推项目 |  |  | 1
|  | 红海湾遮浪港美丽海湾岸滩环境综合整治项目 | 对红海湾经济开发区遮浪港施公寮片区海湾岸滩进行生态修复 | 否 |  | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 已立项 | 2023-06-01 | 2023-12-01 | 2000 | 0 | 全面完成岸滩修复加固 | 2000 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 项目前期准备工作 | 0 | 初步设计 | 0 | 完成项目设计 | 0 | 完成项目招投标工作,累计投资200万，完成总投资10%，进行土地平整。 | 200 | 完成部分土地平整,累计投资500万，完成总投资25%。 | 300 | 完成土地平整,累计投资700万，完成总投资35%。 | 200 | 对部分岸滩进行修复，累计投资900万，完成总投资45%， | 200 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1400万，完成总投资70%， | 500 | 对部分岸滩进行修复加固，累计投资1700万，完成总投资85%， | 300 | 全面完成岸滩修复加固，累计投资2000万，完成总投资100%， | 300 |  | 无 | 陈显东 | [9 empty] | 红海湾遮浪街道办事处 | 红海湾管委会 | 无 | / | / | / | / | / | / | 2023年新增项目 |  |  | 1
7.其他 | [62 empty] | 1
| 在建 | 黄旭华旧居修复及周边配套工程项目 | 对黄旭华旧居进行修复及对周边进行升级改造。 | 否 |  | 2023.1 | 2024.5 | 已立项 | 已开工 | 2024年续建项目 | 16000 | 6000 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | 完成总工程量80% | 累计投资6500万，完成总投资40%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资6700万，完成总投资41%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 200 | 累计投资7200万，完成总投资45%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资7500万，完成总投资48%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 300 | 累计投资9000万，完成总投资56%，完成部分田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 1500 | 累计投资9500万，完成总投资58%，完成田墘街道人民中路沿街外立面改造。 | 500 | 累计投资10000万，完成总投资62%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资11500万，完成总投资72%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资13000万，完成总投资80%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1500 | 累计投资14000万，完成总投资85%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 1000 | 累计投资14500万，完成总投资88%，完成田墘街道人民大街沿街店铺外升级改造。 | 500 | 累计投资16000万，完成总投资100%，全面完成项目建设。 | 1500 | 对田墘街道人民中路部分沿街外立面进行升级改造 | 无 | 刘祥实 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红海湾综合办公室 | 红海湾管委会 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023年新增项目 |  |  | 1