## 项目列表
汕尾市综合交通大会战2023年任务清单（征求意见稿）
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 项目谋划背景 可多选 1.落实“十四五”交通专项规划 2.落实省两会、省高质量发展大会、省委十三届二次全会、省委经济工作会议、百县千镇万村高质量发展、绿美广东工作部署 3.落实省政府关于推进珠三角产业有序转移的决策部署，服务产业园区建设 4.落实市委八届四次全会关于攻坚推进综合交通大会战、优化公路网布局、建设物流枢纽、设施融湾、兴海强市等工作部署。 | 启动时间 | 完成时间 | 2023年度工作目标 | 2023年计划完成投资 | 总投资（万元） | 责任部门 | 配合部门
总计（90项） | [6 empty] | 1317597.58 | 13356991.67
一、规划融合 | [6 empty] | 438.6 | 1096.5
1 | 汕尾港总体规划修编、汕尾港汕尾新港区白沙湖作业区规划调整方案、汕尾港陆丰港区湖东作业区规划调整方案 | 立足汕尾海洋、港口发展资源，加强陆海统筹，加快港口规划修编工作，着力振兴发展大港航。 | 1.4 | 2020-11-30 | 2023-12-31 | 在近岸海域功能区划调整及环评报告获得批复的前提及在自然要素充分衔接的基础上，争取完成《汕尾港总体规划》报批工作。 | 238.68 | 596.7 | 市交通运输局 | 市发展改革局、市自然资源局、市住建局、市生态环境局、市工信局、市商务局、市投促局、市林业局、市水务局，汕尾海事局，相关县（市、区）人民政府、
2 | 汕尾市综合立体交通网规划 | 按照省交通运输厅部署，开展我市综合立体交通网规划编制工作 | 1.2.4 | 2021-01-01 | 2023.09.30 | 在通过市政府常务会议审议后，由市政府组织印发。 | 199.92 | 499.8 | 市交通运输局 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区、华侨管理区管委会，市发展改革局、市自然资源局、市农业农村局、市林业局、市生态环境局、市水务局、市住建局、市国资委、市工信局、市商务局、市邮政管理局、市财政局、市代建项目事务中心
3 | 《绿美汕尾美丽公路景观提升实施方案（2023-2027年）》 | 深入贯彻市委、市政府关于推进绿美汕尾生态建设的工作部署要求，有序推进干线公路绿化美化专项工作。摸排统计全市国省干线公路绿化情况，组织对我市国省干线公路绿化美化进行总体规划，科学制定下一阶段绿化美化工作任务和国省干线公路绿化美化专项工作方案，有序做好国省干线公路绿化补植及养护管理工作，进一步提升我市公路绿化、美化水平。 | 2.4 | 2023 | 2023 | 在通过市政府常务会议审议后，组织印发实施《绿美汕尾美丽公路景观提升实施方案（2023-2027年）》。 | 0 | 0 | 市交通运输局 | 各县（市、区）人民政府，红海湾开发区、华侨管理区管委会，市财政局、市住建局、市水务局、市林业局、市代建中心
二、综合交通 | [6 empty] | 661376.31 | 4323273.28
4 | 陆河水唇至惠来高速（陆河段） | 陆河段全长约13公里，拟采用双向四车道高速公路技术标准，设计时速120km/h，路基路面桥涵工程建设 | 1.2.4 | 2021-06-01 | 2025-12-31 | 完成勘察设计初稿 | 600 | 130000 | 陆河县交通运输局 | 陆河县发改局、县交通运输局、县自然资源局、县林业局、县环保局、县水务局等部门
5 | S17揭普惠高速南延线建设工程 | 揭普惠高速公路南延线工程（下称“本项目”）起点位于揭阳市惠来县东港镇，与揭普惠高速顺接并设置东港枢纽互通衔接沈海高速，路线自北向南经过揭阳市惠来县东港镇、汕尾市华侨管理区、陆丰市南塘镇和甲西镇，终点位于陆丰市甲西镇濠头村，设置平面交叉与改线后的国道G228相接。项目采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度100km/h，整体式路基宽26.5m，主线全长约13.395公里，设桥梁5732m/6座，设互通立交2处（其中1处为预留），服务区1处，改造集中住宿区和养护工区1处。投资估算总金额为22.8亿元(汕尾段约13.4亿元)。 | 1.2.4 | 2022.12.26 | 2025-12-31 | 临建、路基、桥梁. | 25683 | 134323 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、自然资源局，陆丰市政府
6 | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期 | 全长约15.4公里，按照双向四车道高速公路标准建设，设计时速100公里/小时 | 1.2.4 | 2020-08-01 | 2023-12-31 | 路基软基处理等工程，2023年计划完工。 | 56000 | 188477 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府
7 | 沈海高速尖山出入口 | 新建沈海高速华侨尖山出入口。 | 1.2.4 | 2023.12 | 2026.12 | 第一季度争取顺利与深汕东公司签订协议；第二季度开展可研修编； 第三季度工可及前置专项上报审批；第四季度组卷上报申请立项。 | 200 | 10000 | 汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 | 市发展和改革局、交通运输局、市自然资源局、华侨区管委会、华侨区发展和财政局
8 | 潮惠高速海城互通及服务区 | 项目位于海丰与海丰西互通之间，立交间距分别为10.3km、7.2km。互通立交采用T型立交，连接莲花山大道，是莲花山镇上下潮惠高速出入口 | 1、2、4 | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 一季度争取用地指标、办理相关手续 二季度征地拆迁，完成前期工作 三季度初步设计、施工图设计、招投标工作 四季度开工建设、基础设施建设。 | 4770 | 30000 | 海丰县交通运输局 | 无
9 | 沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建项目（汕尾段） | 在既有高速公路的基础上由四车道扩建成八车道，扩建后路基宽42m，设计荷载为公路-I级，设计时速120公里/小时。路线向西途经汕尾市陆丰市、海丰县、城区、深汕合作区，境内路线长71.74公里（含合作区18.5公里） | 1.2.4 | 2021-02-25 | 2024-12-31 | 完成路基95%、桥涵90%、隧道100%、路面施工80%。 | 330000 | 1651800 | 市交通运输局 | 市发展和改革局、交通运输局、自然资源局，沿线地方政府
10 | 甬莞与沈海高速海丰联络线 | 项目规划公路等级为高速公路，设计速度100km/h，路基宽度 26m，双向四车道。路线起于海丰西互通立交，设置Y型互通与G1523 雨莞高速相接，向南沿莲花山脉山脚前进，于红阳村附近上跨赤梅线，并设置双喇叭互通立交与赤石至梅陇线对接，后下穿广汕高铁，后设隧道穿越梅陇大樟山，终点接 G15 沈海高速梅陇互通位置，设置Y型互通立交与 G15 沈海高速相接，全线均为新建工程，路线全长 19.01km。 | 1.2.4 | 2023-03-01 | 2027-12-31 | 编制项目建议书、编制可行性研究报告 | 50 | 235500 | 海丰县交通运输局 | 无
11 | 沈海高速陆丰博美互通出入口工程 | 本项目位于陆丰市博美镇，是国家高速公路网沈海高速新增的互通出入口，是博美、城东、桥冲、八万、碣石等陆丰市中部镇区便捷上下沈海高速的重要交通节点。博美互通立交拼宽深汕高速长1.24km，匝道总长2.646km。匝道设计速度均采用40km/h，其中A匝道为双向四车道匝道，路基标准横断面宽19.5m；B、C、D、E匝道为单向单车道匝道，路基标准横断面宽10.5m。博美互通在收费广场以外与国道G324线博美穿城段改建段相接。 | 1.2.4 | 2024-12-31 | 2026-06-30 | 完成工程可行性研究、初步设计 | 100 | 12294.48 | 陆丰市交通运输局 | 发改局、自然资源局
12 | 省道S510河西至西南段改建工程 | 新建，全长约25公里 | 1.2.4 | 2021-04-06 | 2024-10-06 | 第一二季度解决用地问题，第三、四进行路基、桥涵、路面施工。 | 5000 | 83006 | 陆丰市交通运输局 | 自然资源部门、河西镇、潭西镇、西南镇、红岭林场
13 | 国道G324线河西至星都段改建工程 | 升级改造，全长约13公里 | 1.2.4 | 2022-06-06 | 2024-12-06 | 一季度取得用地预审与选址意见书； 二季度完成初步设计报批；三季度完成施工图设计批复及财政预算审核；四季度动工建设。 | 20000 | 70103 | 陆丰市交通运输局 | 自然资源部门、财政部门、潭西、河西镇、星都区
14 | 省道S240陆丰穿城段新建工程 | 全长3公里，一级公路结合市政道路标准，红线控制宽度30米，总投资约1.5亿元。 | 1.2.4 | 2022-02-06 | 2023-02-06 | 完成工可编制及初步设计，开始施工图设计 | 200 | 15000 | 陆丰市交通运输局 | 自然资源部门、财政部门、河东镇、东海镇
15 | 国道G236线汕尾城区段改建工程 | 项目位于汕尾市城区境内，路线起点位于桂竹岭接现状国道G236线，途经过半寨村、石奎村、东石村、下穿汕汕铁路和厦深铁路、赤古村、町前村、新安村，终于新民村西北侧，接现状国道G236。采用双向六车道一级公路标准，设计速度80km/h，路基宽度38m。路线总长13.851km，总造价（财审）95922.389万元。 | 1.2.4 | 2021-12-31 | 2024-12-31 | 一季度开展路基桥涵施工，完成投资3000万元；二季度路基桥梁涵施工，完成投资5000万元；三季度路基桥涵施工，完成投资10000万元；四季度路基桥涵施工，并完成部分路基桥涵工程，完成投资12000万元。 | 30000 | 95922 | 市交通运输局 | 城区人民政府
16 | 广东省滨海旅游公路汕尾段（品清湖南岸段、甲东至湖东段新建工程、陆丰市乌坎至海丰大湖大桥新建工程、省道S240线白沙湖海堤路段、省道S240线东洲至牛肚段新建工程） | 主线共分两段，其中品清湖东岸段（K0+000-K2+220）拟采用双向四车道（路基宽度30米），设计速度60公里/小时（马草湖绕行范围结合实际情况及远期规划道路平交改造情况，限速40公里/小时）的一级公路技术标准兼城市道路功能，品清湖南岸段（K2+220-K12+086.001)拟采用双向四车道（道路宽度24米），设计速度60公里/小时的二级公路技术标准，路段长 11.984 公里。同时，本项目在马草湖东岸，新安村北侧设连接线工程，以连接滨海旅游公路与红海湾大道，长0.755公里。连接线拟采用双向四车道（道路宽度24米），设计速度60公里/小时的二级公路技术标准,路线全长 12.739公里，（财审）总造价为 112374.4133万元 | 1.2.4 | 2021-11-15 | 2027-12-15 | 2023年续建广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段。一季度开展路基桥涵隧道施工，完成投资4000万元；二季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资6000万元；三季度进行路基桥涵隧道施工，完成投资1亿元；四季度路基桥涵隧道施工并完成部分路基，完成投资1亿元。 | 30000 | 470000 | 市交通运输局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、城区政府
17 | 省道S241线城区后径至北山段改建工程 | 该项目原为城市总体规划中的外环路，路线呈东西走向，起点位于市区后径村，接工业大道，经琉璃径水库、梧桐村北侧、西洋、北山村，终点止于华南师范大学汕尾校区，接香江大道，路线全长约6.65公里。项目采用一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米，双向四车道，沥青混凝土路面，投资估算约7.9亿元。 | 1.2.4 | 2022-09.30 | 2026-3.31 | 一季度完成取得工可审查意见； 二季度完成立项批复及初步设计； 三季度完成施工图设计及工程招投标； 四季度开工，推进项目征拆清表、实施。 | 10000 | 88000 | 市交通运输局 | -
18 | 国道324线博美穿城段改建工程 | 博美穿城段往北改线工程全长3.1公里。 | 1.2.4 | 2023.1 | 2025.12.30 | 第一季度取得工可审查意见，第二季度完成立项，第三季度完成勘察招投标，第四季度完成初步设计。 | 200 | 40000 | 陆丰市交通运输局 | 博美镇政府、自然资源局
19 | 省道S241海丰赤坑至汕尾城区段改扩建工程 | 项目位于海丰县，路线起于赤坑镇东北侧与G228线陆丰上英至海丰城东段（规划）衔接，路线自北向南走向，途经赤坑镇上埔村、尧陂村、全福村，终点于海丰和汕尾城区行政交界处（百姓公庙附近），路线长约5.804公里。项目全线采用一级公路双向六车道技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽37米，其中行车道6×3.75米。全线共设置桥梁3座，涵洞22道，等级平面立交3处，采用沥青混凝土路面，设计汽车荷载等级为公路－I级。项目建设内容主要包含道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程、电力和通信工程和其他配套工程等。 | 1.2.4 | 2023-06-30 | 2025-12-31 | 取得初步设计和概算批复，完成施工图图审，取得预算审核书，完成施工单位招标，完成施工许可证的办理，开展项目施工。 | 12000 | 44650 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市交通运输局、海丰县政府
20 | 国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程 | 本项目起于陆丰市上英镇，路线自东向西走向，于赤花村附近由东南向西北，终点于城东镇赤山村附近与国道G228线、G236线相交处。本项目占用土地面积2864.44亩，总路线长32.351千米，建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、环保绿化景观等工程。 | 1.2.4 | 2023-08-31 | 2026-08-30 | 一季度完成施工图图审， 二季度取得预算审核书， 三季度完成施工单位招标，完成施工许可证的办理， 四季度开展施工建设。 | 55000 | 266486 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、汕尾市交通运输局、海丰县政府、陆丰市政府、市交投公司
21 | 省道S241线汕尾城区段改扩建工程（珠东快速城区段） | 项目路线总长约1公里，按照一级公路，路基宽37米，双向六车道的设计标准进行建设。建设内容主要包含路基工程、路面工程、交叉工程、交通工程、绿化工程等 | 1.2.4 | 2020-12-31 | 2023.12.31 | 按计划推进工程建设，视征拆和用地划拨进展情况，争取于2023年12月完成项目建设。 | 3635 | 9890 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、汕尾市交通运输局、城区政府
22 | 国道G235线陆河伯公岗至陆河教育园区段改建工程 | 路线长15.649公里，设计速度60km/h，一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面 | 1.2.3.4 | 2021-08-18 | 2026-12-31 | 一季度完成项目完成用地预审、社稳等相关专项方案。 二季度完成项目完成项目立项工作。 三季度完成项目完成初步设计及审批。 四季度完成完成施工图设计及审批 | 500 | 47288 | 陆河县公路事务中心 | 交通局、财政局、自然资源局、沿线镇人民政府、林业局
23 | 国道G235线陆河县新田镇至海丰县交界段改建工程 | 路线长9.192公里，设计速度80km/h，一级公路，双向四车道，沥青混凝土路面。 | 1.2.4 | 2021-03-26 | 2026-12-31 | 一季度完成项目完成用地预审、社稳等相关专项方案。 二季度完成完成项目立项工作。 三季度完成完成初步设计及审批。 四季度完成完成施工图设计及审批。 | 500 | 29208 | 陆河县公路事务中心 | 交通局、财政局、自然资源局、沿线镇人民政府、林业局
24 | 国道G324线海丰县城至梅陇段改建工程 | 全长10.028公里，一级公路，设计速度80km/h，水泥混凝土路面。 | 1.2.4 | 2020-01-01 | 2024-09-30 | 一季度软基处理； 二季度桥涵施工； 三季度改建路段路基施工； 四季度改建路段施工。 | 6000 | 23894.13 | 海丰县交通运输局 | 自然资源部门、财政部门
25 | 国道G324线梅陇至鲘门段升级改造工程 | 该项目全长6.4km。为一级公路，设计速度80km/h，双向六车道，水泥混凝土路面 | 1.2.4 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 一季度争取部队对工可方案的支持，出具意见书 二季度修编工可方案 三季度争取用地指标 四季度工可方案上报县、市、省，争取立项 | 50 | 50000 | 海丰县交通运输局 | 自然资源部门、财政部门
26 | 国道324线海丰可塘至县城段改建工程 | 全长21.117km，为一级公路，设计速度80km/h，双向六车道，水泥混凝土路面 | 1.2.4 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 一季度、二季度积极与省市县、国土部门联系，争取用地指标； 三季度、四季度积极与省联系，争取工可批复。 | 50 | 197000 | 海丰县交通运输局 | 自然资源部门、财政部门
27 | 国道G228甲子至南塘段改建工程 | 主线全长20.9公里，两段连接线2公里，一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽25.5米，双向四车道，沥青砼路面。 | 1.2.4 | 2021-12-30 | 2025.12.30 | 分段进行路基、桥梁、路面施工，整体推进施工进度 | 20000 | 85152 | 陆丰市交通运输局 | 自然资源部门、财政部门、甲子、甲西、南塘镇
28 | 省道S241陆丰市八万至西南段改造工程 | 对路线进行升级改造，全长约27.24公里 | 1.2.4 | 2023-12-29 | 2025-06-30 | 完成工可编制立项并开展初步设计 | 200 | 24049 | 陆丰市交通运输局 | 发改局、工程交易中心、各相关镇
29 | 广东滨海旅游公路汕尾马宫至鲘门跨海通道研究 | 拟规划建设马宫至鲘门跨海大桥项目起点位于汕尾市城区马宫镇金町村，接香江大道，途经马宫镇，跨越长沙湾、进入深汕合作区百安半岛，终点接红海大道（国道324线），路线总体呈东西走向。谋划路线全长约 14.97公里，其中路线起点至跨海大桥起点约6.25公里（汕尾境内），跨海大桥段约4.92公里，跨海大桥终点至红海大道（深汕合作区段）约3.8公里。项目拟采用主干路等级，设计车速 60公里/小时，按双向6车道布设，总投资匡算44亿元（不包含合作区段）。 | 1.2.4 | 2023 | 2023 | 争取在2022年12月底完成马宫至鲘门跨海大桥通道研究，形成初步通道建设方案及重要节点工程可实施性的报告。 | 194.6 | 194 | 市交通运输局 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市代建中心，市城区政府、马宫街道办、汕尾海事局、广东省东江航道事务中心汕尾航标测绘所
30 | 广东省滨海旅游公路（红海湾段） | 广东滨海旅游公路（红海湾段）计划建设里程25.611km，包括田墘内湖至东洲段11.611km、东洲湖尾段5.5km、东洲湖尾至捷胜段8.1km，该项目（红海湾段）计划总投资2.6亿元（线形、走向及项目总投资可能需要调整，以最终实施方案为准） | 1.2.4 | 2023 | 2025 | 完成项目规划方案研究和审核，形成初步设计方案及相关前期工作 | 0 | 26000 | 红海湾经济开发区城乡建设和管理局 | 红海湾区发展和财政局、各相关街道
31 | 海丰至赤石（高铁站）海丰段建设工程 | 海丰至赤石（高铁站）海丰段一级公路新建工程起点接望鹏大道与创智路节点（创智路东延线），沿途经洋坑村、双宫岭、红阳村、永红村，终点接现国道G324线，路线全长10.84公里，一级公路，设计时速80km/h，双向六车道，路基宽度32m。梅陇至赤石全长10.8公里（其中合作区3.7公里，少绑上段7.14公里），估算总投资20.15亿元（其中合作区5.44亿元，海丰段14.71亿元）。在10.84公里包含了4.9公里隧道（其中合作区1.1公里，海丰段3.8公里），隧道总投资12亿元（其中合作区2.69亿元，海丰段9.31亿元）。 | 1.2.4 | 2022-11-08 | 2026-12-31 | 完成工可修编并上报。 | 50 | 50 | 海丰县交通运输局 | 发改、自然资源、梅陇镇
32 | 市城区2023年美丽农村路项目 | 按照《省交通运输厅关于预告知2023年农村公路建设任务和省级资金安排的通知》，计划完成美丽农村路9公里。 | 1.2.4 | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 2023年第四季度完成项目建设 | 862 | 862 | 汕尾市公路事务中心 | 发改局、工程交易中心、捷胜镇
33 | 市城区2023年农村公路 建设任务 | 计划完成2公里农村公路新改建。 | 1.2.4 | 2023-03-01 | 2023-12-30 | 完成X131线民群至民进公路2公里 | 800 | 800 | 城区住建局
34.1 | 陆丰市2023年农村公路 建设任务 | 按照《省交通运输厅关于预告知2023年农村公路建设任务和省级资金安排的通知》，计划完成71公里农村公路新改建（含通建制村公路单改双17公里、路网联结工程54公里）。 | 1.2.4 | 2023-01-05 | 2023-12-30 | 2023年第四季度完成71公里项目建设 | 6000 | 6000 | 陆丰市交通运输局 | 发改局、工程交易中心、各相关镇
34.2 | 陆丰市2023年美丽农村路项目 | 按照《省交通运输厅关于预告知2023年农村公路建设任务和省级资金安排的通知》，计划完成美丽农村路建设50公里。 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 完成美丽农村路50公里。 | 0 | 0 | 陆丰市交通运输局 | 各路线沿线镇、街道
34.3 | 陆丰市X146线桥冲至南塘段路面改造工程 | 对原有X146线桥冲至南塘段进行加宽改造升级，提升为三级公路 | 1.2.4 | 2023-01-02 | 2024-09-30 | 完成工可编制及施工图设计，并报送财审 | 200 | 4651 | 陆丰市交通运输局 | 发改局、桥冲镇、南塘镇
34.4 | 陆丰市高铁枢纽一体化建设项目 | 该项目建设地点位于陆丰市东南部，主要建设内容包括陆丰高铁南站、陆丰高铁东站站前广场、道路等配套工程 | 1.2.4 | 2023-01-02 | 2025-12-31 | 第一季度完成工可编制、初步设计、施工图设计；第二季度完成施工招投标并开工建设；第三季度完成一期汕汕铁路陆丰南站及陆丰东站市政配套道路建设；第四季度开展二期前期工作。 | 20000 | 100000 | 陆丰市交通运输局 | 发改局、自然资源局、水务局、住建局、林业局、工程交易中心、东海镇、南塘镇等
34.5 | 陆丰市城东街道至陂洋区域停车设施及道路升级改造工程 | 1.新建三个停车服务区，其中城东服务区占地面积16079m2、内湖服务区占地面积3762m2、陂洋服务区占地面积3762m2主要建设内容为停车区后勤服务中心、休闲驿站、停车场、智能充电站： 2.城东街道至陂洋道路升级改造总长度为26.7公里，路面拓宽至20米，其中穿镇街路段长16.5公里，在两侧设置绿化带及停车位，宽度32米。 3.道路全线电力光缆迁改，设置路灯、交通安全设施，穿镇区路段设置雨水管、综合管道等。 | 1.2.4 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 完成征地拆迁、国防、长途通信干线迁改及沿线两侧清表、部分基础设施建设 | 5000 | 38118.85 | 陆丰市公路事务中心 | 自然资源局、住建局、财政局等
34.6 | 县道146线桥冲至金厢段路面改造工程 | 全长11.8公里，采用三级公路标准，沿现路进行改造，铺设沥青砼路面，宽度6.5米，总投资约2400万元。 | 1.2.4 | 2022-03-06 | 2023-07-06 | 第一、二季度完成项目路基、路面、交安、绿化工程施工 | 1400 | 2400 | 陆丰市交通运输局 | 桥冲镇，金厢镇，自然资源局
34.7 | 县道133线碣石至桥冲段路面改造工程 | 升级改造，全长约11公里 | 1.2.4 | 2021-12-06 | 2023-02-06 | 项目完工 | 100 | 4344 | 陆丰市交通运输局 | 发改部门、自然资源部门、财政部门
35.1 | 海丰县2023年农村公路 建设任务 | 按照《省交通运输厅关于预告知2023年农村公路建设任务和省级资金安排的通知》，结合地方实际，计划完成24.6公里农村公路新改建。 | 1.2.4 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 完成24.6公里农村公路新改建。 | 2200 | 2200 | 海丰县交通运输局 | 各镇（场）
35.2 | 海丰县2023年美丽农村路项目 | 按照《省交通运输厅关于预告知2023年农村公路建设任务和省级资金安排的通知》，计划完成美丽农村路建设43.8公里。 | 2.4 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 完成美丽农村路43.8公里。 | 285 | 285 | 海丰县交通运输局 | 海丰县公路事务中心及各镇（场）人民政府
36.1 | 陆河县2023年单改双项目 | 全长18.218公里，按四级公路标准设计，路基路面建设 | 1.2.4 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 完成18.218公里单改双 | 2298 | 2298 | 陆河县交通运输局 | 县财政局、县自然资源局
36.2 | 陆河县2023年美丽农村路项目 | 按照《省交通运输厅关于预告知2023年农村公路建设任务和省级资金安排的通知》，计划完成美丽农村路建设23.8公里。 | 2.4 | 2023-01-31 | 2023-12-31 | 美丽农村路23.8公里。 | 0 | 0 | 陆河县交通运输局
36.3 | 陆河县乡村振兴人居环境整治项目-水唇镇（三标段） | 路段主线起点位于吉龙村，终点止于水唇与普宁交界处，全长6.467km。道路保持原有线型不变，加铺沥青照面，并重新设置标线。 | 1.2.4 | 2022-11-30 | 2023-03-30 | 2023年3月底前完成全部投资建设。 | 599.04 | 599.04 | 陆河县水唇镇人民政府 | 农业农村办公室
36.4 | 陆河县乡村振兴人居环境整治项目--东坑镇（四标段） | 道路工程，新建沿河景观道路以及道路白改黑，全长15.452km。其中：第一段路线起点位于白石村北，途经到水、大路村，终点止于大路村东硬化道路连接大路桥，长1.76km；第二段路线起点位于欧公陂村东，途经大新，终点止于大溪村委对面，长0.853km；第三段路线起点位于梅树下村头，终点位于墩下村文化广场，长1.179km。第四段路线起点位于大路村后三叉路口，途经大路、大溪、埔仔里、梅树下、墩背、坪里、龙江、石塔村、丰田村，终点止于丰田茶场门口，长11.16km；第五段路线起点位于石塔村前三叉路口，终点止于石塔小学前，长0.5km。 | 1.2.4 | 2022-11-30 | 2023-12-31 | 完成道路工程50%。 | 2226 | 7900 | 陆河县东坑镇人民政府 | 陆河县农业农村局
36.5 | 陆河县乡村振兴人居环境整治项目--东坑镇（二标段） | 富口村路口至白石村前路口段道路改造提升工程，长2920m，路基宽7m；新建农村道路1125m，其中上罗角村道658m、上罗角沿河路467m；新建16米宽市政道路长378.8m及相关配套设施建设。 | 1.2.4 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 完成道路工程施工。 | 320 | 1142.08 | 陆河县东坑镇人民政府 | 陆河县农业农村局
37 | 汕尾红海湾经济开发区“四好农村路”路网升级改造项目 | 路网公路、桥梁等提升改造，全长约54.747公里，分年度实施。 | 1.2.4 | 2021-08-25 | 2025-12-31 | 一季度：开展现场勘察、初步设计工作； 二季度：完善初步设计工作，开展项目财政预算审核； 三季度：开展招投标前准备、招投标工作，项目开工； 四季度：继续建设，至年底完成年度计划项目100%工程量（4.823公里）。 | 1326.92 | 80000 | 红海湾经济开发区城乡建设和管理局 | 红海湾区发展和财政局、各相关街道
38 | 侨惠公路（二标段） | 侨惠公路建设工程，路线全长约7.090km。采用一级公路设计标准建设，双向四车道，设计时速60km/h，道路标准横断面宽度为26.5m。（二标段实施里程2.085公里，主要建设路基人行道、路面沥青铺设、总投资5000万元。） | 1.2.4 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | 前期工作推进中，2023年完成二标段建设。 | 500 | 5000 | 汕尾市华侨管理区城乡建设和管理局 | 无
39 | 2023年陆丰市危桥改造 | 对陆丰市内18座国省道危桥进行改建及维修加固，农村公路4座危桥进行重建工作 | 1.2.4 | 2023-01-01 | 2023-12-30 | 国省道完成8座危桥改造，分别为水利桥、潭东桥、沙浦桥、潭阳桥、香校桥、店下左桥、沃桥、龙山桥；国省道其余10座桥梁开工建设。农村公路4座危桥全部完成改造建设 | 5072.9 | 6606.7 | 陆丰市交通运输局 | 发改局、工程交易中心、各相关镇
40 | 2023年海丰县危桥改造 | 主要对X130线后山新桥进行改造 | 1.2.4 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 完工 | 329 | 329 | 海丰县交通运输局 | 无
41 | 陆河县C669线（原Y802线）内洞桥加固工程 | 维修加固 | 1.2.4 | 2023-01-03 | 2023-02-28 | 完工 | 296 | 496 | 陆河县公路事务中心 | 交通局、财政局
42 | 迁建公交停保场 | 按照公交规划，结合城市发展需要，迁建公交停保场1个。 | 1.2 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023年，迁建公交停保场1个，投资300万元。 | 300 | 300 | 汕尾粤运汽车运输有限公司 | 汕尾市交通运输局、市发展和改革局、市自然资源局、市财政局、市住建局、城区政府
43 | 汕尾机场 | 2018年2月7日，省发展改革委《广东省发展改革委关于汕尾机场规划建设工作的复函》（粤发改交通函〔2018〕664号），明确“赞同汕尾市组织开展汕尾机场前期研究”。根据民用航空行业标准，汕尾机场拟按照4C类支线机场布局规划建设，规划航程为800—2000公里。初步确定机场跑道规划长为2600米，双向精密进近两条垂直联络道，跑道两端设掉头坪；机位数近期15个，远期24个；航站楼面积近期18000㎡，远期37000㎡；总用地面积约为3000亩，其中飞行区2500亩，航站区500亩，起降机型为波音B737-800及以下（客座160-180）。 | 1.2.4 | 2023 | 2030 | 加快推进机场选址、选址阶段飞行程序设计、选址阶段飞机性能分析报告编制等相关工作，加快机场前期研究工作进度，采用边进行选址边争取将汕尾民用运输机场规划建设纳入“十四五”中期调整计划的方式持续推进，同步争取增列《全国民用机场布局规划》。 | 278.85 | 655 | 市交通运输局 | 市发改局、自然资源局、陆丰市政府、海丰县政府
三、轨道交通 | [6 empty] | 240000 | 5497216
44 | 汕汕铁路汕尾段 | 汕汕铁路全线长度162.8公里，设计时速350公里/小时，其中汕汕铁路汕尾市境内正线长69.06公里，起点位于汕尾市城区东涌镇，终点位于陆丰市甲子镇。 | 1.2.4 | 2019-09-30 | 2023-09-30 | 轨道，站房，四电施工，设备安装，联调联试 | 200000 | 903300 | 市交通运输局 | 汕尾市发改局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局，各县（市、区）人民政府
45 | 广汕铁路汕尾段 | 广汕铁路全线长度206.2公里，设计时速350公里/小时，其中广汕铁路汕尾市境内正线长度34.29公里（不含深汕合作区），起点位于汕尾市海丰县梅陇镇，终点位于市城区东涌镇。 | 1.2.4 | 2019-03-28 | 2023-12-31 | 汕尾站改、铺轨工程、四电工程 | 40000 | 526716 | 市交通运输局 | 汕尾市发改局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局，各县（市、区）人民政府
46 | 陆丰港区湖东作业区疏港铁路 | 新建线路全长27.15公里，铁路等级Ⅲ级，设计速度为100km/h，全线设车站1个，预留1个，作业区1个；项目预估算总额19.98亿元。 | 1.2.4 | 2023-12-01 | 2028-12-31 | 加强向上对接争取支持，争取上级支持谋划建设该项目。 | 0 | 199800 | 市交通运输局 | 汕尾市发展改革局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局，各县（市、区）人民政府
47 | 龙川至汕尾铁路 | 新建线路长约168公里，按照客货共线（单线），设计时速120Km/h标准规划建设，总投资95亿元。 | 1.2.4 | 2023-12-01 | 2028-12-31 | 积极争取上级支持该项目规划建设。 | 0 | 950000 | 市交通运输局 | 汕尾市交通运输局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局，各县（市、区）人民政府
48 | 汕尾至梅州铁路 | 新建线路全长180.8公里，设计时速为350km/小时的高速铁路，沿途设兴宁南、五华、揭西、陆河、海丰、深汕等6个车站，计划投资总额291.74亿元。 | 1.2.4 | 2023-12-01 | 2028-12-31 | 积极对接省发改委、交通运输厅，争取国家发改委等部门将该项目列入有关规划。 | 0 | 2917400 | 市交通运输局 | 汕尾市交通运输局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局，各县（市、区）人民政府
四、市政与慢行交通 | [6 empty] | 211032.55 | 1346063.04
49 | 汕尾理工学院周边道路市政工程 | 建设规模包括理工学院北侧道路、理工学院南侧道路、理工学院西侧道路等3条市政道路，总长约2.5公里，宽24-36米，建设内容包括道路、给排水、交通设施、照明，以及电力专业管线等。 | 2.4 | 2021-06-30 | 2024-06-28 | 2023年主要完成南侧道路建设工作，以及开展北侧道路路基土石方、地下管道等工作 | 3000 | 31600 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 汕尾市住建局、市城区政府、市自然组员局
50 | 汕尾市区金町湾园区基础设施建设项目 | 建设规模包括星涛大道、中医院北路等7条市政道路，总长约6km、宽24-30m，建设内容包括道路、给排水、交通设施、照明，以及电力专业管线等。 | 2.4 | 2023-08-30 | 2025-12-31 | 取得初步设计和概算的批复，完成施工图图审，取得预算审核书，完成施工单位招标，取得施工许可证，开展项目施工。 | 7600 | 53335.7 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市代建中心
51 | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目 | 建设规模自罗马广场至沙滩公园，主要包括海滨大道西段及与其相连接的9条支路，道路建设长度共约6000米，建设面积约20.6万平方米。其中海滨大道西段全长约3600米、路宽40米，以及海滨大道西段与汕马路（香江大道）相连接的9条支路（3条规划新建，6条现状改造）共长约2400米、路宽20～40米。 | 2.4 | 2019-12-31 | 2023-12-30 | 2023年主要开展汕尾海警段建设、相关支路的主体工程，以及完成全部绿化、路灯、沥青等收尾工作，完成全部建设任务。 | 22000 | 63250 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然组员局
52 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目 | 本项目建设规模主要包括横岭大道等14条市政道路，共长42公里，建设面积约128万平方米；站东公园、青山仔公园等2个，建设面积约13.8万平方米。本项目建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、绿化、照明（含智慧灯杆）、交通、电力管沟、公园及其相关配套设施等工程。 | 2.4 | 2022-03-30 | 2027-12-31 | 完成部分路段的部分土石方、管道铺设等；完成部分征地拆迁工作。 | 30200 | 257000 | 汕尾市代建项目事务中心 | 城区政府、市自然资源局、汕尾市交通运输局、市财政局
53 | 汕尾市区站前大道（东、西段）市政工程 | 该工程建设规模主要包括站前横路东段自站前东二路至国道G236线汕尾城区段），路长约900米，路宽约60米；站前横路西段自汕尾大道至品清大道，路长3公里（其中：现状红海湾大道改造段长1.3公里，新建段1.763公里），路宽约60米，工程建设内容包括道路、交通、给排水、照明、桥涵、景观绿化、电力、电信等相关专业管线配套设施等 | 2.4 | 2023-10-30 | 2025-12-30 | 2023年主要开展立项等前期工作、征拆补偿、启动勘察设计招标工作 | 10000 | 80000 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市自然资源局、市城区政府、市代建中心
54 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 项目道路总长约9308米，宽24至40米，包含林伟华学校北侧道路、林伟华学校东侧道路、文华路、 海港路、吉祥路、学院路北段、兴华路西段和兴华路西段南段等8路段，主要建设内容包括道路、桥涵、排水、给水、交通、照明、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等相关配套设施。工程估算总投资约137831万元。 | 2.4 | 2023-05-30 | 2025-12-31 | 完成施工图图审，取得预算审核书，完成施工单位招标，取得施工许可证，开展项目施工。 | 30000 | 137831 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府
55 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 项目道路总长约16.6km，宽18至60米，总建设面积约55.54万平方米，包含18条道路，其中主干路一条，为红海湾大道西段，次干路10条，分别是站前横九路、长富路东段、站前东一路、站前东二路、站前横二路西段、站前西三路北段、规划横一路、规划横三路、规划横四路、规划纵一路，支路7条，分别是站前西三路南段、红山路、站前横十路、站前横十一路、规划纵二路、长富路西段、站前横二路东段。项目建设内容主要包括道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道预埋工程、通信管道预埋工程、绿化工程、综合管廊工程等。工程估算总投资约19.73亿元。 | 2.4 | 2023-08-31 | 2026-12-31 | 完成施工图图审，取得预算审核书，完成施工单位招标，取得施工许可证，开展项目施工。 | 16700 | 197300 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、城区政府
56 | 汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目 | 项目建设规模为市政道路总长约2800米、宽24-36米，主要包括站前横六路、站前横七路、快速支路、站前东一路、站前东二路、站前东三路，建设内容包括道路、排洪渠、给排水、照明、绿化、交通安全设施等 | 2.4 | 2020-12-01 | 2023-07-31 | 按计划推进项目建设，视场地移交情况，争取于2023年7月完成项目建设。 | 2927 | 15179 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市住建局、市自然资源局、市财政局
57 | 汕尾市区中轴西路市政工程项目 | 新建道路总长约3.25公里，建设内容包含道路工程、给排水工程、电力通讯地下管线工程、绿化工程、照明工程、交通工程等 | 2.4 | 2020-03-06 | 2023-11-30 | 按计划推进工程建设，在涉铁路段推进顺利的情况下，争取于2023年12月完成工程建设，开放交通。 | 8677 | 23242 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府
58 | 汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 | 工业大道西段全长约5.145公里，城北路全长约1.495公里，文华路全长0.39公里，道路总长7.03公里。项目主要建设内容包含道路工程、桥隧工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道工程、通信管道工程、管线综合工程、道路绿化工程等 | 2.4 | 2020-09-18 | 2023-11-30 | 按计划推进工程建设，争取于2023年年底基本完工。 | 25000 | 107286 | 汕尾市代建项目事务中心 | 市发改局、市财政局、市自然资源局、市住建局、城区政府
59 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目 | 建设园区11条道路，总里程约11.83公里，包括中心路、中园路、南西路、文体路、三福路、南堤东路（二期）、东坑路、沿河路、红草西路、红草西路支路、洪坑北路东段，以及相应给排水工程、电气工程等；建设洪坑渠北侧堤身，园区绿化设施和水利防护栏，绿化面积约为230000㎡，水利防护栏长约11000m。 | 3 | 2020-01-01 | 2024-12-31 | 完成六期项目一标段、六期项目洪坑渠北侧堤身竣工验收工作；推进六期项目后续标段建设。 | 8000 | 136000 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 市财政局、市自然资源局、城区政府、城区自然资源局和红草镇政府
60 | 汕尾高新区红草园区基础设施七期项目（沿河路北段、创业路北段） | 新建2条市政道路工程总长约2565米，包括沿河路北段（洪坑北路-北环路段，长约1250米、宽80米），创业路北段（洪坑北路-北环路段，长约1315米，宽48米）和相应道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、桥（涵）等。 | 3 | 2023 | 2026 | 完成项目用地指标组件报批及填土、招标代理机构选取、招投标、勘察、方案设计等前期工作， | 525 | 66367.57 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会 | 市财政局、市自然资源局、城区政府、城区自然资源局和红草镇政府
61 | 汕尾市区四马路（含建设路西段）市政工程项目 | 汕尾市区四马路（含建设路西段)市政工程项目的总投资约3.974亿元，其中工程费用约1.073亿元，工程建设其他费用约2.801亿元（其中建设用地费约2.629亿元），预备费约0.100亿元。建设内容包括道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。项目范围包括四马路（汕尾大道至海滨大道）、建设路西段(四马路至凤苑路），共涉及到凤山街道盐町头社区、凤苑社区、安美社区、文亭社区、凤翔社区5个社区，涉及被征收人总户数约265户，房屋300栋/间，房屋面积约为40000平方米。 | 2.4 | 2022-02-28 | 2024-06-30 | 完成四马路地下管线及路基，建设路西段、友谊路东段路面铺设。 | 8000 | 39183 | 城区人民政府 | 市住建局、市自然资源局、市财政局
62 | 东海街道陆城地区9条市政道路 | 东海街道陆城地区实施升级改造道路共计9条，总长约7.6公里，总投资16545.26万元。 | 2.4 | 2021-06-01 | 2023-12-31 | 按计划继续推进东海街道陆城地区迎仙桥新马路、六社新村木材市场路、东河北堤路（金钗桥至神冲桥路段）、六驿市场路、六驿中路、东海中学路、金城小区路、环城路、河图岭路共9条市政道路升级改造项目建设。 | 5555.26 | 16545.26 | 东海街道 | 陆丰市交通局
63.1 | 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程 | 新建，全长约4公里，主要建设内容包含道路工程、交通、桥涵、综合管线（给排水、燃气、电力、通信、照明）、绿化等工程。 | 3 | 2021-12-31 | 2024-12-31 | 一季度路基建设； 二季度完成管网铺设； 三季度路面绿化； 四季度完工。 | 4470 | 45541.93 | 海丰县海业基础设施建设投资有限公司 | 海丰县住建局
63.2 | 海丰县南三环海丽大道互通工程 | 项目位于汕尾市海丰县，为现状南三环和海丽大道交叉口的交通提升改善工程，南三环主线以地道形式下穿海丽大道，设计速度60km/h，等级为城市主干路，断面规模为双向4车道；地面辅道设计速度40km/h，等级为次干路，标准断面规模为双向4车道，路口处根据现状条件展宽为双向5/6车道；地面辅道与现状海丽大道为平面交叉。 项目起点桩号为K0+180，终点桩号为K1+284.448，长度1104.448m。其中地道全长720米，包含封闭箱体段100m、U型槽段560m和挡墙段60m。此外包括雨水泵站一座，占地约743m2。包含道路工程、地道工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力工程、燃气工程、泵站工程、景观绿化工程、照明工程等。 | 2.4 | 2022-08-01 | 2025-05-31 | 一季度争取完成施工招标。 二季度争取完成施工前的手续办理和施工准备工作。 三季度争取完成20%的基坑支护结构施工。 四季度争取完成10%的地道封闭段结构施工及泵站施工。 | 8000 | 42693.58 | 海丰县交通运输局 | 附城镇、自然资源局、住建局
63.3 | 海丰县经济开发区配套设施建设项目 | 道路总长度约为2900m，本项目包含道路工程、交通工程、给排水工程、电力与通信土建工程、 照明工程和景观绿化工程，项目总投资估算为 28057.81万元。 | 3 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 一季度完成通信、给水工程; 二季度完成交通工程; 三季度竣工; 四季度竣工。 | 15024 | 28058 | 海丰县经济开发区 | 无
63.4 | 海丰县北三环莲花互通工程 | 本项目全长1130m，其中桥梁全长600m，新建车行道面积38707m2，新建雨污水管道4200m，管线迁改5300m（包含给水、电力、燃气和通信）。项目工程建设其他费16594.22万元（包括征地拆迁费12000万元），预备费3251.01万元。 | 2.4 | 2023-01-29 | 2026-12-31 | 完成编制设计。 | 50 | 50 | 海丰县交通运输局 | 发改、自然资源、城东、海城等相关单位
64 | 陆河县产业转移工业园区基础配套设施建设项目四期（工业大道改造） | 全长约4420m，起于上坝大桥桥尾(桩号 K0+000)，沿现状工业大道经过陆河高新区，止于甬莞高速高架桥附近下(桩号 K4+420), 将全线进行路面黑化、排水工程、交通工程等。 | 3 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 完成工业大道项目建设。 | 5304.29 | 5600 | 陆河县产业转移工业园管理委员会 | 县交通局、公路事务中心、住建局、自然资源局
65 | 汕尾市区人行天桥项目二期工程 | 建设内容包含香江大道华师附中人行天桥、红海西路香洲街道中心小学人行天桥、工业大道信利电子工业城人行天桥共3座人行天桥。其中：华师附中人行天桥，长约61.5米、净宽3.6米，共设置四条梯道和三部无障碍电梯，该天桥按地标级景观效果设计；香洲街道中心小学人行天桥，长约33米、净宽3.6米，两侧设置双侧梯道和两部无障碍电梯，该天桥按次地标级景观效果设计；信利电子工业城人行天桥为环形天桥，长约177.98米、净宽3.6米，共设置八条梯道，该天桥按常规级效果设计。 | 2.4 | 2023-10-30 | 2024-12-31 | 2023年主要是基本完成前期工作，推进动工建设 | 1800 | 6870.71 | 汕尾市代建项目事务中心、汕尾市住房和城乡建设局 | 汕尾市城区政府、市自然资源局、市财政局、市发改局
五、静态交通 | [6 empty] | 15000 | 57000
66 | 海丰县城智慧停车建设项目 | 包括主城区及周边乡镇，3000个路边停车位、5个公共停车场、智能收费系统、车位信息监控系统、违章处罚系统等。项目总用地面积98025.61平方米，新建总建筑面积123081平方米，新建停车位5800个，新建充电桩870个。其中地面露天停车场：共30个地块；地面矮停车楼：共6个地块；地面路边停车位约11000个；36处停车场配套道路，值班岗亭，公共厕所，配套商业及附属设施；充电基础设施：新建充电桩达到新建车位的10-20%，目前按照15%预留；智慧停车系统，停车诱导设施。海丰县拟建5个停车场，新增公共停车位2200个。 | 2.4 | 2022-04-30 | 2027-04-30 | 一季度完成一期二标段招投标工作 二季度谋划二期并做好前期工作 三季度 完成二期初步设计、施工图设计等 四季度完成一期部分子项目，二期项目开工建设 | 15000 | 57000 | 海丰县住建局 | /
六、港航与产业 | [6 empty] | 182190.64 | 2115623.76
67 | 汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目 | 建设2个7万吨级通用泊位（码头结构按10万吨级预留），使用码头岸线578m。建设内容包括：码头结构、水域疏浚、装卸工艺、陆域形成、道路堆场、生产及辅助建筑物、供电及照明、给排水、消防、控制及计算机管理、通信、暖通、除尘、导助航、绿化环保等。 | 1.2.4 | 2021-09-28 | 2026-03-31 | 1.完成项目征拆迁等相关工作；2.争取完成路域软基处理40%；3.争取完成疏浚30%；4.争取完成水工结构25%。 | 50000 | 215000 | 汕尾市交通投资有限责任公司 | 红海湾管委会、市交通运输局、市自然资源局、市发改局、市财政局等
68 | 广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2X1000MW）配套码头 | 建设10万吨级煤专用码头，结构按15万吨级进行设计；配套码头工程投资64934.65万元；拟申请围填海面积16.4067公顷、岸线长度288米。 | 1.3.4 | 2023-07-25 | 2024-12-30 | 完成码头初步设计、施工图设计审查工作，开展围地基处理及港池、航道疏浚工作。 | 15000 | 64934.65 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 交通局
69 | 粤东天然气主干管道惠州-海丰干线 | 惠州-海丰干线项目汕尾段全长37.1km，沿线设置1座阀室（新建）、1座分输站（已建），包含7条定向钻河流穿越。 | 1 | 2021-08-15 | 2023-12-31 | 项目机械部分完成施工。具备投产条件。 | 5195.64 | 28008.94 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府
70 | 农产品冷链物流产地网（陆河） | 农产品冷链物流产地网，打通冷链物流“最先一公里”，通过建设区域性产地仓储冷链物流设施，初步形成农产品冷藏速冻、自动化分拣清洗和加工包装、信息处理、交易服务等服务功能。 | 1.3.4 | 2021-11-01 | 2023-11-01 | 建成投产 | 2330 | 12000 | 陆河县供销联社 | 县发改局、县自然资源局等部门
71 | 汕尾综合物流产业园建设项目 | 本项目拟选址海丰县赤坑镇雅兜村以东，靠近兴汕高速与沈海高速，距离汕尾城区约12公里。建设规模为总规划用地约500公顷，按三期实施，目前一期用地约100公顷，一期总投资约30亿元。一期建设内容主要为拟建综合服务区、转运物流区、商贸市场区、冷链物流区、绿色食品仓储及加工区、粮油加工储存区等功能区。 | 1.3.4 | 2023-10-31 | 2026-10-31 | 完成项目开工建设、完成年度投资10000万元。 | 10000 | 300000 | 汕尾市交通投资有限责任公司 | 市发展和改革局、市交通运输局、市自然资源局、市投资促进局、市商务局 、市供销社、海丰县自然资源局、海丰县交通运输局、海丰县赤坑镇政府
72 | 汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目 | 本项目含交通枢纽、商业服务设施2个地块，总建筑面积132251.10㎡，其中地上建筑面积90522.82㎡，地下建筑面积41728.28㎡，建设内容包括：客运站、高铁候车扩展区、游客接待中心、候机大厅、停车场及配套服务设施、配套办公用房、配套公寓及酒店。 | 1 | 2022-09-21 | 2025-12-31 | 客运站定级及调整设计方案、开展基坑工程、基础工程、地下室。 | 3000 | 69999 | 市投资控股有限公司 | /
73 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目 | 线路管道起于陆丰首站，终于陆河末站。管线长度约16.581公里，设计输量为4000万立方米每年，陆丰首站设计压力9.2兆帕，线路管道及陆河末站设计压力 6.3兆帕,管径为219.1毫米。新建 2 座站场，陆丰首站和陆河末站。 | 1 | 2022-03-20 | 2023-12-31 | 建成投产。 | 5855 | 11063 | 汕尾市发展和改革局 | 相应县（市、区）人民政府
74 | 汕尾红海湾经济开发区新能源汽车停车场 | 新建停车场一座，包括汽车站、新能源汽车充电场及充电设备、集控大楼、其他场地建设、周边绿化、附属设施设备等。 | 2 | 2021-08-25 | 2025-12-31 | 第一季度：修改、完善初步设计方案，进行用地规划选址意见审批工作； 第二季度：确定设计方案，开展项目财政预算审核相关工作，完成用地规划选址意见审批工作； 第三季度：开展招投标前准备、招投标工作，项目开工； 第四季度：继续建设，至年底完成项目主体20%工程量。 | 1048 | 15000 | 红海湾经济开发区城乡建设和管理局 | 红海湾区发展和财政局、各相关街道
75 | 广东供销天业（陆丰）冷链物流产业园 | 项目总占地面积约50亩，总建筑面积约18526平方米，设计总库容约1.5万吨，主要建设1座建设面积为8923平方米的综合性冷库，1座建筑面积为6785平方米的加工车间，购置仓储作业设备，满足项目正常运营需要 | 1.3.4 | 2022-06-16 | 2023-07-16 | 室内装修，设备安装，完工 | 4000 | 12000 | 陆丰市供销社 | 星都管委会
76 | 广东供销天业（海丰）冷链物流园 | 项目规划用地面积18000平方米（27亩），总建筑面积约2万平方米，主要建设冷库、分拣加工车间、综合楼，购置冷链仓储物流设施设备等，设计库容0.5万吨。 | 1.3.4 | 2022-04-30 | 2023-12-31 | 一季度设备安装，装修，市政施工 二季度竣工 | 7000 | 20000 | 海丰县经济开发区 | 无
77 | 海陆云汇智慧物流园 | 建设约10万平方建筑面积的批发市场 | 1.3.4 | 2021-07-01 | 2023-12-31 | 一季度土地平整； 二季度项目设计、项目设计报批、基础设施建设； 三季度主体建设； 四季度主体建设。 | 8000 | 50000 | 海丰县经济开发区 | 海丰县住建局
78 | 广东新供销天润海丰粮食仓储冷藏物流基地项目 | 项目拟建设10万吨粮食储备标准仓库（圆筒仓），1万吨粮食中转仓库，5000吨恒温成品仓库，日烘干量300吨的烘干厂房，大米（深）加工厂房，搭建丝苗米研究中心，丝苗米交易平台，打造“汕尾丝苗米”公共品牌等。目拟落地于海丰县生态科技城，计划用地49亩。 | 1.3.4 | 2022-01-01 | 2024-12-18 | 一季度主体结构全部封顶完成 二季度完成装饰装修，设备安装及调试 三季度完成竣工交付 | 5000 | 18436 | 海丰县经济开发区 | 无
79 | 中央厨房及仓储冷链物流中心 | 建设约15万平方建筑面积的中央厨房及仓储冷链物流中心。 | 1.3.4 | 2021-07-01 | 2024-12-31 | 一季度土地平整； 二季度项目设计、项目设计报批、基础设施建设； 三季度主体建设； 四季度主体建设。 | 23000 | 86000 | 海丰县经济开发区 | 无
80 | 汕尾新港白沙湖作业区基础设施建设项目 | 项目拟选址于碣石湾的西部、汕尾市遮浪街道以北、施公寮半岛以西的白沙湖内，距汕尾市区约20公里，与已建成的汕尾红海湾电厂相邻。项目总建设面积约85.38万平方，总投资约17亿元，主要建设内容为道路、给水、雨水、污水、电力、燃气、通信等市政基础设施，配套建设物流中心、办公楼、宿舍及临时货仓等建筑。 | 2.3.4 | 2023 | 2026 | 完成项目概算及相关前期工作 | 0 | 170000 | 红海湾经济开发区经济发展局 | 区发展和财政局、区自然资源和建设局、区农业农村和水务局、东洲街道办事处、遮浪街道办事处
81 | 陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套建设项目 | 1.辅道建设工程；2.上海南路道路升级改造工程；3.龙湖路道路升级改造工程；4.康佳产业园及工业园一期基础设施配套工程。 | 3 | 2022.9 | 2023.6 | 完成工程一标段建设 | 7000 | 21689 |  | 自然资源局、住建局
82 | 汕尾市新材料产业园（一期）基础设施建设项目 | 汕尾市新材料产业园一期规划面积约10K㎡，建设8条园区道路及市政配套工程（给排水工程DN200-500给水管17.46km、DN400-1400污水管19.76km、D300-1200雨水管17.05km；综合管线工程电力管线和燃气管线各21.4km）；建设生产研发楼（建筑面积129000㎡）；建设13处静态交通（总用地面积约218700㎡），包括危险品运输车辆停车场、普通停车场、直升机起降点等；建设公共化工管廊约9000m；建设2座中低压燃气调压站，建设面积约120000㎡；建设智慧园区工程。 | 3 | 2022.9 | 2025.12 | 完成初步涉及、施工图纸、招投标、开工建设工作。 | 10000 | 475080.45 | 陆丰市科技工业和信息化局 | 发改、自然资源、林业、甲东镇府等部门
83 | 陆丰市三甲地区工业园基础设施项目 | 总建设规模2350亩，总投资8亿元，一期计划建设600亩，二期计划建设1750亩。主要建设公共区域配套设施，道路管网，消防站，污水处理站，水泵房，绿化景观，照明，天然气库，变电站等。 | 3 | 2020-06-01 | 2025-12-31 | 一期项目竣工，二期前期工作完成及部分陆域回填 | 5000 | 80000 | 陆丰市市政建设投资有限公司 甲东镇政府
84 | 星都经济开发区产业园区基础设施配套工程 | 项目路线全长3.63公里，呈南北走向，起点位于星都大道南，起点桩号K0+000，途经国道228线，终点止于星都大道北，终点桩号K3+630。建设桥涵、电力电信入地、照明、给排水管道、污水管道、燃气管道、绿化、人行道铺设等工程 | 3 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | 完成路基、水泥路面等工作 | 10000 | 10000 |  | 市自然资源局
85 | 陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目 | 建设园区路网26条市政道路总长51km、11处智慧停车场总面积约8.2万㎡，污水管网（管径400-1400）89公里、雨水管网（管径300-1600）135.91公里、给水管网（管径200-1200）79.17公里，以及地下综合管线（电力管线31公里、燃气管线36公里、弱电管线28.3公里）和交通设施、配套信息化工程等 | 3 | 2022-06-01 | 2026-12-01 | 完成项目初步设计、项目一期概算、预算编制报批工作、项目一期一标段用地、工程规划手续办理、项目一期一标段工程招标工作 | 1360 | 442412.72 | 陆丰市住房和城乡建设局 | 陆丰市住房和城乡建设局
86 | 陆丰市冷链物资仓库新建项目 | 新建建筑面积约5300平方米冷链储存库，新建建筑面积约950平方米食用植物油储备库，新建建筑面积约3000平方米成品粮储备库，新建建筑面积约4100平方米中大型粮食加工厂，新建建筑面积约950平方米应急物资储备库。新建建筑面积约3400 平方米辅助用房，包括业务用房（含地下消防水池）、发电机房、配电房、地磅房和门卫、监控室等，配套围墙、大门、停车场、绿化、排水、安监系统等基础设施。 | 3 | 2020年3月2日立项（陆发改〔2020〕33号）； 2022年3月30日取得项目修编批复。 | 2023-12-31 | 完成土建工程，室内土建工程、工艺设备部分 | 9402 | 14000 | 陆丰市发展和改革局
七、智慧管理 | [6 empty] | 5759.48 | 9848.38
87 | 汕尾市公安局深化公安交通集成指挥平台 | 在现有集成指挥平台基础上按部局、省局要求进行升级，新增部署软硬件设备，改造平台基础运行环境及软件功能，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道等。 | 2 | 2023-02-01 | 2024-12-01 | 确定该项目资金来源，为2023年启动项目建设奠定基础。 | 235.5 | 721.9 | 汕尾市公安局 | 汕尾市财政局、汕尾市政数局
88 | 陆丰市主要路口红绿灯与电子警察建设项目 | 本次项目建设内容包含陆丰市辖区内道路交通指示信号控制系统、闯红灯违法抓拍系统、逆行抓拍系统、违停抓拍系统、管线及窨井系统和道路标志标牌配套设置。 通过本次对陆丰市现有的部分交通信号灯设施进行升级改造和增设主要路口的交通信号灯设施和电子警察科技监控设备，在现有路网的条件下，以合理组织规划交通流，完善路面指示标识，优化车道、增加智能交通管理设备，运用科技手段引导、规范路面行车秩序，通过非现场交通违法行为查处，提高重点路段、路口交通安全通行能力，缓解交通拥堵，促进提升广大交通参与者自觉遵守交通法律法规和交通规则的安全文明意识。 | 2 | 2021-11-01 | 2023-07-30 | 依法依规按程序推进实施该项目前期工作及正式启动施工，力争于2023年4月下旬该项目正式开工施工建设，力争于2023年8月底前完成该项目建设，2023年9月下旬前完成项目验收、结算，2023年11月底前投入启用运作。 | 1737.5 | 2000 | 陆丰市公安局 | 陆丰市交通运输局
89 | 海丰县治理车辆超限超载非现场执法监测点建设工程 | 为进一步加强我县治超源头治理，提升超限 超载运输非现场执法联网联控能力。本次建设包含6个卡口，24个车道和1个平台管理终端。项目投资金额2080万元。 | 4 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 一季度完成工可初稿； 二季度上报立项； 三季度完成招标； 四季度完工。 | 1000 | 2080 | 海丰县交通运输局 | 无
90 | 陆河县智慧交通建设项目 | 建设交通信号控制系统、电子警察系统、交通监控系统、交通信息板系统、交通安全设施、交通智慧中心等建设。 | 2 | 2022-01-03 | 2023-12-29 | 完成河田镇内线路敷设，前端立杆接电，前端设备安装等软件开发 | 2786.48 | 5046.48 | 陆河县公安局 | 陆河县财政局