## 全市
附件
全市房屋市政工程质量和施工安全专项整治行动督查情况一览表
序号 | 地区 | 项目名称 | 存在的问题和隐患 | 处理意见
1 | 陆丰市 | 陆丰市龙山中学新校区（二期二标段）工程 | 一、工程质量方面： 1.未提供电工套管、给排水管件管材、防雷扁钢、镀锌圆钢等主要建筑材料进场报验及复检合格报告； 2.混凝土灌注桩验收记录与现场施工工艺不符，现场采用干作业，验收记录显示为泥浆护壁； 3.混凝土坍落度实测数据异常； 4.11#楼二层板放射筋末端间距不符合设计要求； 5.楼梯步阶施工缝与起步层休息平台齐平，未按要求留设在跨长1/3处； 6.梁板钢筋未端弯起处未锚入垂直梁下部； 7.配有双层双向网筋的一般楼板，均未设置支撑钢筋（马凳筋）； 8.柱模板底部未设置清扫口； 9.监理单位在进场材料未经复检合格的情况下签署使用前审查意见，同意使用于拟定部位。 二、施工安全方面： 1.普通模板支撑方案未按要求编制，未提供13#楼高支模专项施工方案； 2.落地脚手架专项施工方案的连墙件为2步2跨，现场实际为2步3跨，连墙件未与外立杆连结，部分扫地杆缺失，外脚作业层堆积杂物未及时清理； 3.临时用电方案未附平面布置图，现场用电管理紊乱，部分接地线在箱内未连接固定，各线路回路未标识，钢筋加工场用电设备配电箱未按“一机、一闸、一箱、一漏”要求设置； 4.11#楼模板支撑架立杆、横杆、悬挑端等安装工艺不符合轮扣架规范要求； 5.现场桩基用螺旋钻机未办理进场报验，桩机安装验收手续不完善，未提供桩机特种作业人员上岗证件； 6.查无各专项施工方案交底记录，施工组织设计方案无企业技术负责人审批签字。 | 责令整改/行政执法建议/动态扣分
2 | 陆丰市 | 陆丰市高级技工学校新建项目（一标段） | 一、工程质量方面： 1.地下室外墙防水卷材搭设长度不足； 2.地下室外墙、顶板料口止水钢板未双面满焊； 3.2#楼楼梯斜边与下层结构连结处未预设箍筋； 4.2#楼楼梯步阶贯通钢筋锚入休息平台施工工艺不符合技术标准要求； 5.局部板面钢筋未伸入梁内； 6.楼梯步阶下方斜面采用单管或独立支撑，未采取扫地杆、横杆连结； 7.排水管预留洞口模板采用铁丝穿透固定； 8.预应力混凝土预制桩试桩验收滞后。 二、施工安全方面： 1.落地脚手架未做防雷接地，外脚与外墙面大于15cm间隙未采取防护措施，外脚断开处未设置竖向斜撑； 2.普通模板支撑架搭设与专项施工方案不一致，个别顶托螺杆伸出超过30cm； 3.安全专项施工方案报审表未使用安全统表； 4.临时用电电箱未做回路标识；现场插座箱电缆线路较长、拖地。 | 责令整改
3 | 陆丰市 | 陆丰长安商业城·时代公寓 | 一、工程质量方面： 1.抽查现场钢筋（批号SY230404007）、排水管材（深塑ф160）等建筑材料，未提供进场报审及见证取样复检报告； 2.3区基础承台、底板后浇带底部积水严重，钢筋直接暴露于积水中； 3.静压混凝土预制桩工艺试验记录未完善，未确定主要施工参数，无专监、施工管理人员签名； 4.2#楼地下室预留料口未采取防渗漏措施； 5.2#楼三层柱、四层梁板混凝土浇筑过程无监理单位人员实施旁站，商品混凝土未随车附带原材料物理性能及配合比设计报告，现场未开展坍落度测验，混凝土因浇筑不连续产生施工缝，混凝土浇筑过程未制作同养、标养试块； 6.2#楼柱竖向钢筋接头搭接率超过50%，梁筋多处锚固长度不足，板筋未按要求延伸至板面外缘外侧，楼梯步阶施工缝与起步层休息平台齐平，未按要求留设在跨长1/3处； 7.现场未实行样板引路； 8.未按要求配设标准养护室（箱）； 9.2#楼三层柱、四层梁板钢筋与模板工程未经验收擅自浇筑混凝土。 二、施工安全部分： 1.基坑分期开挖土方未明确开挖分区，未做临时支护措施，基坑周边建筑材料堆载较多； 2.现场模板支撑系统与专项施工方案不一致，危大工程专项施工方案缺首层大堂超7米高支模部分计算书； 3.危大工程汇总表未正确识别危险性较大分部分项工程； 4.部分项目管理人员及监理人员未在岗履职； 5.外脚手架方案搭设计算高度与实际不符，施工通道未防置防护棚，施工电梯预留位置外脚手架未设竖向斜撑，卸料平台未设限载标识； 6.局部场地未硬化处理，裸土较多，车辆冲洗设施欠缺； 7.钢筋加工场未设防护棚，木工机械圆盘锯未设防护罩； 8.施工临时用电现场未按三级配电二级保护设置，配电箱接电未按要求设置和接线，配电箱有2个回路拼接在一个开关的现象； 9.施工机械设备未见进场报验，查无桩机安装验收手续记录； 10.现场塔吊未见检测报告，报装手续不完善，禁止使用。 | 责令整改/动态扣分
4 | 市城区 | 汕尾市城区妇幼保健计划生育服务中心（汕尾市城区妇幼保健院）一期工程 | 一、工程质量方面： 1.混凝土标养试块未按要求进行养护，施工现场同养试块未与结构同条件养护； 2.地下室外墙采用铁丝穿墙对拉固定模板； 3.预留窗墙套管间隙未按要求进行防水封堵； 4.楼梯步阶施工缝与起步层休息平台齐平，未按要求留设在跨长1/3处； 5.顶板后浇带未采用独立支撑体系； 6.底板分区衔接处先后浇筑混凝土未采取防渗漏措施； 7.顶板梁底钢筋保护层不足，部分拉结筋缺失； 8.柱模板底部未设置清扫口，柱底无冲洗痕迹； 9.柱头未凿毛、清理混凝土浮浆； 10.偏位柱筋未采用正确纠正措施； 11.地下室穿墙止水螺杆孔洞未采取封堵措施； 12.混凝土坍落度检测记录失实，查无混凝土灌注桩泥浆护壁记录及成孔验收记录，未提供自粘式防水卷材、聚合物防水涂料复检检验报告，混凝土灌注柱隐蔽验收记录不完善； 13.监理单位涉嫌将未取得复检合格报告的建筑材料按合格签字； 14.查无总监巡视记录及履职记录。 二、施工安全方面： 1.裸露电线电缆未加设套管保护，部分电线拖地或直接缠绕在围护栏杆等导电物体上； 2.临电电工巡视记录滞后，配电箱箱门跨接线未连接至地排端，配电箱内回路标识及责任人信息牌缺失； 3.现场未配置消火栓，灭火器材设置不足； 4.部分临边洞口防护措施缺失； 5.施工红线外边坡未采取防护措施； 6.施工临时通道设置不规范； 7.各工种分部分项工程安全交底记录所失。 | 责令整改
5 | 市直 | 汕尾职业技术学院深圳一号住宿楼建设工程 | 一、工程质量方面： 1.查无总监巡视记录，未提供总监履职记录； 2.现场监理人员与驻场监理架构设置通知单不符； 3.旁站监理记录流于形式，未反映现场关键工序施工情况； 4.首层柱钢筋端部箍筋多处漏设； 5.地坪模板支撑体系设置不规范，局部采用木楞支顶、铁丝拉结固定，卫生间有防水要求部位采用铁丝穿墙拉结固定。 二、安全生产方面： 1.施工现场安全警示标识设置不足，灭火器材配置不足； 2.钢筋加工区未围蔽，钢筋机械操作规程缺失，钢筋加工设备未做重复接地，部分设备传动部位防护盖缺失； 3.开关箱与设备距离超过3米，且一闸多机使用； 4.局部临边防护设施设置滞后； 5.查无安全防护文明施工费用支付计划及支付凭证； 6.接地电阻测试及巡查记录与现场不符。 | 责令整改
6 | 汕尾高新区 | 汕尾高新区配套基础设施科技孵化中心项目 | 一、工程质量方面： 1.5#厂房外墙体砌筑砂浆与砖体粘结力主足，出现脱层现象； 2.1#地下室基础承台的防水施工防水卷材部分空鼓，细部做法不满足要求； 3.未建立建筑材料进场台账，质量控制技术资料不完善。 二、施工安全方面： 1.5#厂房首层建筑高度超4m，脚手架未与结构作有效连结； 2.电梯井口防护栏杆高度不足； 3.钢筋加工设备（切断机）开关箱未上锁，箱门损坏，配电箱门未粘贴线路回路及责任标识，箱内无电工巡视记录； 4.三防应急预案未结合房屋市政工程实际进行编制； 5.未组织开展三防应急演练； 6.4#厂房施工升降机未取得使用登记牌，禁止使用； 7.塔吊基础积水，吊物吊点不符合要求； 8.1#地下室顶板顶板模板支架梁底立杆设置不规范； 9.查无高支模专项施工方案交底记录； 10.脚手架验收无量化内容； 11.绿色施工安全文明措施费无使用计划及支付凭证。 | 责令整改/行政执法建议/动态扣分
7 | 汕尾高新区 | 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目 | 一、工程质量方面： 1.现阶段各工序的验收手续不齐备，监理单位履职不到位； 2.未建立进场建筑材料、建筑构配件、设备进场台账； 3.质量控制资料不完善。 二施工安全方面： 1.临电方案审批表未采用省统一规范用表，未报监理单位审核； 2.绿色施工安全文明措施费有使用计划，无台账； 3.重大危险源未按现场施工情况实施动态编制； 4.现场安全警示标识设置不足； 5.个别设备用电未从开关箱引设； 6.个别二级配电箱线路设置不规范； 7.查无三防应急预案； 8.未组织开展三防应急演练； 9.现场文明施工措施不足，祼土未覆盖，扬尘治理设施配备不足。 | 责令整改/动态扣分
8 | 海丰县 | 海丰县疾病预防控制中心实验楼建设项目（±0.000以上） | 一、工程质量方面： 1.地下室局部墙板出现微裂缝，剪力墙出现局部渗水； 2.未见地基验槽验收记录； 3.岩性鉴定及验收手续不完善。 二、施工安全方面： 1.楼层两边洞口防护不到位； 2.建筑物层高大于4m，落地式脚手架未按规定采取抱柱等加固措施，作业层未按规定设置水平防护兜网，断口处未设置连墙件； 3.楼层未按规定设置灭火器材； 4.钢筋加工机械未设置防护棚，未粘贴操作规程； 5.三级配电箱接线不规范； 6.危大工程安全技术交底不规范； 7.施工现场未安装扬尘噪声监控设备； 8.施工现场材料乱堆乱放，文明施工措施落实不到位； 9.三防应急预案未结合实际编制，内容空洞，指导性不强； 10.未组织开展三防应急演练，三防物资储备不足。 | 责令整改/动态扣分
9 | 海丰县 | 海丰县云岭实验学校建设项目 | 一、工程质量方面： 1.办公宿舍区岩棉夹芯板未检测燃烧性能； 2.现场抽查水泥（旺塔32.5R），无见证取样送检记录，砂子送检频率不够，未见填缝剂、瓷砖胶、抗裂粘合剂进场复检报告； 3.部分外墙砌体未满挂分离网，穿墙螺杆、临时洞口未制定封堵措施方案。 二、施工安全方面： 1.现场一部吊篮的安全锁卡住无效，该吊篮禁止使用，另一部吊篮前支座安装在女儿墙上，不符合规范规定； 2.吊篮安全专项方案交底不规范； 3.手动工具与开关箱距离大于3m，电线拖地； 4.施工升降机停层平台两侧防护不严； 5.项目经蒋健无正当理由擅离职守； 6.项目监理单位未按监理规范要求定期召开监理例会； 7.未组织开展三防应急演练； 8.未制定三防应急预案。 | 责令整改/行政执法建议/动态扣分
10 | 陆河县 | 陆河县第三中学（实验中学迁建）新建项目（一期） | 一、工程质量方面： 1.地基与基础、主体分部未经验收； 2.部分砌体砌筑砂浆不饱满，灰缝偏大； 3.现场抽查镀锌管（劲泰隆）、108胶水（鼎汇）等建筑材料，未见复检报告； 4.资料管理紊乱，未归档整理。 二、施工安全方面： 1.移动式操作平台无设置安全防护栏杆； 2.配电箱线路混乱，电线拖地且无套管防护措施； 3.开关箱接线不规范； 4.脚手架拆卸人员未经安全技术交底，作业人员了护措施不足； 5.危险源辨识管控措施落实不到位； 6.模板安全专项方案交底缺乏针对性； 7.现场消防器材配备不足； 8.未按照防汛防台风应急预案组织开展演练； 9.现场材料堆放混乱，建筑垃圾未及时清理，场地积水严重； 10.部分安全管理资料未使用省统一规范用表。 | 责令整改/行政执法建议/动态扣分
11 | 陆河县 | 陆河县职业技术学校扩建工程--教学活动用房、教学楼实训用房及配套工程附属配套工程 | 一、工程质量方面： 1.现场抽查水泥（皇马P·F32.5、P·O42.5R）、墙面漆（欧祺）等建筑材料。未见复检报告； 2.现场施工用砂送检频率不够； 3.未见地基验槽验收记录； 4.部分地基与基础工程分部分项验收记录表，监理单位未签署验收结论。 二、施工安全方面： 1.大厅左侧封村道边坡断面出现裂缝，应立即采取防护及加固措施； 2.脚手架安全网破损严重，未及时修复； 3.电梯井防护不到位； 4.临电方案编制人、审核人非电气专业技术人员，方案未附用电系统图； 5.危大工程监理实施细则缺乏针对性； 6.部分安全资料未使用省统一规范用表； 7.三防应急预案缺乏针对性，指导性不强； 8.未组织开展三防应急演练。 | 责令整改