## Sheet1
2018年汕尾市水务局重点项目进度表(截止3月底)
填报时间：2018年3月30日
序号 | 项目名称 | 局分管领导 | 局责任科室 | 主要任务内容 | 具体目标任务 |  |  |  | 进展情况 | 存在问题 | 下一步推进措施
[5 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 加快赤沙水厂建设项目 | 林少文 | 办公室 | 完成赤沙水厂主体工程，管线工程建设 | 完成水厂土地调规、林地调规上报等土地手续；完成建设工程规划报建、施工招标工作。 | 完成设备招标工作，完成施工工程量30% | 完成施工工程量60% | 完成施工工程量90%，开始设备安装调试 | 完成了水厂建设工程规划报建及水厂主体工程、管线工程的监理和施工招标挂网 | 1、土地组件上报及生态林调整未完成 2、厂外网管铺设管道存在几个关键点须协调公路、规划、铁路等部门 | 1、跟踪土地、林地调规及土地手续的办理进度 2、确定监理及施工中标单位，进场施工。
2 | 加快红草园区排洪治涝工程建设项目 | 范永锋 | 农电科 | 完成红草园区东片排洪治涝工程一期项目，启动二期项目建设 | 全面完成红草园区东片排洪治涝工程一期项目建设 | 完成红草园区排洪治涝工程二期项目可研立项和初步设计 | 完成红草园区排洪治涝工程二期项目施工招投标 | 确保红草园区东片排洪治涝工程二期项目开工建设，力争完成排洪渠改建加固3公里 | 完成红草园区东片排洪治涝工程一期项目90%的工程量。 | 因水陂村留成地段200米排洪渠村民强烈要求改为封闭式箱涵结构形式，施工受阻，正在协调解决。 | 积极配合新区管委会和红草镇政府协调水陂村，尽快解决该村留成地段排洪渠施工问题。
3 | 全市中小河流整治项目 | 肖瞻 | 建管科 | 用生态理念，通过加固堤防、护岸护坡及清淤，完成列入2018年规划的河道治理建设 | 完成初步设计 | 通过省水利厅的合规性审查和技术审查 | 完成审批和施工招标 | 开工建设，完成主体工程建设 | 列入2018年建设计划的共29宗，目前已完成了5宗项目的审批，11宗已完成了初步设计，14宗正在开展初步设计 | 省下达建设计划和资金偏慢，至今还没下达2017年第一批的省级补助资金 | 加快项目的前期工作进度，确保在5月底前全部完成初步设计。协调省有关部门尽快下达资金。
4 | 启动龙潭灌区节水改造工程建设项目 | 骆志雄 | 农水科 | 完成项目前期设计 | 完成项目调研 | 完成可研设计 | 完成可研上报审批 | 完成初步设计招标和编制、报批 | 正在按计划推进，已完成项目调研
5 | 公平灌区节水改造工程（含农综项目） | 骆志雄 | 农水科 | 公平灌区节水改造工程2018年度完成投资7214万元。渠道防渗衬砌总长27.76公里，改造及重建排灌建筑物93宗。 | 完成投资1600万元。渠道防渗衬砌总长6.26公里，改造及重建排灌建筑物20宗。 | 公平灌区节水改造工程完成投资1800万元。渠道防渗衬砌总长7公里，改造及重建排灌建筑物25宗。 | 公平灌区节水改造工程完成投资1900万元。渠道防渗衬砌总长7.26公里，改造及重建排灌建筑物25宗。 | 公平灌区节水改造工程完成投资1914万元。渠道防渗衬砌总长7.24公里，改造及重建排灌建筑物23宗。 | 渠道已完成衬砌6.26公里，改造及重建排灌建筑物20宗
6 | 全市高效节水灌溉工程建设项目 | 骆志雄 | 农水科 | 建设高效节水灌溉面积5.9315万亩，其中：陆丰市建设2.7315万亩，陆河县建设2.7万亩，海丰县建设0.5万亩 | 完成项目前期设计及审批工作 | 完成项目招投标并争取5月开工 | 完成项目总任务的40% | 全面完成建设任务 | 海丰和陆河按时间节点要求在推进，陆丰在设计招标 | 陆丰建设进度较迟缓 | 督促陆丰加快前期工作进度
7 | 启动公平水库至市区输水工程项目 | 肖瞻 | 建管科 | 启动公平水库至市区输水工程前期工作 | 向市政府专题请示要求启动工程前期工作 | 开展可行性研究和勘察设计的招投标工作 | 编制可行性研究报告 | 上报可行性研究报告成果并立项 | 已向市政府申请拨付部分前期工作经费，启动可研等前期工作。 |  | 加快推进可行性研究工作进度，尽快完成立项。
8 | 督导西溪、大液河水闸建设项目 | 肖瞻 | 建管科 | 完成西溪水闸、大液河水闸的重建任务。 | 完成两宗水闸的基坑开挖及部分地基处理 | 完成水下部分地基处理 | 完成水下部分混凝土浇筑 | 完成水下部分基础建设 | 西溪水闸旧闸已拆除11孔，现进行底板垫层浇筑；大液河水闸正进行地基处理。 | 地质条件复杂，施工难度大，进度偏慢 | 继续加强对在建工程抽查和日常管理力度，督促施工单位在确保安全的前提下加快进度。
9 | 做好海丰县北平村整体水利规划工作 | 骆志雄 | 农水科 | 排灌渠道治理，北平电灌站改造 | 调查摸底 | 完成规划编制及上报 | 项目开始建设 | 全面完成建设任务并验收 | 已完成摸底，正在编制规划
10 | 落实海丰县陶河镇下边村水闸、泵站加固工程建设项目 | 骆志雄 | 农水科 | 新建水闸1座，抽水泵站2座 | 规划编制及上报审批 | 完成招标 | 项目开始建设 | 全面完成建设任务并验收 | 正在编制规划
11 | 全市三防系统标准化建设和基础能力建设 | 肖瞻 | 三防办 | 市县镇级开展三防系统标准化建设 | 完成市县级标准化建设 | 完成镇级标准化建设 | 市三防指挥部完成对县（镇、街）三防系统标准化建设的考核验收 | 全面完成全市三防系统标准化建设，迎接省防总的考核验收 | 市政府专门出台了《汕尾市开展市县镇三防系统标准化建设意见》，各县（市、区）、镇级党委政府、三防部门结合当地实际，逐级出台具体实施方案，全市共投入约1200万元进行信息化建设，其中市三防指挥部投入350万。对市三防指挥视频系统进行升级改造，初步完成了四个信息系统和四个专用工作区的建设。海丰县、陆河县、红海湾、华侨管区等县级和镇级三防标准化建设示范点基本完成。 | 信息化建设、物资储备方面各地进展情况不平衡，个别县级、大部分镇级进展情况较为缓慢，而在物资储备方面，全市各地普遍不足，达不到标准化建设要求，部分镇级尚未建设物资仓库。 | 加快推进三防系统标准化建设，切实按时间节点完成工程任务。
12 | 全面推进市、县、镇、村四级河（库）长制 | 肖瞻 | 河长工作科 | 加强宣传发动，督促河长巡河履职，加强对河流水库的治理和管护，加快“互联网+河（库）长制”实施，全面河流水库水生态环境 | 出台“一河一策”实施方案，按规范全部竖立河长公示牌 | 完成水浮莲清理，清淤疏浚河道等“三清”工作 | 加快中小河流治理建设，提高堤防防洪标准，全面清理封闭入河排污口 | 全面建立河长巡查制度化、河道日常管理常态化，将河长制落实到位 | 螺河、黄江和东溪的“一河一策”已完成初稿，正在征求方案并修改完善中；河长公示牌已全部竖立。 | 各地“一河一策”方案正在走政府采购程序，进度偏慢。 | 督促各地加快进度，确保在省要求的6月底前全部印发“一河一策”。
13 | 实行最严格水资源管理制度 | 骆志雄 | 水政科 | 进一步推动我市最严格水资源管理制度的实施，完成“三条红线”控制指标。 | 做好自查工作 | 为迎接省考核做好相关准备工作 | 根据省考核工作小组反馈问题做好整改工作 | 总结一年来我市实行最严格水资源管理制度考核工作情况 | 已完成自查报告的上报，完成复核资料的整理工作。 |  | 准备迎接省考核工作。
14 | 打击非法采砂和水利扫黑除恶专项行动 | 林少文 | 水政支队 | 打击非法采砂工作 | 结合“世界水日，中国水周”做好水法法规宣传。 | 加强汛期安全执法检查，依法行政加大打击力度。 | 加强大中型水库（闸）的安全执法检查。 | 加强水政执法人员法律法规学习，提高执法队伍建设，举办全市水政监察人员培训班。 | 成功开展了“世界水日，中国水周”做好水法法规宣传活动 |  | 加强汛期安全执法检查，依法行政加大打击力度；做好培训工作。
15 | 公平水库、螺河等集中式饮用水源保护工作 | 骆志雄 | 水政科 | 开展公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程建设。启动螺河水源地保护相关工作。 | 完成公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程项目的申报工作；开展螺河水源地保护规划相关工作。 | 公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程通过省水利厅的审批；计划进行螺河水源地保护项目可行性研究工作。 | 组织公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程开工建设；争取申报省级节保资金螺河水源地保护项目。 | 完成公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程建设；积极对接省厅，力争螺河水源地保护项目尽快下达。 | 已完成公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程开工建设前期工作；正在组织开展螺河水源地保护前期规划工作。 |  | 继续推进公平水库灌区总干渠饮用水隔离保护（一期）工程建设与螺河水源地保护前期规划工作。
16 | 市水资源空间规划 | 范永锋 | 规计科 | 开展汕尾市水资源综合规划编制工作 | 启动规划编制工作，形成规划思路，编制规划大纲 | 完成汕尾市水资源综合规划初稿 | 完成规划报批稿，广泛征求意见和完善修改等工作 | 完成上报审批工作 | 已与意向编制单位进行交流、沟通，完成了规划编制任务书。同时正在准备向市政府申请规划编制经费。 |  | 1.加快编制经费申请；2.提前做好资料收集整理工作。
17 | 加快深化小型水利工程管理体制改革 | 肖瞻 | 建管科 | 今年主要完成陆丰市、陆河县二地的小型水利工程体制改革。通过改革，全面明晰小型水利工程产权、落实管护主体和管护经费。 | 完成调查情况并公示 | 定权发证 | 组织验收 | 巩固并提升改革成果 | 陆丰、陆河已基本完成了辖区内小型水利工程的调查，并登记造册。 | 小型水利工程数量多，部分小型水利工程所有权涉及到多村共有，明确产权难度大，调查技术力量不够。 | 加强业务指导和培训，组织发动各乡镇干部，参与调查摸底，确保调查质量和效果。
18 | 提高全市水利工程质量 | 肖瞻 | 建管科 | 建立健全我市水利建设管理办法等规章制度，加强信用体系和质量信息管理系统建设，促进水利建设市场公平竞争，维护市场正常秩序，完善水利工程质量投诉举报信息平台，加大质量事故调查处理和责任追究力度。 | 建立健全水利建设管理办法等规章制度，加强水利工程的日常管理和监督检查 | 完成信用体系和质量信息管理系统建设和水利工程质量投诉举报信息平台建设。加强水利工程的日常管理和监督检查 | 加强信用信息录入和公示，促进水利建设市场公平竞争，维护市场正常秩序，加强水利工程的日常管理和监督检查 | 加强对各地水利工程建设质量考核评价，加强水利工程的日常管理和监督检查，加大质量事故调查处理和责任追究力度。 | 加强对在建工程的检查和管理，严格基建程序，确保工程质量。启动信用信息平台建设。 | 水利建设市场信用信息公示制度不健全。 | 继续加强对在建工程抽查和日常管理力度，加快信用信息平台建设。
|  | 范永锋 | 农电科 | 健全水利工程质量监督机构，加强水利工程质量监督管理，加强水利工程质量宣传教育和培训 | 编制2018年水利工程质量宣传教育和培训方案，摸清各县（市、区）水利工程质量监督机构存在的问题 | 组织开展对全市从事水利工程质量和安全监督管理人员的宣传教育和培训，督促各县（市、区）人民政府制订健全水利工程质量监督机构的工作措施，加强水利工程质量监督管理 | 继续加强水利工程质量监督管理，督促各县（市、区）人民政府健全水利工程质量监督机构 | 各县（市、区）均建立健全水利工程质量监督机构，水利工程质量监督管理工作取得成效 | 1.已拟好“关于进一步完善水利工程质量安全监督机构的通知”，正待局领导签发；2,今年我局开展水利工程质量安全监督管培训班的方案已做好，目前正在找场地，估计清明节后可开展。 |  | 组织开展对全市从事水利工程质量和安全监督管理人员的宣传教育和培训。
19 | 加快全市滞留移民后扶资金支付 | 林少文 | 移民办 | 全市滞留移民后扶项目资金支付 | 每月按进度加快推进 |  |  |  | 1、2018年1月9日市水务局召开加快水库移民后扶资金使用进度和项目建设进度的专题会议。2、市水务局对海丰县、陆丰市等后扶资金结存量较大的县（市、区）进行现场的检查、指导、督促。3、市水务局出台了《汕尾市水务局关于切实加快水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度的通知》（汕水移〔2018〕5号）4、2017年11月全市水库移民后扶资金共滞留9072万元，其中海丰县6457万元，陆丰市1118万元，陆河县1178万元，城区319万元。近期我市水库移民后扶资金共拨付了3172万元，现结存资金5900万元。其中：海丰县拨付1914万元，结存4543万元；陆丰市拨付593万元，结存525万元；陆河县拨付576万元，结存602万元；城区拨付89万元，结存230万元。 |  | 1、市水务局加快项目申报、设计、审批速度，其中市级审批取消了第三方项目计划技术审查程序。 2、各有关县（市、区）水务（水利）局加快在建项目的建设进度，重点放在进度缓慢、问题较大的镇、村。3、各有关县（市、区）水务（水利）局加快项目预、结算审核和资金拨付，其中海丰县资金申请拨付减少了水利所、财政所审核环节。4、市水务局牵头市发改局、市财政局组织各有关县（市、区）水务（水利）局、发改局、财政局、镇政府、移民村加快水库移民后扶工程项目验收。
20 | 落实中央环保督查整改事项 | 骆志雄 | 水政科牵头，河长工作科、建管科配合 | 严格落实中央环保督查的整改意见 |  |  |  |  | 我局牵头的三项工作已全部按要求时间落实到位，同时建立了相关台账。 |  | 准备迎接中央环保督察组检查。
21 | 推进湖长制工作 | 肖瞻 | 河长工作科 | 2018年底全面推行湖长制 | 进行调研，与市海洋与渔业部门进行沟通协调，将品清湖列入湖长制实施范围 | 根据中央和省的指导，出台我市湖长制实施方案 | 出台湖长制相关配套制度 | 全面推行湖长制 | 已完成调研，并将品清湖列入湖制实施范围 |  | 将根据省的实施和要求，适时出台我市实施方案
说明：本表为月报，请责任科室每月月底将进度报局办公室汇总。
Note on I12: 刘珉: