## 上半年
汕尾市2024年下半年市区道路占用、挖掘计划一览表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 占用、挖掘道路类别 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 挖掘方式 | 开挖起止时间
1 | 220kV桂竹变电站10kV东冲线10kV品清东埔公用箱变台区新建#2配变工程 | 东涌镇群星幼儿园附近 | 路面（支路路面） | 人工挖机配合开挖 | 2024年7月至8月
2 | 110kV滨海变电站10kV鸿景线10kV凤湖路中公用欧式箱变台区新建10kV凤湖路中2号配变工程 | 凤湖路（汕尾市总工会附近） | 人行道、支路路面（靠路边） | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2024年7月至8月
3 | 110kV香洲变电站10kV腾飞线10kV东涌镇府前公用台变台区新建#2配变工程 | 东涌镇人民政府大门旁及前面广场 | 人行道（支路人行道） | 人工挖机配合开挖 | 2024年7月至8月
4 | 110kV汕尾变电站10kV金海线10kV霞洋边公用美式箱变台区新建10kV霞洋边公用美式箱变2号配变工程 | 金鹏路（海景花园附近） | 人行道、支路路面（靠路边） | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2024年7月至8月
5 | 110kV滨海变电站10kV五马线10kV建设路台区新建2号配变工程 | 凤苑路与建设路交叉十字路口 | 人行道、支路路面（靠路边） | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2024年9月至10月
6 | 110kV香洲变电站10kV海宁线10kV新圩教堂1号公用美式箱变台区新建#2配变工程 | 新墟二路（新墟天主堂附近） | 路面（支路路面） | 人工挖机配合开挖 | 2024年9月至10月
7 | 110kV香洲变电站10kV和顺线10kV和顺乡1号公用台变台区新建10kV和顺乡2号配变工程 | 汕尾市税务局附近 | 人行道、支路路面（靠路边） | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2024年9月至10月
8 | 110kV红草变电站10kV晨洲线10kV辰洲村2#公用台变台区新建#2配变工程 | 晨洲村环岛路 | 绿化草坪、支路路面（靠路边） | 人工挖机配合开挖、新建配电房 | 2024年9月至10月
9 | 110kV马宫变电站10kV长沙湾线10kV深塘片公用台变台区新建2号配变工程 | 金町村村道（沥青路面） | 支路路面（靠路边） | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2024年11月至12月
10 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会业扩配套项目 | 汕尾高新技术产业开发区创业路科技孵化中心人口 | 绿化草坪、人行道 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 2024年11月至12月
11 | 110kV滨海站10kV五马线头社台区新建#2配变工程 | 香洲路滨海路口 | 人行道（主干道人行道） | 人工开挖 | 2024年11月至12月
12 | 2004年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市区中轴路东侧 | 人行道 | 市政配套（顶管） | 2024年7月至8月
13 | 2004年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市恒雅大道北侧 | 人行道 | 市政配套（挖掘） | 2024年7月至8月
14 | 2004年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市区文化大道 | 人行道 | 市政配套（挖掘） | 2024年9月至12月
15 | 2004年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市区星河大道 | 人行道 | 市政配套（挖掘） | 2024年9月至12月
16 | 2004年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕尾市区海港路及8条分支路 | 人行道 | 市政配套（挖掘） | 2024年7月至12月
17 | 2004年度汕尾电信通信管道建设项目 | 珠东快速城区段 | 绿化带 | 市政配套（挖掘） | 2024年5月至12月
18 | 海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区项目 | 汕尾市城区红草镇洪坑北路与汕尾大道交叉口，洪坑北路北侧 | 人行道、绿化带 | 机械 | 2024年5月至6月
19 | 和顺路（润荣苑—和顺综合市场）市政中压燃气管道工程 | 和顺路（润荣苑—和顺综合市场） | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 2024年7月至9月
20 | 通港路（城区财政局门口）市政中压燃气管道工程 | 通港路（城区财政局门口） | 人行道 | 开挖 | 2024年7月至9月
21 | 春辉路（连接春华小区）市政中压燃气管道工程 | 春辉路（连接春华小区） | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 2024年7月至9月
22 | 兴华路（高第街路口——金澳酒店）市政中压燃气管道工程 | 兴华路（高第街路口——金澳酒店） | 人行道 | 开挖 | 2024年7月至9月
23 | 二马路连接顺雄汤粉店厨房市政中压燃气管道工程 | 二马路顺雄汤粉店 | 人行道 | 开挖 | 2024年9月至12月
24 | 二马路连接八万春市政中压燃气管道工程 | 二马路八万春 | 人行道 | 开挖 | 2024年9月至12月
25 | 二马路连接何妈绿豆饼燃气市政中压燃气管道工程 | 二马路何妈绿豆饼 | 人行道 | 开挖 | 2024年9月至12月
26 | 香江大道东（城南路路口右侧）连接鑫记海鲜大排档市政中压燃气管道工程 | 香江大道东（城南路路口右侧）连接鑫记海鲜大排档 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 2024年9月至12月
27 | 管网抢险抢修 | 市区供水管网管辖范围 | 涉及全汕尾市区 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 机械、人工 | 2024年7月-12月
28 | 红草片区趸售水表安装压力监测点 | 德昌电子厂附近 | 人行道 | 机械、人工 | 2024-07-01
29 | 香江大道DN600管道安装压力监测点 | 工业大道与香江大道交界处 | 人行道 | 机械、人工 | 2024-07-01
30 | 华南师范大学安装压力监测点 | 香江大道华南师范大学附近 | 人行道 | 机械、人工 | 2024-07-01
31 | 市政DN1000供水管与红草DN600供水管联通项目 | 红海湾大道与汕尾大道T字路口交界处 （壹家装饰门前） | 主车道、辅车道 | 机械、人工 | 2024-10-01
32 | 海滨大道凤照街口DN300阀门更换 | 海滨社区退役军人服务站附近 | 人行道 | 机械、人工 | 2024-07-01
33 | 香洲路鸿景园一期更换DN100排污阀 | 香洲路苏记药材行附近 | 人行道 | 人工 | 2024-07-01
34 | 汕尾大道园林中街路口更换DN100排污阀 | 园林中街同胜海鲜酒家旁边 | 人行道 | 人工 | 2024-07-01
35 | 品清一路DMA水表项目 | 品清大道与品清一路交界处 | 人行道 | 机械、人工 | 2024-07-01
36 | 新地村DMA项目 | 新地一路路口、新地三路路口 | 人行道 | 机械、人工 | 2024-07-01
37 | 东涌PE300管与迎宾大道DN600管联通工程 | 东涌卫生院附近至星河湾对面迎宾大道 （需要过桥） | 主车道 | 机械、人工 | 2024-08-01