## 
汕尾市区2025年下半年涉及道路挖掘的项目施工计划
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 占用、挖掘道路类别 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 挖掘方式 | 开挖起止时间
1 | 110kV西门站新出文德线转接香洲站云山线负荷工程 | 金鹏路（文德路至康平路口）、文德路（文德路口至金鹏路路口段、汕尾市职业技术学院） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 6月至7月
2 | 110kV汕尾变电站10kV后城线10kV西门村2号公用美式箱变台区新建3号配变工程 | 海港路（瓦房附近至吉祥路口）、吉祥路（美宜佳店至荣香蛋糕面包店） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 6月至7月
3 | 汕尾城区消防局周边天水街-斜跨香洲路新建管道工程 | 城区明珠广场天水街与香洲路交界处 | 人行道、绿化 | 开挖及定向钻穿越 | 6月-7月
4 | 汕尾城区消防局周边政和路往文明路方向新建管道工程 | 城区政和路与文明路交界处 | 人行道、绿化 | 开挖及定向钻穿越 | 6月-7月
5 | 汕尾城区滨海西新建管道工程 | 汕尾海关路段、海警周边路段 | 人行道、绿化 | 开挖及定向钻穿越 | 6月-7月
6 | 汕尾城区红海湾大道新建管道工程 | 田墘路口-遮浪 | 人行道、绿化 | 开挖及定向钻穿越 | 7月-8月
7 | 广东滨海旅游公路品清湖南岸段新建管道工程 | 红海湾大道-月眉 | 人行道、绿化 | 开挖及定向钻穿越 | 7月-8月
8 | 110kV西门站新出祯祥线转接110kV汕尾站10kV大马线负荷工程 | 无名路（汕尾技师学院旁进站道路至工业大道边）、工业大道、明珠大道、金鹏路、金鹏路与吉祥路交汇处 | 行车道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 7月至8月
9 | 110kV东家冲变电站新出新墟线和110kV香洲变电站10kV海宁线网架完善工程 | 东城路（靠新墟二路路口） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 7月至8月
10 | 2025年度汕尾电信通信管道建设项目 | 汕马路（马宫路口至长沙路口） | 人行道 | 顶管 | 7月至9月
11 | 海滨大道东（天誉二标段南门）连接迎宾大道南市政中压燃气管道工程 | 海滨大道东（天誉二标段南门）连接迎宾大道南 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 7月至8月
12 | 二马路连接海滨大道市政中压燃气管道工程 | 二马路连接海滨大道 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 7月至8月
13 | 城苑街（建安小区）-兴华路市政中压燃气管道工程 | 城苑街（建安小区）-兴华路 | 人行道、车行道 | 开挖及定向钻穿越 | 7月至8月
14 | 110kV东家冲站新出新湖线和110kV香洲站10kV新体线网架完善工程 | 中轴西路中段（东家冲变电站前） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 8月至9月
15 | 110kV西门站新出海关线和滨海站春晖线网架完善工程 | 通港路（滨海大道南侧） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖，顶管 | 8月至9月
16 | 香江大道东连接海港路市政中压燃气管道工程 | 兴华路（高第街路口——金澳酒店） | 人行道 | 开挖 | 9月至10月
17 | 二马路连接顺雄汤粉店厨房市政中压燃气管道工程 | 二马路顺雄汤粉店 | 人行道 | 开挖 | 9月至10月
18 | 二马路连接八万春市政中压燃气管道工程 | 二马路八万春 | 人行道 | 开挖 | 9月至10月
19 | 110kV西门站新出明珠线和110kV滨海站友谊线网架完善工程 | 通航路与汕尾大道路口，通航路与通港路路口，通航路与城南路路口，通航路与金海大道路口，通航路与海港路路口，通航路与金鹏路路口，通航路与文化路路口，通航路与工业大道路口 | 行车道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 9月至10月
20 | 110kV滨海变电站10kV凤照线10kV凤翔中学公用台变台区新建10kV凤翔中学2号配变工程 | 凤湖路（凤翔小区） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖 | 9月至10月
21 | 110kV西门站新出美丽华线转接香洲站通港线负荷工程 | 工业大道与文德路交叉口、德政街（靠红海大道侧） | 人行道 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 10月至11月
22 | 二马路连接何妈绿豆饼燃气市政中压燃气管道工程 | 二马路何妈绿豆饼 | 人行道 | 开挖 | 11月至12月
23 | 海港路（连接吉祥路）市政中压燃气管道工程 | 海港路（连接吉祥路） | 人行道 | 开挖 | 11月至12月
24 | 汕尾大道中连接洪坑北路市政中压燃气管道工程 | 汕尾大道中连接洪坑北路 | 人行道、车行道 | 开挖及定向钻穿越 | 11月至12月