## 上半年
汕尾市2024年上半年市区道路占用、挖掘计划一览表
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 占用、挖掘道路类别 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 挖掘方式 | 开挖起止时间
1 | 汕尾城区工业大道西路-康平路方向管道工程 | 工业大道西路汕尾大道路口、文德路口、香江大道路口 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-6月
2 | 消防局周边文明路-政和路、天水街方向管道工程 | 消防局周边政和路、天水街、香洲路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-6月
3 | 汕尾城区阳光城-腾飞路管道工程 | 汕尾城区香洲路阳光城周边-腾飞路银湖湾 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-6月
4 | 消防局周边天水街-金玉湾、红海东管道工程 | 消防局周边金海明珠后面道路、金玉湾小区后面道路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-6月
5 | 汕尾城区海港路-通航路管道工程 | 汕尾城区海港路 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-6月
6 | 管网抢险抢修 | 市区供水管网管辖范围 | 涉及全汕尾市区 （主车道、辅车道、人行道、绿化带） | 机械、人工 | 4月-6月
7 | 东涌镇DMA水表安装项目（需开挖新增1个井室） | 东涌美特嘉加油站附近人行道上 | 人行道 | 人工 | 5月-6月
8 | 盐仕村DMA水表安装项目（需开挖新增1个井室） | 金鹏路 | 人行道 | 机械、人工 | 5月-6月
9 | 西门北旺DMA水表安装项目（需开挖新增3个井室） | 城南路YC2附近、西门街福家乐附近、西门街三餐三季附近 | 主车道、人行道 | 人工 | 5月-6月
10 | 莲塘村DMA水表安装项目（需开挖新增2个井室） | 康平路文德双语幼儿园附近、中国移动总公司围墙旁 | 人行道 | 机械、人工 | 5月-6月
11 | 创业路永通路十字路口抢修更换DN200管道及阀门 | 创业路与永通路交界处 （起点在汕尾烟草城区专卖管理中心） | 人行道 | 机械、人工 | 5月-6月
12 | 海滨大道罗马广场DN400、DN200阀门更换 | 汕尾大道金尊KTV附近 | 主车道、人行道 | 机械、人工 | 5月-6月
13 | 金湖路（天誉路口）DN600管阀门维修更换 | 金湖路（天誉路口） | 人行道 | 机械、人工 | 5月-6月
14 | 金湖路（柏丽湾路口）DN400管阀门维修更换 | 金湖路（柏丽湾路口） | 人行道 | 机械、人工 | 5月-6月
15 | 兴华路DN200老旧管网改造 | 兴华路城内大巷口 | 人行道 | 人工 | 5月-6月
16 | 高第街老旧管网改造 | 汕尾大道新洲宾馆旁 | 人行道 | 人工 | 5月-6月
17 | 二马路灰窑老旧管网改造项目 | 灰窑东路一、三、五巷口 | 人行道 | 人工 | 5月-6月
18 | 春晖小区老旧管网切除项目 | 通航路广东广电旁边（城南路与春晖路） | 人行道 | 人工 | 5月-6月
19 | 220kV桂竹变电站10kV东冲线10kV品清东埔公用箱变台区新建#2配变工程 | 东涌镇群星幼儿园附近 | 路面 | 人工挖机配合开挖 | 5月-7月
20 | 110kV滨海变电站10kV鸿景线10kV凤湖路中公用欧式箱变台区新建10kV凤湖路中2号配变工程 | 凤湖路（汕尾市总工会附近） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月-7月
21 | 110kV香洲变电站10kV腾飞线10kV东涌镇府前公用台变台区新建#2配变工程 | 东涌镇人民镇府大门旁及前面广场 | 人行道 | 人工挖机配合开挖 | 5月-7月
22 | 110kV汕尾变电站10kV金海线10kV霞洋边公用美式箱变台区新建10kV霞洋边公用美式箱变2号配变工程 | 金鹏路（海景花园附近） | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月-10月
23 | 110kV滨海变电站10kV五马线10kV建设路台区新建2号配变工程 | 凤苑路与建设路交叉十字路口 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月-10月
24 | 110kV香洲变电站10kV海宁线10kV新圩教堂1号公用美式箱变台区新建#2配变工程 | 新墟二路（新墟天主堂附近） | 路面 | 人工挖机配合开挖 | 5月-10月
25 | 110kV香洲变电站10kV和顺线10kV和顺乡1号公用台变台区新建10kV和顺乡2号配变工程 | 汕尾市税务局附近 | 人行道、路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月-12月
26 | 110kV红草变电站10kV晨洲线10kV辰洲村2#公用台变台区新建#2配变工程 | 晨洲村环岛路 | 绿化草坪、路面 | 人工挖机配合开挖、新建配电房 | 5月-12月
27 | 110kV马宫变电站10kV长沙湾线10kV深塘片公用台变台区新建2号配变工程 | 金町村村道（沥青路面） | 路面 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月-12月
28 | 汕尾高新技术产业开发区管理委员会业扩配套项目 | 汕尾高新技术产业开发区创业路科技孵化中心人口 | 绿化草坪、人行道 | 人工挖机配合开挖、顶管 | 5月-12月
29 | 东城路（品清一号酒楼）连接东涌镇X141县道南侧（湖畔酒家）市政中压燃气管道工程 | 东城路（品清一号酒楼）连接东涌镇X141县道南侧（湖畔酒家） | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-5月
30 | 东城路连接渔船厂棚户区市政中压燃气管道工程 | 登高御海小区外围墙 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 4月-5月
31 | 海滨大道连接浩辉金湖酒店市政中压燃气管道工程 | 浩辉金湖酒店东南侧 | 人行道 | 开挖 | 4月-5月
32 | 吉祥路、海港路段改造工程市政中压燃气管道工程 | 吉祥路、海港路交叉路段 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 5月-6月
33 | 迎宾大道连接海滨大道市政中压燃气管道工程 | 迎宾大道、海滨大道北侧交叉路口 | 人行道 | 开挖及定向钻穿越 | 5月-6月
34 | 文明路南段（东昇药店）连接四马路（园林宾馆门口）市政中压燃气管道工程 | 文明路南段（东昇药店）连接四马路（园林宾馆门口） | 人行道 | 开挖 | 5月-6月
35 | 建设路连接风苑花园门口市政中压燃气管道工程 | 风苑花园门口 | 人行道 | 开挖 | 5月-6月
36 | 凤湖路南侧路口连接四马路北侧路口市政中压燃气管道工程 | 凤湖路南侧路口连接四马路北侧路口 | 人行道 | 开挖 | 5月-6月