## Sheet1
附件
2017年下半年房屋市政工程质量安全综合督查和扬尘专项检查情况一览表
所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题
广州 | 办公商业楼工程3幢（自命名唯品会公司总部大厦） | 建设单位：广州唯品会数据科技有限公司 | 1.钢结构焊接，未提供正式检测报告； 2.标养室湿度不符合规范要求，部分砼抗渗试件未贴标识，室内缺置物架； 3.部分专项安全施工方案审批人员签名与实际不相符； 4.南塔楼东侧7.5米高支模步距实测1.7米与方案要求的1.5米不相符，高低差位置水平拉杆未拉通，剪刀撑外侧周边未封闭；南塔北侧24.45米高支模正在搭设的支模架未做抱柱加固；未见针对高支模坍塌的演练记录； 5.1#塔吊爬升装置无防脱销保护装置；群塔防碰撞防护方案不完整，没有立面详细附着计划信息；塔吊专项安全方案里的配重方案与使用说明书不匹配，现场实际配重有配重块明显偏小；安装单位自检报告错误较多，未见安全隐患自查记录台账； 6.监理单位未见监理企业负责人带队检查记录；未见项目监理机构人员任命文件；未见安全检查台账；材料设备进场无报验表，未提供平行检验记录。
施工单位：中建三局第一建设工程有限责任公司
监理单位：广州宏达工程顾问有限公司
| 住宅楼工程 | 建设单位：广州珠江实业集团有限公司 | 1.1#施工电梯吊笼顶活板门电气安全开关失效； 吊笼顶传动电机制动器松闸装置不齐全，螺母缺失；司机（罗纤）特种作业人员资格不真实； 2.2#塔吊联动操纵台手柄零位自锁功能失效； 3.群塔作业防碰撞安全防护方案过于简单； 4.未组织建筑起重机械事故应急预案演练； 5.未提供砌体拉结筋的抗拉拔试验报告； 6.监理巡视检查记录不完善。
施工单位：广州珠江实业集团有限公司
监理单位：广东省建筑工程监理有限公司
深圳 | 西乡中学初中部综合楼 | 建设单位：深圳市宝安区建筑工务局 | 1.施工现场文明施工较差，材料堆放杂乱，裸露土方未采取覆盖等措施；施工现场未设置喷雾、喷淋等降尘措施； 2.施工现场未设置安全通道口，未对临边、洞口安全防护设施进行验收； 3.施工单位未安装省、市建筑施工安全专项整治方案要求部署开展自查自纠，施工企业负责人未每季度带队对项目进行安全检查； 4.监理规划中未见扬尘监理措施，未对施工单位落实扬尘专项治理各项措施进行监理； 5.建筑起重机械未指定设备管理人员； 6.未编制消防设施布置平面图； 7.临时室外消防给水主管直径不足DN100； 8.现场混凝土试块养护条件未达到规范要求，养护箱基本未使用； 9.混凝土同条件试块未按规范要求放置在结构部位的适当位置； 10.原材料检测报告工程部位填写太笼统，个别钢筋原材料未检测最大伸长率指标。
施工单位：江西中佳建设有限公司
监理单位：广州高新工程顾问有限公司
| 深湾汇云中心 | 建设单位：深圳市地铁集团有限公司 | 1.施工现场文明施工较差，未对建筑材料、建筑垃圾进行覆盖；未落实门卫管理制度，对进出车辆进行冲洗； 2.施工现场楼梯临边未做安全防护，预留洞口防护不严； 3.施工通道口未设置安全防护棚； 4.监理单位的监理规划中未见扬尘治理措施相关内容； 5.现场2#塔机多个标准节爬梯护圈缺失； 6.现场2#施工升降机电缆固定缺电缆护线架； 7.未对混凝土氯离子含量进行检测。
施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司
监理单位：深圳华西建设工程管理有限公司
| 崇文花园三期 | 建设单位：深圳市南山区建筑工务局 | 1.施工现场未设置扬尘治理措施、责任人、主管部门等扬尘治理公示牌；施工现场未设置喷雾、喷淋等降尘措施； 2.施工现场消防灭火器材设置不足； 3.部分架子工特种作业上岗证书过期； 4.监理单位的监理规划中无扬尘治理措施，无扬尘监理方案； 5.现场4#塔机设置有5套附着架，与顶升附着方案4套不相符； 6.未对施工氯离子含量进行检测； 7.混凝土同条件试块未按要求放置在现场结构部位的适当位置。
施工单位：中建三局第一建设工程有限责任公司
监理单位：深圳市鲁班建设监理有限公司
珠海 | 翠湖香山国际花园（地块一5期） | 建设单位：珠海九控房地产有限公司 | 1.临时消防系统设置不符合要求，未采用镀锌钢管，消防水管未接入楼层（三层以上） 且楼层内未设置消防栓等（19#楼）； 2.临时用电系统使用不规范，电缆拖地，二、三级电箱混用等； 3.模板支撑体系搭设部分与方案不符，小横杆安装滞后，部分立杆自由端长度过长等； 4.19#楼已施工至5层，20#楼已施工至6层，但仍未办理基础分部工程验收； 5.监理旁站记录流于形式，内容雷同。
施工单位：广东建粤工程有限公司
监理单位：广东省城规建设监理有限公司
| 钜星汇商业广场 | 建设单位：珠海横琴钜联实业有限公司 | 1.临时消防系统设置不符合要求，消防水管未接入楼层且楼层内未设置消防栓等（8#楼）； 2.临时用电系统使用不规范，存在二、三级箱混用等现象； 3.模板支撑体系搭设部分与方案不符，将外脚手架立杆做为支撑受力立杆，大梁（7#-1）位置立杆数量不够； 4.4号楼已施工至13层，但仍未办理基础分部工程验收； 5.4号楼桩抽芯检测存在不合格现象，但未按规范处理； 6.自编2#塔机第二道附着装置附着杆耳板多处穿孔，存在安全隐患。
施工单位：中建四局第六建筑工程有限公司
监理单位：深圳市合创建设工程顾问有限公司
| 兰埔花园三期 | 建设单位：珠海市香洲兰埔股份合作公司 | 1.临时消防设施配置不齐，消防水管敷设滞后（1#楼）； 2.临时用电系统使用不规范，存在电缆拖地，用电设备与开关箱跨层使用等情况（1#楼）； 3.1#楼已施工至27层，仍未办理基础分部工程验收； 4.材料报审表报审、进场前审批和使用前审批为同一时间，且使用前审批时间早于检测时间； 5.自编1#塔机最上一道附着装置紧固螺栓漏装，长度不够，附着杆安装不规范。
施工单位：揭阳市揭西建筑集团公司
监理单位：珠海英铭建设监理咨询有限公司
汕头 | 汕头市华润海湾中心 | 建设单位：汕头市润侨地产发展有限公司 | 1.桩基分项验收记录不完整（缺签证时间）； 2.实测实量（含抽弹）记录不规范、不齐全； 3.三至四层均未布设消防水管及消防箱； 4.未有扬尘治理实施方案； 5.升降脚手架使用存在安全隐患，使用过程支座附墙部分与方案不一致； 6.存在塔吊标准节连接螺栓松动； 7.部分电箱不规范。
施工单位：中国建筑第五工程局有限公司
监理单位：深圳科宇工程顾问有限公司
| 悦水湾二期 | 建设单位：广东联泰房地产有限公司 | 1.11栋17、18层楼板梁底模板支顶架搭设不符合专项施工方案要求； 2.未有扬尘治理实施方案，现场无设立扬尘治理相关信息公示牌，监理规划无扬尘治理监理措施； 3.进入作业面缺上人马道； 4.升降脚手架使用存在安全隐患，使用过程支座附墙部分与方案不一致； 5.存在塔吊标准节连接螺栓松动。
施工单位：广东广华建设有限公司
监理单位：广东联发工程咨询有限公司
佛山 | 季华路南侧、彩虹路北侧A-7地块建设项目1-3座及地下室 | 建设单位：佛山市彩管置业有限公司 | 1.未按省、市建筑施工安全专项整治方案要求开展自查自纠工作； 2.施工企业负责人未落实每季带队检查； 3.高支模现场施工部分未按专项方案实施； 4.未建立作业人员检查制度； 5.临边、洞口防护设施不符合有关标准、规范要求； 6.未制定设备管理人员； 7.施工扬尘治理费用未列入工程造价； 8.工程合同中未明确扬尘治理相关内容； 9.未建立施工扬尘治理责任制； 10.监理单位在监理规划中无扬尘监理措施或方案； 11.监理单位未对施工单位落实扬尘治理各项措施情况进行监理； 12.监理单位未监理施工单位违反扬尘防治要求落实整改措施； 13.监理企业负责人未每季度带队检查，分支机构未每月检查； 14.监理单位未监理安全隐患排查整治工作台账； 15.未提供回填土检验报告； 16.未提供沉降记录； 17.桩基分部验收资料不能用电子签名； 18.2座楼正在绑扎楼板钢筋，剪力墙钢筋保护层控制措施不足；交接面未凿毛，跳孔间距大；梁底模存杂质未清理，第二排钢筋间距不符合要求，主次梁节点处，箍筋未加密；楼板预埋管线密集处未采取措施；楼梯间梯板受力钢筋保护层厚度不符合要求；施工缝留置的位置不合理。 19.砼标准养护室设备失灵，试件间距不符合要求，楼层留置同条件实块未有保护措施； 20.1座楼个别3层梁出现露筋，首层柱根部存在偏位及施工缝界面； 21.楼面堆载较多； 22.项目负责梁锦堂对工程情况完全清楚，资料有代签、冒签情况； 23.项目部人员变动大； 24.施工方案无针对性，部分与实际不符； 25.未按规定技术交底，无针对的对象； 26.未见施工质量方面国家规范、标准； 27.总监理工程师张志强履职不到位； 28.施工方案审查不到位； 29.对分包单位管理不到位； 30.未按规定进行巡视、平行检验； 31.分项、分部（子分部）验收滞后。
施工单位：广州市第四建筑工程有限公司
监理单位：中海监理有限公司
佛山 | 佛山市南海区人民医院新区（一期）工程项目住院楼A、B、食堂 | 建设单位：佛山市南海区人民医院 | 1.未建立高处作业人员健康制度； 2.临边洞口等安全防护设施不符合有关标准及规范的要求； 3.未组织开展建筑起重机事故应急演练； 4.工程承包合同中未明确施工扬尘治理相关内容； 5.质量施工技术交底资料欠缺； 6.未提供水泥及外加剂、预拌砼“三证”资料，混凝土配合比设计单； 7.钢筋报审表未盖项目章、签名； 8.砼标准养护送检试块报告统计评定人员未签名，砂浆试块抗压强度未统一评定； 9.未提供回填土检验报告； 10.未提供沉降记录； 11.未见砼施工记录，施工日志不符合要求； 12.未提供填充墙砌体植筋记录，锚固力检测报告； 13.未见验槽记录； 14.20层楼剪力墙出现爆模，个别墙柱和梁出现露筋； 15.拉结筋的长度不符合要求。
施工单位：汕头市潮阳建筑工程总公司
监理单位：广东创南工程管理有限公司
梅州 | 宝丽华总部大楼 | 建设单位：广东宝丽华新能源股份有限公司 | 1.未对发现的安全隐患和管理问题建立台帐； 2.未组织开展起重机械事故应急演练； 3.监理公司未建立安全隐患排查整治的安全监理工作台帐； 4.临时板房材料未见防火性能检验； 5.11-12层无消防水管，消防箱夹层无消防水管； 6.工程承包合同中未明确使用扬尘治理相关内容。
施工单位：广东宝丽华建设工程有限公司
监理单位：广州高新工程顾问有限公司
| 碧桂园-蕉岭首府一期（第2标段） | 建设单位：蕉岭长潭碧桂园房地产开发有限公司 | 1.塔吊力矩限位器失效，塔吊标准节连接螺丝松动； 2.一号楼十一层外排架个别连墙件拆除后未及时恢复，二号楼外排架剪刀撑未到顶； 3.一号楼砼构件露筋，蜂窝较严重，拉结筋未做抗拉拔试验。
施工单位：中大建设股份有限公司
监理单位：广州市嘉诚至信建设顾问监理有限公司
汕尾 | 汕尾市碧桂园时代城一标段 | 建设单位：汕尾市碧桂园实业投资有限公司 | 1.钢筋原材料检验、钢筋接头检验和砼试块强度试验报告，均未见10月份以后报告； 2.未见已隐蔽钢筋电渣压力焊接头工艺检验报告； 3.每栋砌体拉结钢筋锚固力检测只有1组，检测组数不足； 4.1#塔吊开关箱漏电开关参数不符合要求，重复接地PE线径不符合要求； 5.1#人货梯个别层间门未按要求关闭，重量限制器失效，内笼门安全钩人为绑住； 6.没有起重机械应急演练记录； 7.消防管径不符合要求，多个楼层未安装消防栓接口，也未配备消防水枪水带； 8.2#塔吊开关箱漏电开关参数（100mA，0.1s)不符合规范要求；钢筋拉直机没按要求隔离防护，钢筋弯曲机齿轮裸露； 9.施工梯（5#楼）与平台架间隙太大，多个层门未关闭，层门能在楼内打开； 10.多处临边、洞口防护不严或未防护，外架上垃圾很多，立杆不到地，对接在同一步距，开口端面无斜杆； 11.多个电箱漏电开关参数不符合规范，使用可调漏电保护器； 12.现场扬尘大，无防尘降尘措施； 13.安全网与检测报告不一致，使用质量较差产品； 14.必须切断施工梯电源，并查封开关箱，防止违规使用； 15.施工升降机未按要求办理告知手续擅自进行安装； 16.塔吊未按要求办理告知手续擅自安装，未办理告知手续先进行检测，未对第一道附墙安装、顶升后进行检测。
施工单位：湖南大中建筑工程有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司
| 汕尾保利大都汇 | 建设单位：汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 1.未见10月份后钢筋原材料、钢筋焊接、钢筋机械接头和砼试块强度检验报告，检验报告严重滞后； 2.未见钢筋机械接头工艺检验报告，未见套筒型式检验报告； 3.1号楼15层柱有3根柱钢筋在同一截面搭接超过50%； 4.违反相关规定未办理塔吊安装告知手续擅自安装塔吊，事后补办相关手续；未能提供起重机械应急演练记录； 5.材料堆放凌乱，消防通道不畅，现场未配备消防管道及水带水枪； 6.人货梯开关箱漏电开关参数（100mA，0.1s)不符合要求，接线端子带电部分裸露； 7.施工梯层门未装，门口无防护，平台架与外架开口端无斜杆； 8.氧气瓶和乙炔瓶放在一起，间距严重不足； 9.汽车吊防冲顶开关失效； 10.现场使用PVC管做消防管道，消防水系统未能使用； 11.安全网与检测报告不一致，使用质量较差的产品； 12.多个开关箱漏电开关参数不符合规范，施工梯电缆固定不规范； 13.悬挑脚手架未满铺，其中一个悬挑架体倾斜，水平防护不严； 14.必须切断塔吊、施工梯电源，并查封开关箱，防止违规使用； 15.施工升降机未按要求办理告知手续擅自进行安装； 16.塔吊未按要求办理告知手续擅自安装，未办理告知手续先进行检测，未对第一道附墙安装、顶升后进行检测。
施工单位：中建三局集团有限公司
监理单位：广东重工建设监理有限公司
汕尾 | 海丰县妇幼保健院新院建设工程 | 建设单位：海丰县妇幼保健院 | 1.未见10月份后钢筋原材料检验、钢筋机械接头和砼试块强度检验报告； 2.未见钢筋机械接头工艺检验报告，未见套筒型式检验报告； 3.无第三方监测单位提交的建筑物沉降观测报告； 4.砼标准试块养护室不符合要求，砼试块无标记； 5.塔吊司索指挥数量不足，未能提供起重机械应急演练记录； 6.消防通道不畅，现场未配备消防管道及水带水枪； 7.钢筋加工场部分电箱周边材料堆放凌乱，通道不畅，大部分电缆不符合规范要求（未配备黄绿双色线）；总配电箱开关箱漏电开关参数（100mA，0.1s)与塔吊、人货梯漏电开关（150mA，0.2s)不匹配； 8.脚手架论证方案只有专家签字，无相关人员参加论证； 9.落地式卸料平台无方案，搭设不符合规范，无验收就使用，隐患很多，必须停止使用，或加固或拆除； 10.多处临边、楼梯口、通道未做防护或防护不严； 11.施工梯附着角度严重不符合规定； 12.施工电梯未设隔离开关，电缆固定不符合规定，施工梯平台与外架开端面无斜杆； 13.必须切断塔吊、施工梯电源，并查封开关箱，防止违规使用； 14.塔吊未按要求办理告知手续擅自安装，未办理告知手续先进行检测，未对第一道附墙安装、顶升后进行检测。
施工单位：广东金粤建设有限公司
监理单位：海丰县创业工程建设监理有限公司
东莞 | 碧桂园 星云轩 | 建设单位：东莞市大有实业投资有限公司 | 1.项目经理履职差，周例会记录未见参加； 2.3号楼15层柱钢筋个别偏位大，未处理； 3.工程管桩工艺试装记录至今未完善有关手续； 4.塔吊司索指挥数量不足；施工升降机起重量限制器数显失真，内笼门安全钩用螺纹钢代替；没有起重机械的演练记录。 5.办公区消防管使用PVC管，不符合要求，扬尘控制较差； 6.部分连墙件设置不符合规范要求； 7.个别悬挑卸料平台未经验收就使用； 8.操作平台临边缺水平防护栏杆； 9.3号楼施工电梯平台架与外架开口端面缺斜杠；平台架两侧防护不平；平台架与施工梯侧面间隙严重超宽；上层平台架的上面无任何防护； 10.使用的安全网为严禁使用产品，与抽检报告不一致。
施工单位：广东腾越建筑工程有限公司
监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司
东莞 | 茶溪公馆 | 建设单位：东莞市和成房地产房地产开发有限公司 | 1.4号施工升降机施工登记牌、未按要求进行张贴；1号塔吊部分标准节高强度螺栓长度不足，部分标准节连接处一丝有裂缝，建议维保单位进一步检查确认；起重机械无演练记录； 2.消防应急电源与施工电源混用； 3.项目经理履职差；未见砌体砂浆试块强度报告；2层以上钢筋安装工程检验批质量验收记录部分项填写与实际不符； 4.外架部分连接件缺失；部分临边防护不严；使用的安全网质量差，与抽检报告产品不一致； 5.楼梯通道，楼层通道照明不足； 6.爬架底层封闭不严； 7.操作架缺水平防护栏杆，建议对相关责任主体进行省动态扣分。
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司
| 东华大厦1号酒店，2号附属楼及3号地下室 | 建设单位：东莞市东华投资有限公司 | 1.塔吊防雷接地极不符合要求，地脚螺栓未检查未拧紧； 2.卸料平台未按方案验收，缺水平防护栏杆和踢脚板、水平剪刀撑与外架相连； 3.消防通道不畅；施工区、办公区、生活区使用PVC作为消防水管，龙带和消防栓不够；施工现场柴油缸、氧气缸、乙炔气瓶放置太近；消防应急电源未独立设置； 4.临电的电缆直接挂在外架上；个别用电设备未接PE保护线；配电箱放置在外脚手架上； 5.操作平台无防护栏杆；基坑临边缺失部分防护栏杆； 6.安全网质量较差； 7.钢结构原材料物理性能检验报告缺冲击性能指标检验； 8.未见钢结构焊接工艺评定报告；未见钢结构加工场和现场焊缝检测报告； 9.建筑物沉降观测报告内容太简单，报告编写未按标准格式完成。
施工单位：东莞市恒泰建筑工程有限公司
监理单位：广东力达建设工程项目管理有限公司
中山 | 上境花园二期工程 | 建设单位：中山上境房地产开发有限公司 | 1.11号楼已施工至23层，但基础分部工程验收记录仍未签署盖章完毕； 2.建设单位未明确施工扬尘治理费用； 3.监理规划中未见扬尘监理措施； 4.外脚手架部分位置与结构主体间距过大，主体结构临边处未设置防护栏杆，上下施工通道防护杆设置滞后； 5.外脚手架安全网张挂滞后（22层）； 6.现场临时用电系统使用不规范，存在电缆拖地、用电设备与开关箱跨层使用、未使用转盘插座等； 7.塔机（自编8#）部分标准节高强螺栓松动； 8.生活区部分配电箱未接PE线。
施工单位：中国建筑第二工程局有限公司
监理单位：广东省广大工程顾问有限公司
| 中山市博爱医院妇产科大楼工程 | 建设单位：广州建筑工程监理有限公司 | 1.所见钢筋、加气混凝土砌块、砌筑砂浆等原材料报审、进场前审批与使用前审批均为同一天，且早于检测时间，存在未试先用的嫌疑； 2.首层、二层砌筑已基本完成，但未见植筋抗拔检测报告； 3.沉降观测报告无CMA章； 4.现场混凝土结构局部露筋、蜂窝、麻面，未按已编制方案处理； 5.建设单位未明确施工扬尘治理费用； 6.施工单位未出示施工扬尘措施、责任人、主管部门等信息； 7.监理单位对扬尘措施有方案，但未见落实记录； 8.现场临电系统使用不规范，未设置三级箱，且存在电缆拖地、泡水现象，未按要求使用转盘插座； 9.天面模板支撑体系中部分立杆自由端过长，部分楼板支撑立杆与方案不符； 10.施工电梯（自编1#）吊笼运行，左笼电机有异响，启制动时有跳动。
施工单位：广东湘盈建筑工程有限公司
监理单位：广东中火炬监理咨询有限公司
江门 | 海逸峰璟花园 | 建设单位：江门市龙发投资有限公司 | 1.项目负责人胡启明不在岗履职，技术资料内有不同的签名笔迹； 2.施工电梯操作者无证上岗； 3.项目部人员配备与现场不符； 4.技术交底未按工种工序和程序进行； 5.现场未见相关规程及国家规范标准； 6.总监对项目经理不在岗监管不力； 7.未按规定审查施工方案； 8.分部（子分部）质量验收不及时； 9.就现场检查内容，监理对质量的问题处理未及时复查； 10.未提供勘察、设计单位的授权书、承诺书； 11.架子工等特种作业人员未按规定持证上岗； 12.临边、洞口等安全防护设施不符合有关技术标准、规范要求； 13.未建立并实施高处作业人员健康检查制度； 14.监理企业负责人为落实季度带班检查制度，也未落实企业月检； 15.监理在实施细则及实际工作中未对悬挑脚手架工程有效管控； 16.施工扬尘治理费用未列入工程造价； 17.未组织开展起重机械事故应急演练； 18.未按规定配置灭火器材，消防水源； 19.易燃易爆物品（气瓶）未设专用仓库分类存放； 20.未提供预拌砂浆进场“三证”资料； 21.未提供桩基检测报告； 22.混凝土标准养护试块送检报告统计评定监理未签名； 23.未提供回填土检验报告； 24.未提供预拌砂浆进场验收记录和见证取样记录； 25.未见试桩记录，成桩记录中填写砼强度前后不一致，专业监理工程师未签名； 26.未提供填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告； 27.未见结构实体检测报告； 28.未见验槽记录； 29.未见桩位偏差、桩顶标高验收记录； 30.未见基础分部验收记录，3号楼主体已基本完成； 31.5号楼剪力墙钢筋正在绑扎，钢筋保护层控制措施不足； 楼梯间梯板受力钢筋保护层厚度不符合要求，施工缝留置位置不合理； 32.现场未设置标准养护室，楼层未留置同条件试块； 33.5号楼梁墙节点处理不符合要求； 34.3号楼门洞过梁处理不符合要求； 35.地下室顶板堆载过多。
施工单位：江西建工第三建筑有限责任公司
监理单位：广东省建东工程监理有限公司
江门 | 宏都新城项目 | 建设单位：江门市志合置业开发有限公司 | 1.扬尘治理费用未列入工程造价； 2.工程承包合同中未明确使用扬尘治理相关内容； 3.工程渣土和建筑废弃物等未100%覆盖； 4.监理规划中没有扬尘监理措施； 5.未按规定配备灭火器材、消防水源； 6.3#施工电梯存在的安全隐患未落实整改； 7.架子工未持证上岗； 8.未按省、市专项整治要求布置开展自查自纠工作； 9.临边等防护设施不符技术规范要求； 10.起重机械事故应急预案未组织演练； 11.监理企业负责人未每季带队对工程项目进行检查； 12.未建立安全监理工作台账； 13.未提供水泥及外加剂、预拌混凝土三证材料，混凝土配合比设计单； 14.钢筋报审表未盖项目章； 15.提供的混凝土和砂浆统计评定未签名，或未评定； 16.未提供结构实体检验记录和验槽记录； 17.桩位偏差、桩顶标高验收记录作假； 18.现场未设置标准养护室；3号楼柱出现爆模；3号楼填充墙临时断砌处砌筑方式不符合要求； 19.未按规定和程序进行技术交底； 20.现场未见相关规程及国家规范标准； 21.未按工程技术标准审查施工图； 22.未落实见证取样人员培训； 23.分部（子分部）质量验收不及时。
施工单位：广东聚源建设有限公司
监理单位：广东省城规建设监理工程有限公司
肇庆 | 敏捷广场七期 | 建设单位：肇庆市敏捷投资有限公司 | 1.施工单位安全员未参加监理例会、监理旁站、危大工程安全技术交底等安全管理工作，履职不到位； 2.屋面花架支模搭设与方案不符，门式架底座使用顶托代替，未在底部、中部及上部设置通长水平加固杆；个别门式架立杆支撑在架空横跨的钢管上，容易失稳倒塌； 3.5号楼九层脚手板局部大量砼废料堆积，未及时清理； 4.5号楼施工电梯平台门正面及两侧防护不严； 5.板房材料未送检做燃烧性能分级检测； 6.未见回填土检验报告； 7.砌体工程构造柱和水平系梁的钢筋安装未植筋或植筋位置和间距不符合要求，加密箍的设置不符合要求； 8.监理人员数量不足，不符合有关规定。
施工单位：江西省国利建设集团有限公司
监理单位：广州城工建设监理有限公司
| 鼎湖碧桂园蓝庭 | 建设单位：肇庆鼎湖达新房地产开发有限公司 | 1.施工单位安全员未参加监理例会、监理旁站、危大工程安全技术交底等安全管理工作，履职不到位； 2.8号塔吊附着框连接螺栓螺母数量不足，无防松措施；小车断绳保护装置功能失效；现场附墙后塔身最大悬臂高度（10节）与安装方案要求不相符（不大于27米）； 3.未按规定送检板房材料做燃烧性能分级检测及对进场安全防护用具抽样送检； 4.现场临时用电混乱，线缆泡水，乱拖放现场严重；局部脚手架立杆底部被撞歪，有倒塌风险； 5.未见预拌砼、砂浆合格证或产品质量证明文件； 6.未见沉降观测记录； 7.填充墙植筋未做检测。
施工单位：广东新拓展建筑工程有限公司
监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司
| 恒大世纪梦幻城（一期） | 建设单位：广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 1.施工单位安全员未参加监理例会、监理旁站、危大工程安全技术交底等安全管理工作，履职不到位； 2.12号楼施工电梯司机（马彭菊）持假证，平台门两侧防护不严；电梯口竖向防护高度严重不足且固定不牢；脚手板建筑垃圾堆积严重；电箱配置不足（二级、三级箱）； 3.未按规定送检板房材料做燃烧性能分级检测及对进场安全防护用具抽样送检； 4.7#施工梯围栏门机械联锁失效，平台门正面临边无防护措施；3#塔吊附着装置的连接销轴防脱开口销用钢筋条代替，未安装内撑杆； 5.门楼超高支撑架未按方案施工，采用套口式钢管支架且外侧周边未搭设竖向剪刀撑，安全技术交底中列出的架子工均未持证； 6.12号楼主体分部工程未及时验收； 7.设计变更未履行审批手续； 8.未见钢筋焊接工艺性试验报告；钢筋焊接试验报告无标明代表数量。
施工单位：中铁二局工程有限公司
监理单位：广州市恒合工程监理有限公司
清远 | 清远市人民医院二期工程 | 建设单位：清远市代建项目管理局 | 1.随机抽查现场两种规格钢筋，未见产品质量证明文件和见证送检报告； 2.基桩子分部未及时验收； 3.设计变更未按规定履行审批手续； 4.高支模水平剪刀撑设置数量不足，未按方案搭设，作业的架子工持假证； 5.基坑护坡顶部搭设的操作平台上架放了两台布料机，未与结构可靠连接，平台搭设未编制专项方案，未进行专项安全技术交底和验收； 6.个别电箱无标识，无电路配置图和巡视记录，PE线松脱，一个漏电开关拖带多台用电设备，不符合规范要求； 7.2#塔吊起升机构无预减速保护功能； 8.施工、监理单位部分管理资料未按省统表整理，如超过一定规模的危大工程专项方案论证中项目技术负责人无参加记录，无监理、建设单位审核记录； 9、施工单位、监理单位及个人履职不到位，对项目的检查频次远低于规定要求或流于形式；安全员未参加监理例会、安全技术交底；监理未对危大工程施工进行旁站等； 10.板房材料未送检做燃烧性能分级试验。
施工单位：江西建工第一建筑有限公司
监理单位：清远市卓越工程建设监理有限公司
| 御林苑 | 建设单位：清远市清新区荣诚物有限公司 | 1.个别批次水泥、填充墙砌块进场未报审，未见证取样送检； 2.未做钢筋焊接工艺试验；未见回填土检验报告、混凝土施工记录、填充墙砌体植筋记录； 3.6#塔吊整机结构件（标准节除外）目测锈蚀严重，应立即停用，在对锈蚀结构件做测厚、探伤等检测，确定强度能满足安全使用要求后方可使用； 4.6#塔吊回转支撑部分连接螺栓锈蚀严重，回转过渡节、起重臂上下弦杆等处的连接销轴的防退开口销锈蚀、断边，电气柜接地线未连接，附着框连接螺栓单螺母无防松措施，力矩限制器定码变幅与定幅变码动作触电未分开设置； 5.门式架使用顶托代替底座，连接拉杆设置数量不足； 6.架子工未持特种作业资格证上岗（仅有技能培训证）； 7.临时用电混乱，二级箱当三级箱使用且接线混乱，线缆乱拉现象严重； 8.安全防护用具未按规定送检； 9.施工、监理单位及现场管理人员履职不到位，对项目的检查频次远低于规定要求或流于形式，安全员未参加监理例会、安全技术交底；监理未对危大工程施工进行旁站等。
施工单位：十一冶建设集团有限责任公司
监理单位：广东钧信监理咨询有限公司
| 天安智谷P01-P06及5#地下车库 | 建设单位：清远天安智谷有限公司 | 1.未做钢筋焊接工艺性试验； 2.未见回填土检验报告、沉降观测记录； 3.基础分部工程未及时验收； 4.板房材料未送检做燃烧性能分级检测； 5.未编制消防设施平面布置图。
施工单位：浙江裕众建设集团有限公司
监理单位：广东华杰建设工程监理咨询有限公司
潮州 | 饶平县康德广场 | 建设单位：饶平县海平房地产开发有限公司 | 1.监理机构不健全，项目建筑面积达到27万平方米，只有一个监理员，总监和专监长期脱岗； 2.质量和安全隐患台账未建立； 3.桩基础未进行分部验收； 4.外脚手架上人马道不规范；悬挑架高度超过规范高度； 5.未任命机械管理员，使用四芯电缆代替五芯； 6.消防水源未到达作业层； 7.未采用喷淋和雾炮措施治理扬尘。
施工单位：瑞华建设集团有限公司
监理单位：广东广信建筑工程监理有限公司
| 潮安碧桂园 | 建设单位：潮州市潮安区碧桂园置业有限公司 | 1.拉结筋未按图施工，锚固力未检测； 2.砼楼板厚度和回弹仪检测结果不合格； 3.升降机层门出入口部位架体搭设高度超过规范限定值，缺之字型剪刀撑和拉结点； 4.未任命专职机械管理员； 5.塔吊附着框未使用原厂制作的； 6.铝模支撑立杆欠缺较多。
施工单位：广东省电白建筑集团有限公司
监理单位：广东省广大工程顾问有限公司
| 恒大城 | 建设单位：潮州市恒大置业有限公司 | 1.桩基础未进行分部验收； 2.砌体植筋锚固力未检测； 3.悬挑脚手架方案，专家评审未通过； 4.悬挑防护棚生根在外脚手架上，违规； 5.塔吊附着杆件未按设计要求进行四杆布置，而是采用三杆布置； 6.消防水源未到达作业层； 7.沙池和渣土池未覆盖，控制扬尘。
施工单位：开平住宅建筑工程集团有限公司
监理单位：广州市恒合工程监理有限公司
揭阳 | 玉溪华庭 | 建设单位：揭阳市华兴房地产开发有限公司 | 1.文明施工较差； 2.临边洞口防护缺失较多； 3.脚手架局部变形； 4.塔吊缺一道附着； 5.升降机层门间隙过大； 6.塔吊和升降机用电专用开关箱漏电动作电流大于30mAs，使用的是100mAs的； 7.消防水源未在作业层设置； 8.监理未监理隐患台账，管理力度较弱。
施工单位：广东电建工程有限公司
监理单位：揭阳市工程建设监理有限公司
| 盛迪嘉光明花园（普宁） | 建设单位：普宁市华尔街投资发展有限公司 | 1.项目经理变更未备注； 2.扬尘治理未见喷淋和雾炮降尘措施； 3.电梯井和采光井只有水平防护，缺竖向栏杆防护； 4.脚手架和结构之间缝隙采用立网，应使用水平网； 5.塔吊附墙杆制作无计算书、无方案； 6.未建立义务消防队，消防水源未在作业层设置； 7.钢筋保护层厚度不足，钢筋机械套筒连结少三丝； 8.监理未建立隐患台账，未做到每周检查一次。
施工单位：汕头市达濠建筑总公司
监理单位：广州穗科建设管理有限公司
| 揭阳市榕城区中部片区棚户区改造项目（一期） | 建设单位：揭阳市建鑫城市建设投资有限公司 | 1.悬挑架搭设高度每次达到30米，须控制在20米； 2.塔吊附着框架未使用原厂制作的； 3.塔吊和升降机用电专用开关箱漏电动作电流大于30mAs，使用的是100mAs的； 4.建议升降机附着架以上不开设层门； 5.监理未监理质量和安全隐患台账。
施工单位：广东省建筑工程集团有限公司
监理单位：揭阳市工程建设监理有限公司