## Sheet1
市统计局2016年重点工作任务项目清单
单位（盖章）：
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
1 | 全面启动第三次全国农业普查准备工作。 | 根据国家、省普查方案，开展试点工作，制定全市农业普查方案，开展业务技术、数据处理培训和宣传等各项工作。 | 为全面开展全市第三次全国农业普查打好基础。 | 2016年～2017年 | 戴德旺 李运龙 廖天赋 | 冯孟栋 （普查中心） 陈俊良 （农村和贸易 统计科）
2 | 加强统计基层基础建设。 | 全力推进统计业务规范化建设； | 努力实现镇（街道）一级统计机构“五有”、“六化”，即有机构、有人员、有场所、有设备、有经费和统计管理制度化、统计流程规范化、统计调查合法化、统计手段现代化、统计服务优质化、统计教育常规化。 | 2016年 年底 | 戴德旺 李运龙 廖天赋 | 陈章为 （政策法规科） 陈俊良 （农村和贸易 统计科） 陈焕东 （工业交通 统计科） 陈显聪 （能源和投资 统计科） 钟冬旭 （人口社会科技统计科） 彭国行 庄壹平 （综合核算科）
大力加强基层统计队伍建设；
全面落实镇（街道）和“四上”企业统计人员持证上岗；
建立健全基层统计台账；
扎实推进基层统计信息化建设； 认真抓好督促检查。
市统计局2016年重点工作任务项目清单
单位（盖章）：
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
3 | 培育“四上”企业 |  | 壮大统计“四上”企业名录库 | 2016年 底 | 戴德旺 李运龙 廖天赋 | 冯孟栋 （普查中心 ） 陈焕东 （工业交通 统计科） 陈俊良 （农村和贸易统计科） 陈显聪 （能源和投资统计科） 陈章为 （社会经济调查队）
做好“一套表”调查单位增减变动审核工作；
做好入库申报管理工作；
积极做好企业统计服务；
提出实施综合扶持政策意见和建议。
4 | 扎实推进固定资产投资统计改革。 | 认真研究新的投资统计改革方案，周密部署，加强培训，对计划总投资5000万元以上项目进行清理，积极关注网上直报进程，认真科学评估对本地投资数据的影响。 | 实现投资统计制度方法的两大转变：一是将固定资产投资调查对象由投资项目转变为法人单位；二是将固定资产投资额计算方法由形象进度法转变为财务支出法和三大接轨（与国际接轨、与“一套表”接轨、与财务数据接轨）。 | 2016年 底 | 廖天赋 | 陈显聪 （能源和投资 统计科）
市统计局2016年重点工作任务项目清单
单位（盖章）：
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
5 | 扎实开展各专业各领域国家常规统计调查和各项重大专项调查。 | 认真组织实施农业、工业、建筑、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产开发经营业、服务业等行业，以及能源、文化、人口、劳动、社会、科技、环境等领域各项常规统计调查，完成各项统计报表的收集、审核、汇总、上报等工作任务。 | 确保统计数据客观真实地反映全市经济社会发展水平。 | 2016年底 | 李运龙 廖天赋 | 各科（室、队、中心）负责人
6 | 加强统计信息化基础建设。 | 升级改造汕尾市统计业务专网，逐步将统计业务专网延伸至镇（街道）； | 按照信息技术系统规范化建设内容，加强统计信息化系统的标准规范、网络基础支撑环境、业务应用平台、统计数据库、信息安全与运维管理等方面的建设，基本实现统计业务流程的现代化，为统计科学发展提供更加有力的支撑。 | 2016年底 | 廖天赋 | 庄壹平
升级市统计局办公自动化系统，建立全市各级统计部门共用的OA平台系统；
建立全市统计网络培训管理系统，为各地统计人员提供网络在线教学服务；
加强信息安全管理，增强各地统计人员信息安全意识，健全信息安全和数据保密工作制度；
加强统计联网直报管理工作，充分发挥监管作用。
市统计局2016年重点工作任务项目清单
单位（盖章）：
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
7 | 全力打造统计数据库。 | 以专业主要指标电子台帐建设为抓手，大力推进统计数据电子档案管理工作，建立功能完善的全市统计数据资源管理与开发应用系统，逐步保存各地不同历史时期的统计数据。 | 全面启动全市统计数据资源管理和开发应用工作，以分级分专业的原则建立统计数据库平台，实现全市统计数据资源开发共享。 | 2016年底 | 李运龙 廖天赋 | 彭国行、庄壹平 （综合核算科） 陈俊良 （农村和贸易 统计科） 陈焕东 （工业交通 统计科） 陈显聪 （能源和投资 统计科） 钟冬旭 （人口社会科技统计科） 何永谋 （政策法规科）
8 | 开展统计法制宣传和执法检查。 | 加大统计法治宣传活动力度； | 促使企业统计工作规范化、制度化，维护统计法权威 | 2016年底 | 李运龙 | 何永谋 （政策法规科）
促使各县（市、区）统计局采取多形式宣传；
按省局执法检查方案，对“四上企业”进行抽查。
市统计局2016年重点工作任务项目清单
单位（盖章）：
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
9 | 做好服务业企业制度改革。 | 按国家、省统计局报表制度要求，信息化和电子商务统计从2016年起将“信息化表”和“企业电子商务交易情况”合并为“信息化和电子商务应用情况”年报，增加“电子商务交易平台情况”年报、“电子商务交易平台情况”季报和“重点电子商务交易调查表”季报。要求报表制度改革后调查工作顺利推进。 | 确保电子商务数据衔接，并做好新增加的电子商务工作。 | 2016年底 | 李运龙 | 陈章为 （社会经济 调查队）
10 | 开展战略性新兴产业、高技术产业、先进装备制造业统计工作。 | 认真核定战略性新兴产业、高技术产业、先进装备制造业企业单位名录,开展统计调查。 | 真实反映战略性新兴产业、高技术产业、先进装备制造业发展情况。 | 2016年底 | 廖天赋 | 陈焕东 （工业交通 统计科）
11 | 积极推进部门统计工作。 | 规范部门统计调查行为，探索建立《综合统计调查制度》； 充分发挥部门统计职责，收集各部门履行情况和好的做法，促进部门夯实统计基础，构建和完善统计工作体系。 | 实现部门间统计信息共享。 | 2016年底 | 廖天赋 | 何永谋 （政策法规科） 彭国行 (综合核算科)
12 | 推进农村统计报表全面联网直报工作。 | 大力开展县域基本情况统计联网直报统计工作； | 巩固统计“四大工程”建设成果和完善健全农村统计台账建设。 | 2016年底 | 廖天赋 | 陈俊良 (农村和贸易 统计科)
逐步实现全市农村统计基层报表；
定期报表和2016年综合年报联网直报；
加强对农村统计台账建设检查工作。
市统计局2016年重点工作任务项目清单
单位（盖章）：
序号 | 工作任务 | 工作措施 | 工作目标 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人
13 | 围绕党政中心工作，提高统计服务水平 | 围绕市委市政府制定的年度目标，加强全市经济运行情况的统计数据监督、预警，深入开展调查研究，围绕党政领导关心的重点、热点问题加强研究，撰写统计分析报告。 | 提高服务党政领导的能力，发挥统计参谋助手作用。 | 2016年底 | 廖天赋 | 彭国行 （综合核算科）
14 | 全力配合市委市政府做好粤东西北振兴发展考核、创文工作考核等各各项考核工作。 |  | 完成考核工作任务。 | 2016年底 | 廖天赋 | 彭国行 （综合核算科）
准确收集、审核考核相关数据，为各项考核评估提供依据。
加强考核指标任务的监控工作。
加强考核分析研究工作。
15 | 强化GDP核算工作，GDP统一核算制度改革 | 加强GDP核算基础指标的收集和审核评估工作。 | 提高GDP核算数据质量，推进GDP核算制度改革。 | 2016年底 | 廖天赋 | 彭国行 （综合核算科）
加强对县区GDP核算业务指导。
按照国家、省制订的统一核算方案，做好市级及各县（市、区）GDP统一核算工作。
16 | 帮助深汕合作区、新区建立统计机构。 | 加强与上级有关部门的沟通与联系，学习借鉴外地合作区、新区的成功做法，帮助建立符合我市实际的合作区、新区统计机构。 | 设立统计工作机构，配备统计人员，组织领导和协调合作区、新区的统计工作。 | 2016年底 | 李运龙 廖天赋 | 何永谋 （政策法规科） 彭国行 (综合核算科)
注：“责任人”栏中首个科室为牵头科室，其余为协助科室。