# 汕尾市政府投资工程项目资金管理暂行办法

第一章  总则

第一条 为规范政府投资工程项目资金管理，强化预算约束，提高资金使用绩效，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《政府投资条例》（国务院令第712号）、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）、《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》及配套制度的通知（粤财规〔2022〕2号）、《汕尾市政府投资管理办法》（汕府〔2022〕19号）等法律和相关规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称政府投资工程项目，是指使用财政性资金进行固定资产投资建设，包括新建、扩建、改建、运维等。政府投资资金以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

第三条 财政性资金包括本级政府预算安排、上级补助、事业结余、地方政府债券资金、国际金融组织或外国政府贷款等政府主权外债资金、其他政府性资金。

使用上级补助资金、采用政府和社会资本合作（PPP）模式的项目，其资金管理办法上级另有规定的，从其规定。

第四条 政府投资工程项目资金管理，包括对项目入库、年度资金计划和预算、建设成本、工程价款结算、竣工财务决算和绩效评价的管理。

第五条 为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件，需要紧急建设的项目，经报市政府批准，可按有关规定简化需要报批的文件和审批程序。

第六条 市级各相关部门和单位在政府投资工程项目资金管理中应当各司其职，加强协调配合。

第七条 年度政府投资工程项目资金计划应遵循“量入为出、尽力而行、适度超前、综合平衡”原则，纳入年度资金计划的项目必须符合国民经济和社会发展中长期规划、国土空间规划、生态环境保护规划等，且完成可行性报告编制。

第二章  项目入库管理

第八条 政府投资工程项目实行项目库管理。发展改革部门负责牵头建立政府投资工程项目库，与财政部门、项目主管部门、项目建设单位等联网，实现资源共享。项目库实行动态管理、适时更新。

第九条 项目主管部门根据相关规划和经济社会发展的实际需要，提出项目建设申请，编制绩效目标，报市政府批准后，组织编制项目建议书和可行性报告，报发展改革部门论证。

对投资大、周期长、技术比较复杂的项目，项目主管部门应当事先邀请发展改革和财政部门参与研究。

第十条 发展改革部门会同财政、自然资源、住房城乡建设、交通、水务、生态环境等部门，并邀请相关专家，依据项目主管部门或建设单位提交的项目建议书和可行性报告，对拟实施项目的必要性、可行性、经济性进行复核。年度进入发改投资项目库未立项项目，且本级财政投资1000万元以上（含）的项目，须由财政部门出具财政承受能力意见。发展改革部门根据复核情况和财政承受能力评估意见，提出项目建设规模、投资估算、建设时序和实施方式等建议方案。

第十一条 发展改革部门会同项目主管部门按照市委、市政府“三重一大”决策程序提交上述方案，经研究决定后，将需要本级财政安排建设资金的项目分类纳入项目库管理。

全部使用财政性资金的建设项目，列入财政全额投资项目库；适宜采用PPP模式的建设项目，列入PPP项目备选库。

第三章  资金计划和预算管理

第十二条 项目主管部门在每年9月底前从项目库中选取项目，结合以前年度资金计划执行情况，合理排序编制本单位次年度政府工程项目资金需求计划，报财政部门。

第十三条 财政部门根据下一年度预计财力，结合各部门报送的资金需求计划，按照“量入为出”原则，区分项目轻重缓急，在12月底前安排政府投资工程项目资金计划，报市委、市政府审定。

第十四条 项目主管部门根据市委、市政府审定的次年度政府投资工程项目资金计划，结合工程进度，提出次年度新增项目财政资金预算建议数和续建项目预计需支付财政资金建议数报财政部门，财政部门根据预算平衡情况，在次年度中予以安排。

第十五条 项目建议书和可行性报告编制，以及策划、勘查、初步设计等费用，可按《汕尾市重大项目前期工作经费使用管理暂行办法》文件规定申请，经市政府批准后、初步设计概算批准前，先在基本建设前期经费中列支。

第十六条 财政部门每年9月底前，或预算收支情况发生重大变化时，应当对收支预算执行情况进行分析和研判，与相关部门会商，提出增减年度项目投资或调整项目的建议。经市政府审批同意后，需要纳入当年调整预算范围，报市人大常委会审议同意后调整。

第十七条 项目建设单位应当严格执行项目财政资金预算。对发生停建、缓建、迁移、合并、分立、重大设计变更等变动事项和其他特殊情况确需调整的项目，项目建设单位应当按照规定程序报项目主管部门审核同意后，报项目立项审批部门审核。项目立项审批部门审核同意后再向财政部门申请调整项目财政资金预算。

第十八条 项目主管部门应当按照预算管理规定,督促和指导项目建设单位做好项目财政资金预算编制、执行和调整，严格审核项目财政资金预算、细化预算和预算调整的申请，及时掌握项目预算执行动态，建立项目台账，跟踪分析项目进度，按照要求向财政部门报送执行情况。

第四章  工程项目建设成本管理

第十九条 建设成本是指按照批准的建设内容由项目建设资金安排的各项支出，包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出和其他投资支出。

建筑安装工程投资支出是指项目建设单位按照批准的建设 内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本。

设备投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生

的各种设备的实际成本。

待摊投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生

的，应当分摊计入相关资产价值的各项费用和税金支出。

其他投资支出是指项目建设单位按照批准的建设内容发生

的房屋购置支出，基本畜禽、林木等的购置、饲养、培育支出，

办公生活用家具、器具购置支出，软件研发和不能计入设备投资的软件购置等支出。

第二十条 项目建设单位应当按照批准的建设内容和项目年度资金计划以及下达的财政资金预算安排各项支出，不得超范围和标准实施项目，严格控制项目建设成本。

第二十一条 政府投资工程项目成本管理应严格遵循“估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算”的基本原则，经投资主管部门或者其他有关部门核定的投资概算是控制政府投资工程项目总投资的依据。

第二十二条 项目建设单位应当组织设计单位在批准的初步设计概算内开展施工图设计，组织造价咨询单位编报预算。经财政审核后的项目预算造价是工程服务招标或工程施工招标的最高控制价。

第二十三条 政府投资工程项目的勘察、设计、施工、监理及重要设备、材料等采购活动，依法实行招投标或政府采购等相关手续。未依法履行招投标和政府采购程序的项目，且非经市政府主要领导审批的，财政部门不予拨付工程款。

第二十四条 项目建设单位应当严格控制工程变更。确需变更的，严格执行工程变更审批程序原则，不得先变更实施后再申报审批，未履行工程变更审批的项目，增加的工程量不予认可，财政部门不予追加工程款，不予办理竣工结算审核。

第五章  工程价款结算管理

第二十五条 工程价款结算是指依据基本建设工程发承包合同等进行工程预付款、进度款、竣工价款结算的活动。

第二十六条 项目建设单位应当严格按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。

第二十七条 项目建设单位应建立健全本单位基本建设财务管理制度和内部控制制度，加强资金拨付的审核，对支付申请的真实性、准确性和合法性承担责任；督促勘察、设计、施工、监理等单位依法依规缴纳各项税款并提供完税凭证，严禁白条支付等偷税漏税行为；建立和执行农民工工资专户制度和工资直接发放制度，防止政府投资工程项目拖欠农民工工资。

第二十八条 投资项目实行履约担保制度。项目勘察、设计、监理、施工等合同金额达到公开招标或政府采购限额标准的，在合同中应约定勘察、设计、监理、施工等单位提供不高于合同总金额10%的履约保证金，鼓励使用银行保函形式作为合同履约担保，待项目完工后，视其工作成果及时按相关规定进行返还；合同金额未达公开招标或政府采购限额标准的，在确保资金安全的情况下，项目单位可根据合同约定支付款项。任何单位和部门不得将保证金挪作他用。对于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金，建筑业企业可以银行保函的方式缴纳。

第二十九条 工程竣工验收后，项目建设单位应当按照有关规定和合同及时组织竣工结算。竣工结算审核报告出具后，项目建设单位应按照合同约定方式预留保证金，保证金比例不得高于工程价款结算总额的3%， 保修期满且未出现质量问题的，按相关规定予以拨付工程质量保证金。

竣工结算审核的具体程序按有关规定执行。

第六章  工程项目竣工财务决算

第三十条 项目竣工财务决算是正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果的文件，是办理资产移交和产权登记的依据，包括竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书以及相关材料。

项目竣工财务决算应当数字准确、内容完整。

第三十一条 项目建设单位编制项目竣工财务决算前，应当做好相关工作，包括账目核对、财产物资核实处理、债权实现和债务清偿、档案资料归集整理等，并将待摊投资支出按规定比例分摊计入相关资产价值。

第三十二条 项目竣工验收合格后，项目建设单位应当及时办理资产交付手续，将形成的资产交付使用单位，并依据批复的项目竣工财务决算进行账务调整。

第三十三条 项目竣工且建设资金有结余的（不包括工程抵扣的增值税进项税额），应当在竣工验收合格后3个月内，根据预算管理有关规定收回财政；如出现资金超付的，由项目建设单位负责及时追回。

第三十四条 项目批准后又被取消，致使项目发生终止等情形的，项目主管部门和建设单位应当按程序办理相关手续。涉及的停工费用及设计、施工赔偿费用等，由项目主管部门会同财政等部门与项目实施单位会商，报市政府审批。

第七章  工程项目绩效评价

第三十五条 项目绩效评价是指财政部门、项目主管部门根据设定的项目绩效目标，运用科学合理的评价方法和评价标准，对项目建设全过程中资金筹集、使用及核算的规范性、有效性，以及投入运营效果等进行评价的活动。

第三十六条 项目绩效评价应当坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。

第三十七条 项目绩效评价应当重点对项目建设成本、工程造价、投资控制、达产能力与设计能力差异、偿债能力、持续经营能力等实施绩效评价，根据管理需要和项目特点选用社会效益指标、财务效益指标、工程质量指标、建设工期指标、资金来源指标、资金使用指标、实际投资回收期指标、实际单位生产（营运）能力投资指标等评价指标。

第三十八条 财政部门负责制定项目绩效评价管理制度，对项目绩效评价工作进行指导和监督，根据年度评价工作总体安排适时选择部分项目开展重点绩效评价，依法公开绩效评价结果。绩效评价结果作为项目财政资金预算安排和资金拨付的重要依据。

第三十九条 项目主管部门会同财政部门按照有关规定，制定本部门或者本行业项目绩效评价具体实施办法，建立具体的绩效评价指标体系，确定项目绩效目标，具体组织实施本部门或者本行业绩效评价工作，并向财政部门报送绩效评价结果。

第八章  责任追究

第四十条 相关单位和个人有以下情形之一，造成严重后果的，要对负有责任的领导人员和直接责任人依法依规严肃处理：

（一）项目未履行入库论证、预算评审、招投标或政府采购等程序，且未经市政府批准，财政部门违规拨付工程款的；

（二）项目主管部门或建设单位提交错误或虚假工程款拨付凭证，造成重大损失的；

（三）项目建设单位超进度支付工程款且造成重大损失的；

（四）项目建设单位未按规定程序实施工程变更的；

（五）相关部门不严格履行工程竣工结算审核职责，造成重大损失的；

（六）项目建设单位超支或虚列建设单位管理费的；

（七）转移、侵占、挪用政府投资资金的；

（八）擅自提高建设规模、标准等原因，造成投资出现缺口、资金损失或存在重大质量问题的；

（九）政府投资工程项目资金管理过程中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊情形。

第四十一条 违反本办法规定，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究法律责任。

第九章  附则

第四十二条  各县（市、区）可参照本办法执行。

第四十三条 本办法自2022年  月  日起施行，有效期三年。截至本办法施行之日尚未实质性施工的政府投资工程项目，按照本办法执行。