## 陆河
附表2-1
2018年全市在建工程质量抽查情况统计表
属地 | 陆 河 县
工程名称
陆河县污水处理设施PPP捆绑项目（水唇镇项目） | 回弹 | 设计混凝土强度为C35，实测强度推定值：29.8Mpa、30.9Mpa，两个构件均不符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组，其中规格为20mm的原材不合格。
陆河碧桂园二标段总承包工程 （33栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C40，实测强度推定值均大于40.4Mpa、40.2Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检3个构件共7个点，其中合格点数5个，不合格点数2个，合格率为71.4%，不符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，全部合格，合格率为100%，符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
梧桐郡府（商铺A、B区工程） （48栋） | 钢筋保护层厚度 | 抽检3个构件共6个点，合格率为100%，符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均不合格，不合格原材规格为14mm、20mm。

## 陆丰
附表2-2
2018年全市在建工程质量抽查情况统计表
属地 | 陆 丰 市
工程名称
陆丰市碧桂园碣石半岛A标段总承包工程 （33栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C40，实测强度推定值：43.4Mpa、44.6Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，全部合格，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数0个，不合格点数6个，合格率为0%，不符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组，其中规格为16mm的原材不合格。
| 水泥 | 抽检1组，不合格。
华辉新都C区二期住宅楼工程 （22栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C35，实测强度推定值均大于35.9Mpa、36.2Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数5个，不合格点数1个，合格率为83.3%，符合要求。
| 水泥 | 抽检1组，质量指标合格。
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抽检1组，合格。

## 海丰
附表2-3
2018年全市在建工程质量抽查情况统计表
属地 | 海 丰 县
工程名称
海丰县帝景山庄工程 （4栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C25，实测强度推定值：35.2Mpa、37.3Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，全部合格，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数5个，不合格点数1个，合格率为83.3%，符合要求。
| 水泥 | 抽检1组，质量指标合格。
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抽检1组，合格。
华耀城一期工程 （1栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C40，实测强度推定值均大于40.0Mpa、41.0Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共6个点，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数5个，不合格点数1个，合格率为83.3%，符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
| 水泥 | 抽检1组，质量指标合格。
海丰县城御景华府商住楼（一期）工程 （3栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C30，实测强度推定值：37.2Mpa、36.3Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共5个点，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数5个，不合格点数1个，合格率为83.3%，符合要求。

## 城区
附表2-4
2018年全市在建工程质量抽查情况统计表
属地 | 市 城 区
工程名称
瑞城花园一期工程 （13栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C40，实测强度推定值：41.8Mpa、40.8Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共5个点，全部合格，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数5个，不合格点数1个，合格率为83.3%，符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
| 水泥 | 抽检1组，不合格。
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抽检1组，合格。
汕尾城乡金融中心大厦 | 回弹 | 设计混凝土强度为C60，实测强度推定值均大于60.0Mpa，两个构件均符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共20个点，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数3个，不合格点数3个，合格率为50%，不符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
保利汕尾金町湾C021地块项目 （1栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C40，实测强度推定值：40.0Mpa、38.1Mpa，其中一个构件不符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，合格率为100%，符合要求。
| 楼板厚度 | 抽检2个构件共6个点，其中合格点数5个，不合格点数1个，合格率为83.3%，符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
| 水泥 | 抽检1组，质量指标合格。
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抽检1组，不合格。

## 市直
附表2-5
2018年全市在建工程质量抽查情况统计表
属地 | 市 直
工程名称
汕尾雅居乐山海郡铂丽湾一期工程 （9栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C45，实测强度推定值：41.9Mpa、40.7Mpa，两个构件均不符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，其中合格点数2个，不合格点数2个，合格率为50.0%，不符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抽检1组，不合格。
恒大御景湾首期项目 （8栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C40，实测强度推定值：36.5Mpa、32.5Mpa，两个构件均不符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，合格率为100%，符合要求。
| 钢筋原材 | 抽检2组均为合格。
汕尾碧桂园青山仔地块天誉项目一标段工程（十至十四号楼及地下室部分） （13栋） | 回弹 | 设计混凝土强度为C50，实测强度推定值：53.6Mpa、59.4Mpa，符合要求。
| 钢筋保护层厚度 | 抽检2个构件共4个点，合格率为100%，符合要求。
| 水泥 | 抽检1组，不合格。
| 蒸压加气混凝土砌块 | 抽检1组，合格。