## Sheet1
附表1
全市工程质量安全监督执法督检查情况一览表
所在地区 | 项目名称 | 企业名称 | 存在问题
陆河县 | 陆河碧桂园二标段总承包工程 | 建设单位：陆河碧桂园房地产开发有限公司 | 1、施工合同未列明安全文明措施费金额，部分安全文明措施费支出凭证与现场不符； 2、施工现场形象进度为主体封顶，但查无基础、主体分部验收手续； 3、建设单位未与按照有关规定组织制定工程质量检测方案； 4、未建立建筑材料进场检验制度，无明确进场材料、构配件验收责任人； 5、钢筋机械连接未按规定进行工艺试验，主体结构未进行结构实体检测； 6、总监理工程师未驻场履职； 7、部分施工方案审批过程总监签名存在他人代签行为； 8、部分监理资料未签署日期。
施工单位：广东省建筑工程集团有限公司
监理单位：惠州市建设集团工程建设监理公司
| 梧桐郡府（商铺A、B区工程） | 建设单位：陆河辉强科技工业园有限公司 | 1、施工合同未列明安全文明措施费金额，安全文明措施费使用计划未经审批； 2、建设单位末与具备相关资质的第三方检测机构签订工程实体检测合同； 3、未建立建筑材料进场检验制度，未建立材料、构配件进场台账，未明确进场材料、构配件检验责任人和检验人员，未按规定对场建筑材料进行验收，未严格履行建筑材料进场验收程序； 4、质量保证体系不完善，部分质量保证资料、验收记录、施工记录不完整； 5、施工现场未执行样板引路； 6、未落实施工程质量通病防治相关措施； 7、总监理工程师未驻场履职，查无总监质量终身承诺书。
施工单位：中建四局第三建筑工程有限公司
监理单位：广东天衡工程建设咨询监理有限公司
陆丰市 | 陆丰市碧桂园碣石半岛A标段总承包工程 | 建设单位：陆丰市盈兴房地产开发有限公司 | 1、施工合同未列明安全文明措施费金额，查无安全文明措施费支付计划及支付凭证； 2、建设单位未参与地基与基础分部验收； 3、现场正在使用的6台起重设备均未办理安装告知及使用登记手续； 4、项目负责人未驻场履职； 5、地基与基础分部未经验收擅自组织主体施工； 6、材料进场台账、进场材料复检台账不完善，建筑材料进场检验制度未明确进场材料检验责任人； 7、钢筋原材料进场复检次数偏少； 8、未建立施工质量管理制度，各隐蔽记录、验收资料不完整，甚至弄虚作假，不能全面客观的反映工程实际状况； 9、查无质量通病防治相关措施； 10、项目监理机构驻场监理人员通知书配置人员与实际驻场监理人员不符； 11、监理单位未按月向有关行政主管部门或其委托的工程质量监督机构提交工程质量监理报告； 12、监理单位未按规定对施工单位报审的建筑材料、构配件及设备进行检查。
施工单位：中国建筑第二工程局有限公司
监理单位：广东均信监理咨询有限公司
| 华辉新都C区二期住宅楼工程 | 建设单位：陆丰市华辉房地产开发有限公司 | 1、查无桩基子分部第三方检测机构出具的实体检验报告； 2、未建立质量检验制度； 3、未建立材料进场验收制度； 4、未执行样板引路； 5、未落实施工质量通病防治措施； 6、施工质量管理资料与施工现场生产管理状况不相符； 7、总监理工程师未驻场履职； 8、现场旁站监理与项目监理机构驻场监理人员通知书配置人员不符； 9、监理人员未对进场材料、构配件及设备进行认真检查验收，报审、审批手续资料签名与现场实际验收人员不符。
施工单位：湖南盛泰建筑有限公司
监理单位：广东南方建设监理有限公司
海丰县 | 海丰县帝景山庄工程 | 建设单位：海丰县帝景房地产有限公司 | 1、建设单位未按照有关规定组织制定工程质量检测方案； 2、分部验收滞后，未按照技术标准、国家有关规定组织或参加工程质量验收； 3、未根据工程施工进度对结构实体进行质量检测； 4、未建立材料进场验收制度，未明确进场材料检验责任人，未建立进场材料检验台账； 5、钢筋机械连接未进行工艺试验； 6、未执行样板引路； 7、未落实工程质量通病防治有关措施； 8、施工质量管理资料弄虚作假，工程质量验收记录、工序验收记录等资料与现场生产管理状况不符； 9、工程质量监理报告未经签名、盖章； 10、监理单位未按技术标准和国家有关规定组织或参加工程分部验收； 11、施工场地出入口未设置洗车台（池），未建立出场车辆登记台账，且未对出场车辆进行冲洗。
施工单位：中城建十五局第三工程建设有限公司
监理单位：广东科能工程管理有限公司
| 华耀城一期工程 | 建设单位：华耀城（海丰）置业有限公司 | 1、建设单位未按规定组织或参与工程质量验收，桩基础子分部工程验收滞后； 2、监理单位项目管理机构驻场人员变更手续滞后； 3、施工现场投入使用的起重设备未办理安装告知及使用登记手续； 4、未建立建筑材料进场验收制度，未明确进场材料进场检验责任人； 5、钢筋送检次数不符合相关规范要求，未进行机械连接工艺试验； 6、未执行样板引路； 7、监理单位月度工程质量监理报告填报内容不规范； 8、监理单位质量验收记录未签署记录人； 9、施工场地出入口未设置洗车台（池），未建立出场车辆登记台账，且未对出场车辆进行冲洗。
施工单位：福建才溪建设监理有限公司
监理单位：广东海外建设监理有限公司
| 海丰县城御景华府商住楼（一期）工程 | 建设单位：汕尾市天和房地产开发有限公司 | 1、查无安全文明措施费支付凭证； 2、未实施工程质量通病防治有关措施； 3、未建立建筑材料进场检验台账； 4、部分验收资料缺少专业监理工程师签字； 5、施工场地出入口未设置洗车台（池），出场车辆未建立登记台账，且未对出场车辆进行冲洗。
施工单位：惠州市信德建筑有限公司
监理单位：广东海外建设监理有限公司
汕尾 城区 | 瑞城花园一期工程 | 建设单位：汕尾市兴业混凝土搅拌有限公司 | 1、建设单位未按规定组织或参与工程质量验收，地基与基础分部工程验收滞后； 2、建筑材料进场检验制度未明确进场材料检验责任人及具体检验人员； 3、施工质量管理资料涉嫌弄虚作假； 4、监理单位项目监理人员架构表、授权书、责任书均未签署日期； 5、监理单位未按要求认真对施工单位申请报验的建筑材料、构配件及设备进行检查。
施工单位：中建二局第三建筑工程有限公司
监理单位：广东鼎耀工程技术有限公司
| 汕尾城乡金融中心大厦 | 建设单位：汕尾市新凯房地产开发有限公司 | 1、建设单位未按规定组织或参与工程质量验收，分部工程验收滞后； 2、未建立出场车辆登记台账，未对出场车辆进行冲洗； 3、建筑垃圾未及时清理； 4、消防设施配套不完善，消防水管无法正常供水，灭火器材配备不足； 5、未建立施工质量检验制度。
施工单位：深圳市建筑工程股份有限公司
监理单位：深头市潮阳建设工程监理有限公司
| 保利汕尾金町湾C021地块项目 | 建设单位：汕尾市誉城房地产开发有限公司 | 1、安全文明措施费未按支付计划进行支付； 2、进场材料登记台账记录不全面，应加以完善； 3、未建立施工质量检验制度； 4、施工质量管理资料涉嫌弄虚作假； 5、未建立出场车辆登记台账。
施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司
监理单位：广东重工建设监理有限公司
汕尾 市直 | 汕尾雅居乐山海郡铂丽湾一期工程 | 建设单位：汕尾市雅居乐房地房开发有限公司 | 1、责任主体承诺书、授权书、图纸会审资料均未签署日期； 2、查无安全文明措施费支付计划及支付凭证； 3、部分规格焊接钢筋未按要求进行复检； 4、施工质量管理资料填写内容不规范； 5、总监理工程师未驻场履职，查无总监巡视记录； 6、施工场地出入口未设置洗车台（池），未建立出场车辆登记台账，且未对出场车辆进行冲洗； 7、建筑垃圾未及时清运，安全文明措施落实情况较差； 8、现场发现个别施工作业人员未佩戴安全帽、穿拖鞋进行生产作业。
施工单位：广州振中建设有限公司
监理单位：广州市宏业金基建设监理咨询有限公司
| 恒大御景湾首期 | 建设单位：汕尾市恒瑞祥房地产开发有限公司 | 1、建设单位未按规定组织或参与工程质量验收，桩基础子分部工程验收滞后； 2、未建立建筑材料进场验收制度，查无建筑材料进场登记台账； 3、机械连接、焊接钢筋未按要求进行工艺试验； 4、未建立施工质量检验制度； 5、缺少部分原材料检测报告； 6、未执行样板引路； 7、未落实工程质量通病防治措施； 8、施工质量管理资料弄虚作假； 9、部分监理人员未驻场履职； 10、部分报验、报审资料监理单位未签名； 11、总监笔迹涉嫌由他人代签。
施工单位：中建四局第六建筑工程有限公司
监理单位：广州市恒合工程监理有限公司
| 汕尾碧桂园青山仔地块天誉项目一标段工程（十至十四号楼及地下室部分） | 建设单位：汕尾碧桂园房地产开发有限公司 | 1、建设单位未组织参与主体结构、建筑给排水等专业图纸会审； 2、施工合同未列明安全文明措施费金额； 3、安全文明措施费支付凭证不完整； 4、现场扬尘监控监测系统设备未启用，未对出场车辆进行有效冲洗，未建立出场车辆登记台账； 5、进场材料登记台账不完善； 6、施工单位项目负责人未驻场履职； 7、施工质量管理资料弄虚作假； 8、专业监理工程师未驻场履职，专监笔迹涉嫌由他人代签。
施工单位：沈阳腾越建筑工程有限公司
监理单位：广东国晟建设监理有限公司