## Sheet1
汕尾市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表(截止至5月18日）
序号 | 地市 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成 整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治
1 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 黄鹏围库养鱼项目（平东镇大溪头，105亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
2 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 周昌书围库养鱼项目（平东镇达塘路边，15亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
3 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 黄腾贵围库养鱼项目（平东镇双墩，200亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
4 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 黄联坤围库养鱼项目（平东镇鸭湖，5亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
5 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 刘炳光围库养鱼项目（平东镇鸭湖，100亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
6 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 邓正华围库养鱼项目（平东镇联塘尾，150亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
7 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 江荫生围库养鱼项目（平东镇红湖，5亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
8 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 丁利阳围库养鱼项目（平东镇塘湖，500亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
9 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 李天梅围库养鱼项目（平东镇塘湖，200亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
10 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 黄潭送围库养鱼项目（平东镇坑仔，100亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
11 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 柯先生围库养鱼项目（公平镇石牌，50亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
12 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 黄素颂围库养鱼项目（公平镇白水湖，40亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
13 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 项明祥围库养鱼项目（公平镇虎地，150亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
14 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 海波围库养鱼项目（公平镇平富寮，500亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
15 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 小李围库养鱼项目（公平镇平富寮，500亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
16 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 陈林贵围库养鱼项目（黄羌镇新金围，200亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
17 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 杨庆庐围库养鱼项目（黄羌镇热水围，1000亩）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已拆除增氧设施、供电线杆。 | 否
18 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 汕尾市陆港生态种养实业有限公司。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 部分拆除增氧设施、供电线杆 | 否
19 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 一级 | 农业面源污染 | 庄思涝（可塘长桥村长旺种养合作社）。 | 拆除。 | 2018-06-01 | 已停养，猪舍尚未拆除。 | 否
20 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 范正富（可塘东新村福兴生猪养殖场）。 | 拆除。 | 2018-12-01 | 已停养，猪舍尚未拆除。 | 否
21 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 二级 | 工业企业 | 余春寅（赤坑迴龙埔水泥砖厂）。 | 拆除。 | 2018-12-01 | 已拆除 | 是
22 | 汕尾 | 海丰县 | 公平水库 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 省道S335公平路段。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2018-12-01 | 正在推进中。 | 否
23 | 汕尾 | 海丰县 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 旅游餐饮 | 吴贤开（赤坑赤沙水库农家庄）。 | 拆除。 | 2018-12-01 | 已停业，但建筑尚未拆除。 | 否
24 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 叶左乖（养牛散养户，约30头）。 | 拆除。 | 2018-12-01 | 已拆除。 | 是
25 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 叶水告（养牛散养户，约20头）。 | 拆除。 | 2018-12-01 | 已拆除。 | 是
26 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 农业面源污染 | 叶左胜（婚纱摄影养马场，约10匹）。 | 拆除。 | 2018-12-01 | 已停养，拆除部分建筑。 | 否
27 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 石奎村，自然村，尚有240户1550人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-12-01 | 生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。 | 否
28 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 虎头兰，自然村，尚有200户1180人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-12-01 | 生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。 | 否
29 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 大园村，自然村，尚有150户615人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-12-01 | 生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。 | 否
30 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 崎坑村，自然村，尚有137户550人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-12-01 | 生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。 | 否
31 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 生活面源污染 | 罗列坑村，行政村，尚有38户130人在村生活，生活污水、垃圾未集中处理。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-12-01 | 生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。 | 否
32 | 汕尾 | 城区 | 赤沙水库 | 地级 | 二级 | 交通穿越 | 省道S241东涌-赤坑路段。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2018-12-01 | 已编制应急预案。 | 否
33 | 汕尾 | 城区 | 赤岭水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 未设立水源保护区警示标志。 | 设立警示标志。 | 2018-12-01 | 已设立标志 | 是
34 | 汕尾 | 城区 | 琉璃径水库 | 地级 | 二级 | 其他问题 | 未设立水源保护区警示标志。 | 设立警示标志。 | 2018-12-01 | 已设立标志 | 是
35 | 汕尾 | 海丰县 | 青年水库饮用水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 汕尾市莲苑种植有限公司（茶项目）。 | 加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 2018-06-01 | 已使用有机肥替代，拟制定方案加强管理。 | 否
36 | 汕尾 | 海丰县 | 青年水库饮用水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 海丰县德成中英文学校（教学园区）。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 生活垃圾已经集中处理，生活污水尚未纳管。 | 否
37 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 深汕高速G15高架桥。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2018-06-01 | 委托资质公司编制应急预案； 编制了《陆丰市危险化学品安全事故应急预案》 | 否
38 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 官塘村位于螺河东侧，居住人口约5700人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 1、生活污水已收集，排入市政管网送陆城污水处理厂处理；2、生活垃圾已统一收集； | 是
39 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 浮洲村位于螺河东侧，居住人口约8300人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 1.生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集； | 否
40 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 香校村位于螺河西侧，居住人口约2400人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 1、生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集； | 否
41 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 汾河村位于螺河西侧，居住人口约2700人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集； | 否
42 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大雾村位于螺河西侧，居住人口约3500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 1、生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集； | 否
43 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 石山村位于螺河西侧，居住人口约4300人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2018-06-01 | 1、已建设生活污水污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集； | 否
44 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 青山村位于螺河东侧，居住人口约1800人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 生活垃圾已统一收集； | 否
45 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 厦绕村位于螺河东侧，居住人口约2500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 生活垃圾已统一收集； | 否
46 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 南溪村位于螺河东侧，居住人口约2000人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 生活垃圾已统一收集； | 否
47 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 陆丰市金塔混凝土有限公司，位于螺河东侧，2010年1月建成2011年投入生产。 | 拆除。 | 2019-12-01 | 环保部门已进行查封，尚未拆除 | 否
48 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 竹林村位于螺河西侧，居住人口约2800人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集； | 否
49 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 安安村位于螺河西侧，居住人口约1900人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集； | 否
50 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 安溪村位于螺河西侧，居住人口约1500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 1、生活垃圾已统一收集； | 否
51 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市螺河饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 溪云村位于螺河西侧，居住人口约3900人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-01 | 1、溪云村委的安书村已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾已统一收集； | 否
52 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市龙潭水库-尖山水库饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 桂坑农场，建立时间1958年，种植橡胶树，种植面积1万多亩。 | 加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 2018-06-01 | 已加强管理，测土配方，施肥用有机肥代替 | 是
53 | 汕尾 | 陆丰市 | 陆丰市龙潭水库-尖山水库饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未设立水源保护区警示标志。 | 设立警示标志。 | 2019-12-01 | 正在推进中。 | 否