## 月报
专题 汕尾市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表 （清单内 截至2019年4月20日）
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 汕尾市海丰县 | 海丰县青年水库饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 汕尾市莲苑种植有限公司（茶项目）。 | 加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 2018-06-30 | 已加强管理，测土配方，使用有机肥代替。 | 是 | 100%
2 | 汕尾市海丰县 | 海丰县青年水库饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 海丰县德成中英文学校（教学园区）。 | 生活垃圾集中处理，生活污水进入管网集中处理。 | 2019-11-30 | 生活垃圾已经集中处理，因海丰县海丽大道的道路整改，导致该学校生活污水管网未和县城污水处理厂管网对接。 | 否 | 90%
3 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 深汕高速G15高架桥。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2019-11-30 | 1.资质公司编制的应急预案初稿已完成；《陆丰市危险化学品安全事故应急预案》已完成；2.已致函深汕高速公司处理解决，该公司函复于计划6月底完成相关应急设施的建设工作；陆丰市环境保护局已编制了环境应急预案。 | 否 | 50%
4 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 官塘村位于螺河东侧，居住人口约5700人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1生活废水已收集，排入市政管网送陆城污水处理厂处理；2生活垃圾已统一收集 | 是 | 100%
5 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 浮洲村位于螺河东侧，居住人口约8300人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活污水管道铺设完成80%；2、生活垃圾已统一收集。3.污水处理工程已纳入新农村建设范围。 | 否 | 90%
6 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 汾河村位于螺河西侧，居住人口约2700人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活污水收集池已建设完成，污水收集管道完成90%；2.生活垃圾已统一收集。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设范围。 | 否 | 90%
7 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大雾村位于螺河西侧，居住人口约3500人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集。2、生活污水处理设施正准备开工建设。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设项目库项目。 | 否 | 60%
8 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 石山村位于螺河西侧，居住人口约4300人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活垃圾已统一收集。2.生活污水处理设施正准备开工建设。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设项目库项目。 | 否 | 60%
9 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 青山村位于螺河东侧，居住人口约1800人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-12-31 | 1.生活垃圾已统一收集。2.生活污水处理设施正准备开工建设。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设范围。 | 否 | 60%
10 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 厦绕村位于螺河东侧，居住人口约2500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活垃圾已统一收集；2.生活污水处理设施正准备开工建设。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设范围。 | 否 | 60%
11 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 南溪村位于螺河东侧，居住人口约2000人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、排污管道铺设完成，生活污水处理池已建成完成，未运行。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设范围。 | 否 | 90%
12 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 陆丰市金塔混凝土有限公司，位于螺河东侧，2010年1月建成2011年投入生产。 | 拆除。 | 2019-12-31 | 1.已断电，拆除污水沉淀池，清退车辆等。2.已发文要求企业自行拆除，具文请示市政府拆除工作方案。 | 否 | 80%
13 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 竹林村位于螺河西侧，居住人口约2800人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活污水统一收集，排污管道铺设完成，生活污水处理池已建成完成，未通电运行；2.生活垃圾已统一收集。 | 否 | 90%
14 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 安安村位于螺河西侧，居住人口约1900人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活垃圾已统一收集；2.生活污水处理设施建设完工，收集管道正在建设中。 | 否 | 90%
15 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 安溪村位于螺河西侧，居住人口约1500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活垃圾已统一收集；2.管道铺设完成70%，生活污水处理设施正准备开工建设。 | 否 | 90%
16 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 溪云村位于螺河西侧，居住人口约3900人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、生活污水处理设施建设完工，收集管道正在建设中。 | 否 | 90%
17 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 香校村位于螺河西侧，居住人口约2400人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1.生活污水收集池已建设完成，污水收集管道完成90%；2.生活垃圾已统一收集。3.生活污水处理工程已纳入新农村建设范围。 | 否 | 90%
18 | 汕尾市陆丰市 | 龙潭-尖山-巷口水库饮用水源保护区 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 桂坑农场，建立时间1958年，种植橡胶树，种植面积1万多亩。 | 加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 2018-06-30 | 已加强管制，测土配方，施肥用有机肥代替。 | 是 | 100%
19 | 汕尾市陆丰市 | 龙潭-尖山-巷口水库饮用水源保护区 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未设立水源保护区警示标志。 | 设立警示标志。 | 2019-11-30 | 1.已设立部分水源保护区警示标志；2.方案已完成，已纳入环保专项资金项目储备库3.已做完财审，正在进行工程招标。 | 否 | 50%
20 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 英源益家日用金属制品厂，占地约4000平方米 | 拆除 | 2019-11-30 | 未拆除 | 否 | 0%
21 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 陆丰华润燃气有限公司（企业） | 拆除。 | 2019-11-30 | 未拆除 | 否 | 0%
22 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 超大型水泥管制品厂，占地约10000平方米 | 拆除 | 2019-11-30 | 主要设备已拆除，部分成品堆放在厂区内，未转运清理完毕。 | 否 | 80%
23 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 陆丰市华盈装饰工程有限公司（企业） | 拆除。 | 2019-11-30 | 未拆除。 | 否 | 0%
24 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 水泥制品厂 | 拆除 | 2019-11-30 | 主要设备已拆除，部分成品堆放在厂区内，未转运清理完毕。 | 否 | 80%
25 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 陆丰市东海合顺建筑材料加工经营部（个体工商户） | 拆除。 | 2019-11-30 | 未拆除 | 否 | 0%
26 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 河道内西河庄园餐厅（荒废） | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除。 | 是 | 100%
27 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 石山荔枝柴烧鸡 | 拆除 | 2019-11-30 | 未拆除。 | 否 | 0%
28 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 市政工程建设新农村竹联村工程部铁皮一排200平方米 | 拆除 | 2019-11-30 | 未拆除。 | 否 | 0%
29 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 水泥制品厂（黄荣泉） | 拆除 | 2019-11-30 | 未拆除。 | 否 | 0%
30 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 佑安驾校训练场 | 拆除 | 2019-11-30 | 未搬迁。 | 否 | 0%
31 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 乾盛驾校在建训练场 | 拆除 | 2019-11-30 | 未 搬迁。 | 否 | 0%
32 | 汕尾市陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 陆丰市松泉烟花爆竹购销有限公司烟花爆竹仓库 | 拆除。 | 2019-11-30 | 已责令停工，未拆除。 | 否 | 20%