## 月报
专题 汕尾市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单外 截止至2019年6月20日）
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 海丰县 | 红花地水库水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 水源地保护意识淡薄，现场检查发现一台柴油机和两个装有部分乳白液体的塑料圆桶，柴油机旁有一桶油，地表有未散去的浮油痕迹，塑料桶旁的草丛内有数个剧毒的杀虫剂空瓶和一瓶半未用完的杀虫剂，对环境和饮用水源造成巨大安全隐患。 | 将柴油机、油桶、药剂等清理。 | 2019-06-01 | 已将柴油机、油桶、药剂等清理;执法人员现场对村民进行了教育，并要求红花地水库管理处加强巡查并要举一反三，加大宣传力度，杜绝再次发生类似情况。 | 是 | 100%
2 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 其他问题 | 在陆丰市螺河饮用水一级水源地保护区内汾河村东侧，现场检查发现大量建筑垃圾以及一台报废农用车堆放在水岸，对水源水质存在安全隐患。 | 清除建筑垃圾及报废车辆， | 2019-05-23 | 一级水源地保护区内汾河村东侧的建筑垃圾和报废农用车已立行整改，清运完毕。下一步将加强管理，加大巡查和宣传力度，确保饮用水水源地环境安全，消除环境安全隐患。 | 是 | 100%
3 | 陆河县 | 螺河（陆河段）水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 河岸有生活垃圾，部分居民生活污水直排 |  | 2019-06-01 | 1.已立即对河岸生活垃圾进行清理，并落实防水土流失措施，同时要求各相关单位（部门）加强管理、加大巡查和宣传力度，杜绝此类事件发生。2.河田镇已建设生活污水处理设施，督察组反馈图片中，水泥排水管为农灌水排口，居民房屋水管为雨水管。陆河县已加强周边排查，确保居民生活污水统一收集,雨污分流。 | 是 | 100%