## 月报
专题 汕尾市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（清单内 截至2019年6月20日）
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别 （地级/县级） | 保护区类型 （一级、二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 整治进度（%）
1 | 海丰县 | 海丰县青年水库饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 海丰县德成中英文学校（教学园区）。 | 生活垃圾已经集中处理，因海丰县海丽大道的道路整改，导致该学校生活污水管网未和县城污水处理厂管网对接。 | 2019-11-30 | 其生活污水已经收集并接按建筑施工要求将其生活污水排污管道接入莲花大道污水管网排污接口。 | 是 | 100%
2 | 海丰县 | 海丰县青年水库饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 农业面源污染 | 汕尾市莲苑种植有限公司（茶项目）。 | 加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 2019-11-30 | 已加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 是 | 100%
3 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 官塘村位于螺河东侧，居住人口约5700人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、生活污水已接入市政管网。 | 是 | 100%
4 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 浮洲村位于螺河东侧，居住人口约8300人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集。2、生活污水处理设施重新设计改造中。 | 否 | 50%
5 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 汾河村位于螺河西侧，居住人口约2700人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活污水收集池已建设完成，污水收集管道已完成；2、生活垃圾已统一收集。 | 是 | 100%
6 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 大雾村位于螺河西侧，居住人口约3500人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集。2、污水处理站选址已定，还未建设。 | 否 | 50%
7 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 石山村位于螺河西侧，居住人口约4300人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集。2、已拟定污水处理站规划方案，未建设。 | 否 | 50%
8 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 青山村位于螺河东侧，居住人口约1800人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、未建立污水处理站。 | 否 | 30%
9 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 厦绕村位于螺河东侧，居住人口约2500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集。2、已拟定污水处理站规划方案，未建设。 | 否 | 50%
10 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 南溪村位于螺河东侧，居住人口约2000人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、2个污水处理站，已经建设完成并投入运行。 | 是 | 100%
11 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 陆丰市金塔混凝土有限公司，位于螺河东侧，2010年1月建成2011年投入生产。 | 拆除。 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
12 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 竹林村位于螺河西侧，居住人口约2800人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活污水统一收集，排污管道铺设完成，生活污水处理池已建成完成，并投入使用；2、生活垃圾已统一收集。 | 是 | 100%
13 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 安安村位于螺河西侧，居住人口约1900人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、污水处理站已建成并运行。 | 是 | 100%
14 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 安溪村位于螺河西侧，居住人口约1500人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、污水处理站主体工程基本完成，管网工程未建。 | 否 | 80%
15 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 生活面源污染 | 溪云村位于螺河西侧，居住人口约3900人。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、生活垃圾已统一收集；2、污水处理站已经建设完成并正常运行，进污水处理站前段200米没有做到雨污分流。 | 否 | 90%
16 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 生活面源污染 | 香校村位于螺河西侧，居住人口约2400人，生活污水经水渠汇集后排入南海。 | 生活污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。 | 2019-11-30 | 1、污水处理厂已建好，管道未接通，处理厂已运行。；2、生活垃圾已统一收集。 | 是 | 100%
17 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 陆丰市松泉烟花爆竹购销有限公司烟花爆竹仓库 | 拆除。 | 2019-11-30 | 该厂已停止建设，市环保局已行政立案。 | 是 | 100%
18 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 交通穿越 | 深汕高速G15高架桥。 | 编制应急预案，建设应急设施，加强危化品运输管理。 | 2019-11-30 | 1.《陆丰市危险化学品安全事故应急预案》已完成；2.《深汕高速公路穿越八万河饮用水源保护区突发环境事件应急预案》、《深汕高速公路跨越螺河水源保护区突发环境事件应急预案》已完成；3.已落实广东深汕高速公路东段有限公司落实相关应急设施的建设工作，5月16日已对现场设计方案进行评审。 | 否 | 20%
19 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 佑安驾校训练场 | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
20 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 乾盛驾校在建训练场 | 拆除 | 2019-11-30 | 没有建设，该点为误报点。 | 是 | 100%
21 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 英源益家日用金属制品厂，占地约4000平方米 | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
22 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 陆丰华润燃气有限公司（企业） | 拆除。 | 2019-11-30 | 已发通知给企业，责令其自行搬迁。 | 否 | 30%
23 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 超大型水泥管制品厂，占地约10000平方米 | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
24 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 陆丰市华盈装饰工程有限公司（企业） | 拆除。 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
25 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 水泥制品厂 | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
26 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 陆丰市东海合顺建筑材料加工经营部（个体工商户） | 拆除。 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
27 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 河道内西河庄园餐厅（荒废） | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
28 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 旅游餐饮 | 石山荔枝柴烧鸡 | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
29 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 二级 | 工业企业 | 市政工程建设新农村竹联村工程部铁皮一排200平方米 | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
30 | 陆丰市 | 陆丰市螺河水源地 | 县级 | 一级 | 工业企业 | 水泥制品厂（黄荣泉） | 拆除 | 2019-11-30 | 已拆除 | 是 | 100%
31 | 陆丰市 | 龙潭-尖山-巷口水库饮用水水源地 | 县级 | 二级 | 其他问题 | 未设立水源保护区警示标志。 | 设立警示标志。 | 2019-11-30 | 1.已先行于2018年7月在龙潭、巷口、尖山水库设立饮用水源保护区界标9块；2.已委托第三方按规范化建设进行设计和预算，该工程包括警示牌、防护栏和宣传牌等，该工程分两期建设，现第一期工程已通过财审，一期工程需投入资金3153731.33万元，已完成招投标。 | 是 | 100%
32 | 陆丰市 | 龙潭-尖山-巷口水库饮用水水源地 | 县级 | 一级 | 农业面源污染 | 桂坑农场，建立时间1958年，种植橡胶树，种植面积1万多亩。 | 加强管理，测土配方，有机肥代替。 | 2019-11-30 | 已加强管理，测土配方，施肥用有机肥代替。 | 是 | 100%