## 排查清单表
汕尾市“散乱污”工业企业（场所）综合整治清单
| 序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 组织机构代码 | 单位详细名称 | 单位地址 | 经度 | 纬度 | 行业代码 | 行业类别 | 企业规模 | 主要原料 | 主要燃料 | 主要产品 | 存在问题 | 责任部门 | 计划完成时间 | 是否属于（城市交界处/工业集聚区/村工业园） | 改造具体措施 | 清理整治完成时间 | 备注
| 1 | 城区 | 东涌 |  | 卢本笑砖厂 | 汕尾市城区东涌镇 |  |  | 3031 | 非金属矿物制品业 | 微型 |  |  |  | 无工商、环保等手续 |  |  |  | 关闭
| 2 | 城区 | 东涌 | MA4UQKF62 | 汕尾市裕丰实业有限公司 | 汕尾市城区东涌镇安华村大塘尾 | 115°28′30″ | 22°45′25″ | 3031 | 非金属矿物制品业 | 微型 |  |  |  | 未落实环保治理设施、无环评手续 | 环保 |  |  | 关闭 | 已完成 | 完成整治
| 3 | 陆丰 | 城东 |  | 陆丰市惠明竹木制品厂 | 陆丰市城东镇城东小区二小区 |  |  | 204 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 微型 |  |  |  | 无营业执照、未落实环保治理设施 | 工商、环保 |  |  | 关闭 | 已关闭 | 完成整治
| 4 | 陆河 | 河田 | 91441523MA516KCF3Q | 陆河县中诚塑胶五金制品有限公司 | 陆河县河田镇 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 微型 | 塑料原料 |  | 塑料制品 | 无环评 | 环保局 | 2019-09-01 | 是 | 关闭
| 5 | 陆河 | 河田 |  | 陆河县河田锐洪塑料厂 | 陆河县河田镇黄金坑 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 微型 | 塑料原料 |  | 塑料制品 | 无环评 | 环保局 | 2019-09-01 | 是 | 关闭
| 6 | 陆河 | 河田 | 91441523MA4X9MQF1E | 陆河县源通塑料加工厂 | 陆河县河田镇黄金坑 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 微型 | 塑料原料 |  | 塑料制品 | 无环评 | 环保局 | 2019-09-01 | 是 | 关闭
| 7 | 陆河 | 河田 |  | 陆河县河田镇岸田塑料加工厂 | 陆河县河田镇南告水电厂33栋 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 微型 | 塑料原料 |  | 塑料制品 | 无环评 | 环保局 |  | 是 | 关闭 | 已关闭 | 完成整治
| 8 | 陆河 | 河口 |  | 陆河县河口镇合盛五金加工店 | 陆河县河口镇新华村管屋寮 | 115°38′45.92″ | 23°10′1.59″ | 3360 | 金属表面处理及热处理加工 | 微型 | 表链、硫酸 |  | 手表链 | 不符合陆河县产业政策 | 环保局 |  | 否 | 关闭 | 已关闭 | 完成整治
| 9 | 陆河 | 新田 |  | 陆河县新田镇联新村再生纸厂 | 陆河县新田镇联新村仙枣径 |  |  | 2239 | 其他纸制品制造 | 微型 | 废纸 |  | 纸制品 | 不符合陆河县产业政策 | 环保局 |  | 否 | 关闭 | 已关闭 | 完成整治
| 10 | 海丰 | 可塘 |  | 腾旭宝石厂 | 罗北村委下寮村口 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 11 | 海丰 | 可塘 |  | 林君初宝石厂 | 罗北村委五罗路边下寮村路口东 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 12 | 海丰 | 可塘 |  | 卓少强宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 13 | 海丰 | 可塘 |  | 谢鲁镜宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 14 | 海丰 | 可塘 |  | 谢鲁沛宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 15 | 海丰 | 可塘 |  | 黄育民宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 16 | 海丰 | 可塘 |  | 叶敬平宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 17 | 海丰 | 可塘 |  | 叶滔宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 18 | 海丰 | 可塘 |  | 黄水针宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 19 | 海丰 | 可塘 |  | 卓汉南宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 20 | 海丰 | 可塘 |  | 吴流民宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 21 | 海丰 | 可塘 |  | 吴招益宝石厂 | 可塘镇新市路 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 22 | 海丰 | 可塘 |  | 碧林珠宝 | 中学一路1号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 23 | 海丰 | 可塘 |  | 富玉宝石厂 | 新市路22号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 24 | 海丰 | 可塘 |  | 甲根宝石厂 | 新市路尾 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 25 | 海丰 | 可塘 |  | 宝盛宝石厂 | 中学大门前第13号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-10-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 26 | 海丰 | 可塘 |  | 佐炳宝石厂 | 溪头村委溪南村内 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-01 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 27 | 海丰 | 可塘 |  | 辉森宝石厂 | 溪头村委溪南村124号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-02 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 28 | 海丰 | 可塘 |  | 永丰宝石厂 | 溪头村委溪北路口 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-03 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 29 | 海丰 | 可塘 |  | 杰礼宝石厂 | 溪头村委溪北村第三巷第四栋 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-05 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 30 | 海丰 | 可塘 |  | 炫耀宝石厂 | 溪头村委溪北路三巷第三号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-07 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 31 | 海丰 | 可塘 |  | 礼坡宝石厂 | 溪头村委溪头北村第三巷七栋 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-08 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 32 | 海丰 | 可塘 |  | 良奎宝石厂 | 溪头村委溪北村前3巷3号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-10 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 33 | 海丰 | 可塘 |  | 永鑫宝石厂 | 溪头村委溪北路后排157号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-12 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 34 | 海丰 | 可塘 |  | 珠盛宝石厂 | 溪头村委溪北路39号旁边 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-13 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 35 | 海丰 | 可塘 |  | 锦辉宝石厂 | 溪头村委溪北村 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-14 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 36 | 海丰 | 可塘 |  | 锦添宝石厂 | 溪头村委溪西村53号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-16 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 37 | 海丰 | 可塘 |  | 孝星宝石厂 | 溪头村委溪北村52号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-17 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 38 | 海丰 | 可塘 |  | 乐源宝石厂 | 溪头村委溪北路中段 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-18 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 39 | 海丰 | 可塘 |  | 建顺宝石厂 | 溪头村委溪北村前 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-19 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 40 | 海丰 | 可塘 |  | 福利宝石厂 | 溪头村委溪北村182号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-21 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 41 | 海丰 | 可塘 |  | 瑞海宝石厂 | 溪头村委溪南村 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-22 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 42 | 海丰 | 可塘 |  | 达辉宝石厂 | 溪北路口直进20米 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-23 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 43 | 海丰 | 可塘 |  | 名辉宝石厂 | 上达村281号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-24 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 44 | 海丰 | 可塘 |  | 海鹏宝石厂 | 新兴北路26号后面 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-25 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 45 | 海丰 | 可塘 |  | 企兴宝石厂 | 新兴北街七巷七号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-27 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 46 | 海丰 | 可塘 |  | 飞腾达宝石厂 | 通和路中巷8号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-28 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 47 | 海丰 | 可塘 |  | 德丰宝石厂 | 溪头西村东直二巷 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-11-30 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 48 | 海丰 | 可塘 |  | 真鑫宝石厂 | 溪北路尾右第二栋 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-12-02 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 49 | 海丰 | 可塘 |  | 怡邦宝石厂 | 安美村后廊畔36号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-12-03 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 50 | 海丰 | 可塘 |  | 鹏展宝石厂 | 新市路东一巷2号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-12-04 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 51 | 海丰 | 可塘 |  | 立城宝石厂 | 下围村南片一巷二栋 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-12-05 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 52 | 海丰 | 可塘 |  | 焕坤宝石厂 | 八米巷下第二栋 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-12-07 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 53 | 海丰 | 可塘 |  | 利运来宝石厂 | 通环路17巷3号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 家庭作坊， 非工业区 | 可塘镇 | 2018-12-08 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 54 | 海丰 | 可塘 | 92441521MA4WU6E7XG | 海丰县可塘镇洋甲洲废品收购站 | 海丰县可塘镇洋甲洲横岭山边 |  |  |  | 废品收购 | 小型 | 废品 |  | 废品 | 未办理相关审批或登记手续。 | 可塘镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 55 | 海丰 | 可塘 | 441521600459818 | 海丰县可塘镇腾旭宝石厂 | 海丰县可塘镇洋甲洲村 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 可塘镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 56 | 海丰 | 可塘 |  | 施伟鸿（宝石加工厂） | 海丰县可塘镇中学二路（原万盛纺织厂） |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 可塘镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 57 | 海丰 | 梅陇 |  | 庄成协首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 58 | 海丰 | 梅陇 |  | 黄炎辉首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 59 | 海丰 | 梅陇 |  | 罗继畅首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 60 | 海丰 | 梅陇 |  | 徐育达首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 61 | 海丰 | 梅陇 |  | 林淑列首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 62 | 海丰 | 梅陇 |  | 周基壮首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 63 | 海丰 | 梅陇 |  | 叶碧枝首饰厂倒模车间 | 海丰县梅陇镇交警边天润大厦 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 64 | 海丰 | 梅陇 |  | 高舜展倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 65 | 海丰 | 梅陇 |  | 杨世华倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 66 | 海丰 | 梅陇 |  | 邓海辉倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 67 | 海丰 | 梅陇 |  | 张惠金倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 68 | 海丰 | 梅陇 |  | 谢志远倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 69 | 海丰 | 梅陇 |  | 方建倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 70 | 海丰 | 梅陇 |  | 黄达腾倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 71 | 海丰 | 梅陇 |  | 郭水胜倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 72 | 海丰 | 梅陇 |  | 赵俊武倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 73 | 海丰 | 梅陇 |  | 陈定宜倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 74 | 海丰 | 梅陇 |  | 叶文钗首饰加工厂 | 海丰县梅陇镇西兴小区鸿富楼 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 金银首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 75 | 海丰 | 梅陇 |  | 张永桃首饰加工厂 | 梅陇镇 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 金银首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 76 | 海丰 | 梅陇 |  | 吴成祝（首饰倒模厂） | 梅陇镇 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 金银首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 77 | 海丰 | 梅陇 | 92441521MA4WC8GU8R | 海丰县梅陇润发水泥制品厂 | 海丰县梅陇石南村委东沃石角头村 |  |  |  | 水泥制品制造 | 小型 | 砂、水泥 |  | 砖 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 78 | 海丰 | 梅陇 |  | 陈海东倒模厂 | 梅陇镇 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 79 | 海丰 | 梅陇 |  | 罗胜全（首饰加工厂） | 梅陇镇 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 金银首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 80 | 海丰 | 公平 | 914415216178778227 | 海丰县嘉威服装有限公司 | 海丰县公平镇新中学前四十四米大道边 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 生物质 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 81 | 海丰 | 公平 | 914415216698544626 | 海丰县红苹果服饰有限公司 | 海丰县公平镇中学路 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 生物质 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 82 | 海丰 | 公平 | 91441521722412429P | 广东卡轩娜服饰有限公司 | 海丰县公平镇新兴南路188号 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 生物质 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 83 | 海丰 | 公平 | 914415217238334014 | 海丰县桌球王服装有限公司 | 海丰县公平镇人民北路5号 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 生物质 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 84 | 海丰 | 公平 |  | 陈小龙服装洗水厂 | 公平镇 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 85 | 海丰 | 公平 | 92441521MA4W2GWF4H | 海丰县公平新川粤洗水厂 | 海丰县公平镇三十四米路边 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 86 | 海丰 | 公平 | 914415216824016950 | 海丰县金顿贸易有限公司 | 海丰县公平镇服装工业城 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 87 | 海丰 | 公平 |  | 邹志凯制线厂 | 公平镇四十四米大道 |  |  |  | 毛条和毛纱线加工 | 小型 | 线 |  | 线 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 88 | 海丰 | 公平 | 441521000012684 | 海丰县公平新新制线厂 | 海丰县公平镇振兴路89号 |  |  |  | 毛条和毛纱线加工 | 小型 | 线 |  | 线 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 89 | 海丰 | 公平 | 441521600400153 | 海丰县瑞泰服装洗水厂 | 海丰县公平镇北面工业区 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 90 | 海丰 | 公平 |  | 黄智武服装洗水厂 | 公平镇 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 91 | 海丰 | 公平 |  | 周武斌服装洗水厂 | 公平镇 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 92 | 海丰 | 海城 | 9144152121968305314 | 海丰县利仕服装发展有限公司 | 海丰县海城镇龙津工业区 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 木柴 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 是 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 93 | 海丰 | 海城 | 441521600206481 | 海丰县城金豪格服装厂 | 海丰县城笃厝围后面龙津河边 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 木柴 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 94 | 海丰 | 海城 | 441521600447028 | 海丰县银之美首饰加工场 | 海丰县海城镇莲花教师村路边西面 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 银 |  | 首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 95 | 海丰 | 海城 | 441521600235285 | 海丰县城雅迪鞋厂 | 海丰县城解放北路新园小学旁 |  |  |  | 皮鞋制造 | 小型 | 皮革 |  | 皮鞋 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 96 | 海丰 | 海城 | 441521600390323 | 海丰县东联服装厂 | 海丰县海城镇龙津工业区中心小学旁 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 木柴 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 是 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 97 | 海丰 | 海城 | 441521600434048 | 海丰县金罗漫服装厂 | 海丰县海城镇龙津工业区东片解放北路西侧 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 布料 | 木柴 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 是 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 98 | 海丰 | 海城 | 441521600347065 | 海丰县晶安珠宝石厂 | 海丰县海城镇新园居委河园村 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 99 | 海丰 | 海城 | 441521600418232 | 海丰县顺天机砖厂 | 海丰县海城镇桂望大埔村 |  |  |  | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 小型 | 砂、水泥 |  | 砖 | 未办理相关审批或登记手续。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 100 | 海丰 | 城东 | 441521600438540 | 海丰县城东醇香酿酒厂 | 海丰县城东镇河中河口村 |  |  |  | 白酒制造 | 小型 | 大米 |  | 白酒 | 未办理相关审批或登记手续。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 101 | 海丰 | 城东 |  | 杨天乐（洗水厂） | 城东镇 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 102 | 海丰 | 城东 |  | 杨兵阳（服装洗烫厂） | 城东镇 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 103 | 海丰 | 城东 | 92441521MA517B7859 | 海丰县城东同顺服装洗烫厂 | 海丰县城东镇东盛小区西侧 |  |  |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 |  | 服装 | 未办理相关审批或登记手续。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 104 | 海丰 | 附城 | 92441521L27182863X | 海丰县西闸渔村 | 海丰县附城镇西闸新南路口 |  |  |  | 餐饮业 | 小型 |  |  | 中餐 | 未办理相关审批或登记手续。 | 附城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 105 | 海丰 | 附城 | 441521600085849 | 海丰县附城福惠丰石业 | 海丰县附城西闸黄江大桥路边 |  |  |  | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | 小型 | 石料 |  | 石材 | 未办理相关审批或登记手续。 | 附城镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 106 | 海丰 | 赤坑镇 | 441521600404116 | 海丰县赤坑镇赤沙农家庄 | 海丰县赤坑镇上铺村赤沙水库边旧办公地址 |  |  |  | 餐饮业 | 小型 |  |  | 中餐 | 未办理相关审批或登记手续。 | 赤坑镇 | 2018-12-31 | 否 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 107 | 红海湾 |  |  | 红海湾东洲纸制品加工厂 | [14 empty] | 已关闭 | 完成整治
| 108 | 红海湾 |  |  | 红海湾湖东纸制品加工厂 | [14 empty] | 已关闭 | 完成整治
| 109 | 红海湾 |  |  | 红海湾億达洗水厂 | [14 empty] | 已关闭 | 完成整治
| 110 | 华侨管理区 | 华兴办事处第二居委会 |  | 夏祖创服装印花加工厂 | 汕尾市华侨管理区第二居委会华兴路老机修厂内 |  |  |  | 纺织服装、服饰业 | 微型 |  |  | 服装印花加工 | 无环评、无牌无证 | 环保局 | 43709 | 是 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
| 111 | 华侨管理区 | 华兴办事处第二居委会 |  | 杨平杰服装加工厂 | 汕尾市华侨管理区第二居委会华兴路老机修厂内 |  |  |  | 针织服装加工 | 微型 |  |  | 服装加工 | 无环评、无牌无证 | 环保局 | 43709 | 是 | 关停取缔 | 已关闭 | 完成整治
二、拟整合搬迁类企业 | 1 | 陆河 | 河田 | 914415235666796000 | 陆河县方家酒厂 | 城南社区居委会新二街9号 | 115°39′17.73″ | 23°17′42.13″ | 1512 | 白酒制造 | 微型 | 稻米 | 木材 | 白酒 | 位于居民区 | 环保局 |  | 否 | 搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 2 | 海丰 | 可塘 |  | 凛层宝石厂 | 海丰县可塘社区安美村 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 不符合本地区产业布局规划。 | 可塘镇 | 2018-11-30 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 3 | 海丰 | 可塘 |  | 周业高宝石厂 | 海丰县可塘社区安美村 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 不符合本地区产业布局规划。 | 可塘镇 | 2018-11-30 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 4 | 海丰 | 可塘 |  | 可塘镇春生宝石厂 | 海丰县可塘镇坑尾村70号 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 不符合本地区产业布局规划。 | 可塘镇 | 2018-11-30 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 5 | 海丰 | 可塘 |  | 可塘镇伟杰珠宝厂 | 海丰可塘镇坑尾村八巷二栋 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 非金属矿石 |  | 宝石首饰 | 不符合本地区产业布局规划。 | 可塘镇 | 2018-11-30 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 6 | 海丰 | 梅陇 |  | 徐生倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 7 | 海丰 | 梅陇 |  | 杨启文倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 8 | 海丰 | 梅陇 |  | 陈业兑倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 9 | 海丰 | 梅陇 |  | 黄孝进倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 10 | 海丰 | 梅陇 |  | 黄庆余倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 11 | 海丰 | 梅陇 |  | 焦平倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 12 | 海丰 | 梅陇 |  | 黄群胜倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
| 13 | 海丰 | 梅陇 |  | 郭海明倒模厂 | 海丰县梅陇镇东怡首饰城 |  |  |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小作坊 | 金、银 |  | 首饰铸件 | 不符合本地区产业布局规划。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 整合搬迁 | 已搬迁 | 完成整治
三、拟升级改造类企业 | 1 | 城区 | 捷胜 |  | 鸿泰毛织厂 | 汕尾市捷胜镇联安村 |  |  | 18 | 纺织业 | 微型 |  |  |  | 未落实环保治理设施 | 环保局 |  |  | 升级改造
| 2 | 城区 | 城区 | 92441502L46367425G | 汕尾市城区世纪塑胶制品厂 | 汕尾市城区新湖工业区 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 微型 | 塑料原料 |  | 塑料制品 | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 3 | 城区 | 城区 | 91441500196722194K | 汕尾市锅炉压力容器服务公司 | 汕尾市区红海中路交警宿舍C栋 |  |  | 4430 | 热力生产和供应 | 微型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 4 | 城区 | 城区 | 91441500675216889G | 信利光电股份有限公司 | 汕尾市区工业大道信利工业城 | 115.3886 | 22.7921 | 40 | 仪器仪表制造业 | 中型 | 玻璃基板、软性线路板 |  | 电容式触摸屏 | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 5 | 陆丰 | 河东 | 91441581L213928861 | 陆丰市秋冬联泉石场 | 陆丰市河东镇秋冬山蕉坑门前山 |  |  | 101 | 非金属矿采选业 | 微型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 6 | 城区 | 东涌 | 92441502MA4WLH143U | 汕尾市城区丽丽织造厂 | 汕尾市城区东涌镇食品公司东涌经营处 |  |  | 18 | 纺织业 | 微型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 7 | 城区 | 捷胜 | 92441502L29190963Q | 汕尾市城区捷胜镇诚记猪场 | 汕尾市城区捷胜镇牛肚村坟山 |  |  | 0313 | 畜牧业 | 微型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 8 | 城区 | 红草 | 92441502MA4WQYNG5J | 汕尾市城区东升海棉泡沫厂 | 汕尾市城区红草镇拾和村新厝梨园片 |  |  | 2924 | 橡胶和塑料制品业 | 微型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 9 | 城区 | 红草 | 914415007350016029 | 汕尾吉发食品有限公司 | 汕尾市城区埔边工业区 | 115.368 | 22.8259 | 13 | 农副产品加工业 | 小型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 10 | 城区 | 城区 | 91441500767322347W | 汕尾市兴业混凝土搅拌有限公司 | 汕尾市海汕公路北侧（桂竹岭路段搅拌站内） | 115.38 | 22.8216 | 302 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 11 | 城区 | 东涌 | 91441500663327602A | 汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 汕尾市城区东冲工业区 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 12 | 城区 | 东涌 | 91441500617960167X | 汕尾信联针织时装有限公司 | 汕尾市城区东冲镇电信局右侧 | 115.4109 | 22.798 | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 13 | 城区 | 捷胜 | 91441500758339462K | 汕尾市新雅地毯制造有限公司 | 汕尾市城区捷胜镇长埔工业区。 | 115.4522 | 22.7343 | 2437 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未验先投 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 14 | 陆丰 | 华侨 | 914415006981973851 | 汕尾市华侨管理区新点屠宰场有限公司 | 汕尾市华侨管理区二区新点路 |  |  | 1351 | 农副食品加工业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 15 | 陆丰 | 甲子 | 91441581747056790M | 陆丰市祥丰塑料五金有限公司 | 陆丰市甲子镇麦厝寮松东北角 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 16 | 陆丰 | 碣石 | 91441581351909187X | 陆丰市正欣摩托车配件有限公司茯洲分公司 | 陆丰市碣石镇海印新区西门茯洲龟尾 |  |  | 3752 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 17 | 陆丰 | 甲子 | 914415815701465039 | 陆丰市甲子美富华五金家具配件厂 | 陆丰市甲子镇金冠花园第四区6巷6号 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 18 | 陆丰 | 东海 | 91441581562573708A | 广东全美彩印包装有限公司 | 陆丰市东海经济开发区全美大道 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 19 | 陆丰 | 东海 | 91441581196874868N | 陆丰市东海南堤印刷厂 | 陆丰市东海镇南堤路70号 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 20 | 陆丰 | 东海 | 914415816179653716 | 陆丰市东海镇东风印刷厂 | 陆丰市东海镇南堤路12号之一 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 21 | 陆丰 | 东海 | 9144158132495680XY | 陆丰市盛泰印刷有限公司 | 陆丰市东海镇金华路金华花园A区一栋104号 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 22 | 陆丰 | 碣石 | 91441581196876679X | 陆丰市碣石彩虹印刷厂 | 陆丰市碣石镇玄武大道日星大厦一楼 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 23 | 陆丰 | 碣石 | 9144158119687151XU | 陆丰市碣石文具印刷厂 | 陆丰市碣石镇玄武大道 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 24 | 陆丰 | 东海 | 9144158156459895XU | 陆丰市金骏印刷有限公司 | 陆丰市东海镇贸易城银幢第一层1001-1005号 |  |  | 23 | 印刷和记录媒介复制业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 25 | 陆丰 | 甲子 | 91441581782032209Q | 陆丰市瀛达家具配件有限公司 | 陆丰市甲子镇第二工业区鹏兴路 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 26 | 陆丰 | 甲子 | 914415815974329561 | 陆丰市甲子光泰家配厂 | 陆丰市甲子镇鹏成大道北侧 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 27 | 陆丰 | 甲子 | 91441581X179243148 | 陆丰市甲子农机修配厂 | 陆丰市甲子镇陆甲大道 |  |  | 4330 | 金属制品、机械和设备修理业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 28 | 陆丰 | 甲子 | 914415815846736038 | 陆丰市甲子华强家配厂 | 陆丰市甲子镇陆甲大道东78-80号 |  |  | 3351 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 29 | 陆丰 | 甲子 | 92441581MA4W9DGH9C | 陆丰市甲子南泰五金家具配件厂 | 陆丰市甲子镇陆惠公路渔池路口 |  |  | 3351 | 金属制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 已关闭 | 完成整治
| 30 | 陆丰 | 甲子 | 91441581MA51G8XW84 | 陆丰市甲子博雅家具五金厂 | 陆丰市甲子镇第二工业区鹏兴路32号 |  |  | 3351 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 31 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子宏瑞家具五金制品厂 | 陆丰市甲子镇尤厝湖顶 |  |  | 3351 | 金属制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 32 | 陆丰 | 甲子 | 91441581MA4UMGAE3P | 陆丰市甲子家具配件厂 | 陆丰市甲子镇光明路西五巷4号 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 33 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子怀亿家具五金配件厂 | 陆丰市甲子镇鹏兴路第二工业区 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 34 | 陆丰 | 甲子 | 91441581071910167L | 陆丰市甲子恒丰家具装璜厂 | 陆丰市甲子镇城东社区水口路东侧（复元寺后） |  |  | 3351 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 35 | 陆丰 | 甲子 | 91441581L35459543K | 陆丰市甲子振威家具配件厂 | 陆丰市甲子镇城东鼎地埔南坡（即鹏兴路） |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 36 | 陆丰 | 甲子 | 91441581557288179K | 陆丰市甲子旋风家具配件厂 | 陆丰市甲子镇鹏成大道北工商所后面 |  |  | 3351 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 37 | 陆丰 | 甲子 | 91441581560812859X | 陆丰市甲子瀛星家具配件厂 | 陆丰市甲子镇城东区湖堀头北畔（变电站斜对面） |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 38 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子甲力五金塑料厂 | 陆丰市甲子镇陆甲大道第二工业区内 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 39 | 陆丰 | 甲子 | 91441581566611476Q | 陆丰市甲子百盛家具配件厂 | 陆丰市甲子镇瀛东开发区第九区前进路 |  |  | 3351 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 40 | 陆丰 | 甲子 | 92441581MA4XX5ED3X | 陆丰市甲子茂业家具配件厂 | 陆丰市甲子镇城东区第二工业区鹏兴二路34号 |  |  | 3351 | 金属制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 41 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子螣奋五金配件厂 | 陆丰市甲子镇 |  |  | 3351 | 金属制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 42 | 陆丰 | 甲子 | 9144158158465690X0 | 陆丰市甲子铭达家具配件厂 | 陆丰市甲子镇第二工业区北（原芳迪台资厂内） |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 43 | 陆丰 | 甲子 | 92441581MA4WGXQC4Y | 陆丰市甲子雅达家具配件厂 | 陆丰市甲子镇鼎地埔(鹏兴路尾) |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 44 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子鸿铭五金配件厂 | 陆丰市甲子镇城东北门寮 |  |  | 3351 | 通用设备制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 45 | 陆丰 | 甲子 | 9144158168444762XN | 陆丰市百可适五金有限公司 | 陆丰市甲子镇城东社区陆惠公路北段200号 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 已关闭 | 完成整治
| 46 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子盛华家具配件厂 | 陆丰市甲子镇城东第二工业区鹏兴路东22号 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 47 | 陆丰 | 甲西 | 914415816771319859 | 陆丰市阜成家具配件有限公司 | 陆丰市甲西镇红岭村甲西中学北侧（粮所内） |  |  | 3351 | 金属制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 48 | 陆丰 | 碣石 | 91441581MA4UMD5L0J | 陆丰市广得益轻艺有限公司蜈蜞水岭分公司 | 陆丰市碣石镇蜈蜞水岭开发区东侧(日星集团公司内) |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 49 | 陆丰 | 碣石 | 914415817361524612 | 陆丰市天采礼品有限公司 | 陆丰市碣石镇桂林工业区 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 完善手续 | 完成整治
| 50 | 陆丰 | 碣石 | 91441581617964862D | 陆丰市二轻工业碣石宏新工艺厂 | 陆丰市碣石镇千秋社大巷30号 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 51 | 陆丰 | 甲子 | 9144158167521324XW | 陆丰市亚仕基工艺实业有限公司 | 陆丰市甲子镇第二工业区鹏兴路61号 |  |  | 243 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 52 | 陆丰 | 碣石 | 91441581773086379D | 陆丰市利旺达工艺品有限公司 | 陆丰市碣石镇南碣大道（新邮电局对面） |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 53 | 陆丰 | 碣石 | 91441581730443823W | 陆丰市华陆艺术制品有限公司 | 陆丰市碣石镇星湖开发区 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 54 | 陆丰 | 南塘 | 91441581MA51B77X0H | 陆丰市南塘志明工艺品包装厂 | 陆丰市南塘镇环城路西侧 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 55 | 陆丰 | 甲子 | 914415817592284571 | 陆丰市南翔工艺有限公司 | 陆丰市甲子镇城西区八仙路南 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 56 | 陆丰 | 博美 |  | 陆丰市康美塑料制品有限公司 | 陆丰市博美镇红下村店下菜市场后 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 57 | 陆丰 | 河西 | 91441581617984062F | 陆丰市永盛工艺品有限公司 | 陆丰市河西镇湖田社区莲塘村 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 完善手续 | 完成整治
| 58 | 陆丰 | 碣石 | 914415816180159760 | 陆丰市碣石中艺玩具厂 | 陆丰市碣石镇新兰里8号 |  |  | 245 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 59 | 陆丰 | 碣石 | 91441581712240002P | 陆丰市碣石怡鑫工艺厂 | 陆丰市碣石镇玉燕区第一坊第十三栋第3号 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 60 | 陆丰 | 碣石 | 91441581617465027M | 陆丰市碣石粤东工艺厂 | 陆丰市碣石镇玉燕新区二坊九栋1-4号 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 61 | 陆丰 | 碣石 | 91441581792916331F | 陆丰市碣石镇连宏工艺厂 | 陆丰市碣石镇星湖二区一排1-3间 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 62 | 陆丰 | 碣石 | 91441581196899520C | 陆丰市粤兴饰品厂 | 陆丰市碣石镇桂林九地（桂林小学南侧） |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 63 | 陆丰 | 河西 |  | 陆丰市粤升木制品厂 | 陆丰市河西镇香校村三孔 |  |  | 203 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 64 | 陆丰 | 碣石 | 91441581761561689A | 陆丰市腾辉工艺礼品厂 | 陆丰市碣石镇北斗新区（鸿江旅馆旁） |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 65 | 陆丰 | 甲子 | 914415817375915623 | 陆丰市腾达花艺有限公司 | 陆丰市甲子镇城西区八仙路南 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 66 | 陆丰 | 碣石 | 91441581196891940B | 陆丰市大自然工艺品有限公司 | 陆丰市碣石镇蜈蜞水岭开发区东侧 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 67 | 陆丰 | 碣石 | 91441581785760260G | 陆丰市奥美嘉礼品有限公司 | 陆丰市碣石镇锦江路110号 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 68 | 陆丰 | 湖东 |  | 陆丰市守信塑料工艺制品厂 | 陆丰市湖东镇南湖公路西边 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 完善手续 | 完成整治
| 69 | 陆丰 | 碣石 | 914415815555768477 | 陆丰市新晶莹工艺厂 | 陆丰市碣石镇桂林东风门北侧 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 70 | 陆丰 | 碣石 | 9144158169816548XM | 陆丰市浩轩工艺品有限公司 | 陆丰市碣石镇北斗新区北新南横巷12号 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 71 | 陆丰 | 碣石 | 91441581MA4UN8P321 | 陆丰市碣石怡鑫工艺厂星湖分厂 | 陆丰市碣石镇星湖新城一区 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 72 | 陆丰 | 碣石 | 91441581618016557H | 陆丰市碣石春辉工艺厂 | 陆丰市碣石蜈蜞水岭开发区东侧（日星集团公司内） |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 73 | 陆丰 | 碣石 | 914415817820096315 | 陆丰市碣石永存工艺厂 | 陆丰市碣石镇玄武东村 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 74 | 陆丰 | 碣石 | 914415811968860920 | 陆丰市碣石联兴工艺厂 | 陆丰市碣石镇北斗新区北新北十五巷2号 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 75 | 陆丰 | 碣石 | 914415811968744708 | 陆丰市碣石蜡烛艺术厂 | 陆丰市碣石镇星湖新城第三区 |  |  | 243 | 化学原料和化学制品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 已关闭 | 完成整治
| 76 | 陆丰 | 碣石 | 914415816633907321 | 陆丰市碣石通四海塑胶工艺厂 | 陆丰市碣石镇后山头（原碣石电影院内） |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 77 | 陆丰 | 碣石 | 91441581MA4UKJ15XT | 陆丰市碣石金嘉塑艺厂 | 陆丰市碣石镇打石庙二巷13号 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 78 | 陆丰 | 碣石 | 914415811969002106 | 陆丰市碣石鹏程工艺厂 | 陆丰市碣石镇后城南门街22号 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 79 | 陆丰 | 碣石 | 914415816844291060 | 陆丰市新望礼品有限公司 | 陆丰市碣石镇星湖新城第四区 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 80 | 陆丰 | 碣石 | 91441581686433133J | 陆丰市欧美其礼品有限公司 | 陆丰市碣石镇西门区竹竿池第二排第二幢 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 81 | 陆丰 | 碣石 | 914415810615061013 | 陆丰市盈泰礼品有限公司 | 陆丰市碣石镇新铺尾大巷40号二楼 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 82 | 陆丰 | 碣石 | 9144158161796490XG | 陆丰市碣石宏图圣诞实业有限公司 | 陆丰市碣石镇星湖新城第四区第一坊 |  |  | 24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 83 | 陆丰 | 河东 | 914415815536458886 | 陆丰市粤联新型建材有限公司 | 陆丰市河东镇秋冬路长埔仔山（白石门水库前） |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 84 | 陆丰 | 潭西 | 91441581597450054Q | 陆丰市万晖建材有限公司 | 陆丰市潭西镇新埔村荷地兰埔 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 85 | 陆丰 | 内湖 |  | 陆丰市内湖镇景想环保机砖厂 | 陆丰市内湖镇军湖村委会中心埔村花路头山 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 86 | 陆丰 | 河东 |  | 陆丰市河东为民石板材厂 | 陆丰市河东镇秋冬尾路口 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 87 | 陆丰 | 河西 | 91441581MA4URG4R9J | 陆丰市河西仁辉水泥制品厂 | 陆丰市河西镇湖田村广汕公路边南侧 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 88 | 陆丰 | 河西 | 91441581562606637N | 陆丰市河西凯发水泥制品厂 | 陆丰市河西镇广汕公路南侧 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 89 | 陆丰 | 河西 |  | 陆丰市河西镇鹏利水泥制品厂 | 陆丰市河西镇广汕公路边北侧 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 90 | 陆丰 | 陂洋 |  | 陆丰市陂洋镇益群新型环保砖厂 | 陆丰市陂洋镇三岭村湖角埔 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 91 | 陆丰 | 大安 | 9144158132331977XH | 陆丰市宏德建筑材料有限公司 | 陆丰市大安镇大安农场新丰南管区狗睡地右侧 |  |  | 303 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 92 | 陆丰 | 碣石 | 914415815536971355 | 陆丰市伟创混凝土有限公司 | 陆丰市碣石镇桂林后海（核电路八公里处） |  |  | 3021 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 93 | 陆丰 | 甲子 | 91441581617464729C | 陆丰市埃利斯中港漆业有限公司 | 陆丰市甲子镇新中路31号之3 |  |  | 264 | 化学原料和化学制品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 94 | 陆丰 | 碣石 | 91441581X18050073K | 陆丰市碣石时兴玩具厂 | 陆丰市碣石镇玉燕新区三坊四栋 |  |  | 245 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 95 | 陆丰 | 碣石 | 914415817321535049 | 陆丰市锦之华服装厂 | 陆丰市碣石镇南碣公路西侧玄武商业城 |  |  | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 96 | 陆丰 | 碣石 | 91441581586305089X | 陆丰市碣石其朗服装厂 | 陆丰市碣石镇玄武路39号之一 |  |  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 97 | 陆丰 | 碣石 | 91441581746281873L | 陆丰市碣石天骄制衣厂 | 陆丰市碣石镇北斗新区北新大道5号 |  |  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 98 | 陆丰 | 碣石 | 91441581092383191U | 陆丰市碣石正德服装厂 | 陆丰市碣石镇龙泉山庄内（原老供销社办公旧楼对面） |  |  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 99 | 陆丰 | 碣石 | 91441581728764927W | 陆丰市碣石香江制衣厂 | 陆丰市碣石镇新城区国泰八行4号之一、二 |  |  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 100 | 陆丰 | 碣石 | 9144158163285512X7 | 陆丰市金公子服装有限公司 | 陆丰市碣石镇南碣公路西侧玄武商业城 |  |  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 店面（仅有品牌） | 完成整治
| 101 | 陆丰 | 东海 |  | 陆丰市东海嘉信胶合板厂 | 陆丰市东海镇经济开发区第十三区 |  |  | 2021 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 102 | 陆丰 | 甲子 | 91441581304053179F | 陆丰市瀛捷船舶修造有限公司 | 陆丰市甲子镇东溪社区滨海花园三区B座903号 |  |  | 4342 | 金属制品、机械和设备修理业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 103 | 陆丰 | 甲子 | 91441581553682523Q | 陆丰市瀛港顺风造船厂 | 陆丰市甲子镇瀛江大道边 |  |  | 4342 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 104 | 陆丰 | 碣石 | 914415815863769285 | 陆丰市碣石顺帆船舶修造有限公司 | 陆丰市碣石镇海印新区第一坊第二幢13-16间 |  |  | 4342 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 105 | 陆丰 | 甲子 | 91441581196896362M | 陆丰市粤海船舶修造有限公司 | 陆丰市甲子镇沿江大道 |  |  | 4342 | 金属制品、机械和设备修理业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 106 | 陆丰 | 碣石 | 91441581066699117K | 陆丰市莹彩纸制品加工厂 | 陆丰市碣石镇星湖新城一区（南碣公路边） |  |  | 223 | 造纸和纸制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 107 | 陆丰 | 碣石 | 91441581773058298X | 陆丰市铭成纸品厂 | 陆丰市碣石镇星湖二区 |  |  | 223 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 108 | 陆丰 | 城东 | 9144158173147826X1 | 陆丰市妙厨食品有限公司 | 陆丰市城东镇东环大道 |  |  | 14 | 食品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 完善手续 | 完成整治
| 109 | 陆丰 | 东海 | 91441581061484117K | 陆丰市广旺食品有限公司 | 陆丰市东海镇红光金保新村16巷3号 |  |  | 14 | 食品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 110 | 陆丰 | 河西 | 9144158156454445XU | 陆丰市河西鲜美食品厂 | 陆丰市河西镇广汕公路北化肥厂对面 |  |  | 14 | 食品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 111 | 陆丰 | 甲子 | 91441581X17923266N | 陆丰市甲子调味食品厂 | 陆丰市甲子镇鹏成大道中段（北侧） |  |  | 14 | 食品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 112 | 陆丰 | 碣石 | 91441581MA4UK84G91 | 陆丰市畅系斯食品饮料厂 | 陆丰市碣石镇蜈蜞水岭开发区 |  |  | 152 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 113 | 陆丰 | 碣石 | 9144158156822260X5 | 陆丰市碣石金乐业蜜果厂 | 陆丰市碣石镇星湖工业区第四区 |  |  | 14 | 食品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 114 | 陆丰 | 东海 | 91441581632855998T | 广东东河酒厂有限公司 | 陆丰市东海镇东河工业区 |  |  | 1519 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 115 | 陆丰 | 东海 | 914415816179849861 | 广东永兴酒业有限公司 | 陆丰市陆城东海工业区 |  |  | 1519 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 116 | 陆丰 | 甲东 | 91441581090107943P | 陆丰市海奇香酒业有限公司 | 陆丰市甲东镇雨亭村转尾红山 |  |  | 1519 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 117 | 陆丰 | 甲子 | 91441581X179249124 | 陆丰市义明装璜实业有限公司 | 陆丰市甲子镇飞鹅岭 |  |  | 3351 | 家具制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 118 | 陆丰 | 东海 | 91441581661534683T | 陆丰市佳智实业有限公司 | 陆丰市东海镇金驿市场六排一栋一号 |  |  | 223 | 造纸和纸制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 119 | 陆丰 | 碣石 | 91441581690477817D | 陆丰市信光实业有限公司 | 陆丰市碣石镇海印新区第四坊第九幢第一间 |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 120 | 陆丰 | 碣石 | 91441581761576063F | 陆丰市华采包装厂 | 陆丰市碣石蜈蜞水岭开发区东侧（日星集团公司内） |  |  | 243 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 121 | 陆丰 | 博美 | 91441581196870621L | 陆丰市博美镇霞绕手袋厂 | 陆丰市博美镇霞绕村 |  |  | 19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 122 | 陆丰 | 甲东 | 91441581730454485H | 陆丰市德泰丰饲料原料有限公司 | 陆丰市甲东镇可湖管理区林尾坑山 |  |  | 13 | 农副食品加工业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 123 | 陆丰 | 碣石 | 914415817265034240 | 陆丰市恩诚塑胶制品有限公司 | 陆丰市碣石镇蜈蜞水日星油站后面 |  |  | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 124 | 陆丰 | 东海 | 914415816179851026 | 陆丰市水产进出口公司冷冻加工厂 | 陆丰市东海镇北堤路95号 |  |  | 13 | 食品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 125 | 陆丰 | 甲子 | 92441581MA4X2DPA1G | 陆丰市甲子恒真塑料厂 | 陆丰市甲子镇陆甲大道路边50号 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 126 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子昌宏塑料网线厂 | 陆丰市甲子镇第二工业区机械厂南畔 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 127 | 陆丰 | 甲子 | 91441581MA514F2K61 | 陆丰市甲子荣青帽袋制品厂 | 陆丰市甲子镇金冠花园第二区一横巷11-12号 |  |  | 18 | 纺织服装、服饰业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 128 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子超锋模具加工厂 | 陆丰市甲子镇城东区陆甲路北鼎地埔南侧 |  |  | 292 | 专用设备制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 129 | 陆丰 | 甲子 |  | 陆丰市甲子锦廷模具厂 | 陆丰市甲子镇陆甲大道南（原速冻厂） |  |  | 292 | 其他制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 130 | 陆丰 | 甲子 | 91441581X18050057X | 陆丰市甲子镇东方金塑装璜厂 | 陆丰市甲子镇金冠花园区 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 131 | 陆丰 | 碣石 | 91441581742982453C | 陆丰市碣石成洲冷冻厂 | 陆丰市碣石镇海印区 |  |  | 13 | 农副食品加工业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 132 | 陆丰 | 河西 | 91441581568246089R | 陆丰市碧峰泉饮用水厂 | 陆丰市河西镇白石岭 |  |  | 1522 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 133 | 陆丰 | 甲子 | 91441581588310973D | 陆丰市联发泰实业有限公司 | 陆丰市甲子镇麦厝寮虎地埔惠陆公路边 |  |  | 292 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 134 | 陆丰 | 碣石 | 91441581768449374U | 陆丰市艺龙达实业有限公司 | 陆丰市碣石镇金狮区第一坊第一幢二十八号 |  |  | 292 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 135 | 陆丰 | 博美 | 914415815625912874 | 陆丰市诚信石业有限公司 | 陆丰市博美镇广汕公路南店下段 |  |  | 3032 | 非金属矿物制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 136 | 陆丰 | 碣石 | 91441581740844874Q | 陆丰市金泰礼品有限公司 | 陆丰市碣石镇星湖新城南碣公路西侧 |  |  | 29 | 橡胶和塑料制品业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 137 | 陆丰 | 陂洋 | 91441581MA4WJ51E1A | 陆丰市陂洋自立丝花加工厂 | 陆丰市陂洋镇陂沟圩中街 |  |  | 17 | 纺织业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续
| 138 | 陆丰 | 河西 | 92441581MA4X02CU1L | 陆丰市河西腾顺洗衣部 | 陆丰市河西镇陂仔村（变电站旁边） |  |  | 8030 | 居民服务业 | 微型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 139 | 陆丰 | 河西 | 91441581304200888X | 陆丰市丰盛轩实业有限公司 | 陆丰市河西镇湖田陂仔村西南公路北（供电所对面） |  |  | 80 | 商业服务业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 140 | 陆丰 | 碣石 | 91441581324860648G | 陆丰市碣石镇生猪定点屠宰有限公司（陆丰市碣石镇烈顺生猪屠宰场有限公司） | 陆丰市碣石镇桂林村溪仔西侧 |  |  | 1351 | 农副食品加工业 | 小型 |  |  |  | 未批先建 | 环保局 |  |  | 完善手续 | 建设项目已备案 | 完成整治
| 141 | 陆河 | 螺溪 | 914415237331119551 | 广东省陆河县叁力矿泉水有限公司 | 欧田圩马头寨 | 115°38′31.53″ | 23°21′40.58″ | 1522 | 瓶（罐）装饮用水制造 | 微型 | 山泉水 |  | 饮用水 | 环保设施及手续不完善 | 环保局 |  | 否 | 完善手续 | 完善手续 | 完成整治
| 142 | 陆河 | 水唇 | 91441523084463298L | 陆河县鋐泰电子厂 | 开发区 | 115°43′17.5″ | 23°19′39.54″ | 3979 | 其他电子器件制造 | 微型 | 金属材料 |  | 其他电子器件 | 环保设施及手续不完善 | 环保局 |  | 否 | 完善手续 | 完善手续 | 完成整治
| 143 | 海丰 | 经济开发区 | 441521000011165 | 海丰县意新首饰厂 | 海丰县老区东城大道(农科所西侧) | 115°22′19″ | 22°59′15″ |  | 珠宝首饰制造 | 小型 | 银 |  | 银首饰 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 144 | 海丰 | 经济开发区 | 92441521L10806668M | 海丰县城东高斯迪首饰加工厂 | 海丰县城东农科所西侧 | 115°22′20″ | 22°59′12″ |  | 珠宝首饰制造 | 小型 | 银 |  | 银首饰 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 145 | 海丰 | 经济开发区 | 441521600331469 | 海丰县城东莹生石饰加工厂 | 海丰县农科所西侧 | 115°22′13″ | 22°59′11″ |  | 珠宝首饰制造 | 小型 | 石料 |  | 珠宝首饰 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 146 | 海丰 | 经济开发区 | 441521600148275 | 海丰县城东晶雨饰品加工厂 | 海丰县老区三环路东侧 | 115°22′07″ | 22°59′11″ |  | 珠宝首饰制造 | 小型 | 石料 |  | 珠宝首饰 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 147 | 海丰 | 经济开发区 | 92441521G335780324 | 海丰县老区顺发服装防皱厂 | 海丰县金园工业区 | 115°20′48″ | 22°59′47″ |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 | 生物质 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 148 | 海丰 | 经济开发区 | 91441500782998134D | 海丰县东信金属制品有限公司 | 海丰县金园工业区对面 | 115°20′54″ | 22°29′5″ |  | 金属制品业 | 小型 | 不锈钢 |  | 表链表扣 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 149 | 海丰 | 经济开发区 | 9144152178119023X9 | 海丰县翔兴鞋业有限公司 | 海丰县金园工业区 | 115°20′49″ | 22°59′46″ |  | 皮鞋制造 | 小型 | 皮革 |  | 皮鞋 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 经济开发区 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 150 | 海丰 | 可塘镇 | 91441521MA4WBE589H | 海丰县易丰实业有限公司 | 海丰县可塘镇长桥村金钱埔前广汕公路北侧 | 115°16′19″ | 22°34′30″ |  | 木材加工 | 小型 | 木材 |  | 建筑模板 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 可塘镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 151 | 海丰 | 可塘镇 | 91441521699771641R | 海丰县可塘永达珠宝有限公司 | 海丰县可塘镇西环路开发区 | 115°27′7″ | 22°56′31″ | 243 | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 杂石 |  | 宝石首饰 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 可塘镇 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 152 | 海丰 | 梅陇镇 | 91441521553656851F | 海丰县梅陇镇合泰电镀厂有限公司 | 海丰县梅陇镇东一栋山脚王山下 | 115°13′20″ | 22°53′10″ |  | 珠宝首饰及有关物品制造 | 小型 | 金、银 |  | 金银首饰 | 污染治理设施不完备。 | 梅陇镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 153 | 海丰 | 公平镇 | 914415007238443036 | 广东凯利来衬布实业有限公司 | 海丰县公平镇海紫公路北面工业区 | 115°23′38″ | 23°4′51″ |  | 棉纺织及印染精加工 | 小型 | 布料 | 生物质 | 布料 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 154 | 海丰 | 公平镇 | 91441521748015675G | 海丰县百利达实业有限公司 | 海丰县公平镇跃进桥路段 | 115°23′49″ | 22°3′18″ |  | 服饰制造 | 小型 | 服装 | 生物质 | 服装 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 公平镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 155 | 海丰 | 海城镇 | 92441521L38074972X | 海丰县海城雅佳丽饰品厂 | 海丰县海城镇解放北路龙津工业区 | 115°19′42″ | 22°59′16″ | 223 | 金属制品业 | 小型 | 合金 |  | 合金首饰 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 海城镇 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 156 | 海丰 | 城东镇 | 914415007480123358 | 海丰县协祥盛染织有限公司 | 海丰县城东镇汀洲管区(县氮肥厂内) | 115°22′41″ | 22°59′43″ |  | 毛染整精加工 | 小型 | 纱线 | 生物质 | 纱线 | 污染治理设施不完备。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 157 | 海丰 | 城东镇 | 91441500719248971R | 纬兴毛织（海丰）有限公司 | 海丰县城东镇赤岸桥东侧广汕公路北边 | 115°22′34″ | 22°59′33″ |  | 毛织造加工 | 小型 | 毛线 | 生物质 | 毛衣 | 污染治理设施不完备。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 158 | 海丰 | 城东镇 | 9144150061768385X6 | 敏兴毛织（海丰）有限公司 | 海丰县城东镇赤岸桥广汕公路北侧 | 115°23′23″ | 22°59′36″ |  | 毛织造加工 | 小型 | 毛线 | 生物质 | 毛衣 | 污染治理设施不完备。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 159 | 海丰 | 城东镇 | 91441500728768469D | 海丰联岭针织有限公司 | 海丰县城东镇赤岸工业区广汕公路北侧 | 115°23′21″ | 22°58′58″ |  | 毛织造加工 | 小型 | 毛线 | 生物质 | 毛衣 | 污染治理设施不完备。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 否 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 160 | 海丰 | 城东镇 | 91441521617962699F | 海丰正隆食品工业有限公司 | 海丰县城东镇十一万伏变电站北侧 | 115°20′55″ | 22°59′47″ |  | 水果和坚果加工 | 小型 | 水果 | 生物质 | 水果干 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 城东镇 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治
| 161 | 海丰 | 附城镇 | 914415217229448985 | 海丰县肉联食品有限公司 | 海丰县附城镇云岭工业区中心加油站后面 | 115°18′34″ | 22°57′24″ | 1351 | 屠宰及肉类加工 | 小型 | 生猪 |  | 猪肉 | 未办理相关审批或登记手续，污染治理设施不完备。 | 附城镇 | 2018-12-31 | 是 | 补办相关审批或登记手续，完善污染治理设施。 | 已完成 | 完成整治

## 整治进度表
“散乱污”工业企业（场所）综合整治进度表
填报单位： 填表时间：
序号 | 县（市、区） | 关停取缔企业数量（家） |  |  | 整合搬迁企业数量（家） |  |  | 升级改造企业数量（家） |  |  | 合计
|  | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例 | 应完成 | 已完成 | 完成比例
1 | 城区 | 2 | 1 |  |  |  |  | 12 | 11 |  | 14 | 12 | 85.71%
2 | 海丰 | 97 | 97 |  | 12 | 12 |  | 19 | 19 |  | 128 | 128 | 100%
3 | 陆丰 | 1 | 1 |  |  |  |  | 128 | 25 |  | 129 | 26 | 20.16%
4 | 陆河 | 6 | 3 |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  | 9 | 6 | 66.67%
5 | 红海湾 | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 100%
6 | 华侨 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 100%
合计 |  | 111 | 107 | 0 | 13 | 13 | 0 | 161 | 57 | 0 | 285 | 177 | 62.11%
注：具体填报指引和填报要求，由省环境保护厅另行通知。

## 分类表
序号 | 县（市、区） | 乡镇街 | 二、拟整合搬迁类企业 |  |  | 三、拟升级改造类企业
一、拟关停取缔类企业 |  |  | 1 | 海丰 | 梅陇 | 1 | 城区 | 捷胜
1 | 城区 | 东涌 | 2 | 海丰 | 梅陇 | 2 | 城区 | 城区
2 | 城区 | 东涌 | 3 | 海丰 | 可塘 | 3 | 城区 | 城区
3 | 海丰 | 城东 | 4 | 海丰 | 梅陇 | 4 | 城区 | 城区
4 | 海丰 | 城东 | 5 | 海丰 | 梅陇 | 5 | 陆丰 | 河东
5 | 海丰 | 公平 | 6 | 海丰 | 梅陇 | 6 | 城区 | 东涌
6 | 海丰 | 可塘 | 7 | 海丰 | 梅陇 | 7 | 城区 | 捷胜
7 | 海丰 | 可塘 | 8 | 海丰 | 梅陇 | 8 | 城区 | 红草
8 | 海丰 | 可塘 | 9 | 海丰 | 可塘 | 9 | 城区 | 红草
9 | 海丰 | 可塘 | 10 | 海丰 | 梅陇 | 10 | 城区 | 城区
10 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 11 | 城区 | 东涌
11 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 12 | 城区 | 东涌
12 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 13 | 城区 | 捷胜
13 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 14 | 陆丰 | 华侨
14 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 15 | 陆丰 | 甲子
15 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 16 | 陆丰 | 碣石
16 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 17 | 陆丰 | 甲子
17 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 18 | 陆丰 | 东海
18 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 19 | 陆丰 | 东海
19 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 20 | 陆丰 | 东海
20 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 21 | 陆丰 | 东海
21 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 22 | 陆丰 | 碣石
22 | 海丰 | 城东 |  |  |  | 23 | 陆丰 | 碣石
23 | 海丰 | 附城 |  |  |  | 24 | 陆丰 | 东海
24 | 海丰 | 附城 |  |  |  | 25 | 陆丰 | 甲子
25 | 海丰 | 附城 |  |  |  | 26 | 陆丰 | 甲子
26 | 海丰 | 城东 |  |  |  | 27 | 陆丰 | 甲子
27 | 陆丰 | 城东 |  |  |  | 28 | 陆丰 | 甲子
28 | 陆河 | 河田 |  |  |  | 29 | 陆丰 | 甲子
29 | 陆河 | 河田 |  |  |  | 30 | 陆丰 | 甲子
30 | 陆河 | 河田 |  |  |  | 31 | 陆丰 | 甲子
31 | 陆河 | 河田 |  |  |  | 32 | 陆丰 | 甲子
32 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 33 | 陆丰 | 甲子
33 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 34 | 陆丰 | 甲子
34 | 海丰 | 可塘 |  |  |  | 35 | 陆丰 | 甲子
35 | 海丰 | 城东 |  |  |  | 36 | 陆丰 | 甲子
36 | 海丰 | 城东 |  |  |  | 37 | 陆丰 | 甲子
37 | 海丰 | 城东 |  |  |  | 38 | 陆丰 | 甲子
38 | 海丰 | 城东 |  |  |  | 39 | 陆丰 | 甲子
39 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 40 | 陆丰 | 甲子
40 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 41 | 陆丰 | 甲子
41 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 42 | 陆丰 | 甲子
42 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 43 | 陆丰 | 甲子
43 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 44 | 陆丰 | 甲子
44 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 45 | 陆丰 | 甲子
45 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 46 | 陆丰 | 甲子
46 | 海丰 | 公平 |  |  |  | 47 | 陆丰 | 甲西
47 | 海丰 | 附城 |  |  |  | 48 | 陆丰 | 碣石
48 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 49 | 陆丰 | 碣石
49 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 50 | 陆丰 | 碣石
50 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 51 | 陆丰 | 甲子
51 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 52 | 陆丰 | 碣石
52 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 53 | 陆丰 | 碣石
53 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 54 | 陆丰 | 南塘
54 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 55 | 陆丰 | 甲子
55 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 56 | 陆丰 | 博美
56 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 57 | 陆丰 | 河西
57 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 58 | 陆丰 | 碣石
58 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 59 | 陆丰 | 碣石
59 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 60 | 陆丰 | 碣石
60 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 61 | 陆丰 | 碣石
61 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 62 | 陆丰 | 碣石
62 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 63 | 陆丰 | 河西
63 | 海丰 | 梅陇 |  |  |  | 64 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 65 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 66 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 67 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 68 | 陆丰 | 湖东
[6 empty] | 69 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 70 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 71 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 72 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 73 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 74 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 75 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 76 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 77 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 78 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 79 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 80 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 81 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 82 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 83 | 陆丰 | 河东
[6 empty] | 84 | 陆丰 | 潭西
[6 empty] | 85 | 陆丰 | 内湖
[6 empty] | 86 | 陆丰 | 河东
[6 empty] | 87 | 陆丰 | 河西
[6 empty] | 88 | 陆丰 | 河西
[6 empty] | 89 | 陆丰 | 河西
[6 empty] | 90 | 陆丰 | 陂洋
[6 empty] | 91 | 陆丰 | 大安
[6 empty] | 92 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 93 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 94 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 95 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 96 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 97 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 98 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 99 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 100 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 101 | 陆丰 | 东海
[6 empty] | 102 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 103 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 104 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 105 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 106 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 107 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 108 | 陆丰 | 城东
[6 empty] | 109 | 陆丰 | 东海
[6 empty] | 110 | 陆丰 | 河西
[6 empty] | 111 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 112 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 113 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 114 | 陆丰 | 东海
[6 empty] | 115 | 陆丰 | 东海
[6 empty] | 116 | 陆丰 | 甲东
[6 empty] | 117 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 118 | 陆丰 | 东海
[6 empty] | 119 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 120 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 121 | 陆丰 | 博美
[6 empty] | 122 | 陆丰 | 甲东
[6 empty] | 123 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 124 | 陆丰 | 东海
[6 empty] | 125 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 126 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 127 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 128 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 129 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 130 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 131 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 132 | 陆丰 | 河西
[6 empty] | 133 | 陆丰 | 甲子
[6 empty] | 134 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 135 | 陆丰 | 博美
[6 empty] | 136 | 陆丰 | 碣石
[6 empty] | 137 | 陆丰 | 陂洋