## Sheet1
东莞市大业施工图审查有限公司汕尾分公司施工图审查进度信息 （2019.3.1-2019.10.31） | [8 empty] | 第1页/共1页
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 陆丰市八万学校改造、扩建（一期）工程 | 业主委托 | 2019.1.6 | 3天 | 2019.1.9 | 2019.3.6 | 2019.3.8 | 审查完成
2 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 海丰县大湖镇高位养殖场土地回填平整项目（二期） | 业主委托 | 2019.3.5 | 3天 | 2019.3.8 |  |  | 审查完成
3 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 碧桂园国际商业中心一区工程（1#-4#号楼） | 业主委托 | 2019.5.12 | 3天 | 2019.5.14 | 2019.7.14 | 2019.7.16 | 部分审查完成
4 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 时代水岸（海丰） | 业主委托 | 2019.7.23 | 3天 | 2019.7.26 | 2019.9.8 | 2019.9.10 | 审查完成
5 | 东莞市大业施工图审查有限公司 | 汕尾市区黑臭水体整治红海中路周边区域截污工程 | 业主委托 | 2019.8.17 | 3天 |  | 2019.11.2 | 2019.11.4 | 未完成，设计修改不及时
6
7
8
9
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑市场管理科。不填报者视为无审查业务。