## Sheet1
施工图审查进度信息
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注 | 2.25-3.3这星期汇报（周一至周日）
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设五期项目（一期） | 业主委托 | 2019.2.22 | 3天 | 2019.2.25 |  |  | 一审完成，等待设计回复
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 岁宝华府 | 业主委托 | 2019.2.28 | 3天 | 2019.3.1 |  |  | 只送审勘察专业
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 3.4-3.10这星期汇报（周一至周日）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设五期项目（一期） | 业主委托 | 2019.2.22 | 3天 | 2019.2.25 |  |  | 一审完成，等待设计回复
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 岁宝华府 | 业主委托 | 2019.2.28 | 3天 | 2019.3.1 |  |  | 勘察3.6回复.3.7通过
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 3.11-3.17这星期汇报（周一至周日）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设五期项目（一期） | 业主委托 | 2019.2.22 | 3天 | 2019.2.25 | 2019.3.12 | 2019.3.13 | 审查完成
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 甲子时代豪庭 (三期) | 业主委托 | 2019.3.12 | 3天 | 2019.3.14 |  |  | 结构还未送审，其他专业等设计回复
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河吉祥里花园 | 业主委托 | 2019.3.13 | 3天 | 2019.3.14 |  |  | 结构，给排水，暖通专业通过，其他等设计回复
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河县汤排温泉度假村（一期） | 业主委托 | 2019.3.13 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察和给排水专业通过
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 3.18-3.24这星期汇报（周一至周日）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 甲子时代豪庭 (三期) | 业主委托 | 2019.3.12 | 3天 | 2019.3.14 |  |  | 结构还未送审，其他专业等设计回复
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河吉祥里花园 | 业主委托 | 2019.3.13 | 3天 | 2019.3.14 |  |  | 结构，给排水，暖通专业通过，其他等设计回复
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河县汤排温泉度假村（一期） | 业主委托 | 2019.3.13 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察和给排水专业通过
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市区红海东路西段（汕尾大道至香洲路段）改造工程 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.17 |  |  | 一审完成，等待设计回复
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 广东高锐触控一体机项目 | 业主委托 | 2019.3.15 | 3天 | 2019.1.18 |  |  | 一审完成，等待设计回复
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 3.25-3.31这星期汇报（周一至周日）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 甲子时代豪庭 (三期) | 业主委托 | 2019.3.12 | 3天 | 2019.3.14 | 2019.3.25 | 2019.3.26 | 审查完成
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河吉祥里花园 | 业主委托 | 2019.3.13 | 3天 | 2019.3.14 | 2019.3.25 | 2019.3.26 | 审查完成
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汇创达高新技术厂区1栋厂房、2栋厂房、3栋厂房、4栋厂房、5栋厂房、6栋普通宿舍、7栋高级宿舍、8栋厂房 | 业主委托 | 2019.3.22 | 3天 | 2019.3.25 |  |  | 一审完成，等待设计回复
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市区红海东路西段（汕尾大道至香洲路段）改造工程 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.17 | 2019.3.25 | 2019.3.26 | 审查完成
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设工程四期项目 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察专业还未全部送审，其他专业通过
6 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河县汤排温泉度假村（一期） | 业主委托 | 2019.3.23 | 3天 | 2019.3.26 | 2019.3.25 | 2019.3.26 | 审查完成
7 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 广东高锐触控一体机项目 | 业主委托 | 2019.3.15 | 3天 | 2019.3.18 | 2019.3.30 | 2019.3.31 | 审查完成
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 4.1-4.7这星期汇报（周一至周日）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汇创达高新技术厂区1栋厂房、2栋厂房、3栋厂房、4栋厂房、5栋厂房、6栋普通宿舍、7栋高级宿舍、8栋厂房 | 业主委托 | 2019.3.22 | 3天 | 2019.3.25 | 2019.4.5 | 2019.4.6 | 审查完成
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设工程四期项目 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察专业还未全部送审，其他专业通过
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆丰市碣石人民医院（碣石镇中心卫生院）升级建设项目 | 业主委托 | 2019.3.29 | 3天 | 2019.3.31 |  |  | 等设计回复
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 4.8-4.14这星期汇报（这星期汇报）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设工程四期项目 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察专业还未全部送审，其他专业通过
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆丰市碣石人民医院（碣石镇中心卫生院）升级建设项目 | 业主委托 | 2019.3.29 | 3天 | 2019.3.31 |  |  | 等设计回复
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目 | 业主委托 | 2019.4.4 | 3天 | 2019.4.7 |  |  | 等设计回复
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
6 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察专业一审，其他专业还未送审
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 4.15-4.22这星期汇报（这星期汇报）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设工程四期项目 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察专业还未全部送审，其他专业通过
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆丰市碣石人民医院（碣石镇中心卫生院）升级建设项目 | 业主委托 | 2019.3.29 | 3天 | 2019.3.31 |  |  | 等设计回复
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目 | 业主委托 | 2019.4.4 | 3天 | 2019.4.7 |  |  | 等设计回复
6 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
7 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察专业一审，其他专业还未送审
8 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 华耀广场（商业）项目幕墙施工图 | 业主委托 | 2019.4.14 | 3天 | 2019.4.16 |  |  | 等设计回复
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
施工图审查进度信息 | [9 empty] | 4.23-4.30这星期汇报（这星期汇报）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设工程四期项目 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.15 |  |  | 勘察专业还未全部送审，其他专业通过
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆丰市碣石人民医院（碣石镇中心卫生院）升级建设项目 | 业主委托 | 2019.3.29 | 3天 | 2019.3.31 |  |  | 等设计回复
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河县生活污水处理设施整县捆绑PPP项目 | 业主委托 | 2019.4.4 | 3天 | 2019.4.7 | 2019.4.27 | 2019.4.28 | 审查完成
6 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
7 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察专业一审，其他专业还未送审
8 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 华耀广场（商业）项目幕墙施工图 | 业主委托 | 2019.4.14 | 3天 | 2019.4.16 |  |  | 等设计回复
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注 | 5.1-5.8这星期汇报（这星期汇报）
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾高新区红草园区市政道路建设工程四期项目 | 业主委托 | 2019.3.14 | 3天 | 2019.3.15 | 2019.5.7 | 2019.5.8 | 审查完成（未送备案资料，备案资料不齐）
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆丰市碣石人民医院（碣石镇中心卫生院）升级建设项目 | 业主委托 | 2019.3.29 | 3天 | 2019.3.31 |  |  | 等设计回复
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察专业一审，其他专业还未送审
6 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 华耀广场（商业）项目幕墙施工图 | 业主委托 | 2019.4.14 | 3天 | 2019.4.16 |  |  | 等设计回复
7 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 力劲科技智能压铸装备产业项目勘察 | 业主委托 | 2019.5.5 | 3天 | 2019.5.7 |  |  | 等设计回复
8 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 龙湖湾二期商住楼工程 | 业主委托 |  | 3天 |  |  |  | 还未送审
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注 | 5.9-5.16这星期汇报（这星期汇报）
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆丰市碣石人民医院（碣石镇中心卫生院）升级建设项目 | 业主委托 | 2019.3.29 | 3天 | 2019.3.31 | 2019.5.9 | 2019.5.10 | 审查完成（未送备案资料，备案资料不齐）
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察专业一审，其他专业还未送审
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 华耀广场（商业）项目幕墙施工图 | 业主委托 | 2019.4.14 | 3天 | 2019.4.16 |  |  | 等设计回复
6 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 龙湖湾二期商住楼工程 | 业主委托 | [5 empty] | 还未送审
7 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 力劲科技智能压铸装备产业项目勘察 | 业主委托 | 2019.5.5 | 3天 | 2019.5.7 | 2019.5.13 | 2019.5.13 | 审查完成（未送备案资料，备案资料不齐）
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注 | 5.17-5.24这星期汇报（这星期汇报）
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察专业一审，其他专业还未送审
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 华耀广场（商业）项目幕墙施工图 | 业主委托 | 2019.4.14 | 3天 | 2019.4.16 | 2019.5.20 | 2019.5.21 | 审查完成（未送备案资料，备案资料不齐）
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 龙湖湾二期商住楼工程 | 业主委托 | [5 empty] | 还未送审
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注 | 5.25-5.31这星期汇报（这星期汇报）
1 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 海纳食品加工基地 | 业主委托 | 2019.3.8 | 3天 | 2019.3.11 |  |  | 只送审勘察专业，回复时间4.8，通过4.8
2 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 汕尾市医疗废物集中处置中心 | 业主委托 | 2019.4.9 | 3天 | 2019.4.9 |  |  | 等设计回复
3 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 陆河富士君荟项目 | 业主委托 | 2019.4.12 | 3天 | 2019.4.14 |  |  | 勘察、基坑通过，其他专业未送审
4 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 龙湖湾二期商住楼工程 | 业主委托 | [5 empty] | 还未送审
5 | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 岁宝华府 | 业主委托 | 2019.5.25 | 3天 | 2019.5.27 |  |  | 勘察通过，其他专业一审意见已出，等设计回复
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑节能与建筑材料监管科。不填报者视为无审查业务。

## Sheet2
XX有限公司汕尾分公司施工图审查进度信息 （2019.3.1-2019.10.31） | [8 empty] | 第1页/共1页
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 惠州惠湾工程咨询有限公司 | 君悦花园 | 业主委托 | 2019-04-11 | 3 | 2019-04-11 | 2019-04-19 | 2019-07-03 | 审查完成
2 | 惠州惠湾工程咨询有限公司 | 海悦豪庭 | 业主委托 | 2019-04-11 | 3 | 2019-04-11 | 2019-04-19 | 2019-07-03 | 审查完成
3 | 惠州惠湾工程咨询有限公司 | 海悦豪庭防空地下室 | 业主委托 | 2019-06-18 | 3 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 审查完成
4 | 惠州惠湾工程咨询有限公司 | 君悦花园防空地下室 | 业主委托 | 2019-06-18 | 3 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 审查完成
5 | 惠州惠湾工程咨询有限公司 | 皇室壹号-5栋、6栋铝合金玻璃幕墙、石材幕墙工程 | 业主委托 | 2019-07-04 | 3 | 2019-07-04 | 2019-08-18 | 2019-08-20 | 审查完成
6
7
8
9
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑市场管理科。不填报者视为无审查业务。