## Sheet1
汕尾市公信建设工程设计审查有限公司施工图审查进度信息 （2019/3/1-2019/10/31）
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间 （年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间 （年/月/日） | 审图复审受理时间 （年/月/日） | 审图复审办结时间 （年/月/日） | 备注
1 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市万亨达热传科技产品生产项目 | 业主委托 | 2019-03-20 | 10 | 2019-03-25 | 2019-05-12 | 2019-05-14
2 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县安东加油站改建项目——站房及加油棚 | 业主委托 | 2019-02-25 | 10 | 2019-03-03 | 2019-05-17 | 2019-05-25
3 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市陆丰供电局潭西供电所技术业务用房 | 业主委托 | 2019-04-08 | 10 | 2019-04-12 | 2019-05-19 | 2019-05-24
4 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市陆丰供电局东海供电所技术业务用房 | 业主委托 | 2019-04-08 | 10 | 2019-04-12 | 2019-05-19 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
5 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县附城镇第二小学教学综合楼、景观工程、校门 | 业主委托 | 2019-03-05 | 10 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-04-02
6 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆丰市东河两岸改造升级市政工程二期 | 业主委托 | 2019-05-06 | 10 | 2019-05-10 | 2019-05-20 | 2019-05-22
7 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县城东镇中心小学（二期） | 业主委托 | 2019-03-12 | 10 | 2019-03-16 | 2019-04-26 | 2019-04-28
8 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 保利汕尾金町湾二期 C003 地块项目 | 业主委托 | 2019-03-25 | 10 | 2019-04-01 | 2019-06-20 | 2019-06-24
9 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 保利汕尾金町湾C024地块项目（东区） | 业主委托 | 2019-03-27 | 10 | 2019-04-03 | 2019-05-17 | 2019-05-22
10 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 乌坎村农民公寓 | 业主委托 | 2019-04-10 | 10 | 2019-04-15 | 2019-06-08 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
11 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 金龍城花园（一期） | 业主委托 | 2019-03-21 | 10 | 2019-03-27 | 2019-04-28 | 2019-04-30
12 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾腾跃半导体高端辅料生产项目 | 业主委托 | 2019-03-20 | 10 | 2019-03-27 |  |  | 方案重新变更
13 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市第三人民医院二期建设工程 | 业主委托 | 2019-04-04 | 10 | 2019-04-11 | 2019-05-06 | 2019-05-16
14 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 通用航空无人机及飞行器生产及配套项目工业研发楼 | 业主委托 | 2019-03-25 | 10 | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 2019-05-22
15 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 通用航空无人机及飞行器生产及配套项目展示办公楼及一期厂房 | 业主委托 | 2019-03-25 | 10 | 2019-03-29 | 2019-05-15 | 2019-05-22
16 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 雄建高新生产厂区 | 业主委托 | 2019-04-08 | 10 | 2019-04-14 | 2019-05-06 | 2019-05-16
17 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆丰市工业园区建设项目（一期）配套设施 | 业主委托 | 2019-03-26 | 10 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-11
18 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾葆丰医疗器械项目 | 业主委托 | 2019-03-27 | 10 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 2019-04-28
19 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾特勤消防站园林景观工程 | 业主委托 | 2019-04-01 | 10 | 2019-04-03 |  |  | 项目未修改回复
20 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市城区特殊学校围墙及挡土墙 | 业主委托 | 2019-04-03 | 10 | 2019-04-06 | 2019-04-16 | 2019-04-18
21 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县教育园区至螺溪镇道路升级改造工程 | 业主委托 | 2019-07-26 | 10 | 2019-08-01 | 2019-08-10 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
22 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 新区商务中心 | 业主委托 | 2019-05-08 | 10 | 2019-05-14 | 2019-06-29 | 2019-07-11
23 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县中医医院改、扩建工程配套附属工程室内装修 | 业主委托 | 2019-05-13 | 10 | 2019-05-20 | 2019-06-28 | 2019-07-03
24 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 梧桐郡府二期（9-11栋） | 业主委托 | 2019-05-08 | 10 | 2019-05-15 | 2019-06-18 | 2019-06-28
25 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾万象天地一期 17B 地块 | 业主委托 | 2019-05-24 | 10 | 2019-05-31 | 2019-07-29 | 2019-08-08
26 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾万象天地一期 17C地块 | 业主委托 | 2019-05-24 | 10 | 2019-05-31 | 2019-07-29 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
27 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县水唇中学标准化运动场及配套工程 | 业主委托 | 2019-06-18 | 10 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25
28 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆丰市公路局公路应急管养中心建设项目（室外及装修工程） | 业主委托 | 2019-05-27 | 10 | 2019-06-02 | 2019-07-29 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
29 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县人民医院东侧挡墙缺失段修补工程 | 业主委托 | 2019-06-06 | 10 | 2019-06-10 | 2019-07-04 | 2019-07-11
30 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 天赐大厦 | 业主委托 | 2019-06-11 | 10 | 2019-06-18 | 2019-08-15 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
31 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆丰炉渣处理项目 | 业主委托 | 2019-09-11 | 10 | 2019-09-16 |  |  | 结构专业未修改回复
32 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 城北加油站 | 业主委托 | 2019-07-01 | 10 | 2019-07-05 | 2019-07-28 | 2019-08-08
33 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市区海滨大道罗马广场至金湖路成业路口道路绿化改造项目沿湖海滨步道等建设工程 | 业主委托 | 2019-06-14 | 10 | 2019-06-16 | 2019-07-19 | 2019-07-24
34 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县高通实业有限公司工业园 | 业主委托 | 2019-06-21 | 10 | 2019-06-28 |  |  | 方案重新变更
35 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市发展与改革局办公用房修缮工程项目 | 业主委托 | 2019-06-21 | 10 | 2019-06-27 | 2019-07-16 | 2019-07-23
36 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县螺溪镇龙田路口至螺溪中学道路路面升级工程 | 业主委托 | 2019-06-25 | 10 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 2019-07-18
37 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰林伟华中学运动场 | 业主委托 | 2019-07-03 | 10 | 2019-07-06 | 2019-10-08 | 2019-10-13
38 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县革命烈士暨革命斗争纪念馆 | 业主委托 | 2019-08-21 | 10 | 2019-08-26 |  |  | 结构专业未修改回复
39 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 城东小学 | 业主委托 | 2019-09-16 | 10 | 2019-09-18 |  |  | 项目未修改回复
40 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 安东小学 | 业主委托 | 2019-09-11 | 10 | 2019-09-17 |  |  | 项目未完全修改回复好
41 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 时代名都 | 业主委托 | 2019-08-09 | 10 | 2019-08-16 | 2019-09-16 | 2019-09-25
42 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市颐和谷休闲会所有限公司装修及消防工程 | 业主委托 | 2019-08-19 | 10 | 2019-08-23 |  |  | 项目未完全修改回复好
43 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县城螺河东岸亲水带状公园景观提升工程 | 业主委托 | 2019-08-02 | 10 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-09
44 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县海迪尔家俬有限公司——厂房 | 业主委托 | 2019-08-30 | 10 | 2019-09-05 |  |  | 项目未修改回复
45 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县平东镇卫生院综合楼附属工程 | 业主委托 | 2019-08-01 | 10 | 2019-08-05 | 2019-09-18 | 2019-09-26
46 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 华耀城幼儿园 | 业主委托 | 2019-08-05 | 10 | 2019-08-07 |  |  | 项目未修改回复
47 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 保利汕尾金町湾C003地块项目二期工程（装修项目） | 业主委托 | 2019-09-03 | 10 | 2019-09-10 |  |  | 给排水专业未修改回复
48 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾红海湾经济开发区东洲街道东洲人民路市政改造工程 | 业主委托 | 2019-08-14 | 10 | 2019-08-19 | 2019-09-10 | 2019-09-12
49 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县城重要交通节点环境提升项目 | 业主委托 | 2019-08-27 | 10 | 2019-09-02 | 2019-10-09 | 2019-10-11
50 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 江涛创新园 | 业主委托 | 2019-08-26 | 10 | 2019-08-31 | 2019-09-15 |  | 电子档回复已通过，业主未提交正式资料
51 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 庄荣城、黄少燕住宅楼 | 业主委托 | 2019-09-02 | 10 | 2019-09-06 | 2019-10-12 | 2019-10-23
52 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 秦和苑 | 业主委托 | 2019-09-20 | 10 | 2019-09-25 |  |  | 节能、暖通专业通过，其他专业待修改回复
53 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 汕尾市住房公积金管理中心维修改造工程 | 业主委托 | 2019-09-24 | 10 | 2019-09-25 |  |  | 项目未修改回复
54 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县黄羌镇卫生院改扩建及污水垃圾处理设施二期 | 业主委托 | 2019-09-24 | 10 | 2019-09-30 |  |  | 项目未修改回复
55 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县应急管理局办公楼改造维修及其他配套工程 | 业主委托 | 2019-10-17 | 10 | 2019-10-22 |  |  | 项目未修改回复
56 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 保发珠宝首饰厂工程—科研楼 | 业主委托 | 2019-10-16 | 10 | 2019-10-18 |  |  | 结构专业须补充桩检测报告，其他专业通过
57 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆河县上护镇卫生院迁建工程 | 业主委托 | 2019-10-17 | 10 | 2019-10-21 |  |  | 项目缺修改回复部分资料
58 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 领地天屿8#9#10#及相关地下室 | 业主委托 | 2019-10-28 | 10 | 2019-11-01 |  |  | 项目未修改回复
59 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 海丰县联安镇卫生院—住院楼改造及附属工程 | 业主委托 | 2019-10-25 | 10 | 2019-10-26 |  |  | 项目未修改回复
60 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆丰市残疾人康复中心(基础变更) | 业主委托 | 2019-10-29 | 10 | 2019-10-30 | 2019-11-01 | 2019-11-02
61 | 汕尾市公信建设工程设计审查有限公司 | 陆丰市永安殡仪馆—遗体告别厅 | 业主委托 |  | 10 |  |  |  | 在审，缺节能审查资料
填报说明： 1/该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2/“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3/“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4/“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5/请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑市场管理科。不填报者视为无审查业务。