## Sheet2
潮州市建佳建筑审图服务有限公司汕尾分公司施工图审查进度信息 （2019.3.1-2019.10.31） | [8 empty] | 第1页/共1页
序号 | 审图机构名称 | 项目名称 | 审图业务受理方式 | 审图受理时间（年/月/日） | 审图承诺办结时间 | 审图实际办结时间（年/月/日） | 审图复审受理时间（年/月/日） | 审图复审办结时间（年/月/日） | 备注
1 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 广东省质量监督焊接气瓶检验站（汕尾）基建项目 | 直接委托 | 2019-06-16 | 14 | 2019-06-28 | 2019-08-03 | 2019-08-15 | 审查完成
2 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 海丰县首饰产业环保集聚区基础设施工程 | 直接委托 | 2019-08-20 | 14 | 2019-08-30 |  |  | 各专业已经完成审查并出具意见，设计单位尚未修改答复。
3 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 广东斯特纳新材料有限公司工业园 | 直接委托 | 2019-09-28 | 14 | 2019-10-10 |  |  | 各专业已经完成审查并出具意见，设计单位尚未修改答复。
4 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 汕尾高新技术产业开发区红草园区标准厂房及配套设施建设项目（二期） | 直接委托 | 2019-10-07 | 14 | 2019-10-08 |  |  | 桩基础施工图审查完成并出具意见，其他专业图纸尚未送审
5 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 碣石主干道升级改造增加排水管道及沥青路面建设工程 | 直接委托 | 2019-04-08 | 14 | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 2019-04-15 | 审查完成
6 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 中共陆河县委党校学员宿舍楼建设工程 | 直接委托 | 2019-09-08 | 14 | 2019-09-18 |  |  | 各专业已经完成审查并出具意见，设计单位尚未修改答复。
7 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 海丰县妇幼保健院新院建设升级扩建工程 | 直接委托 | 2019-05-21 | 14 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 第一标段完成，第二标段未送审
8 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 埔边桥至梧围固定及临时管道改装工程 | 直接委托 | 2019-05-20 | 14 | 2019-05-26 | 2019-06-06 | 2019-06-12 | 审查完成
9 | 潮州市建佳建筑审图服务有限公司 | 汕尾市吉溪三江森林公园建设 | 直接委托 | 2019-07-10 | 14 | 2019-07-16 | 2019-08-05 | 2019-08-09 | 审查完成
填报说明： 1.该表所填工程项目为2019年1月1日起未完成施工图审查的项目。 2.“审图业务受理方式”：是指包括但不限于招投标、建设单位直接委托、轮候、随机抽取等。 3.“超出法定审查时间原因分析”(可以放在备注栏填写说明)：是指审图总耗时超出法定审查时间的原因，包括但不限于审图机构拖延、设计修改不及时、设计调整等。 4.“审图承诺办结时间”：是指从受理到出具审图意见时间，不包括施工图修改时间和审图机构复审时间。 5.请各审图机构在每个星期五下班前完成填写并报市住房城乡建设局建筑市场管理科。不填报者视为无审查业务。