附件1：

广东省道路客运变相挂靠行为

排查整治实施方案

（征求意见稿）

根据省政府《广河高速公路龙门路段“7.6”重大道路交通事故调查报告》的要求，为全面清理整治私人购车以公司名义变相挂靠经营、脱离客运企业管理等突出问题，省厅决定用一年的时间在全省范围内开展营运客车变相挂靠清理整治工作。为确保排查整治工作顺利实施，特制定本实施方案。

- 工作目标

变相挂靠人（或承包车主）作为经营车辆资产的主要所有人，对车辆具体经营行为有事实上的决定权，加上部分企业与变相挂靠人（或承包车主）达成的经营协议缺乏对经营行为合理必要的约束，使得企业在安全管理方面消极作为或管理无力，因此有必要对营运车辆事实产权归属、承包经营协议合规性等进行审查，全面清理企业经营管理中存在的变相挂靠经营行为，切实解决企业以包代管、包而不管、营运客车和驾驶员脱离企业管理等突出问题，落实企业安全生产主体责任，确保运输安全。力争用3至5年时间，通过清理挂靠和鼓励企业自营，从根本上杜绝营运客车变相挂靠经营行为。

二、整治范围

本次变相挂靠行为排查整治重点是省际客运班车、市际客运班车、市际客运包车。县际客运班车、县际包车包车、农村客运等由地市交通运输主管部门参照本方案自行开展。

三、工作程序

按照企业自查自纠、地市验收、省级督查的工作程序，全面排查整治道路客运经营中存在的变相挂靠经营行为。

第一阶段：企业自查自纠（2018年4月底前）

（一）排查车辆经营方式。由企业根据车辆购买方式、管理费收取、经营行为管控等情况进行逐一排查，重点对驾驶员和车辆安全技术脱离企业管理、生产经营失控的行为进行纠正，清理无法落实安全生产管理制度，脱离企业管理的挂靠客车。

（二）排查驾驶员管理情况。要求驾驶员必须由企业统一招录、考核、管理，按照“一人一档”的原则建立驾驶员档案；按照《劳动法》要求，企业与驾驶员签订劳动合同，依法缴纳社会保险。

（三）排查车辆安全技术管理。要求企业按照“一车一档案”的原则建立车辆安全技术档案，车辆档案应该包含车辆综合性能检测报告、车辆二级维护等。

（四）排查车辆经营管理行为。逐车排查客运班车进站、按核定线路行驶、承运人责任险、客票费用结算等情况，逐车排查市际包车的运行和合同报备情况等。

本次自查自纠要做到全覆盖，企业对自查情况逐车建档，对存在问题及时整改。企业自查自纠工作应在2018年3月31日前完成，并按照要求填写《企业挂靠经营自查情况表》（附件1），报属地县级以上交通运输主管部门审核。

第二阶段：地市验收（2018年8月底前）

（一）网上公示。县级以上交通运输主管部门汇总辖区内《企业挂靠经营自查情况表》进行公示，公示时间不少于5个工作日。公示期间，接受相关企业和个人的意见反馈，并对证据材料进行收集汇总。

（二）审核验收。县级以上交通运输主管部门根据《企业挂靠经营自查情况表》，结合公示期间收到的意见，对辖区内道路客运企业挂靠经营整改落实情况进行逐一审核，要求做到“六个”统一，即统一招聘考试、统一培训上岗、统一管理标准、统一工资发放、统一车辆调度、统一车辆停放等，达到条件的，验收合格，填写《企业挂靠经营验收情况表》（附件2），验收表一式两份，企业和验收交通运输主管部门各执一份。验收达不到要求的，一律先停班（停业）再整改，整改仍达不到要求的，依法收回其客运线路标志牌的经营许可。

（三）汇总上报。地市交通运输主管部门完成本辖区道路客运企业挂靠经营验收情况汇总后，将本辖区排查整治验收情况于2018年6月30前报厅。

第三阶段：省级督查（2018年12月底前）

省交通运输厅根据各地市上报的挂靠经营排查整治情况进行督导检查，对排查整治工作推进不力的地市进行通报批评，对排查整治工作中因工作疏忽或主观原因造成排查整治错漏的，追究相关单位和人员的责任。

四、政策措施

- 经认定为变相挂靠经营的客车，应按照《道路旅客运输及客运站管理规定》第五条规定，责令运输企业与个人车主终止原挂靠合同或协议，车辆由个人、企业协商处理。对于车辆更新的，车辆必须由企业出资购买，不得变相挂靠经营，否则车辆不予更新，客运标志牌不予续期。

（二）企业未按规定与驾驶员签订劳动合同、未按规定进行车辆维护、车辆脱离企业管理的，由县级以上交通运输主管部门责令限期整改，整改后仍不合格的，依法收回其客运线路标志牌的经营许可。

（三）允许车辆实际控制人通过转让车辆产权、合资入股等多种方式，成立有限责任公司，实行公司化经营。

（四）支持企业通过收购、兼并、重组等方式，推行公司自营，推动规模化、集约化发展。

五、组织保障

（一）强化组织领导。为确保工作取得实效，省厅成立由综合运输处、政策法规处、执法局、运管局等组成工作领导小组，由分管副厅长担任组长。各市、县级以上交通运输主管部门应按照职责，结合当地实际情况，细化工作方案，成立工作领导小组，落实责任分工，并指定专门联络负责同志，做好工作对接。各地领导小组成员和方案于2017年12月底前报厅。

（二）加强政策宣传。各地市要进一步提高思想认识，充分认识当前全省道路交通安全的严峻形势，高度重视变相挂靠行为排查整治对做好道路交通安全的重要性，做好辖区内政策宣传，让道路运输企业和从业人员全面、充分认识排查整治的标准要求，确保工作有序推进。

（三）维护行业稳定。此次排查整治涉及企业多、处置力度严，特别是涉及部分企业与承包车主经营权历史问题，存在行业不稳定风险。各地市要提前做好辖区企业情况的摸查研判，加强舆情监控，为道路客运行业稳定营造良好的氛围。

附件1：

企业变相挂靠经营自查情况表

| 序号 | 企业名称（使用权单位） | 车牌号 | 标志牌号 | 线路名称 | 经营方式 | 购车资金来源是否超过50%来自个人 | 承包人是否为驾驶员本人 | 是否进行驾驶员入职测试 | 是否与驾驶员签订劳动合同 | 是否购买驾驶员社会保险 | 是否建立安全技术档案 | 是否 由公司统一进行车辆维护 | 承运人责任险投保凭证 | 是否进站经营（上个月度） | 是否以企业名义结算票款 | 是否按规定进行包车合同网上报备 | 承包合同是否有明显违反行业法规情形 | 承包合同外是否还有合作经营协议等其他书面约定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.经营方式选填自营、合作经营、承包经营、变相挂靠。2.变相挂靠是指：车辆非运输企业出资购买，运输企业对车辆和线路包而不管、以包代管，驾驶员和车辆安全技术脱离企业管理，生产经营和安全管理失控。

附件2：

企业变相挂靠经营验收表

验收单位：                       日期：

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆数量 |  | 驾驶员数量 |  |
| 购车资金来源 | 是否由个人出资（购车资金来源超过50%来自个人的请列明车号）。 |  |  |
| 驾驶员入职测试 | 是否齐全（不齐全、不规范请列明具体驾驶员姓名）。 |  |  |
| 驾驶员劳动合同 | 是否齐全（不齐全、不规范请列明具体驾驶员姓名）。 |  |  |
| 驾驶员社会保险 | 是否购买（未购买应说明正当理由）。 |  |  |
| 车辆技术档案 | 是否一车一档。 |  |  |
| 车辆维护保养 | 能否出示近期车辆综合性能检测报告和车辆二级维护报告。 |  |  |
| 承运人责任险投保 | 是否按规定投保（无法提供凭证的列明车号）。 |  |  |
| 进站经营情况 | 是否有不进站经营情况，如有请列明车号。 |  |  |
| 客票结算情况 | 是否以企业名义结算票款。 |  |  |
| 包车合同报备情况 | 运行期间是否有按规定进行网上包车合同报备。 |  |  |
| 承包合同合法性 | 是否明显违反行业法规，是否存在双合同。 |  |  |