## Sheet1
附件2
2019年国省道危桥改造项目省补助资金明细分配计划表
单位：万元
序号 | 所在市 | 所在县 | 线路编号 | 桥名 | 桩号 | 桥长(米) | 桥宽(米) | 建设性质 | 总投资 | 已安排省投资 | 2019年省投资补助 | 设计批复文号 | 备注
合计 | [8 empty] | 7202.3485 | 0 | 0
1 | 汕尾市 | 陆丰市 | G228 | 崔陂桥 | 5641.632 | 44.04 | 18 | 改建 | 500 |  |  |  | 该桥计划于2018年开工
2 | 汕尾市 | 陆丰市 | G228 | 龙江二桥 | 5643.726 | 13.5 | 15.6 | 改建 | 120 |  |  |  | 该桥计划于2018年开工
3 | 汕尾市 | 陆丰市 | G324 | 神宫桥 | 633.465 | 33.8 | 15.3 | 改建 | 288 |  |  |  | 该桥计划于2018年开工
4 | 汕尾市 | 陆丰市 | G324 | 头陂桥 | 641.025 | 100.7 | 12 | 改造 | 200 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工
5 | 汕尾市 | 陆丰市 | G324 | 店下左桥 | 644.427 | 113 | 9.35 | 改建 | 701 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工
6 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 长桥二桥 | 5650.705 | 15.4 | 16.2 | 改造 | 150 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工，现正在进行前期工作
7 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 长桥三桥 | 5650.852 | 14.1 | 15.8 | 改造 | 150 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工，现正在进行前期工作
8 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 雷公田桥 | 5669.514 | 29.4 | 15 | 改造 | 450 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工，现正在进行前期工作
9 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 大液二桥 | 5674.039 | 98 | 15.8 | 改造 | 753.0523 |  |  |  | 该桥计划于2018年开工，现方案已上报省公路事务中心审查
10 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 大钳西桥 | 5676.706 | 11 | 15.2 | 改造 | 150 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工，现正在进行前期工作
11 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 浅沙桥 | 5687.837 | 40.75 | 19.4 | 改造 | 200 |  |  |  | 该桥计划于2019年开工，现正在进行前期工作
12 | 汕尾市 | 海丰县 | G228 | 圆墩大桥 | 5708.753 | 191.5 | 15 | 改造 | 2000 |  |  |  | 该桥计划于2018年开工，现方案已上报省公路事务中心审查
13 | 汕尾市 | 海丰县 | S241 | 流冲桥 | 5.986 | 84 | 10.4 | 改造 | 1540.2962 |  |  |  | 该桥计划于2018年开工，现方案已上报省公路事务中心审查