## Sheet1
附件1
贯彻落实李希书记在汕尾调研时讲话精神的责任分工清单
序号 | 工作任务 | 具体落实工作措施 | 责任部门 | 协办部门 | 责任领导
1 | 交通基础设施规划 | 上报市政府审定实施《汕尾市公路网规划（2016-2035年》。 | 规划科 |  | 蔡振略
2 | 兴汕高速公路海丰至红海湾段 | 7月15日前解决一期工程剩余征地硬骨头问题、T4合同段借土问题及电力迁改剩余2处塔基用地问题。配合兴汕建设管理处加快推进二期工程初步设计后续工作。 | 基建科 |  | 蔡振略
3 | 兴汕高速公路五华至陆河段 | 积极配合协调解决建设过程中的存在问题，确保工程建设顺利推进。 | 基建科 |  | 蔡振略
4 | 深汕西高速改扩建工程 | 协调项目单位加快推进前期专项及勘察设计工作，力争7月底通过省交通运输厅关于项目初步设计预评审。 | 基建科 |  | 蔡振略
5 | 广东滨海公路汕尾段 | 将积极主动对接省厅，在省的统一部署下，做好相关工作。 | 规划科 |  | 蔡振略
6 | 省道S510线陆丰河西至西南段 | 进入建设项目用地、林地报批、征地拆迁方案工作程序，开展施工招标工作。 | 规划科 |  | 蔡振略
7 | 省道S240线河口至陆丰段 | 陆丰段，跟踪督促推进前期准备工作，尽快启动工程建设。陆河段，已完成初步设计，现委托第三方咨询，拟于近期组织审批并开展施工图设计工作，争取10月份开工建设。 | 基建科 |  | 蔡振略
8 | 汕尾机场 | 公开招标选取有资质的单位编制汕尾机场选址等相关报告，落实并前往省发改委民航处咨询协调，争取上级的支持，力争汕尾机场按民用运输机场的标准要求开展前期工作。 | 机场办 |  | 陈楚洲
9 | 汕尾新港区10万吨级泊位码头 | 积极推动相关港区的规划工作。 | 规划科 |  | 蔡振略
10 | 湖东港区10万吨级泊位码头 | 积极推动相关港区的规划工作。 | 规划科 |  | 蔡振略

## Sheet2
支持配合深汕合作区贯彻落实李希书记在汕尾调研时 讲话精神责任分工清单
填报单位：汕尾市交通运输局 |  |  | 填报日期：2018年7月2日
序号 | 工作任务 | 具体落实工作措施 | 责任部门 | 协办部门 | 责任领导
1 | 小漠国际物流港 | 根据《中共广东省委 广东省人民政府关于深汕特别合作区体制机制调整方案的批复》（粤委〔2017〕123号）文件精神，小漠国际物流港已划归深汕特别合作区管理，相关工作建议由深汕特别合作区主导推进，我局予以协助配合。 | 规划科 |  | 蔡振略
2 | 鲘门港区 | 支持配合深汕合作区开展相关工作。 | 规划科 |  | 蔡振略
3 | “四横六纵”主干路网 | 支持配合深汕合作区开展相关工作。 | 规划科 |  | 蔡振略
4 | 深东大道 | 支持配合深汕合作区开展相关工作。 | 规划科 |  | 蔡振略
5