## 第1页
在建地方政府投资项目情况表
单位：亿元
|  | 项目名称 | 项目单位 | 建设地点 | 项目个数 | 建设领域 | 审批、核准、 备案单位 | 审批、核准、 备案时间 | 建设规模 | 开工年月 | 计划建成 年份 | 投资类别 | 总投资 | 截至2017年底 累计完成投资 | 2018年 计划投资 | 2018年 可落实投资 | 2018年 投资缺口 | 贷款银行 | 其他融资 渠道类别 | 2018年出现 投资缺口的原因 | 采取的资金 保障措施 | 2018年投资有缺口 的项目处置类别 | 不停工但需要放缓 建设进度或停建的原因 | 备注
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 合计 (5项) |  |  | 5 | [6 empty] | 合计 | 0.9479 | 0.305 | 0.6429 | 0.0133 | 0.6296
0 | [11 empty] | 地方政府投资 | 0.943 | 0.305 | 0.638 | 0.0084 | 0.6296
0 | [11 empty] | 中央补助投资 | 0.0049 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0
0 |  | 二、2018年投资有缺口的项目 (5项) |  |  | 5 | [6 empty] | 合计 | 0.9479 | 0.305 | 0.6429 | 0.0133 | 0.6296
0 | [11 empty] | 地方政府投资 | 0.943 | 0.305 | 0.638 | 0.0084 | 0.6296
0 | [11 empty] | 中央补助投资 | 0.0049 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0
0 |  | 不停工但需放缓建设进度 (4项) |  |  | 4 | [6 empty] | 合计 | 0.5979 | 0.185 | 0.4129 | 0.0133 | 0.3996
0 | [11 empty] | 地方政府投资 | 0.593 | 0.185 | 0.408 | 0.0084 | 0.3996
0 | [11 empty] | 中央补助投资 | 0.0049 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0
0 |  | 公路 (4项) |  |  | 4 | [6 empty] | 合计 | 0.5979 | 0.185 | 0.4129 | 0.0133 | 0.3996
0 | [11 empty] | 地方政府投资 | 0.593 | 0.185 | 0.408 | 0.0084 | 0.3996
0 | [11 empty] | 中央补助投资 | 0.0049 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0
|  | Y008线（K4+611～K11+611）公路安全生命防护工程 | 广东汕尾红海湾经济开发区地方公路管理站 | 广东省-汕尾市-城区 |  | 公路 | 广东汕尾红海湾经济开发区交通运输局 |  | 二级公路安防工程7公里 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 地方政府投资无法按计划落实 | 1、争取地方配套资金；2、争取其他渠道资金。 | 不停工但需放缓建设进度 | 建设资金存在缺口 | 正在进行设计等前期工作
5 | 4ABF4F95-7283-4FBB-AB98-7C107617A647 |  |  |  | 1 |  |  | 201711 |  | 201809 | 2019 | 合计 | 0.0074 | 0 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0011 | [7 empty] | 二、2018年投资有缺口的项目 | AE02ED7E-097E-44EF-837F-A508C683583C | A00030000000000000000
[12 empty] | 地方政府投资 | 0.0025 | 0 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0011 | [8 empty] | AE02ED7E-097E-44EF-837F-A508C683583C | A00030000000000000000
[12 empty] | 中央补助投资 | 0.0049 | 0 | 0.0049 | 0.0049 | 0 | [8 empty] | AE02ED7E-097E-44EF-837F-A508C683583C | A00030000000000000000
|  | 南三线改建工程 | 汕尾市华侨管理区地方公路管理站 | 广东省-汕尾市-陆丰市 |  | 公路 | 汕尾市华侨管理区交通局 |  | 8.426公里 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 地方政府投资无法按计划落实 | 申请地方债券或银行融资 | 不停工但需放缓建设进度 | 超出地方财政承受能力
5 | 9BA17FD1-17DB-4BC5-8C53-1F2A32AEE945 |  |  |  | 1 |  |  | 201607 |  | 201712 | 2019 | 合计 | 0.2083 | 0.08 | 0.1283 | 0 | 0.1283 | [7 empty] | 二、2018年投资有缺口的项目 | 6C1FE18B-0FF9-48FD-8B3C-D15B6DD51ABD | A00030000000000000000
[12 empty] | 地方政府投资 | 0.2083 | 0.08 | 0.1283 | 0 | 0.1283 | [8 empty] | 6C1FE18B-0FF9-48FD-8B3C-D15B6DD51ABD | A00030000000000000000
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X141线（红海湾段）路面大修工程 | 广东汕尾红海湾经济开发区地方公路管理站 | 广东省-汕尾市-城区 |  | 公路 | 广东汕尾红海湾经济开发区交通运输局 |  | 三级公路大修13.458公里 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 地方政府投资无法按计划落实 | 1、争取上级补助资金；2、争取地方配套资金；3、争取其他渠道资金。 | 不停工但需放缓建设进度 | 建设资金存在缺口 | 已完成部分建设里程
5 | B14AD2DB-67AB-4D96-9AF2-CADAAB64A150 |  |  |  | 1 |  |  | 201707 |  | 201712 | 2019 | 合计 | 0.1123 | 0.025 | 0.0873 | 0.007 | 0.0803 | [7 empty] | 二、2018年投资有缺口的项目 | 7D00085E-A811-4446-A157-84AEAF55F9EC | A00030000000000000000
[12 empty] | 地方政府投资 | 0.1123 | 0.025 | 0.0873 | 0.007 | 0.0803 | [8 empty] | 7D00085E-A811-4446-A157-84AEAF55F9EC | A00030000000000000000
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 后屯公路改建工程 | 汕尾市华侨管理区地方公路管理站 | 广东省-汕尾市-陆丰市 |  | 公路 | 汕尾市华侨管理区交通局 |  | 5.711公里 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 地方政府投资无法按计划落实 | 申请地方债券或银行融资 | 不停工但需放缓建设进度 | 建设资金存在缺口 超出地方财政承受能力
5 | B314DA24-8E9B-4579-85BA-25252DABF8B5 |  |  |  | 1 |  |  | 201709 |  | 201712 | 2019 | 合计 | 0.2699 | 0.08 | 0.1899 | 0 | 0.1899 | [7 empty] | 二、2018年投资有缺口的项目 | 0A514C40-EAA0-445E-B910-C51E17F2657D | A00030000000000000000
[12 empty] | 地方政府投资 | 0.2699 | 0.08 | 0.1899 | 0 | 0.1899 | [8 empty] | 0A514C40-EAA0-445E-B910-C51E17F2657D | A00030000000000000000
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 停建 (1项) |  |  | 1 | [6 empty] | 合计 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.23
0 | [11 empty] | 地方政府投资 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.23
0 |  | 公路 (1项) |  |  | 1 | [6 empty] | 合计 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.23
0 | [11 empty] | 地方政府投资 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.23
|  | X138大南线改建工程 | 汕尾市华侨管理区地方公路管理站 | 广东省-汕尾市-陆丰市 |  | 公路 | 汕尾市华侨管理区交通局 |  | 6.5公里 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 地方政府投资无法按计划落实 | 申请地方债券或银行融资 | 停建 | 超出地方财政承受能力 建设资金存在缺口
5 | DB2C22B8-B493-4CAD-8808-B5BACBF64C77 |  |  |  | 1 |  |  | 201709 |  | 201712 | 2019 | 合计 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.23 | [7 empty] | 二、2018年投资有缺口的项目 | 62AF7119-9980-4582-BCA8-462B4FA12963 | A00030000000000000000
[12 empty] | 地方政府投资 | 0.35 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0.23 | [8 empty] | 62AF7119-9980-4582-BCA8-462B4FA12963 | A00030000000000000000
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0