## Sheet1
项目名称 | 项目 单位 | 建设地点 | 项目 个数 | 建设领域（见填表说明1） | 审批、核准、备案单位 | 审批、核准、备案时间（年.月） | 建设 规模 | 开工年份（年.月） | 计划建成年份 | 投资类别 | 总投资(亿元) | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年 计划投资 ① | 2018年 可落实投资 ② | 2018年 投资缺口 ③=①-② | 贷款银行（见填表说明3） | 其他融资渠道类别（见填表说明4） | 2018年出现投资缺口的原因（见填表说明5） | 采取的资金保障措施 | 2018年投资有缺口的项目处置类别（1.须保障正常建设；2.不停工但需放缓建设进度；3.停建） | 不停工但需放缓建设进度或停建的原因（见填表说明6） | 备注
一、2018年投资可按计划落实的项目（分建设领域打捆填写） | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
（一）保障性安居工程 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
国道G324线陆丰穿城段改建工程 | 陆 丰 市 公 路 局 | 陆丰市城东镇、东海镇、上英镇、潭西镇和河西镇 | 1 | 公路 | 广东省发展和改革委员会 | 201404 | 全长15.633公里，采用设计时速每小时80公里的双向六车道一级公路技术标准，路基宽度32米，水泥混凝土路面宽28.5米，桥涵与路基同宽，桥梁荷载公路—I级。 | 201605 | 2018 | 合计 | 5.1411 | 4.026 | 1.1151 | 1.1151 | 0
[10 empty] | 地方政府投资 | 3.8881
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
[10 empty] | 中央补助投资 | 1.253
其他投资
国道G236线新湖至遮浪段路面改造工程 | 汕尾市公路局 | 汕尾市城区 | 1 | 公路 | 广东省交通运输厅 | 201507 | 全长25.3公里 | 201707 | 2018 | 地方政府投资 | 1.627 | 0 | 1.627 | 1.627 | 0
陆河县河口至新田改建工程二期 | 陆河县交通运输局 | 陆河县河口镇 | 1 | 公路 | 汕尾市交通运输局 | 201610 | 含长130米宽32米桥梁一座，从60米工业大道至S240，征地拆迁及工程建设 | 201807 | 2019 | 地方政府投资 | 0.45 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
……
二、2018年投资有缺口的项目（1亿元以上项目按项目填写，1亿元以下项目分建设领域打捆填写） | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
（一）须保障正常建设的项目 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
1.保障性安居工程 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
XX项目 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
…… | [9 empty] | ……
1亿元以下项目合计 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
2.水利 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
…… | [9 empty] | ……
（二）不停工但需放缓建设进度的项目 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
1.保障性安居工程 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
XX项目 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
…… | [9 empty] | ……
1亿元以下项目合计 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
2.水利 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
…… | [9 empty] | ……
（三）停建项目 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
1.保障性安居工程 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
XX项目 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
…… | [9 empty] | ……
1亿元以下项目合计 | [9 empty] | 合计
地方政府投资
企业自有投资
银行贷款
其他渠道融资
中央补助投资
其他投资
2.水利
…… | [9 empty] | ……
说明：1. 建设领域包括：（1）保障性安居工程（含配套基础设施）；（2）水利；（3）农业；（4）林业生态；（5）脱贫攻坚；（6）城市轨道交通（含地铁、轻轨、市郊铁路等）；（7）铁路；（8）公路；（9）水运；（10）机场； （11）天然气储运设施；（12）环境保护；（13）城镇基础设施；（14）园区基础设施；（15）教育；（16）卫生；（17）文化；（18）旅游；（19）养老；（20）体育；（21）采煤沉陷区综合治理；（22）其他
2. 项目个数按审批、核准、备案文件的项目口径填写
3. 对于有银行贷款的项目，需选择填报具体银行。贷款银行包括（可多选）：（1）国家开发银行；（2）中国农业发展银行；（3）中国工商银行；（4）中国建设银行；（5）中国银行；（6）中国农业银行；（7）交通银行； （8）其他
4. 对于有其他渠道融资的项目，需选择填报其他融资渠道。其他融资渠道类别包括（可多选）：（1）企业债券；（2）公司债券；（3)其他
5. 2018年出现投资缺口的原因包括（可多选）：（1）地方政府投资无法按计划落实；（2）企业自有投资无法按计划落实；（3）银行贷款无法按计划落实；（4）其他渠道融资无法按计划落实；（5）其他原因
6. 不停工但需放缓建设进度或停建的原因包括（可多选）：（1）建设资金存在缺口；（2）论证后需调整建设方案；（3）征地拆迁问题；（4）不符合环保要求；（5）论证后没有实施必要；（6）超出地方财政承受能力；（7）其他原因
7. 投资金额均保留2位小数