## 2018计划（修改加入农村公路续建项目）
2018年汕尾市十件民生实事任务分解下达计划表
建设项目名称 | 规模（公里） | 总投资(万元) | 2017年底前完成 |  |  | 2018年省计划完成建设 |  |  |  | 备 注 | 项目类别
|  |  | 路基 | 路面 | 总投资(万元) | 建设 等级 | 路基 | 路面 | 完成 投资（万元）
|  |  | 里程(公里) | 里程(公里) |  |  | 里程(公里) | 里程(公里)
合计 | [6 empty] | 211.527 | 227.1302 | 20601.94
县乡公路 | [6 empty] | 45.408 | 60.908 | 14687.89
陆丰 | 39.69 | 9558 | 33.5 | 28.5 | 6561.6 |  | 6.19 | 11.19 | 2996.4
陆丰市南安大桥至西南公路改造工程 | 10.4 | 1520 | 7 | 7 | 650 | 三级 | 3.4 | 3.4 | 870 | 续建 | 十件民生
河东至秋冬尾旅游资源公路改建工程 | 8.5 | 2420 | 8.5 | 7.5 | 2135.3 | 三级 |  | 1 | 284.7 | 续建 | 十件民生
县道122甲伯线经大雷岛至麒麟山公路改建工程 | 11.56 | 2962 | 10 | 8 | 2049.8 | 三级 | 1.56 | 3.56 | 912.2 | 续建 | 十件民生
西南镇南安大桥经旗山寺至河西石山公路改建工程 | 9.23 | 2656 | 8 | 6 | 1726.5 | 三级 | 1.23 | 3.23 | 929.5 | 续建 | 十件民生
海丰 | 16.4 | 3012 | 13 | 4.5 | 2050 |  | 3.4 | 11.9 | 962
联安镇联田至柴隔陂公路新建工程 | 7.6 | 1541 | 6.6 | 1.5 | 1000 | 三级 | 1 | 6.1 | 541 | 续建 | 十件民生
海丰城东镇至陶河镇公路汀洲村至黄江中闸路段改建工程 | 8.8 | 1471 | 6.4 | 3 | 1050 | 三级 | 2.4 | 5.8 | 421 | 续建 | 十件民生
陆河 | 6.349 | 2645 | 2 |  | 1000 |  | 4.349 | 6.349 | 1645
东坑至水唇梅园公路（水唇段） | 6.349 | 2645 | 2 |  | 1000 | 三级 | 4.349 | 6.349 | 1645 | 续建 | 十件民生
红海湾 | 13.458 | 1123.49 | 2.5 | 2.5 | 250 |  | 10.958 | 10.958 | 873.49
X141线（红海湾段）路面大修工程 | 13.458 | 1123.49 | 2.5 | 2.5 | 250 | 三级 | 10.958 | 10.958 | 873.49 |  | 十件民生
海丰 | 29.4 | 6830 |  |  |  |  | 14.8 | 14.8 | 5512
S242线（双新）经黄羌至陆河新田海丰段工程 | 21.4 | 2968 |  |  |  | 三级（局部四级） | 6.8 | 6.8 | 1650 | 计划下达1387万元，目前下达275万元 | 十件民生
S335线（双墩）至陆丰西南（海丰段）建设工程 | 8 | 3862 |  |  |  | 二级 | 8 | 8 | 3862 |  | 十件民生
华侨 | 5.711 | 2699 |  |  |  |  | 5.711 | 5.711 | 2699
后屯公路改建工程 | 5.711 | 2699 |  |  |  | 三级 | 5.711 | 5.711 | 2699 |  | 十件民生
农村公路硬底化 | 73.077 | 3967.6 | #N/A | #N/A | #N/A |  | 67.34 | 67.34 | 3001.65
（续建） | 73.077 | 3967.6 | 18.924 | 18.924 | 965.95 |  | 67.34 | 67.34 | 3001.65
陆丰市 | 32.273 | 2178.5 | 13.187 | 13.187 | 643.5 | 四级 | 32.273 | 32.273 | 1535 |  | 十件民生
海丰县 | 24.69 | 978.5 | 0.656 | 0.656 | 26 | 四级 | 24.034 | 24.034 | 952.5 |  | 十件民生
城区 | 7.549 | 422.5 |  |  | 126.75 | 四级 | 7.549 | 7.549 | 295.75 |  | 十件民生
红海湾 | 3.96 | 198.1 | 3.081 | 3.081 | 93.7 | 四级 | 0.879 | 0.879 | 104.4 |  | 十件民生
华侨 | 4.605 | 190 | 2 | 2 | 76 | 四级 | 2.605 | 2.605 | 114 |  | 十件民生
农村公路窄路面加宽 | 54.117 | 1283.5 | 13.6 | 13.6 | 347 |  | 40.517 | 40.517 | 936.5
（续建） | 54.117 | 1283.5 | 13.6 | 13.6 | 347 |  | 40.517 | 40.517 | 936.5
陆河 | 49.761 | 1174 | 13.6 | 13.6 | 347 |  | 36.161 | 36.161 | 827
未通客车东福线Y810（0,6.584） | 6.584 | 132 | 1.1 | 1.1 | 26 |  | 5.484 | 5.484 | 106 |  | 十件民生
未通客车河麻线Y802（0,5.75） | 9.844 | 246 | 2 | 2 | 48 |  | 7.844 | 7.844 | 198 |  | 十件民生
未通客车螺广线Y841（6.952,15.144） | 8.192 | 173 | 2 | 2 | 45 |  | 6.192 | 6.192 | 128 |  | 十件民生
未通客车南龙线Y840（0,8.019） | 2.09 | 52 | 1.8 | 1.8 | 45 |  | 0.29 | 0.29 | 7 |  | 十件民生
未通客车螺广线Y841（0，6.952） | 6.952 | 204 | 2.2 | 2.2 | 69 |  | 4.752 | 4.752 | 135 |  | 十件民生
未通客车甲坪线Y862（0,10.158） | 12.099 | 302 | 3.5 | 3.5 | 99 |  | 8.599 | 8.599 | 203 |  | 十件民生
螺溪至螺溪村委（一期） | 4 | 65 | 1 | 1 | 15 |  | 3 | 3 | 50 |  | 十件民生
海丰 | 1.956 | 39.5 |  |  |  |  | 1.956 | 1.956 | 39.5
后林至可塘 | 0.7 | 14 |  |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 14 |  | 十件民生
远双线至龙芽 | 0.167 | 3.5 |  |  |  |  | 0.167 | 0.167 | 3.5 |  | 十件民生
东澳至彭厝寮 | 0.819 | 16 |  |  |  |  | 0.819 | 0.819 | 16 |  | 十件民生
吊桐段 | 0.27 | 6 |  |  |  |  | 0.27 | 0.27 | 6 |  | 十件民生
华侨 | 2.4 | 70 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 70
华侨至八村 | 2.4 | 70 |  |  |  |  | 2.4 | 2.4 | 70 |  | 十件民生
路网结构改造-生命防护工程 | 58.262 | 1641.8 |  |  |  |  | 58.262 | 58.262 | 1641.8
陆丰 | 34.631 | 555 |  |  |  |  | 34.631 | 34.631 | 555
X122 | 9.794 | 157 |  |  |  |  | 9.794 | 9.794 | 157 |  | 十件民生
X137 | 10.75 | 172 |  |  |  |  | 10.75 | 10.75 | 172 |  | 十件民生
X138 | 4.282 | 69 |  |  |  |  | 4.282 | 4.282 | 69 |  | 十件民生
Y503 | 9.805 | 157 |  |  |  |  | 9.805 | 9.805 | 157 |  | 十件民生
陆河 | 23.582 | 1085 |  |  |  |  | 23.582 | 23.582 | 1085
X004 | 10.028 | 540 |  |  |  |  | 10.028 | 10.028 | 540 |  | 十件民生
X092 | 13.554 | 545 |  |  |  |  | 13.554 | 13.554 | 545 |  | 十件民生
华侨 | 0.049 | 1.8 |  |  |  |  | 0.049 | 0.049 | 1.8
Y050 | 0.049 | 1.8 |  |  |  |  | 0.049 | 0.049 | 1.8 |  | 十件民生
路网结构改造-危桥改造项目 | 0.1032 | 334.1 | [5 empty] | 0.1032 | 334.1
海丰毛多碑桥 | 0.041 | 88.9 |  |  |  | 新改建 |  | 0.041 | 88.9 |  | 十件民生
海丰高沙桥 | 0.0227 | 64.2 |  |  |  | 新改建 |  | 0.0227 | 64.2 |  | 十件民生
华侨奎池桥 | 0.024 | 95 |  |  |  | 改建 |  | 0.024 | 95 |  | 十件民生
华侨尖山桥 | 0.0155 | 86 |  |  |  | 改建 |  | 0.0155 | 86 |  | 十件民生