## List
上报单位 | 填报日期 | 类别 | 分类名称 | 风险点行业 | 具体名称 | 风险特征简述 | 风险点参数 | 影响范围 | 影响人员 | 可能的财产损失 | 环境影响 | 社会影响 | 市 | 县区 | 镇街道 | 详细地址 | X坐标 | Y坐标 | 单位名称 | 负责人 | 联系电话 | 主管（监管）单位 | 风险等级 | 管控措施 | 是否涉及重点危险化学品 | 重点危险化学品具体品种 | 是否涉及重点危险化工工艺 | 重点危险化工具体工艺 | 是否构成重大危险源 | 重大危险源具体等级 | 填表负责人 | 填表负责人电话 | 备注
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 公路 | 公路局 | 厦深铁路桥头桥跨G324线双坑路段 | 交通事故 | 该处铁路桥桥墩侵入国道公路路面影响公路正常通行，自建成之后就存在较大的交通安全隐患，厦深铁路开通已有5年了，但至现在还没完成改线任务 |  | 过往司机和沿线群众的生命安全 | 如发生交通事故会造成车毁和运输物资的损失 |  |  | 汕尾市 | 陆丰市 | 陂洋 | G324线K641+270至410段 |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 陆丰市政府 | 橙色 | 前后设置安全警示标志牌及太阳能爆闪灯等临时防护措施，多次发函给有关部门要求对该路段进行整治。 | [8 empty] | 该路段列入国道G324线陆丰段公路安全生命防护工程中,改线正在实施中。
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 公路 | 公路局 | S241线汕遮公路路口多 | 交通事故 | 汕遮公路公路沿线路口多、从K20+200开始至终点K43+000，全长22.8公里，中央绿化带共有大小开口54处，安全隐患大 |  | 过往司机和沿线群众的生命安全 | 如发生交通事故会造成车毁和运输物资的损失 |  |  | 汕尾市 | 城区、红海湾 |  | 汕遮公路 |  |  | 公路局直属分局 | 黄宝奇 | 13902672829 | 汕尾市公路局 | 黄色 | 设置安全警示标志牌及太阳能黄闪灯。 | [8 empty] | 已征求市城区和红海湾管委会的意见，结合G236路面工程，拟采用部分路口封闭，部分路口限制车辆通过，改为行人通过的方案进行整治，该方案正在实施中。
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁 | 交通运输 | G3228线大液二桥 | 6月14日上午，长期受重车影响，左幅桥梁第八跨第4、5片T梁折断，桥面塌陷。评为5类危桥。 | G228线（原G324线）大液二桥左幅桥梁，桩号K5674+039（原K718+299），建于1992年，为T型梁桥，共8跨，其中2跨跨径为16米、6跨跨径为10米，全桥总长98米，桥宽15.8米。现该桥左幅的第八跨第四、五片T梁出现断裂。 | 海丰县，国道东西向交通 | 过往车辆和司乘人员、 | 交通中断 | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 如发生断桥事故，将会造成较大社会影响 | 汕尾 | 海丰县 | 联安镇 |  |  |  | 海丰县公路局 | 黄汉常 | 13809797736 | 海丰县政府 | 红色 | 封闭左桥交通，加强管控。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 余世焕 | 6690734 | 新增风险点、危险源，列入危桥改造计划
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁 | 交通运输 | G228线崔陂桥 | 7月11日23时30分长期受重车影响，发生塌陷。评为5类危桥。 | G228线（原G324线）崔陂桥右幅结构整体垮塌，左幅第1跨主拱圈横向断裂，拱桥变形，第2跨主拱圈右侧局部坍塌。 | 陆丰市，国道交通 | 过往车辆和司乘人员 | 交通中断 | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 已发生断桥事故，造成较大社会影响 | 汕尾 | 陆丰市 | 谭西镇 |  |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 陆丰市政府 | 红色 | 封闭交通，已修建临时便桥和便道，实行24小时值班轮守。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 陈玉珠 | 8985721 | 新增风险点、危险源，列入危桥改造计划
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 公路 | 交通运输 | G324线K659~K661路段 | 按交警数据，2017年发生39起事故，死亡7人，伤51人。列入2018年省级督办。 | 人员随意横穿公路、车辆未按规定让行，交通混杂、易发生交通事故。 | 国道交通、附近街镇 | 过往车辆和司乘人员行人，易造成事故 |  | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 交通事故 | 汕尾 | 陆丰市 | 博美镇 |  |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 汕尾市政府 | 黄色 | 1、 公路中间用“水马”护栏隔离车辆分道行驶，并设置安全警示标志及太阳能爆闪灯等临时防护设施。 2、 路面重新施划标线、减速带。 3、 增设限速标志，提醒车辆慢速行驶。 4、 加强巡查疏导交通 | 否 |  | 否 |  |  |  | 陈玉珠 | 8985721 | 新增风险点、危险源，列入2018年安防计划
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 公路 | 交通运输 | G324线K685~K687路段 | 按交警数据，2017年发生23起事故，死亡8人，伤22人。列入2018年市级督办。 | 人员随意横穿公路、车辆未按规定让行，交通混杂、易发生交通事故。 | 国道交通、附近街镇 | 过往车辆和司乘人员行人，易造成事故 |  | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 交通事故 | 汕尾 | 陆丰 | 潭西镇 |  |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 陆丰市政府 | 黄色 | 1、 设置安全警示标志牌、太阳能爆闪灯及完善路面标线。 2、 加强巡查。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 陈玉珠 | 8985721 | 新增风险点、危险源，列入2018年安防计划
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 公路 | 交通运输 | G324线K750~K760路段 | 按交警数据，2017年发生36起事故，死亡9人，伤44人。列入2018年市级督办。 | G228线（原G324线）深汕合作区鹅埠路段，2011年成立深汕合作区，对该路段进行改建，现该路段老龙坑二路口的红绿灯设置及道路中间绿化带开口不合理、深汕合作区管委会路口红绿灯路口、鹅埠镇政府十字路口等安全隐患。 | 鹅埠镇，国道东西交通 | 过往车辆及司机、行人，易造成事故 |  | 发生事故将对局部环境带来较小影响。 | 交通事故 | 汕尾 | 深汕合作区 | 深汕合作区 |  |  |  | 海丰县公路局 | 黄汉常 | 13809797736 | 海丰县政府 | 黄色 | 县预防道路交通事故联席会议办公室已发文给深汕特别合作区，要求整改落实。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 余世焕 | 6690734 | 新增风险点、危险源，已发文给深汕特别合作区，要求整改落实。
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 公路 | 交通运输 | G324线K670+000-K680+000路段 | 车辆不按章行驶，易发生碰撞事故。 | 人员随意横穿公路、车辆未按规定让行，交通混杂、易发生交通事故。 | 附近街镇 | 过往车辆和司乘人员行人，易造成事故 |  | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 交通事故 | 汕尾 | 陆丰市 | 东海镇 |  |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 陆丰市政府 | 黄色 | 1、 公路中间设置交通隔离护栏，增设标志牌、爆闪灯及路面标线（在灾毁恢复重建工程中实施） 2、 在城东圆盘路段设置交通渠化岛，分流疏导交通及标志牌、爆闪灯、路面标线。 3、 结合安防工程建设，继续完善交通安全设施。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 陈玉珠 | 8985721 | 新增风险点、危险源，结合安防工程建设，继续完善交通安全设施。
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁 | 交通运输 | G228龙江（2）桥 | 初评为5类桥梁 | 左幅主拱圈存在多条纵向、横向开裂，部分裂缝贯通整跨，缝宽超规范限值。 | 陆丰市，国道交通 | 过往车辆和司乘人员 | 交通中断 | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 如发生断桥事故，将对汕尾地区造成较大社会影响 | 汕尾 | 陆丰市 | 铜锣湖农场 |  |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 陆丰市政府 | 橙色 | 封闭右桥交通。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 陈玉珠 | 8985721 | 新增风险点、危险源，列入危桥改造计划
汕尾市公路局 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁 | 交通运输 | G324神宫桥 | 初评为5类桥梁 | 右幅第1跨主拱底横向贯通裂缝并错台严重，裂缝延伸至侧墙，左幅第2跨拱底左侧3条横向裂缝。 | 陆丰市，国道交通 | 过往车辆和司乘人员 | 交通中断 | 发生事故将对局部环境带来较小影响 | 如发生断桥事故，将对汕尾地区造成较大社会影响 | 汕尾 | 陆丰市 | 星都开发区 |  |  |  | 陆丰市公路局 | 林晓蔚 | 13502340138 | 陆丰市政府 | 橙色 | 封闭左桥交通。 | 否 |  | 否 |  |  |  | 陈玉珠 | 8985721 | 新增风险点、危险源，列入危桥改造计划
汕尾市港务管理局 | 2018.09.27 | 设备设施类 | 起重设备 | 港务管理局 | 吊机 | 故障 | 吊机自重190吨，起重量最大35吨 |  |  |  | 小 | 发生事故，对企业效益造成影响 | 汕尾市 | 城区 | 新港街道 | 汕尾市兴港路五千吨级码头 | 东经115°20′41″ | 北纬 22°46′56″ | 汕尾市鹏港物流有限公司 | 黄建锋 | 0660-3222393 | 汕尾市港务管理局 | 蓝色 | 加强维修保养 | [6 empty] | 余胜春 | 18819550099
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 路段 | 道路交通 | X004线沥背至葵头障路段 | 抗灾能力差 | 易滑坡路段 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 螺溪镇 | 汕尾市陆河县螺溪镇沥背村委会X004线 | 115.6067 | 23.443 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 路段 | 道路交通 | X004线黄金坑路段至欧田宫路段（2处） | 抗灾能力差 | 易滑坡路段 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 河田镇与螺溪镇交界 | 汕尾市陆河县河田镇黄金坑路段至螺溪镇欧田宫路段X004线 | 经度115.6262 | 纬度23.3493 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 路段 | 道路交通 | X140线湖坑路段 | 抗灾能力差 | 易滑坡路段 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 新田镇 | 汕尾市陆河县新田镇湖坑村委会X140线 | 115.5105 | 23.2333 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 路段 | 道路交通 | X123线深度路段 | 抗灾能力差 | 易滑坡路段 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 南万镇 | 汕尾市陆河县南万镇深度村委会X123线 | 115.5485 | 23.3542 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 桥梁 | 道路交通 | C260线珠派桥 | 修建年代久远，技术标准较低，局部结构损坏 | 桥墩、台基础局部掏空，承载力严重不足 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 南万镇 | 汕尾市陆河县南万镇长坑村委会C260线 | 115.5514 | 23.3412 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 桥梁 | 道路交通 | C072线杨桃潭桥 | 修建年代久远，技术标准较低，局部结构损坏 | 桥基础掏空，桥面裂缝，承载力严重不足 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 河口镇 | 汕尾市陆河县河口镇新华村委会C072线 | 115.6162 | 23.2675 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 桥梁 | 道路交通 | Y846线通济桥 | 修建年代久远，技术标准较低，局部结构损坏 | 桥墩、台基础掏空，承载力严重不足 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 上护镇 | 汕尾市陆河县上护镇洋岭村委会Y846线 | 115.6162 | 23.2675 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 桥梁 | 道路交通 | Y865线大塘桥 | 修建年代久远，技术标准较低，局部结构损坏 | 承载力严重不足 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 河田镇 | 河田镇城南居委会Y865线 | 115.6582 | 23.9242 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志，此桥属县城规划范围内，由公共事业局负责监控 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 桥梁 | 道路交通 | Y805线九花塘桥 | 修建年代久远，技术标准较低，局部结构损坏 | 承载力严重不足 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 河田镇 | 河田镇城南居委会Y805线 | 115.6576 | 23.2922 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志，此桥属县城规划范围内，由公共事业局负责监控 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 自然灾害类 | 桥梁 | 道路交通 | X134埔尾桥 | 修建年代久远，技术标准较低，局部结构损坏 | 桥墩、台基础局部掏空，承载力严重不足 | [5 empty] | 汕尾市 | 陆河县 | 新田镇 | 汕尾市陆河县新田镇横陇村委X134线 | 经度115.5304 | 纬度23.1523 | 陆河县地方公路管理站 | 罗明强 | 13809796509 | 陆河县交通运输局 | 黄色 | 已制定措施，竖立警示标志 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331 | 新增风险点、危险源
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁后台沉降 | 道路交通 | 大化桥 | 后台沉降 | 该桥且拱圈有整体严重变形跨中范围较为明显下沉，桥跨拱底有纵横向裂缝，尤其是跨中拱圈底出现一条4cm宽横向裂缝，拱底均存在不同程度的孔洞、麻面，该桥赤坑方向路面板破裂下沉。 | 桥梁本身及影响河流排水，易造成交通安全事故 |  | 造成人员及财产伤亡事故 |  |  | 汕尾市 | 海丰县 | 赤坑镇 | 海丰县赤坑镇Y316赤大段大化村委会路段 | 115.507 | 22.839 | 海丰县地方公路管理站 | 庄成家 | 15819058638 | 汕尾市地方公路管理总站 | 蓝色 | 尾桥限载警示标志，加强日常管理，具备应急方案，改建项目已完成招投标，准备开工中。 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁拱圈变形 | 道路交通 | 毛多碑桥 | 拱圈变形 | 该桥桥面混凝土面板出现纵横裂缝交叉、破碎；拱圈勾缝脱落，拱圈底表层砂浆麻面老化、渗水、滋生苔藓；侧墙侧胀断裂、鼓出；桥台基础露出，河床冲刷下降 | 桥梁本身及影响河流排水，易造成交通安全事故 |  | 造成人员及财产伤亡事故 |  |  | 汕尾市 | 海丰县 | 公平镇 | Y451下毛段平一平二村委会路段 | 115.355 | 23.043 | 海丰县地方公路管理站 | 庄成家 | 15819058638 | 汕尾市地方公路管理总站 | 蓝色 | 加强日常管理，具备应急预案，改建项目正在走政府采购基建程序 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331 | 新增风险点、危险源
汕尾市地方公路管理总站 | 2018.09.28 | 部位类 | 桥梁拱圈变形、桥墩基础悬空 | 道路交通 | 渡头桥 | 拱圈变形、桥墩基础悬空 | 该桥由于年久失修，桥墩台基础出现悬空状态，且拱圈有整体严重变形、脱落，桥跨拱底有纵横向裂缝，拱圈底均存在不同程度孔洞、麻面 | 桥梁本身及影响河流排水，易造成交通安全事故 |  | 造成人员及财产伤亡事故 |  |  | 汕尾市 | 海丰县 | 城东镇 | Y277线金狮段台东村委会路段 | 115.368 | 23.006 | 海丰县地方公路管理站 | 庄成家 | 15819058638 | 汕尾市地方公路管理总站 | 蓝色 | 已封锁交通，加强日常管理，具备应急方案，改建项目由城东镇人民政府改建项目由城东镇人民政府作业主，正在走政府采购基建程序。 | [6 empty] | 施大真 | 0660-3293331 | 新增风险点、危险源