## Sheet1
汕尾市加快推进高速公路重点建设项目关键环节2019年度责任目标分解表
填报单位：（盖章） 填报日期： 年 月 日
序号 | 项目 名称 | 业主 | 进展 情况 | 总里程(km) | 总投资 (亿元) | 涉及市里程（km）、投资(亿元) |  |  |  |  | 关键环节 |  |  | 责任单位 | 年度完成目标及时限 |  | 备注
[6 empty] | 涉及市 | 路段 里程 | 路段 投资 | 路段年度投资计划 | [5 empty] | 完成目标 | 时限
[9 empty] | 总投资 | 建安费
1 | 兴（宁）汕（尾）高速公路海丰至红海湾段一期工程 | 省高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 21.84 | 27.36 | 汕尾 | 21.84 | 27.36 | 4.2 | 4 | 建设计划 | 完工时间 |  | 项目业主 | 建成通车 | 2020年 | 正在推进
2 | 兴（宁）汕（尾）高速公路海丰至红海湾段二期工程 | 省高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 15.4 | 18.74 | 汕尾 | 15.4 | 18.74 | 2.8 | 2.2 | 前期审批 | 全线初步设计审批 | 材料整理上报 | 项目业主、省交通集团 | 上报 | 2019-05-03 | 恳请省协调有关部门加快推进前期工作。
[13 empty] | 审批 | 省交通厅 | 审批 | 2019-06-30
[12 empty] | 全线施工图设计审批 | 材料整理上报 | 项目业主、省交通集团 | 上报 | 2019-06-30
[13 empty] | 审批 | 省交通厅 | 审批 | 2019-07-30
[11 empty] | 用地手续 | 耕地占补平衡及农保区补划 | 材料整理上报 | 项目业主、汕尾市自然资源局 | 上报 | 2019-06-30
[13 empty] | 审批 | 汕尾市政府、自然资源局 | 审批 | 2019-07-30
[12 empty] | 被征地农民社保 | 材料整理上报 | 项目业主、汕尾市人社局 | 上报 | 2019-06-30
[13 empty] | 审批 | 省人社厅、汕尾市政府 | 审批 | 2019-07-01
[12 empty] | 整体用地材料报批 | 材料整理上报 | 项目业主、汕尾市自然资源局 | 上报 | 2019-08-01
[13 empty] | 初审上报 | 省自然资源厅 |  | 2019-09-01
[13 empty] | 跟进审批 | 省自然资源厅、项目业主 | 获得国家审批 | 2019-11-01
[11 empty] | 土地房屋征收 | 汕尾市 | 土地征收 | 汕尾市政府、项目业主 | 600亩 | 2019-06-01
[13 empty] | 房屋征收 |  | 8500平方米 | 2019-12-01
[11 empty] | 建设计划 | 全线开工时间 |  | 汕尾市政府、项目业主 | / | 2019-09-01
[12 empty] | 完工时间 |  | 项目业主 | 建成通车 | 2021年
3 | 沈海国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程 | 广东省高速公路有限公司 | 先行工程已开工 | 146.55 | 254.4 | 深圳 | 12.25 | 33.6 | 0.6 | 0.5 | 前期审批 | 生态严控区 | 完成报告编制 | 项目业主 | 完成编制 | 已完成 | 纳入环评审批
[13 empty] | 审查上报 | 深圳、汕尾、惠州市生态环境局 | 审查上报 | 2019-05-30
[13 empty] | 省政府批复 | 省生态环境厅、发改委、住建厅、自然资源厅、林业局、水利厅、农业厅 | 批复 | 2019-07-30
[12 empty] | 重新用地预审（含基本农田补划方案） | 材料整理上报 | 深汕合作区、项目业主 | 上报 | 2019-05-30 | 已报各县区
| 沈海高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程（含赤石至鹅埠联络线） | 广东省高速公路有限公司 | 正在开展前期专项工作 | 170.05 | 289.3 | [7 empty] | 初审上报 | 相关市自然资源局 | 初审上报 | 2019-06-30
[14 empty] | 省自然资源厅 |  | 2019-07-30
[13 empty] | 跟进审批 | 省自然资源厅、深汕合作区、项目业主 | 获得国家审批 | 2019-08-30 | 协调自然资源部力争2019年8月批复
[6 empty] | 惠州 | 62.56 | 102.9 | 6.2 | 3 |  | 重新规划选址 | 材料整理上报 | 深汕合作区、项目业主 | 上报 | 2019-05-30 | 已完成
[13 empty] | 初审 | 相关市自然资源局 | 初审 | 2019-06-30 | 正在推进
[13 empty] | 审批 | 省自然资源厅 | 审批 | 2019-07-30
[12 empty] | 重新环评 | 材料整理上报 | 深汕合作区、项目业主 | 上报 | 2019-05-30 | 已完成
[13 empty] | 初审 | 深圳、惠州、汕尾市生态环境局 | 初审 | 2019-06-30 | 正在推进
[13 empty] | 审批 | 省生态环境厅 | 审批 | 2019-08-30
[12 empty] | 重新社会稳定风险评估 | 材料整理上报 | 深汕合作区、项目业主 | 上报 | 2019-06-30 | 正在推进
[13 empty] | 审批 | 深圳、汕尾市政府 | 审批 | 2019-08-30
[12 empty] | 签订出资协议 |  | 深圳市政府、省交通集团 | 签订协议 | 2019-05-30 | 已完成
[12 empty] | 调整建设规模 | 材料整理上报 | 项目业主 | 上报 | 2019-06-30 | 已完成
[13 empty] | 审查 | 省交通厅 | 出具行业意见 | 2019-08-30 | 正在推进
[13 empty] | 核准 | 省发展改革委 | 核准 | 2019-09-30
[12 empty] | 调整初步设计审批 | 材料整理上报 | 项目业主、省交通集团 | 上报 | 2019-09-28 | 正在推进
[13 empty] | 初审上报 | 省交通厅 | 初审上报 | 2019-09-01
[13 empty] | 跟进审批 | 省交通厅、项目业主 | 跟进审批 | 2019-10-01 | 协调交通部力争2019年10月批复
[12 empty] | 先行（或控制性）工程施工图设计审批 | 材料整理上报 | 项目业主 | 上报 | 2019-10-28 | 已完成
[13 empty] | 审批 | 省交通厅 | 审批 | 2019-11-01 | 正在推进
[12 empty] | 全线施工图设计审批 | 材料整理上报 | 项目业主 | 上报 | 2020-01-28 | 正在推进
[13 empty] | 审批 | 省交通厅 | 审批 | 2020-03-01
[11 empty] | 用地手续 | 耕地占补平衡及农保区补划 | 材料整理上报 | 项目业主，相关市自然资源局 | 上报 | 2019-10-28 | 正在推进
[13 empty] | 审批 | 省自然资源厅 | 审批 | 2019-11-01
[12 empty] | 被征地农民社保 | 材料整理上报 | 项目业主，相关市人社局 | 上报 | 2019-10-28 | 正在推进
[13 empty] | 审批 | 省人社厅 | 审批 | 2019-11-01
[12 empty] | 整体用地材料报批 | 材料整理上报 | 项目业主、相关市自然资源局 | 上报 | 2019-11-01 | 正在推进
[13 empty] | 初审上报 | 省自然资源厅 |  | 2019-12-30
[6 empty] | 汕尾 | 71.74 | 117.9 | 1.2 | 0 |  |  | 跟进审批 | 省自然资源厅、项目业主 | 获得国家审批 | 2020-02-02 | 协调自然资源部力争2020年2月批复
[11 empty] | 土地房屋征收 | 土地房屋征收协议 |  | 相关市政府，项目业主 | 签订 | 2019-09-30 | 受项目调规影响，海丰县未签订
[12 empty] | 深圳市 | 土地征收 | 深圳市政府、项目业主 | 344亩 | 2019-12-30 | 目前未开展
[13 empty] | 房屋征收 |  | 1510平方米 | 2019-12-30
[12 empty] | 惠州市 | 土地征收 | 惠州市政府、项目业主 | 800亩 | 2019-12-30
[13 empty] | 房屋征收 |  | 2000平方米 | 2019-12-30
[12 empty] | 汕尾市 | 土地征收 | 汕尾市政府、项目业主 | 1000亩 | 2019-12-30
[13 empty] | 房屋征收 |  | 2000平方米 | 2019-12-30
[11 empty] | 建设计划 | 全线开工时间 |  | 项目业主，相关市政府 | / | 2020-06-01 | 正在推进
[12 empty] | 完工时间 |  | 项目业主 | 建成通车 | 2023年
4 | 兴（宁）汕（尾）高速公路五华至陆河段 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 45.91 | 51.47 | 梅州 | 23.15 | 25.6 | 6.7 | 5.5 | 土地房屋征收 | 梅州市 | 土地征收 | 梅州市政府、项目业主 | 21亩 | 2019-05-01 | 揭阳、汕尾市已完成
[13 empty] | 房屋征收 |  | 5000平方米 | 2019-05-01
[6 empty] | 揭阳 | 18.82 | 19.59 | 5.1 | 4.2 | 建设计划 | 完工时间 |  | 项目业主 | 建成通车 | 2020年
[6 empty] | 汕尾 | 3.94 | 6.3 | 1.6 | 1.4
填表人： 审核人：
Note on Q62: 梅晓亮: 集团建议11调12

## Sheet5
18.3.29
| 序号 | 项目 名称 | 定位 | 业主 | 进展 情况 | 总里程(km) | 总投资(亿元)
| 一、2018年续建项目共61项（段）/3423km，其中2018年计划建成12项（段）/729km（均为新增里程） | [6 empty] | 3423
（一）2018年计划建成通车项目共12项（段）/729km
| 1 | 港珠澳大桥主体工程 | 内通外联工程 | 港珠澳大桥管理局 | 具备通车条件 | 29.6 | 484.7
| 2 | 从（化）（东）莞高速公路惠州段 | 区内联网及疏港工程 | 惠州莞从高速公路投资有限公司(民营) | 工程推进有待加快 | 30.9 | 56.2
| 3 | 深圳市东部过境高速公路 | 出省通道 | 深圳华昱投资开发公司 (民营) | 总体推进较慢 | 32.4 | 82.8
| 4 | 港珠澳大桥珠海连接线二期（起点至南湾） | 内通外联工程 | 港珠澳大桥珠海连接线管理中心 | 已交工，具备通车条件 | 5.7 | 41.65
| 5 | 揭阳至惠来高速公路二期（榕城至两英） | 区内联网及疏港工程 | 省南粤交通揭惠高速公路管理中心，汕头、揭阳市投资主体 | 进展基本顺利 | 29.835 | 40.5
| 6 | 广州凤凰山隧道 | 省内干线工程 | 广州市凤凰山隧道建设有限公司 | 进展基本顺利 | 14.04 | 40.6
| 7 | 珠三角环线高速公路增城至花都段（北三环二期） | 国高网，区内联网及疏港工程 | 广州市高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 44.3 | 65.5
| 8 | 武（汉）深（圳）高速公路仁化至博罗段二期（韶赣至博罗） | 国高网，出省通道 | 省南粤交通仁博高速公路管理中心，韶关、河源、惠州市投资主体 | 进展基本顺利 | 218.7 | 314.1
| 9 | 汕（头）昆（明）高速公路龙川至怀集段二期（连平至怀集） | 国高网，出省通道 | 省南粤交通龙怀高速公路管理中心，河源、韶关、清远、肇庆市投资主体 | 进展基本顺利 | 249.2 | 271.4
| 10 | 汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段二期（新兴至阳春段） | 省内干线工程 | 省南粤交通云湛高速公路管理中心，湛江、茂名、阳江、云浮市投资主体 | 进展基本顺利 | 40.9 | 42.8
| 11 | 清远市清西大桥 | 区内联网及疏港工程 | 中交清远投资发展有限公司 | 工程进展顺利 | 16.9 | 28.3
| 12 | 湛徐高速公路徐闻港支线 | 外通内连工程 | 省高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 16.32 | 14.78
（二）其他续建项目共49项（段）/2694km
| 13 | 梅（州）平（远）高速公路 | 省内干线工程 | 广东交通实业投资有限公司 | 进展基本顺利 | 33.36 | 34.48
| 14 | 佛（山）江（门）高速公路佛山段 | 区内联网及疏港工程 | 佛山市佛江高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 30.7 | 24.2
| 15 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段一期工程 | 区内联网及疏港工程 | 佛山佛清从高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 16.8 | 27.76
| 16 | 广中江高速公路三期工程（天连至放马段） | 省内干线工程 | 省南粤交通广中江高速公路管理中心、江门市投资主体 | 土地和房屋征收进度滞后于工程进度较多 | 22.6 | 81.5
| 17 | 虎门二桥 | 省内干线工程 | 省公路建设有限公司虎门二桥分公司 | 进展基本顺利 | 12.89 | 111.8
| 18 | 汕（头）湛（江）高速公路清远至云浮段 | 省内干线工程 | 省南粤交通清云高速公路管理中心，清远、肇庆、云浮市投资主体 | 房屋征收进度滞后于工程进度 | 157.4 | 168.46
| 19 | 深圳外环高速公路一期工程 | 区内联网及疏港工程 | 深圳市外环高速公路投资有限公司、东莞市新凤塘投资有限公司 | 深圳段进展基本顺利，东莞段推进慢 | 77.06 | 255.4
| 20 | 高（明）恩（平）高速公路 | 省内干线工程 | 省公路建设有限公司 | 进展基本顺利 | 42.915 | 46.96
| 21 | 湛江东（海岛）雷（州）高速公路 | 区内联网及疏港工程 | 省南粤交通投资建设公司，湛江市投资主体 | 进展基本顺利 | 35.83 | 51.773
| 22 | 汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段一期（汤塘至清远北段） | 省内干线工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 47.4 | 62.61
| 23 | 兴（宁）汕（尾）高速公路海丰至红海湾段 | 外通内连工程 | 省高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 38.23 | 44.65
| 24 | 怀（集）阳（江）高速公路海陵岛大桥 | 区内联网及疏港工程 | 省高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 9.232 | 9.75
| 25 | 河（源）惠（州）(东)莞高速公路龙川至紫金段 | 外通内连工程 | 省南粤交通投资建设有限公司，河源市投资主体 | 进展基本顺利 | 151.72 | 160.93
| 26 | 广州新白云国际机场第二高速公路北段工程 | 区内联网及疏港工程 | 广州交投投资集团有限公司 | 土地和房屋征收进度滞后于工程进度较多 | 22.11 | 89.77
| 27 | 汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段二期（龙门至汤塘、清远北至清新段） | 省内干线工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 78.8 | 145.31
| 28 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程 | 区内联网及疏港工程 | 广州交通投资集团 | 总体推进较慢 | 24.54 | 112
| 29 | 佛山至江门高速公路和顺至陈村段 | 省内干线工程 | 佛山市中策佛江北高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 38.922 | 108.5
| 30 | 二广高速公路连州连接线 | 区内联网及疏港工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展缓慢 | 5.93 | 4.1（暂定）
| 31 | 汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线 | 省内干线工程 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 先行工程已开工，进展基本顺利 | 26.723 | 29.39
| 32 | 汕（头）湛（江）高速公路汕头至揭西段 | 省内干线工程 | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司(民营) | 进展有待进一步加快 | 86.59 | 117
| 33 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段 | 区内联网及疏港工程 | 中电建路桥集团有限公司（牵头单位）、广东龙浩集团有限公司 (民营) | 工程推进严重滞后 | 86.4 | 111.1
| 34 | 花（都）（东）莞高速公路 | 省内干线工程 | 广州市高速公路公司 | 房屋征收工作滞后于工程进度较多 | 65.2 | 140.4
| 35 | 潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）一期（溪头至牛路段） | 区内联网及疏港工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 52.37 | 100.32
| 36 | 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段 | 外通内连工程 | 广州交通投资集团、佛山市广佛肇高速公路有限公司、肇庆市公路发展总公司 | 进展基本顺利 | 47.4 | 148.15
| 37 | 珠海市香海大桥工程 | 区内联网及疏港工程 | 珠海交通集团有限公司 | 进展基本顺利 | 17.35 | 41.78
| 38-1 | 中（山）开（平）高速公路江门段 | 省内干线工程 | 中国电力建设股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 进展基本顺利 | 85.6 | 122.8
| 38-2 | 中（山）开（平）高速公路中山段 |  | 中国电力建设股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 受改线影响工程推进慢 | 66.8 | 142.4 | （一期31.3）
| 39 | 珠海洪（湾）鹤（州）大桥工程 | 区内联网及疏港工程 | 珠海交通集团有限公司 | 进展基本顺利 | 9.65 | 39.75
| 40 | 大（埔）潮（州）高速公路（含大埔至漳州支线） | 区内联网及疏港工程 | 广东交通实业投资有限公司 | 进展基本顺利 | 120.52 | 142.78
| 41 | 怀（集）阳（江港）高速公路怀集至郁南段一期（岗坪至长岗段） | 区内联网及疏港工程 | 省南粤交通投资建设有限公司，肇庆市投资主体 | 进展基本顺利 | 87.57 | 82.21
| 42 | 潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）二期工程 | 区内联网及疏港工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 30.2 | 51.89
| 43 | 怀（集）阳（江港）高速公路怀集至郁南段二期（长岗至郁南段） | 省内干线工程 | 省南粤交通投资建设有限公司，肇庆市、云浮市投资主体 | 进展基本顺利 | 14.62 | 20.87
| 44 | 珠海鹤（洲）至高（栏港）高速公路一期工程 | 区内联网及疏港工程 | 珠海交通集团有限公司 | 进展基本顺利 | 18.46 | 46.9
| 45 | 云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路 | 外通内连工程 | 省公路建设有限公司 | 已立项，进展基本顺利 | 129.8 | 155.67
| 46 | 开（平）阳（春）高速公路 | 省内干线工程 | 中国交建和中交四航局联合体 | 先行工程已开工，项目环评及相关工作有待进一步加快 | 83.6 | 139.5
| 47 | 玉林（省界）至湛江高速公路一期工程 | 外通内连工程 | 中国交通建设股份有限公司 | 进展基本顺利 | 98.73 | 99.6
| 48 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段 | 省内干线工程 | 省南粤交通投资建设有限公司、梅州市投资主体 | 进展基本顺利 | 40.68 | 52.88
| 49 | 兴（宁）汕（尾）高速公路五华至陆河段 | 外通内连工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 45.91 | 51.47
| 50 | 梅大高速公路东环支线 | 区内联网及疏港工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 进展基本顺利 | 14.23 | 19.97
| 51 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段 | 外通内连工程 | 省高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 75.84 | 92.87
| 52 | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段 | 外通内连工程 | 广东省联泰集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司 | 进展基本顺利 | 45.9 | 102.2
| 53 | 韶关市翁源至新丰高速公路 | 内通外联工程 | 广东韶新高速公路有限公司 | 先行工程已开工 | 82.1 | 136.1
| 54 | 广州从化至清远连州高速公路一期工程 | 内通外联工程 | 中交广连高速公路投资发展有限公司 | 先行工程已开工 | 212.86 | 328.35
| 55 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段二期工程 | 省内干线工程 | 佛山市佛清从高速公路有限公司 | 先行工程已开工，进展基本顺利 | 24.67 | 60
| 56 | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程 | 省内干线工程 | 佛山市中策广明高速公路有限公司 | 先行工程已开工，进展基本顺利 | 28.68 | 62.7
| 57 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程 | 国高网改扩建 | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 先行工程已开工，进展基本顺利 | 20.31 | 26.6
| 58 | 沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程 | 国高网改扩建 | 广东省佛开高速公路有限公司 | 进展基本顺利 | 33.4 | 34.3
| 59 | （东）莞番(禺)高速公路桥头至沙田段 | 省内干线工程 | 东莞市新远高速公路发展有限公司 | 总体推进较慢 | 65 | 221.7
| 60 | 深圳至中山跨江通道深圳侧接线工程 | 区内联网及疏港工程 | 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 | 进展基本顺利 | 5.7 | 66.15
| 61 | 深圳至中山跨江通道海中桥隧主体工程 | 国高网 | 省交通集团和省市投资主体 | 进展基本顺利 | 24.4 | 446.9
二、2018年计划开工项目7项/585km
| 1 | 沈海国家高速公路开平至阳江段扩建工程 | 国高网改扩建 | 广东开阳高速公路有限公司 | 项目已核准 | 125.2 | 118.8
| 2 | 湛江环城高速公路南三岛大桥 |  | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 项目已核准 | 16.13 | 23.4
| 3 | 沈海国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程 | 国高网改扩建 | 广东省高速公路有限公司 | 项目已核准 | 146.55 | 254.4
| 4 | 沈海国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程 | 国高网改扩建 | 广东阳茂高速公路有限公司 | 正在开展前期专项、勘察设计工作 | 79.76 | 87.9
| 5 | 沈海国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程 | 国高网改扩建 | 广东茂湛高速公路有限公司 | 正在开展前期专项、勘察设计工作 | 108.6 | 131
| 6 | 中山东部外环高速公路一期（黄圃至翠亨） | 省内干线工程 | 中山市交通发展集团 | 项目已核准，正在开展初步设计工作。 | 37.2 | 92.7
| 7 | 中山西环高速公路（含小榄支线） | 省内干线工程 | 中山西部外环高速公路有限公司 | 已完成“工可”初审，正在开展前期工作，进展顺利 | 71.2 | 213.69
Note on G14: 梅晓亮: 18建设计划217.3
Note on G15: 梅晓亮: 18年建设计划237.5
Note on G26: 梅晓亮: 深圳市意见修改
Note on G77: 黄云骢: 本项目路线（主线+小榄支线）全长71.74km（其中主线57.262km，小榄支线14.478km），古神公路二期南段14.81km

## Sheet4
1 | 13 | 梅（州）平（远）高速公路 | 广东交通实业投资有限公司 | 33.12 |  |  | 梅州至平远高速公路 | 33.12
2 | 14 | 佛（山）江（门）高速公路佛山段 | 佛山市佛江高速公路有限公司 | 30.7 |  |  | 佛（山）江（门）高速公路顺德段 | 30.7
3 | 15 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段一期工程 | 佛山佛清从高速公路有限公司 | 16.7 |  |  | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段一期工程 | 16.7
4 | 16 | 广中江高速公路三期工程（天连至放马段） | 省南粤交通广中江高速公路管理中心、江门市投资主体 | 22.6 |  |  | 广中江高速公路三期（天连至放马） | 22.6
5 | 17 | 虎门二桥 | 省公路建设有限公司虎门二桥分公司 | 12.9 |  |  | 虎门第二公路通道 | 12.9
6 | 18 | 汕（头）湛（江）高速公路清远至云浮段 | 省南粤交通清云高速公路管理中心，清远、肇庆、云浮市投资主体 | 157.4 |  |  | 汕头至湛江高速公路清远至云浮段 | 157.4
7 | 19 | 深圳外环高速公路一期工程 | 深圳市外环高速公路投资有限公司、东莞市新凤塘投资有限公司 | 74.8 |  |  | 深圳外环高速公路一期工程 | 74.8
8 | 20 | 高（明）恩（平）高速公路 | 省公路建设有限公司 | 42.84 |  |  | 高明至恩平高速公路（原鹤山至开平） | 42.84
9 | 21 | 湛江东（海岛）雷（州）高速公路 | 省南粤交通投资建设公司，湛江市投资主体 | 35.9 |  |  | 湛江东海岛至雷州高速公路 | 35.9
10 | 22 | 汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段一期（汤塘至清远北段） | 省路桥建设发展有限公司 | 47.45 |  |  | 汕头至湛江高速公路惠州至清远段一期（汤塘至清远北段） | 47.45
11 | 23 | 兴（宁）汕（尾）高速公路海丰至红海湾段 | 省高速公路有限公司 | 38.23 |  |  | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾段 | 38.23
12 | 24 | 怀（集）阳（江）高速公路海陵岛大桥 | 省高速公路有限公司 | 9.32 |  |  | 怀集至阳江高速公路海陵岛大桥 | 9.32
13 | 25 | 河（源）惠（州）(东)莞高速公路龙川至紫金段 | 省南粤交通投资建设有限公司，河源市投资主体 | 151.72 |  |  | 河惠莞高速公路龙川至紫金段 | 151.72
14 | 26 | 广州新白云国际机场第二高速公路北段工程 | 广州交投投资集团有限公司 | 22.42 |  |  | 广州新白云国际机场第二高速公路一期工程（北段） | 22.42
15 | 27 | 汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段二期（龙门至汤塘、清远北至清新段） | 省路桥建设发展有限公司 | 78.75 |  |  | 汕头至湛江高速公路惠州至清远段二期（龙门至汤塘、清远北至清新段） | 78.75
16 | 28 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段工程 | 广州交通投资集团 | 24.5 |  |  | 广州新白云国际机场第二高速公路二期工程（南段） | 24.5
17 | 29 | 佛山至江门高速公路和顺至陈村段 | 佛山市中策佛江北高速公路有限公司 | 38.922 |  |  | 佛山至江门高速公路和顺至陈村段 | 38.9
18 | 30 | 二广高速公路连州连接线 | 省路桥建设发展有限公司 | 5.93 |  |  | 二广高速公路连州连接线 | 5.93
19 | 31 | 汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线 | 广东省南粤交通投资建设有限公司 | 26.7 | 26.8 |  | 汕湛高速公路吴川支线 | 26.774
20 | 32 | 汕（头）湛（江）高速公路汕头至揭西段 | 广东汕湛高速公路东段发展有限公司(民营) | 86.59 |  |  | 汕头至湛江高速公路汕头至揭西段 | 86.59
21 | 33 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段 | 中电建路桥集团有限公司（牵头单位）、广东龙浩集团有限公司 (民营) | 86.4 |  |  | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段 | 86.4
22 | 34 | 花（都）（东）莞高速公路 | 广州市高速公路公司 | 65.2 |  |  | 花都至东莞高速公路 | 65.2
23 | 35 | 潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）一期（溪头至牛路段） | 省路桥建设发展有限公司 | 52.37 |  |  | 潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）一期（溪头至牛路段） | 52.37
24 | 36 | 广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段 | 广州交通投资集团、佛山市广佛肇高速公路有限公司、肇庆市公路发展总公司 | 47.4 |  |  | 广佛肇高速公路广州佛山段 | 47.4
25 | 37 | 珠海市香海大桥工程 | 珠海交通集团有限公司 | 17.35 |  |  | 珠海市香海大桥 | 17.35
26 | 38-1 | 中（山）开（平）高速公路江门段 | 中国电力建设股份有限公司、江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 85.6 |  |  | 中山至开平高速公路（含小榄支线） | 152.4
27 | 38-2 | 中（山）开（平）高速公路中山段 |  | 66.8 | （一期31.3） |  | 珠海洪湾至鹤州大桥 | 9.65
28 | 39 | 珠海洪（湾）鹤（州）大桥工程 | 珠海交通集团有限公司 | 9.65 |  |  | 大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线） | 120.52
29 | 40 | 大（埔）潮（州）高速公路（含大埔至漳州支线） | 广东交通实业投资有限公司 | 120.52 |  |  | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期（岗坪至长岗段） | 87.57
30 | 41 | 怀（集）阳（江港）高速公路怀集至郁南段一期（岗坪至长岗段） | 省南粤交通投资建设有限公司，肇庆市投资主体 | 87.57 |  |  | 潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）二期（上北至溪头段） | 32.18
31 | 42 | 潮汕环线高速公路（含潮汕连接线）二期工程 | 省路桥建设发展有限公司 | 30.2 | 32.18 |  | 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段二期（长岗至郁南段） | 14.62
32 | 43 | 怀（集）阳（江港）高速公路怀集至郁南段二期（长岗至郁南段） | 省南粤交通投资建设有限公司，肇庆市、云浮市投资主体 | 14.62 |  |  | 珠海鹤州至高栏港高速公路一期 | 18.46
33 | 44 | 珠海鹤（洲）至高（栏港）高速公路一期工程 | 珠海交通集团有限公司 | 18.46 |  |  | 罗定至信宜（粤桂界）高速公路 | 129.7
34 | 45 | 云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路 | 省公路建设有限公司 | 129.7 |  |  | 开平至阳春高速公路 | 83.02
35 | 46 | 开（平）阳（春）高速公路 | 中国交建和中交四航局联合体 | 83 |  |  | 玉林（省界）至湛江高速公路一期 | 98.73
36 | 47 | 玉林（省界）至湛江高速公路一期工程 | 中国交通建设股份有限公司 | 99.4 | 原计划98.7 | 0.7 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段 | 40.59
37 | 48 | 大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段 | 省南粤交通投资建设有限公司、梅州市投资主体 | 40.59 |  |  | 兴宁至汕尾高速公路五华至陆河段 | 47.67
38 | 49 | 兴（宁）汕（尾）高速公路五华至陆河段 | 省路桥建设发展有限公司 | 47.67 |  |  | 梅州东环高速公路 | 14.28
39 | 50 | 梅大高速公路东环支线 | 省路桥建设发展有限公司 | 14.23 | 14.3 |  | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段 | 77.51
40 | 51 | 河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段 | 省高速公路有限公司 | 77.51 |  |  | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段 | 54.3
41 | 52 | 河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段 | 广东省联泰集团有限公司、惠州市交通投资集团有限公司 | 54.3 | 46.6 | -7.7 | 韶关市翁源至新丰高速公路 | 82.1
42 | 53 | 韶关市翁源至新丰高速公路 | 广东韶新高速公路有限公司 | 82.1 |  |  | 广州至连州高速公路 | 212.86
43 | 54 | 广州至连州高速公路花都至连州段一期工程 | 中交广连高速公路投资发展有限公司 | 212.86 |  |  | 佛清从高速公路南段二期工程 | 24.67
44 | 55 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段二期工程 | 佛山市佛清从高速公路有限公司 | 24.67 |  |  | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程 | 28.68
45 | 56 | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程 | 佛山市中策广明高速公路有限公司 | 28.68 |  |  | 长深高速惠盐深圳段改扩建工程 | 20.31
46 | 57 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程 | 深圳惠盐高速公路有限公司 | 20.33 |  |  | 沈海高速公路三堡至水口段改扩建工程 | 33.4
47 | 58 | 沈阳至海口国家高速公路三堡至水口段改扩建工程 | 广东省佛开高速公路有限公司 | 33.4 |  |  | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段 | 62.8
48 | 59 | （东）莞番(禺)高速公路桥头至沙田段 | 东莞市新远高速公路发展有限公司 | 62.8 |  |  | 深圳至中山过江通道深圳连接线 | 5.7
49 | 60 | 深圳至中山跨江通道深圳侧接线工程 | 深圳市广深沿江高速公路投资有限公司 | 5.7 |  |  | 深圳至中山过江通道海中桥隧主体工程 | 24.4
50 | 61 | 深圳至中山跨江通道海中桥隧主体工程 | 省交通集团和省市投资主体 | 24.4
2695.272
| 1 | 港珠澳大桥主体工程 | 港珠澳大桥管理局 | 29.6 | 480.7
| 2 | 从（化）东（莞）高速公路惠州段 | 惠州莞从高速公路投资有限公司(民营) | 30.9 | 60.6
| 3 | 深圳市东部过境高速公路一期工程 | 深圳华昱投资开发公司 (民营) | 31.1 | 61.8
| 4 | 港珠澳大桥珠海连接线二期（起点至南湾） | 港珠澳大桥珠海连接线管理中心 | 5.7 | 41.65
| 5 | 揭阳至惠来高速公路二期（榕城至两英） | 省南粤交通揭惠高速公路管理中心，汕头、揭阳市投资主体 | 29.835 | 40.5
| 6 | 广州凤凰山隧道 | 广州市凤凰山隧道建设有限公司 | 14.04 | 40.6
| 7 | 珠三角环线高速公路增城至花都段（北三环二期） | 广州市高速公路有限公司 | 44.3 | 65.5
| 8 | 武（汉）深（圳）高速公路仁化至博罗段二期（韶赣至博罗） | 省南粤交通仁博高速公路管理中心，韶关、河源、惠州市投资主体 | 218.7 | 314.1
| 9 | 汕（头）昆（明）高速公路龙川至怀集段二期（连平至怀集） | 省南粤交通龙怀高速公路管理中心，河源、韶关、清远、肇庆市投资主体 | 249.2 | 271.4
| 10 | 汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段二期（新兴至阳春段） | 省南粤交通云湛高速公路管理中心，湛江、茂名、阳江、云浮市投资主体 | 40.9 | 42.8
| 11 | 清远市清西大桥 | 中交清远投资发展有限公司 | 16.9 | 28.3
| 12 | 湛徐高速公路徐闻港支线 | 省高速公路有限公司 | 16.32 | 14.78
Note on I79: 梅晓亮: 18年建设计划237.5

## Sheet2
1 | 184.4
2 | 116.8
3 | 53.2
4 | 16.1
5 | 29.6
6 | 13.4 |  |  |  |  | 1 | 125.2
7 | 68.6 |  |  |  |  | 2 | 16.1 | 12.5(规划处计划表数据)
8 | 83 |  |  |  |  | 3 | 146.5
9 | 44.3 |  |  |  |  | 4 | 79.8
10 | 5 |  |  |  |  | 5 | 108.6
11 | 14.04 |  |  |  |  | 6 | 37.5
12 | 84.045 |  |  |  |  | 7 | 71.7
13 | 174.9
14 | 63.3
15 | 31.1
16 | 86.5
17 | 16.7
18 | 86
19 | 12.9
20 | 32.5
21 | 30.7
22 | 57.6
23 | 64.561
24 | 162.324
25 | 365.4
26 | 16.93
27 | 30.682
28 | 93.3
29 | 65.18
30 | 157.4
31 | 315.9
|  |  | 规划处计划 | 责任表16
108 |  |  |  | 14.04 | 1
42.7 |  |  |  | 30.9 | 2
|  |  |  | 29.6 | 3
|  |  |  | 6.1 | 4
|  | 广中江二期 | 41.7 | 39.09 | 5
|  |  |  | 44.3 | 6
|  |  |  | 84.6 | 7
|  |  |  | 64.6 | 8
|  |  |  | 162.3 | 9
|  |  |  | 365.4 | 10
|  |  |  | 63.3 | 11
|  |  |  | 16.9 | 12
|  |  |  | 31.1 | 13
|  |  |  | 12.9 | 14
|  |  |  | 86.6 | 15
|  |  |  | 30.7 | 16
|  |  |  | 77.33 | 17
|  |  |  | 86.4 | 18
|  |  |  | 16.7 | 19
|  |  |  | 157.4 | 20
|  |  |  | 315.9 | 21
|  |  |  | 65.2 | 22
|  |  |  | 107.9 | 23
|  |  |  | 35.9 | 24
|  |  |  | 42.84 | 25
|  |  |  | 16.32 | 26
|  |  |  | 33.12 | 27
|  |  |  | 47.45 | 28
|  |  |  | 51.36 | 29
|  |  |  | 152.4 | 30
|  |  |  | 47.2 | 31
|  |  |  | 38.23 | 32
|  |  |  | 9.58 | 33
|  |  |  | 62.8 | 34
|  |  |  | 8.8 | 35
|  |  |  | 155.7 | 36
|  |  |  | 21.4 | 37
|  |  |  | 5.7 | 38
|  |  |  | 16.5 | 39
33.5 |  |  |  | 121.7 | 40
|  |  |  | 91.5 | 41
2862.06
16.7
32.6
67.4
144
65
47.3
34.6
9.9
33.1
122.8
154
8.8
31
Note on G16: 86.6，按规划处排计划调整为85.4
Note on J68: 86.6，按规划处排计划调整为85.4
Note on O12: 黄云骢: 本项目路线（主线+小榄支线）全长71.74km（其中主线57.262km，小榄支线14.478km），古神公路二期南段14.81km

## Sheet3
1 | 潮（州）惠（州）高速公路二期工程 | 184.4 | 潮（州）惠（州）高速公路二期工程 | 184.4
2 | 江（门）罗（定）高速公路二期工程 | 116.8 | 江（门）罗（定）高速公路二期工程 | 116.8
3 | 从莞高速公路东莞段（含清溪支线）二期工程 | 53.2 | 从莞高速公路东莞段（含清溪支线）二期工程 | 53.2
4 | 从莞高速公路惠州段 | 30.9 | 从莞高速公路惠州段 | 30.9
5 | 港珠澳大桥主体工程 | 29.6 | 港珠澳大桥主体工程 | 29.6
6 | 港珠澳大桥珠海连接线 | 13.4 | 港珠澳大桥珠海连接线 | 13.4
7 | 广中江高速公路 | 68.6 | 广中江高速公路 | 68.6
8 | 云（浮）阳（江）高速公路罗定至阳春段 | 83 | 云（浮）阳（江）高速公路罗定至阳春段 | 83
9 | 珠三角环线高速公路增城至花都段（北三环二期） | 44.3 | 珠三角环线高速公路增城至花都段（北三环二期） | 44.3
10 | 西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线 | 5 | 西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线 | 5
11 | 广州凤凰山隧道 | 14.04 | 广州凤凰山隧道 | 14.04
12 | 兴（宁）汕（尾）高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线） | 84.6 | 兴（宁）汕（尾）高速公路兴宁至五华段（含畲江、华阳支线） | 84.6
13 | 广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段 | 174.8 | 广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段 | 174.8
14 | 揭（阳）惠（来）高速公路 | 63.3 | 揭（阳）惠（来）高速公路 | 63.3
15 | 深圳市东部过境高速公路一期工程 | 31.1 | 深圳市东部过境高速公路一期工程 | 31.1
16 | 汕（头）湛（江）高速公路汕头至揭西段 | 86.6 | 汕（头）湛（江）高速公路汕头至揭西段 | 86.6
17 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段一期工程 | 16.7 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路南段一期工程 | 16.7
18 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段 | 86.4 | 佛（山）清（远）从（化）高速公路北段 | 86.4
19 | 虎门二桥 | 12.9 | 虎门二桥 | 12.9
20 | 珠海金（鼎）横（琴）高速公路 | 32.6 | 珠海金（鼎）横（琴）高速公路 | 32.6
21 | 惠深高速公路惠州段改扩建项目 | 30.7 | 惠深高速公路惠州段改扩建项目 | 30.7
22 | 广（州）清（远）高速公路改扩建 | 57.6 | 广清高速公路改扩建 | 57.6
23 | 广东省东山（闽粤界）至潮州古巷公路 | 64.561 | 广东省东山（闽粤界）至潮州古巷公路 | 64.561
24 | 武（汉）深（圳）高速公路仁化至新丰段 | 162.324 | 武（汉）深（圳）高速公路仁化至新丰段 | 162.324
25 | 汕（头）昆（明）高速公路龙川至怀集段 | 365.4 | 汕（头）昆（明）高速公路龙川至怀集段 | 365.4
26 | 清远市清西大桥（广清和清连高速连接线） | 16.93 | 清远市清西大桥（广清和清连高速连接线） | 16.93
27 | 佛（山）江（门）高速公路佛山段 | 30.682 | 佛（山）江（门）高速公路佛山段 | 30.682
28 | 深圳外环高速公路 | 93.2 | 深圳外环高速 | 93.2
29 | 花（都）东（莞）高速公路 | 65.18 | 花（都）东（莞）高速公路 | 65.18
30 | 汕（头）湛（江）高速公路清远至云浮段 | 157.4 | 汕（头）湛（江）高速公路清远至云浮段 | 157.4
31 | 汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段 | 315.9 | 汕（头）湛（江）高速公路云浮至湛江段 | 315.9
Note on F23: 梅晓亮: 按发改委意见修改名称
Note on G16: 86.6，按规划处排计划调整为85.4
Note on I23: 梅晓亮: 按发改委意见修改名称
Note on J16: 86.6，按规划处排计划调整为85.4