## Sheet1
汕尾市《政府工作报告》2019年重点工作任务清单
填报单位：汕尾市水务局
类别 |  | 序号 | 项目名称 | 市分管领导 | 牵头责任单位 | 单位责任人 | 相关责任单位 | 主要内容 | 具体目标任务
[9 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
三、全力稳定有效投资，加快蓄积发展动能 | 推进现代化基础设施建设 | 1 | 启动公平水库至市区输水工程 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 海丰、城区、新区和红海湾管委会，市发改局、自然资源局、财政局等 | 启动公平水库至市区输水工程前期工作 | 进行方案比选，确定最优设计方案 | 协调财政和发改部门落实前期工作启动资金 | 启动采购程序，选择有资质设计单位 | 开展可研报告和专题报告编制
|  | 2 | 启动市区备用水源项目 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 海丰县政府、市城区政府、市直有关单位 | 开展市区备用水源水资源论证和立项等工作 | 完成备用水源的方案论证 | 完成项目水资源论证 | 协调财政部门落实资金，启动采购程序，选择有资质设计单位 | 开展可研报告和专题报告编制
|  | 3 | 启动龙潭灌区节水改造工程 | 林军 | 陆丰市人民政府 | 许伟明 | 市水务局、市发改局、市财政局等 | 完成项目设计编制和立项批复 | 确定项目建设范围和完成勘测 | 完成可行性研究编制 | 完成项目立项 | 完成初步设计审批和项目申报
|  | 4 | 加快推进水闸除险加固工程建设 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府 | 加快推进列入规划的25宗大中型病险水闸的除险加固进度 | 督促各相关地区完成项目初步设计 | 开展技术审查工作 | 协调发改部门加快审批 | 基本完成海丰西闸、大液河水闸建设。启动陆丰14孔、8孔、4孔的建设
八、坚持绿色发展，全力保护生态环境 | 加强生态环境保护 | 1 | 全面落实河长制、湖长制，加强河湖（库）岸线管理 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府，市生态环保、住建等25个成员单位 | 1.召开2019年度全面推行河长制湖长制工作领导小组会议；2.按照《实施方案》要求，市级河长、湖长每季度开展不少于一次巡河巡湖工作；3.机构改革后，调整市河长制、湖长制领导小组组成单位和人员。 | 1.召开2019年度全面推行河长制湖长制工作领导小组会议；2.按照《实施方案》要求，组织市级河长、湖长开展第一季度巡河巡湖工作；3.及时调整市河长制、湖长制领导小组组成单位和人员。 | 按照《实施方案》要求，组织螺河、黄江河、东溪河以及品清湖市级河长、湖长开展第二季度巡河巡湖工。对巡河巡湖发现问题进行整改督办。 | 按照《实施方案》要求，组织螺河、黄江河、东溪河以及品清湖市级河长、湖长开展第三季度巡河巡湖工。对巡河巡湖发现问题进行整改督办。 | 按照《实施方案》要求，组织螺河、黄江河、东溪河以及品清湖市级河长、湖长开展第四季度巡河巡湖工。对巡河巡湖发现问题进行整改督办。并做好年度终总结，迎接省的考核。
|  | 2 | 打击非法采砂活动 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府 | 打击非法采砂工作,通过持续不断的巡查打击，震慑非法采砂行为，维护了我市水域管理的正常秩序。 | 结合“世界水日，中国水周”做好水法法规宣传，强化群众水法规意识，使水法规宣传走入千家万户。 | 加强汛期安全执法检查，依法行政，加大打击力度。 | 加强大中型水库（闸）的安全执法检查，加强对重点领域、薄弱环节的执法，并组织开展好专项执法和联合执法。 | 举办全市水政监察人员培训班，加强水政执法人员法律法规学习，进一步提高水政执法队伍人员的业务能力、执法服务水平。
| 打赢污染防治三大战役 | 1 | 开展全市45条、903公里中小河流专项整治。 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府，市财政局、发改局、自然资源局等 | 完成2018年29宗、343.7公里的建设。今年启动22宗、250公里的建设 | 督促各地启动22宗项目的初步设计，送省水利厅合规性审查；督促各地加快2018年度29宗项目的建设进度 | 开展22宗项目的技术审查工作；组织2018年29宗项目的验收工作。 | 完成今年22宗项目的审批工作 | 完成招投标，开工建设