## Sheet1
汕尾市《政府工作报告》2019年重点工作任务清单
填报单位：汕尾市水务局 | [13 empty] | 填报时间：2019.8.8
类别 |  | 序号 | 项目名称 | 市分管领导 | 牵头责任单位 | 单位责任人 | 相关责任单位 | 主要内容 | 具体目标任务 |  |  |  | 进展情况 | 存在困难问题及原因分析 | 下一步具体工作建议
[9 empty] | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
三、全力稳定有效投资，加快蓄积发展动能 | 推进现代化基础设施建设 | 1 | 启动公平水库至市区输水工程 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 海丰、城区、新区和红海湾管委会，市发改局、国土局、财政局、规划局等 | 启动公平水库至市区输水工程前期工作 | 进行方案比选，确定最优设计方案 | 协调财政和发改部门落实前期工作启动资金 | 启动采购程序，选择有资质设计单位 | 开展可研报告和专题报告编制 | 市财政已落实前期经费500万元。正在推进工程可行性研究阶段（含专项专题）技术咨询政府采购。 | 建设模式尚未确定，可研阶段（含专项专题）技术咨询资金缺口约1300万元 | 要求市政府尽快明确建设模式，解决可研阶段资金缺口
|  | 2 | 启动市区备用水源项目 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 海丰县政府、市城区政府、市直有关单位 | 开展市区备用水源水资源论证和立项等工作 | 委托设计单位开展编制备用水源方案论证报告 | 完成备用水源的方案论证 | 协调财政部门落实资金，启动采购程序，选择有资质设计单位 | 开展可研报告和专题报告编制 | 7月26日，市政府常务会议同意将海丰县青年水库作为市城区应急备用水源。 |  | 初定8月中旬市政府召开专题会议研究具体事项
|  | 3 | 启动龙潭灌区节水改造工程 | 林军 | 陆丰市人民政府 | 许伟明 | 市水务局、市发改局、市财政局等 | 完成项目设计编制和立项批复 | 确定项目建设范围和完成勘测 | 完成可行性研究编制 | 完成项目立项 | 完成初步设计审批和项目申报 | 项目建设范围未能确定，可行性研究编制阶段 | 虽然多次联系陆丰市政府主要领导和分管领导，但陆丰市项目建设协调会未能召开，具体建设范围没有确定 | 督促陆丰市尽快召开协调会，明确建设范围并开展相关工作
|  | 4 | 加快推进水闸除险加固工程建设 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府 | 加快推进列入规划的25宗大中型病险水闸的除险加固进度 | 督促各相关地区完成项目初步设计 | 开展技术审查工作 | 协调发改部门加快审批 | 基本完成海丰西闸、大液河水闸建设。启动陆丰14孔、8孔、4孔的建设 | 已全部完成了可研或初步设计，正在协调发改部门立项或审批。 | 上级补助资金不足，地方配套资金未落实。受汛期雨天影响，施工进度较慢。 | 积极协调发改部门立项或审批，并积极要求省安排资金我。
八、坚持绿色发展，全力保护生态环境 | 加强生态环境保护 | 1 | 全面落实河长制、湖长制，加强河湖（库）岸线管理 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府，市环保、住建等25个成员单位 | 1.召开2019年度全面推行河长制湖长制工作领导小组会议；2.按照《实施方案》要求，市级河长、湖长每季度开展不少于一次巡河巡湖工作；3.机构改革后，调整市河长制、湖长制领导小组组成单位和人员。 | 1.召开2019年度全面推行河长制湖长制工作领导小组会议；2.按照《实施方案》要求，组织市级河长、湖长开展第一季度巡河巡湖工作；3.及时调整市河长制、湖长制领导小组组成单位和人员。 | 按照《实施方案》要求，组织螺河、黄江河、东溪河以及品清湖市级河长、湖长开展第二季度巡河巡湖工。对巡河巡湖发现问题进行整改督办。 | 按照《实施方案》要求，组织螺河、黄江河、东溪河以及品清湖市级河长、湖长开展第三季度巡河巡湖工。对巡河巡湖发现问题进行整改督办。 | 按照《实施方案》要求，组织螺河、黄江河、东溪河以及品清湖市级河长、湖长开展第四季度巡河巡湖工。对巡河巡湖发现问题进行整改督办。并做好年度终总结，迎接省的考核。 | 1.7月16日召开了2019年度全面推行河长制湖长制工作领导小组会议；2.市级河长湖长完成巡河巡湖任务；3.近期上报市河长制湖长制领导小组组成人员调整工作；4.目前清“四乱”“五清”工作有序开展，其中清“四乱”完成率为97.71%；“清污”完成率为91.33%。 | 1.一些镇、村对河道“五清”“清四乱”工作还不够彻底。2.入河排污口规范整治力度亟待加强。3.基层河长巡河台账不规范，发现问题整改力度不强。 | 1.组织开展对各县（市、区）河长制湖长制2018年度落实情况考核工作；2.加强基层河长巡河履职监督；3.开展市级领导担负河长湖长的河湖划界工作。
|  | 2 | 打击非法采砂活动 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府 | 打击非法采砂工作,通过持续不断的巡查打击，震慑非法采砂行为，维护了我市水域管理的正常秩序。 | 结合“世界水日，中国水周”做好水法法规宣传，强化群众水法规意识，使水法规宣传走入千家万户。 | 加强汛期安全执法检查，依法行政，加大打击力度。 | 加强大中型水库（闸）的安全执法检查，加强对重点领域、薄弱环节的执法，并组织开展好专项执法和联合执法。 | 举办全市水政监察人员培训班，加强水政执法人员法律法规学习，进一步提高水政执法队伍人员的业务能力、执法服务水平。 | 今年来，全市先后共出动执法队伍约600多人次，执法车辆180多次，巡查河道长度6000多公里,巡查水域面积1400多平方公里，组织打击非法采砂行动45多次，维护了我市水域管理的正常秩序。 | 一是水政执法力量还比较薄弱。基层水政队伍缺乏充足稳定的经费来源，队伍执法装备性能差，这很难适应新形势下水行政执法活动开展的需要。二是行政执法难度大，我市大部分群众对水法法律法规意识的薄弱，导致违法行为时有发生。 | 一是严控河道非法采砂行为。在打击河道非法采砂行动中，坚持实施联合执法机制，采用多部门联合执法模式，加大打击河道非法采砂力度，确保正常的水事秩序，扎实做好“清四乱”工作。二是进一步提高执法人员素质。开展水政监察人员业务知识培训，努力提高水政监察队员整体的业务知识水平和执法能力，为全县水利事业的发展提供有力的保障。
| 打赢污染防治三大战役 | 1 | 开展全市45条、903公里中小河流专项整治。 | 林军 | 市水务局 | 黄宝俊 | 各县（市、区）人民政府，市财政局、发改局、国土局等 | 完成2018年29宗、343.7公里的建设。今年启动22宗、250公里的建设 | 督促各地启动22宗项目的初步设计，送省水利厅合规性审查；督促各地加快2018年度29宗项目的建设进度 | 开展22宗项目的技术审查工作；组织2018年29宗项目的验收工作。 | 完成今年22宗项目的审批工作 | 完成招投标，开工建设 | 2018年度项目已基本完成主体工程建设，正在收尾并组织验收；2019年度项目已全部完成了初步设计，正在陆续审批，部分项目已在启动施工招投标工作。 | 地方配套资金不落实；受汛期雨天影响，施工进度较慢； | 督促各地加快项目前期工作进度，加快审批。同时督促在建项目加快施工进度，并组织法人验收。